[bookmark: undefined]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
 «Оборудование зала общественного центра Свердловского района города Перми, расположенного по адресу: ул. Никулина, д.41, по созданию дополнительных условий для организации досуга старшего поколения и качественного проведения мероприятий для жителей микрорайона Крохалева»
(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:
	Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб.
	Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб.
	Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб.
	Остаток неиспользованных средств, руб.

	всего
	ДС1
	ДС2
	ДС3
	всего
	ДС1
	ДС2
	всего
	ДС1
	ДС2
	

	1 = 2 + 3 + 4
	2
	3
	4
	5 = 6 + 7
	6
	7
	8 = 9 + 10
	9
	10
	11 = 5 - 8

	1 176 436,65
	913 349,65
	0,00
	263 087,00
	913 349,65
	913 349,65
	0,00
	729 354,99
	729 354,99
	0,00
	183 994,66



ДС1 - средства бюджета города Перми;
ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта
	мес.
	3
	7

	2
	Реализация инициативного проекта в течение календарного года
	день
	349
	263
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