Дата рег.

Рег. номер

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017 
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626, 
от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941, от 26.12.2018 № 1060).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми								    Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897

- В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 611804,54241 |  | 370000,000 | 84683,400 | 105798, 300 |
|  | бюджет города Перми | 172361,73900 |  | 370000,000 | 84683,400 | 105798, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1180,87656 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 136794,19927 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 171467,72758 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 261143,69500 |  | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 52228,73900 |  | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 56407,03812 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 152507,91788 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 350660,84741 |  | 350000,000 | 64683,40000 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми | 120133,000 |  | 350000,000 | 64683,40000 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1180,87656 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 80387,16115 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.2. строку «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, %» изложить в следующей редакции:

|  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий, % | 24,7 |  |  |  | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь | итого | 261143,69500 |  | 350000,000 | 64683, 40000 | 105798, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 52228,73900 |  | 350000,000 | 64683, 40000 | 105798, 300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 56407,03812 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 152507,91788 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | итого | 261143,69500 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 52228,73900 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 56407,03812 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 152507,91788 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки 1.2., 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь | итого | 317878,43941 |  | 350000,000 | 64683,400 | 105798,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 87350,59200 |  | 350000,000 | 64683,400 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1180,87656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 80387,16115 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Перми | итого | 317878,43941 |  | 350000,000 | 64683,400 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 87350,59200 |  | 350000,000 | 64683,400 | 105798,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1180,87656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 80387,16115 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 18959,80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого | 579022,13441 |  | 370000,00000 | 84683,40000 | 105798,30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 139579,33100 |  | 370000,000 | 84683,400 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1180,87656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 136794,19927 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 171467,72758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | итого | 579022,13441 |  | 370000,00000 | 84683,40000 | 105798,30000 |
|  | бюджет города Перми | 139579,33100 |  | 370000,000 | 84683,400 | 105798,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1180,87656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2018 года) | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 136794,19927 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 171467,72758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 130000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.7  изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 |  |  |  |  | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 9158,27632 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9890,93843 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 26742,16685 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 |  |  |  |  | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 6544,67354 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7068,24742 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 19110,44674 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 |  |  |  |  | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 5073,52287 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5479,40470 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14814,68678 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 |  |  |  |  | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 7678,78774 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8293,09076 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22422,06020 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 |  |  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 6919,74260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7473,32200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 20205,64838 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 |  |  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 4965,63776 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5362,88878 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14499,66226 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 57 |  |  |  |  | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 11888,09817 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 12839,14603 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 34713,24667 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 261143,69500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52228,73900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56407,03812 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152507,91788 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 261143,69500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52228,73900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56407,03812 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152507,91788 |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 261143,69500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52228,73900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 56407,03812 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 152507,91788 |  |  |  |  |

3.2. в приложении «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» раздел 2019 изложить в следующей редакции:

| 2019 год |  |
| --- | --- |
| Дзержинский район |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Индустриальный район |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Кировский район |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ленинский район |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Мотовилихинский район |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Орджоникидзевский район |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Свердловский район |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

4.1. в графе 4 строки «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми 
от общего количества дворовых территорий» цифры «  » заменить цифрами «  »;

4.2. в графе 4 строки «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми» цифры «  » заменить цифрами «  »;

4.3. в графе 4 строки «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах» цифры «  » заменить цифрами «  ».

5. В разделе «План-график подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства 
на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год» строки 1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.7., Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования, Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования, Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 15.06.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 15.06.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 15.06.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 15.06.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 15.06.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 15.06.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 15.06.2019 | 30.09.2019 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  | количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда и(или) оборудованию автомобильных парковок и(или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |