Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2021 г. N 747

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C0710305DC5F9BEBE88FC93AF9FEA2E4778E161BDADDDB7595FBA7D3E7A6450AA949A1FEE628E027E48514A164E2588FE33803F18FA18C8G) Администрации г. Перми от 19.04.2022 N 299) |  |

В связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C07103043C8EFD2E383F099F492EB2B4927BA36BBFA82E75F0AFA3D382F2416A79ECE4EAA3786092C071519054C23941FCCG) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", [постановлением](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C07103043C8EFD2E383F099F394EB2E4927BA36BBFA82E75F0AFA3D382F2714A7959D14BA33CF5C271913011B483D94FE3719CCG) Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" администрация города Перми постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C0710305DC5F9BEBE88FC93AF9FEA2E4778E161BDADDDB7595FBA7D3E7A6450AA949A1FEE628D027E48514A164E2588FE33803F18FA18C8G) Администрации г. Перми от 19.04.2022 N 299)

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C07103043C8EFD2E383F099F492EB2B4927BA36BBFA82E75F0AE83D60232712B9959C01EC628910CBG) от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - контракт, Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"):

допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C07103043C8EFD2E383F099F492EB2B4927BA36BBFA82E75F0AFA3D382F2416A79ECE4EAA3786092C071519054C23941FCCG) и [частью 70 статьи 112](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C07103043C8EFD2E383F099F492EB2B4927BA36BBFA82E75F0AFA3D382D261DA09ECE4EAA3786092C071519054C23941FCCG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение существенных условий контракта, стороной которого является муниципальный заказчик, действующий от имени муниципального образования город Пермь, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C0710305DC5F9BEBE88FC93AF9FEA2E4778E161BDADDDB7595FBA7D3E7A6450AA949A1FEE6283027E48514A164E2588FE33803F18FA18C8G) Администрации г. Перми от 19.04.2022 N 299)

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета города Перми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. руб., - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45(14)](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C07103043C8EFD2E383F099F394EA284927BA36BBFA82E75F0AFA3D382D231DACC1CB5BBB6F8B0F34191301194E2119C4G) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 г., и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D1E8FE6FB69A1C0710305DC5F9BEBE88FC93AF9FEA2E4778E161BDADDDB7595FBA7D3E7A6450AA949A1FEE6282027E48514A164E2588FE33803F18FA18C8G) Администрации г. Перми от 19.04.2022 N 299)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

И.о. Главы города Перми

В.Г.АГЕЕВ