АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Безопасный город»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасный город».

- Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. № 793 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»);

от 27 декабря 2018 № 1078 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 05 апреля 2019 № 69-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 20 июня 2019 № 293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 08 августа 2019 № 463 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 03 октября 2019 № 627 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 18 октября 2019 № 735 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 02 декабря 2019 № 956 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 23 декабря 2019 № 1039 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 31 декабря 2019 № 1138 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 30 января 2020 № 87 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 31 марта 2020 № 293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 12 мая 2020 № 420 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 12 августа 2020 № 702 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 25 сентября 2020 № 886 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 19 октября 2020 № 1049 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 20 ноября 2020 № 1171 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 30 декабря 2020 № 1360 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 15 февраля 2021 № 74 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 15 марта 2021 № 152 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 31 марта 2021 № 220 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 22 апреля 2021 № 282 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 15 июня 2021 № 433 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793»;

от 02 июля 2021 № 493 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 793».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

м

- УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

Паспорт

муниципальной программы «Безопасный город»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Безопасный город» (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП); департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКиМП); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДиБ); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО): администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АПНЛ); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее - МКУ «Благоустройство ДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее - МКУ «Благоустройство ИР»); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "Благоустройство КР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "Благоустройство МР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "Благоустройство ОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "Благоустройство СР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "Благоустройство ПНЛ"); муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство"); муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба спасения" (далее - МКУ "ПГСС"); муниципальное казенное учреждение "Пермское городское управление гражданской защиты" (далее - МКУ "ПГУГЗ"); муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба" (далее - МКУ "ЕДДС"); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); муниципальные образовательные учреждения (далее - МОУ); муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи") |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на решение задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, с целью обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми. На территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2020 году город Пермь по количеству преступлений на 10 тыс. населения (168,8) занимает третью позицию; Екатеринбург – 132,7; Нижний Новгород – 161,7; Самара – 168,8; Уфа – 177,2; Казань – 191,5; Челябинск – 211,6. В общественных местах города Перми зарегистрировано: грабежей: в 2018 году - 345 ед., в 2019 - 238 ед., в 2020 - 152 ед., за 6 мес. 2021 – 99 ед.; разбоев: в 2018 году - 59 ед.; в 2019 - 29 ед., в 2020 - 21 ед., за 6 мес. 2021 – 20 ед. По данным экстренных извещений, в 1 квартале 2021 года зарегистрировано 105 случаев отравлений наркотическими веществами (в 2018 - 103, 2019 – 128, 2020 - 122). Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил: в 2018 - 105,5 ед., в 2019 - 105,0 ед., в 2020 – 98,4 ед., за 6 мес. 2021 – 67,3 ед. Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков террористического характера. Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности. Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми. Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населения до 370 тыс. чел., 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, характеризуется высоким уровнем амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС): 2018 год - 0, 2019 год - 2; 2020 год - 5; за 6 мес. 2021 года - 0; количество пострадавших в результате ЧС: 2018 год - 0, 2019 год - 54; 2020 год – 56; 6 мес. 2021 года - 27; количество пожаров в городе Перми: 2018 год - 525 ед., 2019 год - 1290 ед., 2020 год - 1201; 6 мес. 2021 года - 735 ед.; количество погибших на пожарах: 2018 год - 41 чел., 2019 год - 40 чел., 2020 год – 51 чел.; 6 мес. 2021 года - 23 чел.; количество травмированных в результате пожаров: 2018 год - 88 чел., 2019 год - 87 чел., 2020 год – 99; 6 мес. 2021 года - 46 чел. Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде: 2018 год - 617 чел., 2019 год - 702 чел., 2020 год – 867 чел.; 6 мес. 2021 года - 271 чел. С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 23-ФЗ, планируется реализация мероприятий программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительство 15 пожарных водоемов (2 - 2020 год, 4 - 2021 год, 1 - 2022 год, 2 - 2023 год, 2 – 2024 год, 2 – 2025 год, 2 – 2026 год), обследование 19 пожарных водоемов (4 - 2020 год, 6 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 – 2024 год), ремонт 17 пожарных водоемов (1 - 2020 год, 1 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 – 2024 год, 3 – 2025 год, 3 – 2026 год), содержание пожарных водоемов (83 - 2020 год, 85 - 2021 год, 85 - 2022 год, 89 - 2023 год, 90 – 2024 год, 92 – 2025, 2026 годы), а также 1 пожарного пирса. С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах. В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми. 1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов. 1.1.2. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. 1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми. 1.2.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 1.2.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми. 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. 1.3.1. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми. 1.3.2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования. |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 203466,000 | 313429,300 | 364815,900 | 220079,400 | 221474,800 |
|  | бюджет города Перми | 202009,200 | 311972,500 | 364815,900 | 220079,400 | 221474,800 |
|  | бюджет Пермского края | 1456,800 | 1456,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14941,300 | 14941,300 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  | бюджет города Перми | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  | бюджет Пермского края | 1456,800 | 1456,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 175525,000 | 279091,800 | 329851,000 | 184407,900 | 184407,900 |
|  | бюджет города Перми | 175525,000 | 279091,800 | 329851,000 | 184407,900 | 184407,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 12999,700 | 19396,200 | 21480,400 | 22187,000 | 23582,400 |
|  | бюджет города Перми | 12999,700 | 19396,200 | 21480,400 | 22187,000 | 23582,400 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, ед. | 185,4 | 184,3 | 183,2 | 182,1 | 181,0 |
|  | число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более, ед. | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ДОБ | бюджет города Перми | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 | 1456,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество отработанных часов | час. | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5898,500 | 5898,500 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 | 1456,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5898,500 | 5898,500 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 | 1456,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ДОБ | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5998,500 | 5998,500 | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 | 1456,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ДО, подведомственные МОУ | бюджет города Перми | 4012,500 | 4012,500 | 4012,500 | 4012,500 | 4012,500 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 852,600 | 852,600 | 852,600 | 852,600 | 852,600 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество участников семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | чел. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 561,900 | 561,900 | 561,900 | 561,900 | 561,900 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  | 2782,800 | 2782,800 | 2782,800 | 2782,800 | 2782,800 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество участников проектов - победителей конкурса профилактике потребления ПАВ | чел. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество проведенных родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ед. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 14941,300 | 14941,300 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456,800 | 1456,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник программы |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план |  | 2023 год, план |  | 2024 год, план |  |  | 2025 год, план |  |  |  | 2026 год, план |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» | ед. | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50451,500 | 50451,500 | 50451,500 | 50451,500 | 50451,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50451,500 | 50451,500 | 50451,500 | 50451,500 | 50451,500 |
| - 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 |  | 570 |  | 570 |  |  | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  |  |  | бюджет города Перми | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 917,700 | 917,700 | 917,700 | 917,700 | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 |
| - 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 59 |  | 59 |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  |  | ДОБ |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса | тонн | 45,532 |  | 45,532 |  | 45,532 |  |  | 45,532 |  |  |  | 45,532 | ДЭПП |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 |
| 1.2.1.1.4.2 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 14 |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55795,400 | 55795,400 | 55795,400 | 55795,400 | 55795,400 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55795,400 | 55795,400 | 55795,400 | 55795,400 | 55795,400 |
| - 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГСС» | ед. | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «ПГСС» |  | бюджет города Перми | 102761,800 | 102761,800 | 102761,800 | 102761,800 | 102761,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102761,800 | 102761,800 | 102761,800 | 102761,800 | 102761,800 |
| - 1.2.2.1.2 | Обеспечение содержания МКУ «ЕДДС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество объектов размещения МКУ «ЕДДС» | ед. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЕДДС» |  | бюджет города Перми | 10508,100 | 19391,000 | 19391,000 | 19391,000 | 19391,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЕДДС» |  | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10628,100 | 19511,000 | 19511,000 | 19511,000 | 19511,000 |
| - 1.2.2.1.3 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «ПГСС» |  | бюджет города Перми | 1782,700 | 1782,700 | 1782,700 | 1782,700 | 1782,700 |
| 1.2.2.1.3.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4198,900 | 4198,900 | 4198,900 | 4198,900 | 4198,900 |
| 1.2.2.1.3.3 | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 77 |  |  | 77 |  | 77 |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  | бюджет города Перми | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 |
| 1.2.2.1.3.4 | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство ДР» |  | бюджет города Перми | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
|  |  | ед. | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство ИР» |  | бюджет города Перми | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
|  |  | ед. | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство КР» |  | бюджет города Перми | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
|  |  | ед. | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство ЛР» |  | бюджет города Перми | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
|  |  | ед. | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство МР» |  | бюджет города Перми | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
|  |  | ед. | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство ПНЛ» |  | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  |  | ед. | 14 |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство ОР» |  | бюджет города Перми | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
|  |  | ед. | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Благоустройство СР» |  | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  | итого по ПНР | ед. | 77 |  |  | 77 |  | 77 |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6339,700 | 6339,700 | 6339,700 | 6339,700 | 6339,700 |
| - 1.2.2.1.4 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119729,600 | 128612,500 | 128612,500 | 128612,500 | 128612,500 |
| - 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | количество разработанной проектной документации на реконструкцию здания с положительным заключением КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | ед. | - |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 145443,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 145443,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 145443,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119729,600 | 223296,400 | 274055,600 | 128612,500 | 128612,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 175525,000 | 279091,800 | 329851,000 | 184407,900 | 184407,900 |

- Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Предупреждение

и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны

на территории города Перми»

муниципальной программы

«Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, совершенствование

гражданской обороны на территории города Перми»

муниципальной программы «Безопасный город»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.2.1. Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приведение в соответствие с требованиями СНиП 31-05-2003 и СП 308.1325800.2018 помещений здания по ул. Ижевской, 25 для размещения МКУ «ПГСС» |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1743,9 кв. м |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2024 |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 243540,56717 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 243540,56717: 2021 год - 3413,56717; 2023 год - 94683,900; 2024 год - 145443,100 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.12.2019 № 13 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.07.2021 № 10-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2024 год |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям

органов местного самоуправления»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата |  | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник программы |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. |  | 2022 год, план |  | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план |  | 2024 год, план |  | 2025 год, план |  |  |  | 2026 год, план |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |
| - 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ |  | ед. |  | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  | ДОБ |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 |  | 1249,100 |  | 1249,100 |  |  |  | 1249,100 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество обученных граждан из числа неработающего населения |  | чел. |  | 2310 |  | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий с населением по пропаганде первичных мер пожарной безопасности |  | ед. |  | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  | АДР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  | АИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | АКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | АЛР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  | АМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | АОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  | АСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | АПНЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  | 122 |  | 122 | 122 | 122 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 |  | 1249,100 |  | 1249,100 |  |  |  | 1249,100 |
| - 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности |  | ед. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ДОБ |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов |  | ед. |  | - |  | - | - | 1 | 1 |  |  | МКУ «Благоустройство ДР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 134,900 |  |  | 134,900 |
|  |  |  | ед. |  | 3 |  | - | - | 3 | 3 |  |  | АМР, МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 400,400 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 629,900 |  |  | 629,900 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  | 3 |  | - | - | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 400,400 | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 764,800 |  |  | 764,800 |
| 1.3.1.1.3.2 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании |  | ед. |  | 5 |  | 1 | 1 | - | - |  |  | МКУ «Благоустройство ДР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53,700 | 30,300 |  | 30,300 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44,400 | 68,600 |  | 68,600 |  |  | 68,600 |  |  | 68,600 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  | 14 |  | 10 | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98,100 | 98,900 |  | 98,900 |  |  | 68,600 |  |  | 68,600 |
| 1.3.1.1.3.3 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании |  | ед. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | АСР, МКУ «Благоустройство СР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8,300 | 8,300 |  | 8,300 |  |  | 8,300 |  |  | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.4 | количество обследованных муниципальных пожарных водоемов |  | ед. |  | 3 |  | 3 | 3 | - | - |  |  | МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 492,900 | 492,900 |  | 492,900 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.5 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов |  | ед. |  | - |  | 3 | 3 | - | - |  |  | МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 316,800 |  | 294,400 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.6 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании |  | ед. |  | 11 |  | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | МКУ «Благоустройство ДР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 345,000 | 368,300 |  | 368,300 |  |  | 368,300 |  |  | 368,300 |
|  |  |  | ед. |  | 3 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | АИР, МКУ «Благоустройство ИР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64,600 | 109,900 |  | 109,900 |  |  | 109,900 |  |  | 109,900 |
|  |  |  | ед. |  | 15 |  | 16 | 16 | 16 | 17 |  |  | АКР, МКУ «Благоустройство КР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 675,600 | 675,700 |  | 675,700 |  |  | 675,700 |  |  | 675,700 |
|  |  |  | ед. |  | 4 |  | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  | АЛР, МКУ «Благоустройство ЛР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 240,700 | 206,600 |  | 206,600 |  |  | 206,600 |  |  | 206,600 |
|  |  |  | ед. |  | 11 |  | 12 | 12 | 14 | 14 |  |  | АМР, МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63,200 | 84,300 |  | 84,300 |  |  | 84,300 |  |  | 84,300 |
|  |  |  | ед. |  | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 23 |  |  | АОР, МКУ «Благоустройство ОР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 596,200 | 623,300 |  | 623,300 |  |  | 623,300 |  |  | 623,300 |
|  |  |  | ед. |  | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | АСР, МКУ «Благоустройство СР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71,700 | 71,700 |  | 94,100 |  |  | 146,900 |  |  | 146,900 |
|  |  |  | ед. |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | АПНЛ, МКУ «Благоустройство ПНЛ» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58,800 | 58,800 |  | 58,800 |  |  | 58,800 |  |  | 58,800 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  | 71 |  | 79 | 80 | 83 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2115,800 | 2198,600 |  | 2221,000 |  |  | 2273,800 |  |  | 2273,800 |
| 1.3.1.1.3.7 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог |  | ед. |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | МКУ «Благоустройство ЛР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10,800 | 10,800 |  | 10,800 |  |  | 10,800 |  |  | 10,800 |
|  |  |  | ед. |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | МКУ «Благоустройство КР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36,100 | 36,100 |  | 36,100 |  |  | 36,100 |  |  | 36,100 |
|  |  |  | ед. |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | МКУ «Благоустройство ОР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13,700 | 13,700 |  | 13,700 |  |  | 13,700 |  |  | 13,700 |
|  |  |  | ед. |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | АМР |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36,300 | 36,300 |  | 36,300 |  |  | 36,300 |  |  | 36,300 |
|  |  |  | ед. |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | АПНЛ |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9,800 | 9,800 |  | 9,800 |  |  | 9,800 |  |  | 9,800 |
|  |  |  | ед. |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | АСР, МКУ «Благоустройство СР» |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13,900 | 13,900 |  | 13,900 |  |  | 13,900 |  |  | 13,900 |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 120,600 | 120,600 |  | 120,600 |  |  | 120,600 |  |  | 120,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3236,100 | 3236,100 |  | 3236,100 |  |  | 3236,100 |  |  | 3236,100 |
| 1.3.1.1.4 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | количество общественных объединений, получивших субсидии на материальное стимулирование добровольных пожарных | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | ДОБ |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 | 524,300 |  | 524,300 |  |  | 524,300 |  |  | 524,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 | 524,300 |  | 524,300 |  |  | 524,300 |  |  | 524,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5009,500 | 5009,500 |  | 5009,500 |  |  | 5009,500 |  |  | 5009,500 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5009,500 | 5009,500 |  | 5009,500 |  |  | 5009,500 |  |  | 5009,500 |
| - 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество земельных участков, за которые уплачен земельный налог |  | ед. |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | ДОБ |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41,900 | 41,900 |  | 41,900 |  |  | 41,900 |  |  | 41,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41,900 | 41,900 |  | 41,900 |  |  | 41,900 |  |  | 41,900 |
| - 1.3.2.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | 1 | - | - | - |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7150,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.2 | количество разработанных технических планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | 1 | - | - | - |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 22,300 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7172,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | 1 | - | - | - |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7172,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7172,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - 1.3.2.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  | ед. |  | 1 |  | - | - | - | - |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6776,600 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3.2.1.4.2 | количество разработанных технических планов к построенному пожарному водоему в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  | ед. |  | 1 |  | - | - | - | - |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21,900 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6798,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| - 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки, по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки, по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. |  | 1 |  | - | - | - | - |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 574,900 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3.2.1.5.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Малые реки, по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | 1 | - | - |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 7574,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 574,900 |  | 0,000 |  | 7574,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| - 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | - | 1 |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 696,100 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 696,100 |  |
| - 1.3.2.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.7.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | 1 | - | - |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 640,500 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.7.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Нижняя Курья, по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | 1 | - |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 7899,700 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 640,500 |  | 7899,700 |  |  |  | 0,000 |
| - 1.3.2.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.8.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | 1 | - | - |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 640,500 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.8.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Центральная усадьба, по ул. Бобруйская Мотовилихинского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | 1 | - |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 7899,700 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 640,500 |  | 7899,700 |  |  |  | 0,000 |
| - 1.3.2.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая гора Свердловского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | - | 1 |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 675,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 675,800 |
| - 1.3.2.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.10.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | 1 | - |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 668,100 |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.10.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | - | 1 |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 8231,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 668,100 |  |  |  | 8231,500 |
| - 1.3.2.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.11.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 696,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 696,100 |
| - 1.3.2.1.12 | Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.12.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  | ед. |  | 1 |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  | бюджет города Перми | 574,900 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.12.2 | количество построенных пожарных водоемов в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 7574,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 574,900 |  | 0,000 | 7574,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - 1.3.2.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.13.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 668,100 |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.13.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  | ед. |  | - |  | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 8231,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 668,100 |  |  |  | 8231,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7990,200 |  | 14386,700 | 16470,900 |  | 17177,500 |  |  |  | 18572,900 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7990,200 |  | 14386,700 | 16470,900 |  | 17177,500 |  |  |  | 18572,900 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12999,700 |  | 19396,200 | 21480,400 |  | 22187,000 |  |  |  | 23582,400 |

- Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.3 «Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности,

отнесенных к полномочиям

органов местного самоуправления»

муниципальной программы

«Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления»

муниципальной программы «Безопасный город»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2023 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7478,200 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 7478,200: 2021 год - 305,800; 2023 год - 7172,400 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 15-20, положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-1-2-004600-2021 от 05.02.2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 № 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2023 |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.3. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7627,400 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 7627,400: 2021 год - 455,000; 2023 год - 7172,400 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 № 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2022-2023 |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7104,300 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 7104,300: 2021 год - 305,800; 2022 год - 6798,500 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 18-20, положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-1-2-008704-2021 от 01.03.2021 |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 № 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020-2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2022 |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Малые реки, по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки, по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8148,900 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8148,900: 2022 год - 574,900; 2024 год - 7574,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2024 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.07.2021 № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2024 |

- Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 696,100 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 696,100: 2026 год - 696,100 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.07.2021 № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2026 |

Таблица 6

| 4№ | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов революции Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.7. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов революции Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024-2025 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8540,200 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8540,200: 2024 год - 640,500; 2025 год – 7899,700 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2024 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2025 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 № 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2024 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2025 |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.8. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024-2025 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8540,200 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8540,200: 2024 год - 640,500; 2025 год – 7899,700 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2024 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2025 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 № 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2024 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2025 |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 675,800 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 675,800: 2026 год - 675,800 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.07.2021 № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2026 |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.10. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2025-2026 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8899,600 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8899,600: 2025 год - 668,100; 2026 год - 8231,500 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2025 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.07.2021 № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2025 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2026 |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.11. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 696,100 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 696,100: 2026 год - 696,100 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 № 11 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 05.08.2020 № 9-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2026 |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.12. Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8148,900 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8148,900: 2022 год - 574,900; 2024 год - 7574,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2024 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.04.2021 № 6 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.07.2021 № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2022 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2024 |

- Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.13. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2025-2026 |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026 |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8899,600 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8899,600: 2025 год - 668,100; 2026 год - 8231,500 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2025 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2026 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.07.2021 № 10-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2025 |
|  |  | выполнение работ по строительству |  |  | 2026 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Безопасный город»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 185,4 | 184,3 | 183,2 | 182,1 | 181,0 |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
| 1.1 | Подпрограмма. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 103,3 | 102,8 | 102,3 | 101,8 | 101,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 541 | 544 | 544 | 544 | 544 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 56,7 | 56,4 | 56,1 | 55,8 | 55,5 |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % | 84,7 | 89,9 | 93,3 | 96,7 | 100,0 |
|  | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | 51,2 | 53,6 | 54,2 | 55,4 | 56,6 |
|  | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- Приложение

к таблице показателей конечного

результата реализации муниципальной

программы «Безопасный город»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы «Безопасный город»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | - |  |  | УМВД России по городу Перми | статистические сведения | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | - |  |  | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | - |  |  | ГБУЗ Пермского края «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» | статистические сведения | ежегодно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | - |  |  | МКУ «ПГУГЗ», Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее - ЕДДС города Перми), ФГКУ «10-й отдел федеральной пожарной службы» (далее - ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю») | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяца |
| 5 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | Приказ Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю (далее - ГУ МЧС России по Пермскому краю) от 01.10.2014 № 541 «Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края» |  |  | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» | статистические сведения | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % |  | С = N2 / N1 x 100 | С - степень готовности местной системы оповещения; N1 - количество объектов местной системы оповещения; N2 - количество объектов, прошедших техническое обслуживание | ЕДДС города Перми, МКУ «ПГУГЗ» | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 7 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % |  | У = О1 / О2 x 100 | У - уровень готовности органов управления ГОЧС, сил и средств; О1 - количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС; О2 - количество запланированных мероприятий | МКУ «ПГУГЗ» | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 8 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % |  | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций; N1 - количество оповещенных структур; N2 - количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 9 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. |  |  |  | МКУ «ПГСС» | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Уровень оснащенности ЕДДС города Перми | % |  | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень оснащенности ЕДДС города Перми; N1 - количество имеющегося оборудования; N2 - количество оборудования в полном комплекте | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 11 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 № 541 «Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края» | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N1 - количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; N2 - общее количество пожаров | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» | представляется по факту | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 12 | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании | % |  | Д = (N1 - Kотр) / N1 x 100 | Д - доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании; N1 - общее количество пожарных водоемов, находящихся на содержании; Kотр - количество пожарных водоемов, нуждающихся в ремонте (находящихся в ненормативном состоянии) | ТО | статистический отчет | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 13 | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % |  | Д = N1 / №2 x 100 | Д - доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов; N1 - количество источников противопожарного водоснабжения на содержании в нормативном состоянии (м/п + б/х); N2 - количество минимально необходимых пожарных водоемов | ТО | статистический отчет | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 14 | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | Постановление администрации города Перми от 03.12.2014 № 920 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны в целях возмещения затрат на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми» | У = 43 x N x 12 | У - количество участий в профилактике пожарных добровольных пожарных; 43 - нормативный показатель численности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных по городу Перми; N - фактическое количество случаев участия в профилактике пожаров, но не более 4 случаев в месяц (рассчитывается ежегодно в соответствии с доведенными лимитами) | общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Пермского края» | статистический отчет | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 15 | Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции | ед. | - |  | К - количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции; Кi - количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции в i году | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 16 | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | - |  | К - количество построенных противопожарных водоемов; Кi - количество построенных противопожарных водоемов в i году | акт выполненных работ | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |