АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной программы «Управление

земельными ресурсами

города Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о департаменте земельных отношений администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 24 февраля 2015 г. № 39, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
города Перми:

от 16 октября 2018 г. № 729 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»;

от 21 декабря 2018 г. № 1013 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 7 мая 2019 г. № 151-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 16 июля 2019 г. № 390 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 17 октября 2019 г. № 706 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 26 декабря 2019 г. № 1091 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 10 января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 17 марта 2020 г. № 231 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 18 июня 2020 г. № 523 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 19 октября 2020 г. № 1046 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 31 декабря 2020 г. № 1391 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 25 марта 2021 г. № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 28 апреля 2021 г. № 312 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 23 июля 2021 г. № 543 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729»;

от 10 августа 2021 г. № 588 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2018 № 729».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента земельных отношений администрации города Перми Гонцову Е.Н.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от

Муниципальная программа

«Управление земельными ресурсами города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | «Управление земельными ресурсами города Перми» (далее – программа) |  |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | Гонцова Е.Н., исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента земельных отношений администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | Департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО) |  |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДЗО; администрация Дзержинского района города Перми (далее – администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее – администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее – администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее – администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – администрация Мотовилихинского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – администрация поселка Новые Ляды); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – администрация Орджоникидзевского района); администрация Свердловского района города Перми (далее – администрация Свердловского района) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030года, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85, определено, что уровень финансовой самостоятельности бюджета города Перми является высоким, но в условиях нестабильной экономической ситуации существует риск поступления доходов от реализации и использования земельных ресурсов в доход бюджета города Перми в размере меньше утвержденного планового задания. В связи с этим поставлена цель по максимизации доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми. Данная цель достигается путем: обеспечения поступления доходов в бюджет города Перми от использования земли. В 2017 году исполнение плана по поступлению земельного налога, арендной платы за землю, доходов от продажи земельных участков и штрафов за нарушение земельного законодательства в бюджет города Перми составило 91,9% от утвержденного бюджетного задания. Доходы за 2018 год в бюджет города Перми от использования и продажи земельных участков составили 2958,9 млн. руб., или 86,5% от утвержденного бюджетного задания. Доходы за 2019 год составили 3164,9 млн. руб., или 100,4% от утвержденного бюджетного задания. Доходы за 2020 год составили 3516,5 млн. руб., или 106,1% от утвержденного бюджетного задания; вовлечения в оборот земельных участков. Доля вовлеченных в платное пользование земельных участков на 01 января 2018 г. составила 52,1% (234,53 га к площади земельных участков, вовлеченной по состоянию на 01 января 2017 г., - 21641,2 га) от площади городского округа (без учета городских лесов) - 41996,0 га. На 01 января 2019 г. доля вовлеченных земельных участков составила 53,5% (609,47 га). На 01 января 2020 г. доля составила 54,3% (326,7 га). На 01 января 2021 г. доля составила 55,5% (494,1 га); распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена. Объем задолженности по арендной плате за земельные участки на 01 января 2017 г. снизился на 9,2%, или 57,3 млн. руб., и составил 563,2 млн. руб. На 01 января 2018 г. объем задолженности по арендной плате за земельные участки снизился на 7,6%, или 42,7 млн. руб., и составил 520,5 млн. руб. На 01 января 2019 г. объем задолженности по арендной плате за земельные участки снизился на 15,9%, или 83,0 млн. руб., и составил 437,5 млн. руб. На 01 января 2020 г. объем задолженности снизился на 15,7%, или 68,8 млн. руб., и составил 368,7 млн. руб. На 01 января 2021 года объем задолженности увеличился на 2,1%, или 7,7 млн. руб. и составил 376,4 млн. руб.; |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | сферы реализации программы | повышения эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями. Планируется реализовать мероприятия по сопровождению и модернизации информационной системы управления землями (далее - ИСУЗ) и обеспечению защиты персональных данных. Также будут продолжены работы по текущему сопровождению ИСУЗ и внесению изменений в связи с изменением действующего законодательства. Во исполнение требований законодательства по защите персональных данных ДЗО планирует осуществить комплекс мероприятий, включающих продление прав использования средствами защиты информации, аттестацию информационной системы персональных данных ИСУЗ. Программой предусмотрено обновление материально-технической базы в целях организации бесперебойного функционирования ИСУЗ. В связи с этим в плановом периоде необходимо приобрести серверное оборудование, в том числе для возможности резервного копирования баз данных, также необходимо программное обеспечение для функционирования серверов. Исполнение мероприятий программы должно привести к максимально эффективному использованию земельных ресурсов, что позволит обеспечить доходную часть бюджета города Перми |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена. 1.1.1. Обеспечение поступления платежей за землю. 1.1.2. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р. 1.2. Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями. 1.2.1. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе |  | 17 531,200 | 16819,000 | 16819,000 | 16819,000 | 16819,000 |
|  | бюджет города Перми |  | 17 531,200 | 16819,000 | 16819,000 | 16819,000 | 16819,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе |  | 2947,700 | 2947,700 | 2947,700 | 2947,700 | 2947,700 |
|  | бюджет города Перми |  | 2947,700 | 2947,700 | 2947,700 | 2947,700 | 2947,700 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе |  | 14583,500 | 13871,300 | 13871,300 | 13871,300 | 13871,300 |
|  | бюджет города Перми |  | 14583,500 | 13871,300 | 13871,300 | 13871,300 | 13871,300 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков, штрафы за нарушение земельного законодательства), млн. руб. |  | 3161,6 | 3152,3 | 3010,3 | 2947,5 | 2947,5 |
|  | Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, в общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов), % |  | - 56,7 | 57,3 | 57,9 | 58,5 | 59,1 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  | Участник программы |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год план |  | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |  |  |  | 2022 год план |  | 2023 год план |  | 2024 год план |  | 2025 год план |  | 2026 год план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение поступления платежей за землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение платности использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Защита земельно-имущественных прав, осуществление профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество оплаченных экспертиз | ед. | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 363,000 |  | 350,000 |  | 350,000 |  | 350,000 |  | 350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | количество решений судов о возмещении расходов арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства | ед. | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 400,000 |  | 400,000 |  | 400,000 |  | 400,000 |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество уведомлений, направленных арендаторам, о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме задолженности по всем действующим договорам аренды | ед. | 5808 |  | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество проведенных заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей | ед. | 84 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | количество проведенных заседаний комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми | ед. | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | количество разработанных макетов планируемой к печати типографской продукции | ед. | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | количество изготовленных материалов, заказанных с целью информирования населения о необходимости оплаты арендных платежей за землю | ед. | 12000 |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 27,500 |  | 27,500 |  | 27,500 |  | 27,500 |  | 27,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | количество подготовленных материалов для освещения деятельности ДЗО в средствах массовой информации | ед. | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 300,000 |  | 300,000 |  | 300,000 |  | 300,000 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | количество сим-карт, подключенных к услуге подвижной радиотелефонной связи для функционирования системы «Автообзвон» | ед. | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 24,000 |  | 24,000 |  | 24,000 |  | 24,000 |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.10 | количество писем (бандеролей), направленных землепользователям в рамках реализации функций ДЗО | ед. | 21852 |  | 22014 | 22014 | 22014 | 22014 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 1782,2 |  | 1795,2 |  | 1795,2 |  | 1795,2 |  | 1795,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2898,700 |  | 2898,700 |  | 2898,700 |  | 2898,700 |  | 2898,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество образованных (уточненных) земельных участков, в том числе в результате раздела (объединения), которые подлежат отнесению к муниципальной собственности города Перми либо находятся в муниципальной собственности города Перми | ед. | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 49,000 |  | 49,000 |  | 49,000 |  | 49,000 |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | количество проведенных обследований земельных участков на предмет соблюдения норм действующего законодательства | ед. | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Дзержинского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Индустриального района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Кировского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Ленинского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Мотовилихинского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация поселка Новые Ляды |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Орджоникидзевского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Свердловского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | 2200 |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | Х |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | количество плановых и (или) внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, назначенных по итогам обследования земельных участков | ед. | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | администрация Дзержинского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | администрация Индустриального района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | администрация Кировского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | администрация Ленинского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | администрация Мотовилихинского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | администрация поселка Новые Ляды |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | администрация Орджоникидзевского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | администрация Свердловского района |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | 132 |  | 132 | 132 | 132 | 132 | Х |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 49,000 |  | 49,000 |  | 49,000 |  | 49,000 |  | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. № 246-р (далее - распоряжение губернатора от 30.10.2017 № 246-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проведение мероприятий, направленных на исполнение распоряжения губернатора от 30.10.2017 № 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 N 246-р | ед. |  | 6 | 6 | - | - | - | ДЗО |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  | 2947,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»

| Код |  | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Участник программы |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план |  | 2026 год план |  |  |  |  |  | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план |  | 2025 год план |  | 2026 год план |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1.2.1 |  | Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Ведение информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 |  | Сопровождение и модернизация информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 |  | количество оказанных услуг по поддержке и доработке ИСУЗ |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ДЗО |  |  | бюджет города Перми |  | 2416,400 | 2571,700 | 2571,700 |  | 2910,400 |  | 3095,400 |
| 1.2.1.1.1.2 |  | количество разрабатываемых подсистем и подсистем, в отношении которых проведены работы по расширению функционала |  | ед. | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | ДЗО |  |  | бюджет города Перми |  | 5618,600 | 5362,300 | 5362,300 |  | 8074,300 |  | 7889,300 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1.2.1.1.1.3 |  | количество приобретенного оборудования, необходимого для функционирования ИСУЗ |  | ед. | 32 | 1 | 1 | - | - |  | ДЗО |  |  | бюджет города Перми |  | 3804,600 | 3194,00 | 3194,00 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид |  | ед. | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |  | ДЗО |  |  | бюджет города Перми |  | 2169,600 | 2169,600 | 2169,600 |  | 2169,600 |  | 2169,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14009,200 | 13297,600 | 13297,600 |  | 13154,300 |  | 13154,300 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение защиты персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество объектов, в отношении которых продлено право использования средств защиты информации |  |  | ед. | 99 | 99 | 99 | 124 | 124 |  | ДЗО |  |  | бюджет города Перми |  | 574,300 | 573,700 | 573,700 | 717,000 |  | 717,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 574,300 | 573,700 | 573,700 | 717,000 |  | 717,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14583,500 | 13871,300 | 13871,300 | 13871,300 |  | 13871,300 |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14583,500 | 13871,300 | 13871,300 | 13871,300 |  | 13871,300 |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14583,500 | 13871,300 | 13871,300 | 13871,300 |  | 13871,300 |  |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

- «Управление земельными ресурсами города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |
|  |  |  | план |  | план |  | план |  | план |  | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Цель. Максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков, штрафы за нарушение земельного законодательства) | млн. руб. | 3161,6 | 3152,3 |  | 3010,3 |  | 2947,5 |  | 2947,5 |  |
|  | Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) | % | 56,7 | 57,3 |  | 57,9 |  | 58,5 |  | 59,1 |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение поступления платежей за землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 272,0 | 231,2 |  | 196,5 |  | 167,0 |  | 142,0 |  |
|  | Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых основа- | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | ний, от общего количества незаконно используемых земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р | % | 100,0 | 100,0 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию, от общего количества подсистем по результатам модернизации (разработки) | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период исполнительных листов | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | Доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от общего количества договоров с задолженностью | % | 35,0 |  | 40,0 |  | 45,0 |  | 50,0 |  | 55,0 |

- Приложение

- к Таблице показателей конечного

- результата муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами

города Перми»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков, штрафы за нарушение земельного законодательства) | млн. руб. | - | Д = Зн + Ап + П + Сс + Сп + Ш | Д – суммарное поступление земельного налога (Зн), арендной платы за землю (Ап), доходов от продажи земельных участков (П), платы по соглашению об установлении сервитута (Сс), платы по соглашению о перераспределении земельных участков (Сп), штрафов за нарушение земельного законодательства (Ш) в бюджет города Перми | департамент финансов администрации города Перми, ДЗО | бухгалтерская отчетность | ежегодно, не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) | % | - | Дп = (Пн + Потч. пер.) / (Пг - Пл) * 100 % | Дп – доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов), рассчитанная как соотношение суммы площадей земельных участков, вовлеченных в оборот, на начало отчетного периода (Пн) и в отчетном периоде (Потч. пер.) на основании актов ДЗО либо сделок с ДЗО к площади территории городского округа (Пг) (за исключением городских лесов (Пл) | ДЗО | периодическая отчетность | ежегодно, не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | - | З = Зф - Зф * 15 % | З – объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пени и штрафов), рассчитанный как фактический объем задолженности на начало соответствующего периода (Зф) за вычетом фактического объема задолженности на начало соответствующего периода, умноженного на ежегодное снижение недоимки от предыдущего года (15 %) | ДЗО | бухгалтерская отчетность | ежегодно, не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии | % | - | Дзу = | Дзу – доля земельных участков, по | ДЗО | периоди- | ежегодно, не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | правовых оснований, от общего количества земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля |  |  | ЗУфп/ЗУобщ. * 100 % | которым начислена плата за фактическое пользование, рассчитанная как соотношение количества земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых оснований (ЗУфп), к общему количеству земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля (ЗУобщ.) |  | ческая отчетность | позднее 05 февраля года, следующего за отчетным |
| 5 | Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р | % | - | Дцп = ЦПфакт / ЦПплан * 100 | Дцп – доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, рассчитанная как соотношение количества выполненных целевых показателей (ЦПфакт) к количеству запланированных к выполнению целевых показателей (ЦПплан) | ДЗО | периодическая отчетность | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 6 | Доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию по результатам модернизации (разработки) системы | % | - | Дпс = ПС/ПСтек. * 100 % | Дпс – доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию по результатам модернизации (разработки) системы, рассчитанная как соотношение количества подсистем ИСУЗ, запущенных в | ДЗО | периодическая отчетность | ежегодно, не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | опытную эксплуатацию по результатам модернизации (разработки) системы (ПС), к общему количеству подсистем ИСУЗ, запланированных к модернизации (разработке) в текущем году (ПСтек.) |  |  |  |
| 7 | Доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате | % | - | Диз = ИЗ/П * 100 % | Диз – доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, рассчитанная как соотношение количества поданных исковых заявлений (ИЗ) к общему количеству неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате (П) | ДЗО | периодическая отчетность | ежегодно, не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным |
| 8 | Доля исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период исполнительных листов | % | - | Дип = ИПисуз/ИПобщ. * 100 % | Дип – доля исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период исполнительных листов, рассчитанная как соотношение количества исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ (ИПисуз), к общему количеству поступивших за отчетный период исполнительных листов (ИПобщ.) | ДЗО | периодическая отчетность | ежегодно, не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным |
| 9 | Доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от | % | - | Дд = Давт. / Добщ. * 100 % | Дд – доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от общего количества договоров с | ДЗО | периодическая отчетность | ежегодно, не позднее 05 февраля года, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | общего количества договоров с задолженностью |  |  |  | задолженностью, рассчитанная как соотношение количества договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме (Давт.), к общему количеству договоров с задолженностью (Добщ.) |  |  | следующего за отчетным |

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление земельными

ресурсами города Перми»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей эффективности работы администрации

города Перми в сфере земельных отношений <*>

<*> В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г. N 246-р.

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля земельных участков, в отношении которых определена категория и (или) уточнен вид разрешенного использования, в общем количестве земельных участков, по которым в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о категории и (или) виде разрешенного использования | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 2 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых в Единый государственный реестр внесены сведения о правообладателях объектов недвижимости, в общем количестве объектов недвижимости, по которым в Едином государственном реестре отсутствуют сведения о правообладателях | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений | % | 3,5 | 3,5 | - | - | - |
| 4 | Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний | едениц в месяц | 7 | 7 | - | - | - |
| 5 | Доля выявленных нарушений земельного законодательства в общем количестве проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний | % | 85 | 90 | - | - | - |
| 6 | Доля площади населенных пунктов муниципального образования, на территории которой проведены комплексные кадастровые работы, в общей площади земель населенных пунктов муниципального образования | % | 0,7 | 1,0 | - | - | - |