Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасный город».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»;

от 29 декабря 2017 г. № 1234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914»;

от 05 апреля 2018 г. № 204 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914»;

от 09 июня 2018 г. № 373 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914»;

от 19 октября 2017 г. № 899 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми»;

от 15 декабря 2017 г. № 1130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899»;

от 27 декабря 2017 г. № 1217 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899»;

от 26 июня 2018 г. № 425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 899»;

от 13 июля 2018 г. № 472 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 914».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И. Самойлов

- УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации города Перми

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ПЕРМИ

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы города Перми

«Безопасный город»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Безопасный город» (далее - Программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП); департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКиМП); управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (далее - МКУ «УТЗ»); территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО): администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АПНЛ); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее - МКУ «Благоустройство ДР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее - МКУ «Благоустройство ИР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее - МКУ «Благоустройство КР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее - МКУ «Благоустройство ЛР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее - МКУ «Благоустройство МР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее - МКУ «Благоустройство СР»); муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее - МКУ «Благоустройство ПНЛ»); муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее - МКУ «ПГСС»); муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее - МКУ «ПГУГЗ»); муниципальные образовательные учреждения (далее - МОУ); муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» (далее - МАУ «Дворец молодежи») |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на решение задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67, с целью обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми. На территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2017 году город Пермь имеет самый высокий уровень по количеству преступлений на 10 тыс. населения, % - 180,0; Казань - 161,1; Самара - 158,6; Нижний Новгород - 149,7. В общественных местах города Перми зарегистрировано, ед.: грабежей: в 2015 году – 456, в 2016 – 412, в 2017 – 337, по состоянию на 01.07.2018 – 126; разбоев: в 2015 году – 69; в 2016 - 54,1; в 2017 – 49; по состоянию на 01.07.2018 - 18. Несовершеннолетними в городе Перми совершено преступлений, ед.: в 2015 году - 572; в 2016 - 512,1; в 2017 – 373; по состоянию на 01.07.2018 - 180. По данным экстренных извещений в 1 полугодии 2018 года зарегистрировано 43 случая отравлений наркотическими веществами (в 2015 году - 457 случаев; 2016 – 128, 2017 – 65). Среднегородской показатель составил 4,1 на 100 тыс. населения, что выше среднекраевого уровня в 2 раза. Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил, ед.: в 2015 году - 135,5; в 2016 - 131,2; в 2017 – 110,3; по состоянию на 01.07.2018 - 84,6. Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрен ряд мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, и количества правонарушений среди несовершеннолетних. Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности, организовывать каникулярную занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) и находящихся в социально опасном положении. Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми. Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населением в Перми до 370 тысяч человек, 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, высокий уровень амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), чел.: 2015 – 2, 2016 – 0, 2017 – 0, 6 мес. 2018 - 0; количество пострадавших в результате ЧС, чел.: 2015 – 1, 2016 – 0, 2017 – 0, 6 мес. 2018 - 0; количество пожаров в городе Перми: 2015 – 620, 2016 – 566, 2017 – 572, 6 мес. 2018 - 263; количество погибших на пожарах, чел.: 2015 – 39, 2016 – 37, 2017 – 35, 6 мес. 2018 - 16; количество травмированных в результате пожаров, чел.: 2015 – 84, 2016 – 76, 2017 – 74, 6 мес. 2018 - 52;. Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде, чел.: 2015 – 552, 2016 – 510, 2017 – 542, 6 мес. 2018 - 294; С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, планируется реализация программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительству 15 пожарных водоемов (3 – 2019 год, 3 – 2020, 4 - 2021, 3 – 2022, 2 - 2023), обследование 33 пожарных водоемов (6 – 2019 год, 6 - 2020, 8 – 2021, 10 – 2022, 3 - 2023), ремонт 18 пожарных водоемов (по 3 в 2019,2020, 2021 годах, 4 – 2022, 5 - 2023), содержание 389 пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, а также 1 пожарного пирса. С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах. В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми. 1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах. 1.1.2. Информирование населения об угрозах террористического характера и мерах противодействия террористическим актам. 1.1.3. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. 1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми 1.2.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 1.2.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми 1.3.1. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности 1.3.2. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние 1.3.3. Строительство источников противопожарного водоснабжения 1.3.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего, (тыс. руб.), в том числе | 255206, 000 | 151342, 000 | 151303, 900 | 150472, 400 | 150472, 400 |
|  | бюджет города Перми | 254374, 500 | 150510, 500 | 150472, 400 | 150472, 400 | 150472, 400 |
|  | бюджет Пермского края | 831,500 | 831,500 | 831,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 7831,400 | 7831,400 | 7831,400 | 6999,900 | 6999,900 |
|  | бюджет города Перми | 6999,900 | 6999,900 | 6999,900 | 6999,900 | 6999,900 |
|  | бюджет Пермского края | 831,500 | 831,500 | 831,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 231515, 800 | 128398, 200 | 128387, 600 | 128398, 200 | 128441, 900 |
|  | бюджет города Перми | 231515, 800 | 128398, 200 | 128387, 600 | 128398, 200 | 128441, 900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 15858, 800 | 15112, 400 | 15084, 900 | 15074, 300 | 15030, 600 |
|  | бюджет города Перми | 15858, 800 | 15112, 400 | 15084, 900 | 15074, 300 | 15030, 600 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, % | 200,7 | 197,9 | 194,9 | 191,9 | 189,0 |
|  | число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. населения, не более, ед. | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |

- ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы города Перми «Безопасный город»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми | итого | 7831,400 | 7831,400 | 7831,400 | 6999,900 | 6999,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 6999,900 | 6999,900 | 6999,900 | 6999,900 | 6999,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 831,500 | 831,500 | 831,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах |  | 5060,900 | 5060,900 | 5060,900 | 4229,400 | 4229,400 |
| 1.1.2 | Задача. Информирование населения об угрозах террористического характера и мерах противодействия террористическим актам |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1.1.3 | Задача. Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи |  | 2670,500 | 2670,500 | 2670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 231515,800 | 128398,200 | 128387,600 | 128398,200 | 128441,900 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 142299,600 | 39071,300 | 39071,300 | 39071,300 | 39071,300 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 89216,200 | 89326,900 | 89316,300 | 89326,900 | 89370,600 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | бюджет города Перми | 15858,800 | 15112,400 | 15084,900 | 15074,300 | 15030,600 |
| 1.3.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.3.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  | 3968,700 | 3117,900 | 3128,500 | 3117,900 | 4098,200 |
| 1.3.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  | 9966,600 | 10071,000 | 10032,900 | 10032,900 | 9008,900 |
| 1.3.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 674,400 | 674,400 | 674,400 | 674,400 | 674,400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 255206,000 | 151342,000 | 151303,900 | 150472,400 | 150472,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 254374,500 | 150510,500 | 150472,400 | 150472,400 | 150472,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 831,500 | 831,500 | 831,500 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 255206,000 | 151342,000 | 151303,900 | 150472,400 | 150472,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 254374,500 | 150510,500 | 150472,400 | 150472,400 | 150472,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 831,500 | 831,500 | 831,500 | 0,000 | 0,000 |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| - 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Субсидии общественным организациям, внесенным в региональный реестр народных дружин (далее - НД) и общественных объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество человек, состоящих в НД |  | чел. |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество отработанных часов |  | час. |  | 86400 |  | 86400 |  | 86400 |  | 86400 |  | 86400 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 |
| 1.1.1.1.2 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка |  | чел. |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | ДОБ |  | бюджет Пермского края | 831, 500 | 831, 500 | 831, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 831, 500 | 831, 500 | 831, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 831, 500 | 831, 500 | 831, 500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5060, 900 | 5060, 900 | 5060, 900 | 4229, 400 | 4229, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 | 4229, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 831, 500 | 831, 500 | 831, 500 | 0,000 | 0,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Информирование населения об угрозах террористического характера и мерах противодействия террористическим актам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество изготовленных экземпляров пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  | ед. |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 | 100, 000 |
| 1.1.3 |  | Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 |  | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 |  | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ |  | ед. |  | 265 |  | 265 |  | 265 |  | 265 |  | 265 |  | ДО, подведомственные МОУ | бюджет города Перми | 2007, 500 | 2007, 500 | 2007, 500 | 2007, 500* | 2007, 500* |
| 1.1.3.1.1.2 |  | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 142, 100 | 142, 100 | 142, 100 | 142, 100* | 142, 100* |
|  |  | количество участников семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.3 |  | количество проведенных конкурсов «Краски жизни» для молодежи города Перми |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 220, 900 | 220, 900 | 220, 900 | 220, 900* | 220, 900* |
|  |  | количество участников конкурсов «Краски жизни» |  |  |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.4 |  | количество реализованных проектов – победителей конкурса по профилактике злоупотребления ПАВ |  | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | бюджет города Перми | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000* | 300, 000* |
|  |  | количество участников проектов – победителей конкурса профилактике злоупотребления ПАВ |  |  |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.5 |  | количество проведенных комиссий для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования - * - при условии продления срока действия решения Пермской городской Думы от 28.04.2015 №83 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по осуществлению первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500* | 2670, 500* |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500 | 2670, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7831, 400 | 7831, 400 | 7831, 400 | 6999, 900 | 6999, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6999, 900 | 6999, 900 | 6999, 900 | 6999, 900 | 6999, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 831, 500 | 831, 500 | 831, 500 | 0,000 | 0,000 |

- Система программных мероприятий

подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| - 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» |  |  | ед. |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  | бюджет города Перми | 33000, 000 | 33000, 000 | 33000, 000 | 33000, 000 |  | 33000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33000, 000 | 33000, 000 | 33000, 000 | 33000, 000 |  | 33000, 000 |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС |  | ед. |  |  | 570 |  | 570 |  |  |  | 570 |  |  | 570 |  |  | 570 |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  |  | бюджет города Перми | 1492, 300 | 1492, 300 | 1492, 300 | 1492, 300 |  | 1492, 300 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 917, 700 | 917, 700 | 917, 700 | 917, 700 |  | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 |  | 500, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910, 000 | 2910, 000 | 2910, 000 | 2910, 000 |  | 2910, 000 |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры |  | ед. |  |  | 48 |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | ДОБ |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса | тонн |  |  |  | 45,532 |  |  | 45,532 |  |  | 45,532 |  |  | 45,532 |  |  | 45,532 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3125, 300 | 2819, 600 | 2819, 600 | 2819, 600 |  | 2819, 600 |
| 1.2.1.1.4.2 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3125, 300 | 2819, 600 | 2819, 600 | 2819, 600 |  | 2819, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39035, 300 | 38729, 600 | 38729, 600 | 38729, 600 |  | 38729, 600 |
| - 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10) |  |  |  | ед. |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 303, 600 | 303, 600 | 303, 600 | 303, 600 |  | 303, 600 |
| 1.2.1.2.1.2 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. Куфонина, 30, 32) |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 |  | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341, 700 | 341, 700 | 341, 700 | 341, 700 |  | 341,700 |
| 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ДОБ |  | бюджет города Перми | 60381, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60381, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.3.1 | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | УВБ |  | бюджет города Перми | 42540, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42540, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103264,300 | 341, 700 | 341,700 | 341, 700 |  | 341,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142296,600 | 39071, 300 | 39071, 300 | 39071, 300 |  | 39071, 300 |
| - 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГСС» |  |  |  | ед. |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | МКУ «ПГСС» | бюджет города Перми | 83709, 800 | 83820, 500 | 83809, 900 | 83820, 500 |  | 83864, 200 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество комплексов технических средств ИЦ ЕДДС города Перми, находящихся на содержании |  |  |  | ед. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | бюджет города Перми | 120, 000 | 120, 000 | 120, 000 | 120, 000 |  | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83829, 800 | 83940, 500 | 83929, 900 | 83940, 500 |  | 83984, 200 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды |  |  |  | ед. |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | МКУ «ПГСС» | бюджет города Перми | 1585, 000 | 1585, 000 | 1585, 000 | 1585, 000 |  | 1585, 000 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  |  |  | ед. |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | бюджет города Перми | 3801, 400 | 3801, 400 | 3801, 400 | 3801, 400 |  | 3801, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5386, 400 | 5386, 400 | 5386, 400 | 5386, 400 |  | 5386, 400 |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий |  |  |  | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89216, 200 | 89326, 900 | 89316, 300 | 89326, 900 |  | 89370, 600 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89216, 200 | 89326, 900 | 89316, 300 | 89326, 900 |  | 89370, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 231515,800 | 128398,200 | 128387,600 | 128398,200 |  | 128441, 900 |

- Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

«Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера, совершенствование

гражданской обороны на территории

города Перми» муниципальной

программы «Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Противооползневые сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.2 Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сходом грунта и угрозой обрушения жилых домов |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 75171,351 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми – 75171,351: 2011 год - 1234,550; 2013 год - 2282,011; 2018 год - 11272,990; 2019 год – 60381,800 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | откорректированная ПСД | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | полученная положительная государственная экспертиза | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенные противооползневые сооружения | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РРГ № 29.08.14-62 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.08.2016 № 32-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. корректировка проектной документации, корректировка топографической съемки, проведение государственной экспертизы |  |  | 2011 |
|  |  | 2. обследование оползневого склона |  |  | 2013 |
|  |  | 3. корректировка проектной документации и проведение государственной экспертизы |  |  | 2018 |
|  |  | 4. выполнение работ по строительству |  |  | 2018-2019 |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | берегоукрепительное сооружение в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.2.3 Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склона берега реки Мулянки, путем проведения работ по строительству берегоукрепительного сооружения вдоль придомовой территории по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 94752,861 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 94752,861: 2014 год - 1383,836; 2016 год - 499,000 2017 год – 529,225; 2018 год – 49800,000; 2019 год – 42540,800 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | обследование оползневого склона | ед. | 1 | 2014 |  |
|  | проведенные инженерные изыскания | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | проведенная государственная экспертиза | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенное берегоукрепительное сооружение | ед. | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | РИИ № 59-1-1-1-0112-17 от 26.07.2017 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 06.09.2017 № 40-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. обследование оползневого склона |  |  | 2014 |
|  |  | 2. проведение инженерных изысканий |  |  | 2016 |
|  |  | 3. проведение государственной экспертизы инженерных изысканий |  |  | 2017 |
|  |  | 4. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 4. выполнение работ по строительству |  |  | 2018 |

- Система программных мероприятий

подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми»

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| - 1.3.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ |  | ед. |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | ДОБ |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1249, 100 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество обученных граждан из числа неработающего населения |  | чел. |  |  |  | 2310 |  |  |  |  | 2310 |  |  |  | 2310 |  |  |  |  | 2310 |  |  | 2310 |  |  | МКУ «ПГУГЗ» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности |  | ед. |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | АДР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | АИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | АКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | АЛР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | АМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | АОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | АСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | АПНЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР |  | ед. |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 122 |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1249, 100 |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным Управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | ДОБ |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  | 1249, 100 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  |  | 1249, 100 |  |  |  |  |  | 1249, 100 |
| - 1.3.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Организация приведения источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество обследованных бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | ед. |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | АДР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | АМР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 164, 300 |  |  |  | 492, 900 |  |  |  | 492,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | итого по ПНР |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 164, 300 |  |  |  | 492, 900 |  |  |  | 622,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | МКУ «Благоустройство ДР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 600, 000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 177, 000 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | АКР, МКУ «Благоустройство КР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 739, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  | АМР, МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 288, 700 |  |  |  | 151,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165, 400 |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | итого по ПНР |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1339, 800 |  |  |  | 288, 700 |  |  |  | 151,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165, 400 |  |  |  |  |  | 177, 000 |
| 1.3.2.1.1.3 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | МКУ «Благоустройство ДР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 77,300 |  |  |  | 43,600 |  |  |  | 43,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,600 |  |  |  |  |  | 10,800 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | МКУ «Благоустройство КР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 131, 300 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | МКУ «Благоустройство ЛР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 158, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 35,400 |  |  |  | 55,800 |  |  |  | 44,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,400 |  |  |  |  |  | 44,400 |
|  | итого по ПНР |  |  | ед. |  |  |  |  | 19 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 402, 800 |  |  |  | 99,400 |  |  |  | 88,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,000 |  |  |  |  |  | 55,200 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | АДР, МКУ «Благоустройство СР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 8,300 |  |  |  | 8,300 |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  | 8,300 |
| 1.3.2.1.1.5 | количество обследованных муниципальных пожарных водоемов |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | АОР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 130, 600 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | АМР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529, 500 |  |  |  |  |  | 492, 900 |
|  | итого по ПНР |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 130, 600 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529, 500 |  |  |  |  |  | 492, 900 |
| 1.3.2.1.1.6 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов |  |  | ед. |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  | МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 60,600 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 1009, 300 |
| 1.3.2.1.1.7 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании |  |  | ед. |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | АДР, МКУ «Благоустройство ДР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 329, 900 |  |  |  | 355, 000 |  |  |  | 355,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355, 000 |  |  |  |  |  | 368, 300 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | АИР, МКУ «Благоустройство ИР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 99,500 |  |  |  | 99,500 |  |  |  | 134,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134, 400 |  |  |  |  |  | 134, 400 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 10 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | АКР, МКУ «Благоустройство КР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 453, 200 |  |  |  | 584, 400 |  |  |  | 584, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675, 600 |  |  |  |  |  | 675, 700 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | АЛР, МКУ «Благоустройство ЛР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 170, 900 |  |  |  | 240, 700 |  |  |  | 240,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240, 700 |  |  |  |  |  | 206, 600 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | АМР, МКУ «Благоустройство МР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 20,600 |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  | 18,000 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 19 | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | АОР, МКУ «Благоустройство ОР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 542, 000 |  |  |  | 569, 100 |  |  |  | 596,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596, 200 |  |  |  |  |  | 623, 300 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | АСР, МКУ «Благоустройство СР» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 71,700 |  |  |  | 71,700 |  |  |  | 71,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,700 |  |  |  |  |  | 71,700 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | АПНЛ, МКУ «Благоустройство ПНЛ» |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 58,800 |  |  |  | 53,300 |  |  |  | 80,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,800 |  |  |  |  |  | 81,200 |
|  | итого по ПНР |  |  | ед. |  |  |  |  | 64 | 76 |  |  |  | 79 |  |  |  | 83 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1746, 600 |  |  |  | 1991, 700 |  |  |  | 2081, 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150, 400 |  |  |  |  |  | 2179, 200 |
| 1.3.2.1.1.8 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество |  |  | ед. |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | АМР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 55,200 |  |  |  | 55,200 |  |  |  | 55,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,200 |  |  |  |  |  | 55,200 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | АПНЛ |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 28,300 |  |  |  | 28,300 |  |  |  | 28,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,300 |  |  |  |  |  | 28,300 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | АДР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 14,400 |  |  |  | 14,400 |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  | 14,400 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | АСР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 21,700 |  |  |  | 21,700 |  |  |  | 21,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,700 |  |  |  |  |  | 21,700 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | АОР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 43,600 |  |  |  | 43,600 |  |  |  | 43,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,600 |  |  |  |  |  | 43,600 |
|  | итого по ПНР |  |  | ед. |  |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 163, 200 |  |  |  | 163, 200 |  |  |  | 163, 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163, 200 |  |  |  |  |  | 163, 200 |
| 1.3.2.1.1.9 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог |  |  | ед. |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | АМР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 10,500 |  |  |  | 10,500 |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  | 10,500 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | АПНЛ |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  | 0,700 |
|  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | АСР |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1,900 |  |  |  | 1,900 |  |  |  | 1,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,900 |  |  |  |  |  | 1,900 |
|  | итого по ПНР |  |  | ед. |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 13,100 |  |  |  | 13,100 |  |  |  | 13,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,100 |  |  |  |  |  | 13,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3968, 700 |  |  |  | 3117, 900 |  |  |  | 3128, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3117, 900 |  |  |  |  |  | 4098, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3968, 700 |  |  |  | 3117, 900 |  |  |  | 3128, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3117, 900 |  |  |  |  |  | 4098, 200 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3968, 700 |  |  |  | 3117, 900 |  |  |  | 3128, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3117, 900 |  |  |  |  |  | 4098, 200 |
| - 1.3.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1 | количество построенных объектов | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3485, 200 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3485, 200 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3.3.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 291, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.2.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 3652, 500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 291, 800 |  |  |  | 3652, 500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 291, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.3.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 3652, 500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 291, 800 |  |  |  | 3652, 500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-Линия, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.4.1 | количество построенных объектов | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3485, 200 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 3485, 200 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-Линия, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.5.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.5.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.6.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 291, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.6.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 1509, 900 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 291, 800 |  |  |  | 1509, 900 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.7.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.7.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 1522, 700 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 1522, 700 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.8 | Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.8.1 | количество построенных объектов | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 2087, 900 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 2087, 900 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.9.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.9.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 3765, 700 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 3765, 700 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.10.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.10.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 3765, 700 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 305, 800 |  |  |  | 3765, 700 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки, ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.11.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 315, 300 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.11.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 3878, 700 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 315, 300 |  |  | 3878, 700 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.12 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.12.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 315, 300 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.12.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 3878, 700 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 315, 300 |  |  | 3878, 700 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.13.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 315, 300 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.3.1.13.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 1593, 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 315, 300 |  |  |  | 1593, 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.3.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья, Средняя Курья Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1.14.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 324, 700 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.3.1.14.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3987, 300 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 324, 700 |  |  |  |  |  |  |  | 3987, 300 |  |  |  |
| 1.3.3.1.15 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.15.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 324, 700 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.3.1.15.2 | количество построенных объектов | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 3987, 300 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 324, 700 |  |  |  |  |  |  |  | 3987, 300 |  |  |  |
| 1.3.3.1.16 | Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.16.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 333, 800 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 333, 800 |  |  |
| 1.3.3.1.17 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.17.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 333, 800 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 333, 800 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.18 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.18.1 | разработанная проектная документация | ед. |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | УКС |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 333, 800 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 333, 800 |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.19 | Расходы, связанные со строительством пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.19.1 | количество земельных участков, за которые уплачен земельный налог | ед. |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | ДОБ |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 32,900 |  |  |  | 32,900 |  |  |  |  | 32,900 |  |  |  |  |  |  | 32,900 |  |  |  |  |  |  | 32,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 32,900 |  |  |  | 32,900 |  |  |  |  | 32,900 |  |  |  |  |  |  | 32,900 |  |  |  |  |  |  | 32,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 9966, 600 |  |  |  | 10071, 000 |  |  |  |  | 10032,900 |  |  |  |  |  |  | 10032, 900 |  |  |  |  |  |  | 9008, 900 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 9966, 600 |  |  |  | 10071, 000 |  |  |  |  | 10032,900 |  |  |  |  |  |  | 10032, 900 |  |  |  |  |  |  | 9008, 900 |
| - 1.3.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.1.1 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | ДОБ |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| 1.3.4.1.2 | Меры социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.2.1 | количество единовременных выплат, полученных семьями работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | ДОБ |  |  | бюджет города Перми |  |  | 150, 000 |  |  |  | 150, 000 |  |  |  | 150, 000 |  |  |  |  |  |  | 150, 000 |  |  |  |  |  | 150, 000 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 150, 000 |  |  |  | 150, 000 |  |  |  | 150, 000 |  |  |  |  |  |  | 150, 000 |  |  |  |  |  | 150, 000 |  |
| 1.3.4.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1.3.1 | количество некоммерческих организаций, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | ДОБ |  |  | бюджет города Перми |  |  | 524, 400 |  |  |  | 524, 400 |  |  |  | 524, 400 |  |  |  |  | 524, 400 |  |  |  |  |  |  |  | 524, 400 |  |
| Итого по мероприятию 1.3.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 524, 400 |  |  |  | 524, 400 |  |  |  | 524, 400 |  |  |  |  | 524, 400 |  |  |  |  |  |  |  | 524, 400 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 674, 400 |  |  |  | 674, 400 |  |  |  | 674, 400 |  |  |  |  | 674, 400 |  |  |  |  |  |  |  | 674, 400 |  |
| Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 674, 400 |  |  |  | 674, 400 |  |  |  | 674, 400 |  |  |  |  | 674, 400 |  |  |  |  |  |  |  | 674, 400 |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 15858,800 |  |  |  | 15112,400 |  |  |  | 15084,900 |  |  |  |  | 15074, 300 |  |  |  |  |  |  |  | 15030, 600 |  |

- Приложение

к финансированию подпрограммы 1.3

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории города

Перми» муниципальной программы

«Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»

- Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и ул. Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.1 Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3750,600 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3750,600: 2018 год - 265,400; 2019 год - 3485,200 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 |  | 2019 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.08.2016 № 32-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2018 |  |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2019 |  |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  | 2020 |  |

- Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.2. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3944,300 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3944,300: 2019 год - 291,800; 2020 год - 3652,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.08.2016 № 32-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |

- Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.3. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3944,300 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3944,300: 2019 год - 291,800; 2020 год - 3652,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.08.2016 № 32-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |

- Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3750,400 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3750,400: 2018 год - 265,200; 2019 год - 3485,200 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 № 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 26.08.2016 № 32-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2020 |

- Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3494,700 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3494,700: 2020 год - 305,800; 2021 год – 3188,900 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2022 |

- Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1801,700 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 1801,700: 2019 год - 291,800 2020 год – 1509,900 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2020 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.09.2016 № 7 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27.08.2016 № 45-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2019 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2019 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2020 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2020 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2021 |

- Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.7. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1828,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 1828,500: 2020 год - 305,800; 2021 год – 1522,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2022 |

- Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.8. Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2373,600 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 2373,600: 2018 год - 285,700; 2019 год – 2087,900 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2019 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2018 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2018 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2019 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2019 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2020 |

- Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4071,500: 2020 год - 305,800; 2021 год – 3765,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2022 |

- Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.10. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4071,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4071,500: 2020 год - 305,800; 2021 год – 3765,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2021 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2020 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2021 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2022 |

- Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Малые реки, ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.11. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки, ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4194,000: 2021 год - 315,300; 2022 год – 3878,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2021 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2021 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2022 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2022 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2023 |

- Таблица 12

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.12. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4194,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4194,000: 2021 год - 315,300; 2022 год – 3878,700 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2021 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2021 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2022 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2022 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2023 |

- Таблица 13

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.13. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2022 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1908,500 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 1908,500: 2021 год - 315,300; 2022 год – 1593,200 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2021 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2022 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2021 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2021 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2022 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2022 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2023 |

- Таблица 14

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья, Средняя Курья Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.14. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья, Средняя Курья Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4312,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4312,000: 2022 год - 324,700; 2023 год – 3987,300 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2022 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2022 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2023 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2023 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2024 |

- Таблица 15

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.15. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4312,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 4312,000: 2022 год - 324,700; 2023 год – 3987,300 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2022 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2023 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2022 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2022 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2023 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2023 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2024 |

- Таблица 16

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.16. Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3417,800 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3417,800: 2023 год - 333,800 2024 год – 3084,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2024 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2023 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2023 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2024 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2024 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2025 |

- Таблица 17

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Липовая Гора Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.17. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3417,800 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3417,800: 2023 год - 333,800 2024 год – 3084,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2024 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Нет |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2023 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2023 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2024 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2024 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2025 |

- Таблица 18

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.3.1.18. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Общественные связи и безопасность города» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2024 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2024 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2025 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3417,800 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3417,800: 2023 год - 333,800 2024 год – 3084,000 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее - ПСД и ПИР) | ед. | 1 | 2023 |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | 1 | 2024 |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.04.2017 № 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР |  |  | 2023 |
|  |  | 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР |  |  | 2023 |
|  |  | 3. заключение муниципального контракта на СМР |  |  | 2024 |
|  |  | 4. выполнение СМР |  |  | 2024 |
|  |  | 5. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2025 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

«Безопасный город»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата |  | Ед. изм. |  | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  |  |  | план |  | план |  | план | план | план |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения |  | ед. |  | 200,7 |  | 197,9 |  | 194,9 | 191,9 | 189,0 |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) |  | чел. |  | 58 |  | 57 |  | 56 | 55 | 54 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более |  | ед. |  | 5,4 |  | 5,3 |  | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| 1.1 | Подпрограмма. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах |  | % |  | 5,0 |  | 4,9 |  | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| 1.1.2 | Задача. Информирование населения об угрозах террористического характера и мерах противодействия террористическим актам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения |  | ед. |  | 123,4 |  | 120,7 |  | 119,5 | 118,2 | 117,0 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений | ед. |  | 1 |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. |  | 532 |  | 541 |  | 544 |  | 544 | 544 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| - 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % |  | 25,8 |  | 25,4 |  | 25,0 |  | 24,6 | 24,2 |
| 1.3.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % |  | 91,1 |  | 93,4 |  | 93,9 |  | 95,0 | 96,1 |
| 1.3.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов, находящихся на содержании | % |  | 50,0 |  | 53,6 |  | 55,4 |  | 57,8 | 59,6 |
|  | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | 2 |
| 1.3.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. |  | 2009 |  | 2009 |  | 2009 |  | 2009 | 2009 |