Проект

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Экономическое развитие города Перми»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Экономическое развитие города Перми» (далее – программа) |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Управление ресурсами и экономическое развитие» |
| 3 | Исполнитель программы | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП) |
| 4 | Участники программы | ДЭПП;муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития предпринимательства города Перми» (далее – МБУ);управление информационных технологий администрации города Перми (далее – УИТ);администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми;администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми;администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | стратегической целью развития города Перми является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (в ред. от 24.04.2018) «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» определены тактическая цель, ключевые задачи и мероприятия в сфере экономического развития, развития потребительского рынка. Тактической целью является развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу. Экономика города Перми повторила национальные тренды и демонстрировала разнонаправленные тенденции изменения и достижения ключевых показателей:оборот крупных и средних организаций в 2017 году составил 1 062,770 млрд. руб., что на 7,0 % выше уровня 2016 года, и занимает IV место среди других городов-аналогов;объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в 2017 году составил 764,492 млрд. руб., что на 3,6 % выше планового значения и на 13,5 % выше уровня 2016 года, занимает I место среди других городов-аналогов;среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций в 2017 году составила 41,291 тыс. руб., что на 9,2 % выше планового значения и на 6,3 % выше уровня 2016 года, занимает III место среди других городов-аналогов;объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составила 87359 млн. руб., что на 0,2 % выше планового значения и на 5,9 % выше уровня 2016 года, занимает IV место среди других городов-аналогов;инвестиции в основной капитал в среднем на душу населения города Перми в 2017 году составили 83,357 тыс.руб., что на 5,3 % выше уровня 2016 года, выше на 15,8 % среднекраевого уровня. занимает III место среди других городов-аналогов. Видовая структура инвестиций в основной капитал показывает, что в основном инвестиции направляются на приобретение машин, оборудования и инвентаря – 34,4 % от общего объема инвестиций. Второе место занимают вложения инвестиций в строительство зданий и сооружений – 29,6 %. На строительство жилья в городе Перми в 2017 году направлено 3,5 % всех инвестиционных средств. По итогам 2017 года в структуре инвестиций в основной капитал основным источником финансирования являются собственные средства – 81,4 %, привлеченные средства составили 18,6 %, из них большая часть приходится на бюджетные средства. Среди крупных инвестиционных проектов, которые реализованы на территории города Перми в 2017 году, можно выделить следующие:ООО «Пермская химическая компания» реализовала проект расширения производства электронных газов, расширения производства одного из интермедиатов для фармацевтики, используемого в производстве лекарственного средства против гепатита С, общая сумма инвестиций составила 0,6 млрд.руб.;ООО «ГАЛОГЕН» запустил в производство новую пропиточную машину для производства фторопластовой лакоткани с использованием новейших знаний в области технологии химии фтора и с микрокомпьютерным управлением;ПАО «Протон-ПМ» в рамках инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» проводил работы по изготовлению узлов и агрегатов для экологически чистого кислородно-керасинового двигателя нового поколения РД-191.В соответствии с Единым регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на сопровождении администрации города Перми находятся 10 инвестиционных проектов следующих компаний: ООО «Пермская химическая компания», ООО «ИНГК-Промтех», ООО «Лента», АО «НИИ полимерных материалов», ООО «ЛаТерра», ТЦ «Новая столица», ТЦ «Леруа Мерлен» и др.В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» реализованы мероприятия по стимулированию малого и среднего предпринимательства в 2017 году по информационной и консультационной поддержке малого и среднего бизнеса. Поддержку получили 2321 субъект малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).На базе Пермского городского бизнес-инкубатора проведено 100 мероприятий, направленных на развитие и популяризацию малого и среднего предпринимательства (курсы «Основы предпринимательской деятельности», Школа коптеростроения, Встречи книжного клуба и т.д.), в постоянном режиме проходили обучающие бесплатные семинары, мастер-классы, тренинги. В рамках конкурсов по программам «СТАРТ» и «УМНИК» было предоставлено 3 гранта на реализацию проектов, выполнение научно-исследовательских работ на общую сумму 8,989 млн. руб., гранты направлены на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.В мае 2017 года прошел очередной Форум для предпринимателей «Дни пермского бизнеса», который проводился в восьмой раз. Мероприятие направлено на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего бизнеса на территории города Перми. В Форуме приняли участие 2150 человек.Потребительский рынок города Перми характеризуется стабильностью, высокой предпринимательской активностью, устойчивой динамикой развития. Наблюдается положительная динамика стационарных объектов потребительского рынка города. К положительным тенденциям относится открытие предприятий современного формата с широким выбором товаров и услуг и максимальными удобствами для покупателей.Сфера потребительского рынка по состоянию на 01 января 2018 г. включает 8873 объекта:стационарные торговые объекты – 3290;нестационарные торговые объекты (согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов) – 852;розничные рынки – 3;предприятия общественного питания – 1326;предприятия бытового обслуживания – 1721;автостоянки открытого типа (согласно реестру автостоянок) – 133;рекламные конструкции (согласно выданным разрешениям) – 1446;места массового отдыха у воды – 5.Наибольшее количество предприятий торговли и бытового обслуживания преимущественно базируется в районах, приближенных к центральной части города, с преобладанием жилой застройки и высокой плотности населения (Свердловский, Мотовилихинский, Индустриальный, Дзержинский районы). В основном преобладают продовольственные и непродовольственные объекты сетевого формата розничной торговли, а также магазины шаговой доступности. Для отдаленных районов (Орджоникидзевский, Кировский районы) характерно незначительное количество торговых объектов, что связано с низкой плотностью населения и, как следствие, меньшим спросом. В центральной части города (Ленинский район) с учетом архитектурных особенностей застройки, преобладанием деловой зоны и низкой плотности населения потребность жителей близлежащих домов в услугах торговли и бытового обслуживания невелика. Вместе с тем именно в центре города расположены крупнейшие торговые объекты, имеющие общегородское значение и создающие значительные транспортные потоки: торговые центры «Семья», «Семь пятниц», «Колизей», «Алмаз», «Столица», «Лента», «Карусель», «Ашан».Динамика развития потребительского рынка в 2017 году характеризовалась замедлением потребительского спроса по сравнению с 2016 годом.По итогам 2017 года оборот розничной торговли составил 326496 млн. руб., что на 1,1 % выше уровня 2016 года, и составляет 65 % от оборота розничной торговли Пермского края, занимает IV место среди городов-аналогов. Оборот общественного питания в 2017 году составил 15948 млн.руб., 68 % от оборота общественного питания Пермского края и занимает II место среди городов-аналогов. Основной проблемой в сфере потребительского рынка города является самовольное и незаконное размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО), автостоянок открытого типа (далее – АСОТ), рекламных конструкций (далее – РК). По состоянию на 20 августа 2018 г. количество самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рынка составило 1278 ед.:НТО – 227;АСОТ – 35;РК – 1016.В целях упорядочения размещения на территории города Перми объектов потребительского рынка в соответствии с действующим законодательством утверждены:схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми (далее – Схема НТО) – 570 объектов,схема размещения рекламных конструкций на территории города Перми (далее – Схема РК) – 184 конструкции.Основным направлением деятельности является актуализация Схемы НТО, Схемы РК, заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее – договор НТО), на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – договор РК).В целях приведения в нормативное состояние объектов потребительского рынка (далее - ОПР):проводится работа с хозяйствующими субъектами на предмет законности размещения ОПР;принимаются меры административного воздействия к нарушителям;организуется демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (далее – демонтаж) в добровольном и принудительном порядке в соответствии с правовыми актами города Перми.В соответствии с Законом Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» за 2017 год составлено 1014 протоколов об административных правонарушениях в сфере потребительского рынка.Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами:Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;Закон Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;Закон Пермского края от 26 февраля 2009 г. № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»;Закон Пермского края от 11 июня 2008 г. № 238-ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае»;постановление Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края»;постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов»;постановление Правительства Пермского края от 27июля 2007 г. № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края»;решение Пермской городской Думы от 27 января 2009 г. № 11 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми»;решение Пермской городской Думы от 23 августа 2016 г. № 171 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Перми»; решение Пермской городской Думы от 01 марта 2011 г. № 27 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в части размещения нестационарных торговых объектов»;решение Пермской городской Думы от 08 ноября 2005 г. № 192 «Об утверждении Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми»;постановление администрации города Перми от 15 июля 2015 г. № 465 «Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Перми»;постановление администрации города Перми от 02 августа 2018 г. № 521 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми»;постановление администрации города Перми от 09 июня 2008 г. № 503 «О благоустройстве территорий и безопасности людей в местах массового отдыха у воды на территории города Перми». |
| 6 | Цель программы | Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми1.1.1. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие.1.1.2. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств.1.1.3. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми.1.2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.1.2.1. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса.1.2.2. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне.1.2.3. Развитие муниципально-частного партнерства.1.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.1.3.1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.1.3.2. Развитие инновационного предпринимательства.1.4. Развитие потребительского рынка.1.4.1. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды. 1.4.2. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми.1.4.3. Организация на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 |
| бюджет города Перми | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| бюджет города Перми | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 6976,800 | 6976,800 | 6976,800 | 7098,100 | 7206,600 |
| бюджет города Перми | 6976,800 | 6976,800 | 6976,800 | 7098,100 | 7206,600 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 15406,100 | 15406,100 | 15406,100 | 15284,800 | 15176,300 |
| бюджет города Перми | 15406,100 | 15406,100 | 15406,100 | 15284,800 | 15176,300 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Производительность труда в год на одного работника, тыс. руб./чел. | 1292,1 | 1345,5 | 1403,9 | 1468,2 | 1539,6 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций, руб. | 46250,0 | 48450,0 | 50860,0 | 53498,0 | 56428,0 |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу |
| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Формирование благоприятной инвестиционной среды | бюджет города Перми | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| 1.2.3 | Задача. Развитие муниципально-частного партнерства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | бюджет города Перми | 6976,800 | 6976,800 | 6976,800 | 7098,100 | 7206,600 |
| 1.3.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 5088,300 | 5088,300 | 5088,300 | 5209,600 | 5318,100 |
| 1.3.2 | Задача. Развитие инновационного предпринимательства | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 |
| Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6976,800 | 6976,800 | 6976,800 | 7098,100 | 7206,600 |
| 1.4 | Подпрограмма. Развитие потребительского рынка | бюджет города Перми | 15406,100 | 15406,100 | 15406,100 | 15284,800 | 15176,300 |
| 1.4.1 | Задача. Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 |
| 1.4.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми | 6991,700 | 6991,700 | 6991,700 | 6870,400 | 6761,900 |
| 1.4.3 | Задача. Организация на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них | 3324,600 | 3324,600 | 3324,600 | 3324,600 | 3324,600 |
| Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15406,100 | 15406,100 | 15406,100 | 15284,800 | 15176,300 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 | 23434,700 |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.1 «Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие |
| 1.1.1.1 | Организация мероприятий по поддержке объединений местных товаропроизводителей |
| 1.1.1.1.1 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – организации), связанные с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям в виде организации и проведения конференций |
| 1.1.1.1.1.1 | Количество организаций, получивших субсидию  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДЭПП | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств |
| 1.1.2.1 | Организация работы по сопровождению проектов на размещение производственных объектов |
| 1.1.2.1.1 | Мониторинг возможного размещения производственных объектов |
| 1.1.2.1.1.1 | количество инвестиционных площадок, предложенных с целью размещения производственных объектов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми |
| 1.1.3.1 | Организация работы по сопровождению проектов по развитию кластеров |
| 1.1.3.1.1 | Привлечение средств из бюджета Пермского края на проекты по развитию промышленных предприятий, в том числе предприятий – участников кластеров |
| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности | млн. руб. | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 237,500 |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы1.2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
| 1.2.1.1 | Создание условий для формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
| 1.2.1.1.1.1 | Реализация положений Стандарта деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |
| 1.2.1.1.1.1 | соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Перми | есть/ нет | есть | есть | есть | есть | есть | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ | ед. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Рассмотрение документов о реализации инвестиционного проекта на территории города Перми (далее - ИП) |
| 1.2.1.1.3.1 | количество площадок, включенных в реестр инвестиционных площадок | ед. | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | количество ИП, по которым ведется сопровождение | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | количество рассмотренных при Главе города Перми ИП с целью присвоения статуса «Приоритетный инвестиционный проект» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне |
| 1.2.2.1 | Создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды |
| 1.2.2.1.1 | Мероприятия по обновлению инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала города Перми, участие в краевых, межрегиональных, международных выставках, ярмарках, семинарах, конференциях |
| 1.2.2.1.1.1 | количество изготовленных брошюр «Инвестиционный паспорт города Перми» | ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ДЭПП | бюджет города Перми | 168,700 | 168,700 | 168,700 | 168,700 | 168,700 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество посещений инвестиционного портала города Перми | ед. | 21850 | 25128 | 28897 | 33231 | 38216 | ДЭПП | бюджет города Перми | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | количество выставок, ярмарок, семинаров, конференций, в которых принято участие | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДЭПП | бюджет города Перми | 395,600 | 395,600 | 395,600 | 395,600 | 395,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 , в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |
| 1.2.3 | Задача. Развитие муниципально-частного партнерства |
| 1.2.3.1 | Разработка нормативной правовой базы для реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - МЧП) |
| 1.2.3.1.1 | Актуализация нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП |
| 1.2.3.1.1.1 | наличие актуализированной нормативной правовой базы для реализации проектов МЧП | есть/ нет | есть | есть | есть | есть | есть | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 | 814,300 |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.1.1 | Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.1.1.1 | Оказание услуг, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.1.1.1.1 | количество СМСП, получивших информационную и консультационную поддержку (услуг) | ед. | 2368 | 2368 | 2368 | 2425 | 2476 | МБУ | бюджет города Перми | 5088,300 | 5088,300 | 5088,300 | 5209,600 | 5318,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5088,300 | 5088,300 | 5088,300 | 5209,600 | 5318,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5088,300 | 5088,300 | 5088,300 | 5209,600 | 5318,100 |
| 1.3.1.2 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.1.2.1 | Направление в уполномоченный орган предложений по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (далее - Перечень) |
| 1.3.1.2.1.1 | количество направленных предложений по включению объектов в Перечень | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5088,300 | 5088,300 | 5088,300 | 5209,600 | 5318,100 |
| 1.3.2 | Задача. Развитие инновационного предпринимательства |
| 1.3.2.1 | Организация мероприятий, направленных на формирование инновационного мышления |
| 1.3.2.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства |
| 1.3.2.1.1.1 | количество проведенных семинаров для СМСП, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах поддержки СМСП | ед.  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДЭПП | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| количество участников Форума «Дни пермского бизнеса» | чел.  | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | ДЭПП | бюджет города Перми | 1688,500 | 1688,500 | 1688,500 | 1688,500 | 1688,500 |
| количество мероприятий межрегионального и международного уровня, в которых принято участие | ед.  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДЭПП | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 | 1888,500 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6976,800 | 6976,800 | 6976,800 | 7098,1 | 7206,600 |

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.4 «Развитие потребительского рынка»**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственногорезультата | Участник программы | Источникфинансирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4.1  | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды |
| 1.4.1.1  | Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды |
| 1.4.1.1.1  | Размещение НТО в соответствии со Схемой НТО, АСОТ на территории города Перми |
| 1.4.1.1.1.1 | наличие актуализированной Схемы НТО | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество НТО в соответствии со Схемой НТО, размещенных на основании договоров на размещение | ед. | 539 | 551 | 553 | 555 | 557 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.3 | наличие актуализированного Реестра автостоянок | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.4 | количество АСОТ, соответствующих нормативным требованиям | ед. | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.2 | Обеспечение жителей местами массового отдыха у воды, проведение конкурса среди предприятий города Перми |
| 1.4.1.2.1 | Организация мест массового отдыха у воды на территории города Перми |
| 1.4.1.2.1.1 | количество организованных мест массового отдыха у воды | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 665,400 | 665,400 | 665,400 | 665,400 | 665,400 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 1254,200 | 1254,200 | 1254,200 | 1254,200 | 1254,200 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 599,500 | 599,500 | 599,500 | 599,500 | 599,500 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 1305,600 | 1305,600 | 1305,600 | 1305,600 | 1305,600 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 765,100 | 765,100 | 765,100 | 765,100 | 765,100 |
| Итого по ПНР | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | бюджет города Перми | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
| 1.4.1.2.2 | Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году (далее - конкурс) |
| 1.4.1.2.2.1 | количество предприятий - участников конкурса | ед. | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ДЭПП | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1.4.1.2.2.2 | количество победителей конкурса на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 | 5089,800 |
| 1.4.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми |
| 1.4.2.1 | Организация мероприятий по размещению РК в соответствии с действующим законодательством |
| 1.4.2.1.1 | Установка РК в соответствии со Схемой РК |
| 1.4.2.1.1.1 | наличие актуализированной Схемы РК | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2.1.1.2 | количество РК в соответствии со Схемой РК, размещенных на основании договоров на установку и эксплуатацию РК | ед. | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2.2 | Организация мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР |
| 1.4.2.2.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных НТО, АСОТ |
| 1.4.2.2.1.1 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных НТО | ед. | 20 | 21 | 25 | 26 | 26 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 261,7 | 319,2 | 377,2 | 377,2 | 377,2 |
| 38 | 38 | 44 | 43 | 43 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 565,2 | 565,2 | 684,9 | 684,9 | 684,9 |
| 15 | 16 | 11 | 11 | 11 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 202,7 | 237,2 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
| 87 | 77 | 66 | 66 | 66 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 1358,2 | 1260,2 | 1253,7 | 1253,7 | 1253,7 |
| 59 | 59 | 52 | 52 | 52 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 904,2 | 835,2 | 831,7 | 831,7 | 831,7 |
| 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 202,7 | 237,2 | 250,2 | 250,2 | 249,7 |
| 23 | 25 | 34 | 34 | 35 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 285,2 | 400,2 | 550,7 | 550,7 | 551,7 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 23,0 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Итого по ПНР | ед. | 259 | 255 | 255 | 255 | 255 |  | бюджет города Перми | 3802,900 | 3934,900 | 4161,600 | 4161,600 | 4162,100 |
| 1.4.2.2.1.2 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных АСОТ | ед. | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 22,5 | 15,0 |
| 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 142,5 | 67,5 | 37,5 | 30,0 | 22,5 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 30,0 | 30,0 | 22,5 | 15,0 | 7,5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 37,5 | 37,5 | 22,5 | 15,0 | 7,5 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 15,0 | 7,5 |
| 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 112,5 | 75,0 | 60,0 | 37,5 | 30,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 50 | 35 | 25 | 18 | 12 |  | бюджет города Перми | 375,000 | 262,500 | 187,500 | 135,000 | 90,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4177,900 | 4197,400 | 4349,100 | 4296,600 | 4252,100 |
| 1.4.2.2.2 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных РК |
| 1.4.2.2.2.1 | количество демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных РК | ед. | 162 | 162 | 148 | 141 | 129 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 333,1 | 330,3 | 305,2 | 299,6 | 290,0 |
| 164 | 165 | 150 | 143 | 132 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 343,1 | 343,9 | 318,0 | 312,4 | 303,6 |
| 56 | 56 | 55 | 46 | 36 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 114,7 | 112,2 | 108,6 | 101,4 | 93,4 |
| 185 | 183 | 153 | 136 | 120 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 378,8 | 368,8 | 329,2 | 315,6 | 302,8 |
| 141 | 143 | 136 | 128 | 119 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 286,4 | 280,5 | 270,3 | 263,9 | 256,7 |
| 30 | 30 | 30 | 25 | 21 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 43,2 | 40 |
| 229 | 228 | 197 | 166 | 149 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 457,5 | 458,4 | 411,1 | 386,3 | 372,7 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 1,6 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 972 | 972 | 874 | 788 | 708 |  | бюджет города Перми | 1964,800 | 1945,300 | 1793,600 | 1724,800 | 1660,800 |
|  Итого по мероприятию 1.4.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1964,800 | 1945,300 | 1793,600 | 1724,800 | 1660,800 |
| 1.4.2.2.3 | Мониторинг ОПР на территории города Перми |
| 1.4.2.2.3.1 | количество действующих информационных систем, обеспечивающих учет ОПР | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УИТ | бюджет города Перми | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6991,70 | 6991,70 | 6991,70 | 6870,40 | 6761,90 |
| 1.4.2.3 | Организация мероприятий, направленных на законность размещения ОПР, на снижение задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО |
| 1.4.2.3.1 | Проведение мероприятий, направленных на законность размещения ОПР |
| 1.4.2.3.1.1 | количество проведенных мероприятий, направленных на законность размещения объектов потребительского рынка (совещаний, круглых столов, рабочих встреч с субъектами потребительского рынка, некоммерческими партнерствами, советами территориального общественного самоуправления) | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2.3.2 | Реализация мероприятий по снижению задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО |
| 1.4.2.3.2.1 | количество утвержденных планов мероприятий по снижению задолженности (ежеквартально) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2.3.2.2 | количество отчетов о выполнении плана мероприятий по снижению задолженности (ежеквартально) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6991,700 | 6991,700 | 6991,700 | 6870,400 | 6761,900 |
|  1.4.3 | Задача. Организация на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них |
| 1.4.3.1 | Организация мероприятий по обеспечению потребности населения города Перми в товарах (работах, услугах) |
| 1.4.3.1.1 | Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее - ярмарка) |
| 1.4.3.1.1.1 | количество проведенных муниципальных ярмарок | ед. | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | МБУ | бюджет города Перми | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 |
| 1.4.3.1.1.2 | количество ярмарок, организованных на частной территории  | ед. | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3.1.1.3 | количество торговых мест, организованных на ярмарках | ед. | 640 | 1010 | 1210 | 1460 | 1810 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 |
| Итого по задаче 1.4.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 | 3324,6 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15406,1 | 15406,1 | 15406,1 | 15284,8 | 15176,3 |

**ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу |
|  | Производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./чел. | 1 292,1 | 1 345,5 | 1 403,9 | 1 468,2 | 1 539,6 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций | руб. | 46 249,7 | 48 449,6 | 50 859,5 | 53 497,6 | 56 428,0 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение координации планов и программ развития города Перми и крупных предприятий, в том числе по формированию кластеров для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие |
|  | Наличие системы поддержки объединений местных товаропроизводителей | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| 1.1.2 | Задача. Содействие оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств |
|  | Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация кластерного подхода в экономике города Перми |
|  | Количество кластеров (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1.2. | Подпрограмма. Формирование благоприятной инвестиционной среды |
| 1.2.1 | Задача. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 79,3 | 82,4 | 85,9 | 89,8 | 94,0 |
| 1.2.2 | Задача. Продвижение города Перми на международном, российском и краевом уровне |
|  | Наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Наличие актуального инвестиционного портала города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| 1.2.3 | Задача. Развитие муниципально-частного партнерства |
|  | Количество вновь заключенных соглашений МЧП, концессионных соглашений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Подпрограмма. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.1 | Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
|  | Число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 605,8 | 606,6 | 607,4 | 608,2 | 608,9 |
| Количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | 102 | 102 | 102 | 105 | 107 |
| Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | ед. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1.2 | Задача. Развитие инновационного предпринимательства |
|  | Количество мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4 | Подпрограмма. Развитие потребительского рынка |
| 1.4.1 | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды |
|  | Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО | % | 93,3 | 95,3 | 95,4 | 95,8 | 96,0 |
| Доля АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена | % | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Доля мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества мест массового отдыха у воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми |
|  | Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем задолженности по договорам РК, на размещение НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
| 1.4.3 | Задача. Организация на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них |
|  | Доля проведенных ярмарок от общего количества планируемых ярмарок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей конечного результата**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./чел | - | (ФЗП + И + Пр) / ССЧ | ФЗП - фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций города Перми (без внешних совместителей), тыс. руб.; Пр - совокупная прибыль крупных и средних предприятий и организаций, тыс. руб.; И - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.; ССЧ - среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях по городу Перми (без внешних совместителей), чел. | государственная статистика, департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - ДПМ)  | статистическая отчетность | ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций | руб. | - | нерасчетный показатель | - | Пермьстат | статистическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Наличие системы поддержки объединений местных товаропроизводителей | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 5 | Количество кластеров (нарастающим итогом) | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | - | Инв\_вб/ Ч | Инв\_вб - Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств, млн.руб.Ч - численность постоянного населения города Перми, тыс.чел. | государственная статистика, департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - ДПМ)  | статистическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 7 | Наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 8 | Наличие актуального инвестиционного портала города Перми | есть/нет | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 9 | Количество вновь заключенных соглашений МЧП, концессионных соглашений | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 10 | Число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | ЧСМСП = (СМП + ССП) / Ч x 10000 | СМП - число СМСП по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом, ед.;ССП - число СМСП по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом, ед.;Ч - численность постоянного населения города Перми, чел. | УФНС по Пермскому краю, департамент планирования и мониторинга администрации города Перми | статистическая отчетность | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным |
| 11 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 12 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 13 | Количество мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | ед. | - | нерасчетный показатель | - | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным |
| 14 | Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО | % | - | Дсхем = Ксхем НТО / Осхем НТО x 100% | Ксхем НТО - количество нестационарных торговых объектов, размещенных в местах, определенных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми на конец отчетного периода;Осхем НТО - общее количество мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми на конец отчетного периода | Схема НТО | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | - | Дсхем = Ксхем РК / Осхем РК x 100% | Ксхем РК - количество РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК на конец отчетного периода;Осхем РК - общее количество мест, определенных Схемой РК на конец отчетного периода | Схема РК | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве АСОТ, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена | % | - | Давтост = (КАСОТ/ОАСОТ) x 100% | КАСОТ - количество АСОТ, соответствующих нормативным требованиям, ед.;ОАСОТ - общее количество размещенных АСОТ, ед. | реестр АСОТ на территории города Перми, территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО) | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества мест массового отдыха у воды | % | - | ДММО = КпММО / КММО x 100% | КпММО - количество мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону;КММО - общее количество мест массового отдыха у воды | ДЭПП | прямой мониторинг | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Объем задолженности по договорам РК на размещение НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | - | снижение объема задолженности ежегодно на 15% | - | ДЭПП | периодическая отчетность | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля проведенных ярмарок от общего количества планируемых ярмарок | % | - | ДЯМ = КпрЯМ / КобЯМ x 100% | КпрЯМ - количество проведенных ярмарок;КобЯМ - общее количество ярмарок, планируемых к проведению | перечень планируемых ярмарок | периодическая отчетность | ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |