ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

«Обустройство досуговых центров для молодёжи в общественных центрах Свердловского района города Перми, расположенных по адресам: ул. Косьвинская, д.11, ул. Весёлая, д.1»

(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб. | | | Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | всего | ДС1 | ДС2 |  |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 5 - 8 |
| 1 332 000,00 | 1 185 480,00 | 0,00 | 146 520,00 | 1 185 480,00 | 1 185 480,00 | 0,00 | 1 006 001, 51 | 1 006 001, 51 | 0,00 | 179 478,49 |

ДС1 - средства бюджета города Перми;

ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;

ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта | мес. | 3 | 5 |
| 2 | Реализация инициативного проекта в течение календарного года | день | 286 | 270 |

Временно исполняющий полномочия

главы города Перми О.Н. Андрианова

Дата

М.П.