Инициативный проект

1. Наименование инициативного проекта: «Развиваем Соболи ВМЕСТЕ»

2. Сведения о видах источников софинансирования инициативного проекта:

| N | Наименование источника финансирования | Софинансирование инициативного проекта, руб. (буквенное обозначение переменной в формуле) | Формула расчета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля софинансирования инициативного проекта (финансовое, имущественное и (или) трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте): <*> | 328 407,20 | 51,91 |
| 1.1 | финансовое, имущественное и (или) трудовое участие граждан в денежном эквиваленте | 20 000,00 | 6,09 |
| 1.2 | финансовое, имущественное и (или) трудовое участие индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте | 308 407,20 | 93,91 |
| 2 | Доля софинансирования инициативного проекта из бюджета города Перми | 304 202,00 | 48,09 |
| 3 | ИТОГО (общая стоимость инициативного проекта) | 632 609,20 |  |

| 3. Сведения об инициаторе инициативного проекта (необходимо выбрать только один из предложенных вариантов): V ТОС Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Соболи» микрорайона Соболи Свердловского района города Перми (далее – МОО ТОС «Соболи») (наименование ТОС) 4. Территория города Перми или его часть, в границах которой будет реализация инициативного проекта: микрорайон Соболи Свердловского района города Перми. 5. Сроки реализации инициативного проекта: 15 декабря 2026 г. 6. Наименование вопроса местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" или иного вопроса, право решения которого предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством: Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 16. «Вопросы местного значения городского округа». Пункт 17 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры». 7. Описание инициативного проекта: Проблема: МОО ТОС «Соболи», ТОС индивидуальной жилой застройки и организует свою деятельность в микрорайоне Соболи Свердловского района г. Перми. Микрорайон Соболи находится на значительном удалении от объектов культурной, социальной и спортивной инфраструктуры. Однако, силами жителей, а также при поддержке депутата Пермской городской Думы по 19 избирательному округу Оборина А.Ю. МОО «ТОС «Соболи» проводит культурно-массовые и спортивные мероприятия для жителей микрорайона. При проведении мероприятий остро встаёт проблема по точке подключения звуковой аппаратуры и электрооборудования к электросетям, возможности одновременного подключения нескольких электроприборов, отсутствию уличной складной мебели (столы, стулья), которая используется для проведения мастер-классов, выставок урожая, эко-обмена вещами, организации чайных столов, посадочных мест для старшего поколения жителей во время мероприятий. Учитывая, что в микрорайоне Соболи отсутствует общественный центр и иные муниципальные помещения для проведения мероприятий, все мероприятия организуются исключительно на улице, поэтому для защиты оборудования, используемого реквизита в дождливую или ветреную погоды постоянно требуется навес или шатер. При этом, мероприятия, проводимые ТОС Соболи, очень востребованы для населения и их актуальность растёт с каждым годом. Так, за последние 2 года каждое мероприятие МОО «ТОС» Соболи посещает одномоментно от 150 до 200 чел при общем количестве жителей в границах ТОС «Соболи» - 293 человека, а в границах микрорайона Соболи более 1000 человек. Но для проведения более качественных, востребованных и современных культурно- досуговых мероприятий необходимо закупить дополнительное оснащение и оборудовать место для проведения мероприятий. Проект актуален и имеет высокую степень социальной значимости, так как организация культурно-досуговой деятельности населения непосредственно на территории его проживания – малой родине - является одной из задач, которые стоят перед современным обществом. Культурно-досуговая деятельность - это важное явление в жизни людей, которое способствует формированию и развитию личности, поддержанию физического и психического здоровья, укрепления социальных связей, а для старшего поколения создаст условия для их активного долголетия и сохранения здоровья. Кроме этого, планируется высадить ель для проведения новогодних праздников, которая будет создавать благоприятный облик места организации мероприятий в течение не менее 20 лет, а также многолетние цветы, которые помогут сформировать эстетический фон мероприятий в летний сезон. Цель: Создание условий для организации качественного досуга и обеспечения жителей микрорайона Соболи культурной жизнью, увеличение количества культурно – массовых мероприятий, улучшение их качества и разнообразие форматов, развитие межпоколенческих связей жителей микрорайона Соболи. Задачи проекта: - Оснастить МОО «ТОС «Соболи» необходимым электрооборудованием, мебелью и защитным надувным навесом (шатром) для организации и проведения уличных мероприятий в микрорайоне Соболи Свердловского района города Перми. - Высадить ель для новогодних мероприятий и многолетние цветы в уличные клумбы. - Осветить ход исполнения и результат заявки в информационном пространстве. Предполагаемые результаты проекта: - Оснащение МОО «ТОС «Соболи» следующими товарами: - Стол складной 1820*740*740 – 3 шт - Стул складной 470*580*870 мм – 15 шт - Удлинитель 50 м, 3*1,5 на 4 розетки – 1 шт - Генератор мощностью не менее 1,5 Квт – 1 шт - Надувной навес/шатер с логотипом МОО «ТОС «Соболи» 4*4*3 м – 1 шт - Подготовка площадки для проведения мероприятий (демонтаж автомобильных покрышек, покос травы, обрезка растительной поросли в летний период; расчистка от снега в зимний период; обработка против клещей) - Высадка ели для новогодних мероприятий на площадке для проведения мероприятий. - Высадка многолетних цветов в уличные клумбы на площадке для проведения мероприятий. 8. Сведения о расчетах расходов на реализацию инициативного проекта: V смета расходов на приобретение товаров / оказание услуг. 9. Сведения, необходимые для оценки инициативного проекта при проведении конкурсного отбора: 9.1. Наличие видеозаписи собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором(ой) решался вопрос о поддержке инициативного проекта (далее - видеозапись): V наличие видеозаписи (приобщена к проекту на электронном носителе). 9.2. Перечень информационных каналов по продвижению инициативного проекта среди граждан: 9.2.1. Информационные стенды в м/р Соболи, на доске объявлений остановки общественного транспорта в м/р Соболи (приобщены к проекту фото-копии документов, размещенных на информационных стендах и доске объявлений); 9.2.2. публикация статей (заметок) в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить копии материалов, размещенных в тираже или части тиража отдельного номера периодического печатного издания) Сайт Администрации Свердловского района г. Перми https://raion.gorodperm.ru/sverdlovskij/novosti/2025/10/27/141671 (при наличии необходимо указать ссылку на отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в отдельном выпуске либо обновлении сетевого издания) 9.2.3. средства массовой информации (при наличии к инициативному проекту необходимо приложить аудио- (видео-) записи с указанием даты размещения и названия источника в случае размещения информации об инициативном проекте в средствах массовой информации (на телеканалах, радиоканалах, телепрограммах, радиопрограммах, видеопрограммах, кинохроникальных программах); 9.2.4. социальные сети, мессенджеры На странице ВК группы «Администрация Свердловского района» https://vk.com/wall-212089060_2831 на странице ВК группы «Общественность Свердловского района» https://vk.com/wall-124973979_19009 на странице ВК группы МОО «ТОС «Соболи» https://vk.com/wall-223567346_495 группа в Телеграмм МОО «ТОС «Соболи» (при наличии необходимо указать ссылку на материалы, опубликованные в социальных сетях, мессенджерах, к проекту необходимо приложить скриншот материалов, опубликованных в социальных сетях, мессенджерах) Сведения об инициаторе проекта: председатель МОО «ТОС «Соболи» Свердловского района г. Перми Иванова Ольга Ивановна; (представитель инициаторов проекта, председатель ТОС) контактный телефон: +7 (951) 933-93-98; e-mail _sfkperm@mail.ru . |  |
| --- | --- |
|  | _____________Иванова О.И._______________ (Ф. И. О.) |
| Дата 28.10.2025 г. |  |

<*> Указывается доля софинансирования инициативного проекта (финансовое, имущественное и (или) трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц в денежном эквиваленте):

не менее 10 % от размера финансирования за счет средств бюджета города Перми одного инициативного проекта, если такой размер финансирования не превышает 3 000 000 руб.;

не менее 15 % от всего размера финансирования за счет средств бюджета города Перми одного инициативного проекта, если такой размер финансирования превышает 3 000 000 руб.