## Приложение 24
Приложение 24 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми на 2025-2043 годы
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, график выполнения мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры города Перми (тыс. руб.)
[7 empty] | 761633.8 | 514398.3 | 974942.2
№ п/п | Мероприятие | Оценка стоимости мероприятия, тыс. руб. | Вид работ1 | Расходы инвестиционного характера2 | Источник финансирования |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год | 2042 год | 2043 год | Виды транспорта3 | [5 empty] | Задачи Программы3
[7 empty] | 985387.5 | 964496.9 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | трамвай | автобус | пешеходное движение | индивид. транспорт | велосипед и СИМ | грузовой транспорт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Прочие мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог муниципальной программы "Дорожная деятельность и благоустройство города Перми", утв. постановлением администрации города Перми от 18.10.2024 № 966 | 654886.5 |  | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 622113.2; 514398.3 2026 год: 32773.3
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов | 151113.5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 37778.4 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 761633.8 2025 год: 113335.1
|  | 1539423.6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2028 год: 525014.4179; 974942.2 2029 год: 392693.6071; 974942.2 2030 год: 380581.8018 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2028 год: 97511.8999; 974942.2 2029 год: 72935.7107; 974942.2 2030 год: 70686.1627
3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Николая Островского на участке от ул. Революции до ул. Белинского | 40300.6 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 85; 514398.3 2026 год: 10053.9 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 514398.3 2026 год: 30161.7
|  | 261551.6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 110291.2095; 974942.2 2030 год: 110291.2095 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2029 год: 20484.5905; 974942.2 2030 год: 20484.5905
4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина | 18451.3 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 4612.8 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 761633.8 2025 год: 13838.5
|  | 256736.2 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 29191.9; 514398.3 2026 год: 178715.6 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 761633.8 2025 год: 12187.7; 514398.3 2026 год: 36641
5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 6253.1 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 514398.3 2026 год: 1569.5 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 514398.3 2026 год: 4683.6
|  | 328380.9 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 514398.3 2026 год: 109661 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 514398.3 2026 год: 73616.8; 974942.2 2027 год: 145103.1
6 | Реконструкция ул. Пермской от ул. Плеханова до ул. Попова | 7655.9 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 1914 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 761633.8 2025 год: 5741.9
|  | 371966.5 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2027 год: 313702.0394 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2027 год: 58264.4606
7 | Строительство проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до объекта регионального значения "Культурно-рекреационное пространство" | 5095.5 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 100; 514398.3 2026 год: 4995.5 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
|  | 42919.2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2027 год: 36196.3794 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2027 год: 6722.8206
8 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова | 2887.2 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 2887.2 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
|  | 803245.9 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 514398.3 2026 год: 401555.3; 974942.2 2027 год: 401690.6 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой | 2166.2 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 2166.2 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
|  | 133193.2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 82358.3; 514398.3 2026 год: 50834.9 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
10 | Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина | 0 | ПСД | И | Бюджет города Перми | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
|  | 21052.6 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 21052.6 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
11 | Реконструкция ул.Углеуральская от ул.Переселенческая до ул.Строителей | 29234.8 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 514398.3 2026 год: 29234.8 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
|  | 303208.8644 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2027 год: 11185.3283; 974942.2 2028 год: 122264.6014; 974942.2 2029 год: 122264.6014 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2027 год: 2077.4717; 974942.2 2028 год: 22708.4308; 974942.2 2029 год: 22708.4308
12 | Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов | 36024.7 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 761633.8 2025 год: 36024.7 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края
|  | 414885.7 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2028 год: 174949.2094; 974942.2 2029 год: 174949.2094 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2028 год: 32493.6406; 974942.2 2029 год: 32493.6406
13 | Обустройство примыкания ул.Буксирная к ул.Светлогорская | 1716.2544 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 1447.422 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2029 год: 268.8324
|  | 17512.8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 14769.6124 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2743.1876
14 | Строительство ул. Борчанинова в районе квартала № 245 от внутриквартального проезда до ул. Пушкина | 2638.2397 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 2224.9885 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2029 год: 413.2512
|  | 26920.8137 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 22703.9642 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 4216.8495
15 | Строительство ул.Левченко до ул.Нытвенская и территории Морион | 3362.0718 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 2835.4402 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2029 год: 526.6316
|  | 34306.8554 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 28933.0637 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 5373.7917
16 | Строительство ул.Одоевского от ул.Рязанская до ул.Геологов | 5064.9345 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 4271.5682 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2029 год: 793.3663
|  | 84415.5745 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 15661.2413; 974942.2 2031 год: 35038.249; 974942.2 2032 год: 20493.3126 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2908.7915; 974942.2 2031 год: 6507.7191; 974942.2 2032 год: 3806.261
17 | Строительство ул.Качалова от ул.Рязанская до ул.Геологов | 4890.3485 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 2926.5609; 974942.2 2030 год: 1197.7682 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 766.0193
|  | 81505.8076 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 68738.819 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 12766.9886
18 | Обустройство проезда вдоль дома по Юрша, 1 | 1738.5143 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 1466.1951 | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2029 год: 272.3191
|  | 17739.9417 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 14961.1749 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2778.7668
19 | Строительство проезда между ул.Солдатова и ул.Анвара Гатауллина | 3336.8258 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 2814.1487 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 522.6771
|  | 34049.243 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 28715.8035 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 5333.4395
20 | Строительство проезда между ул.Голева и ул.Плеханова | 5860.4756 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2029 год: 4942.4965 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2029 год: 917.9791
|  | 59800.7713 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 50433.638 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 9367.1333
21 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Окулова | 17264.5617 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 14560.2579 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2704.3038
|  | 287742.6946 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 242670.9653 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 45071.7293
22 | Строительство проезда по ул.Пихтовая между м/р Юбилейный и м/р Южный | 8755.5196 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 7384.0637 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 1371.4559
|  | 145925.3271 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 123067.7291 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 22857.598
23 | Строительство ул.Геологов от ул.Космонавта Леонова до ул.Рязанская | 19725.6707 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 16635.8613 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 3089.8094
|  | 328761.1781 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 277264.3544 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 51496.8238
24 | Строительство ул. Песчаной (от пр. Парковый до ул. Трамвайной) | 8240.4891 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 6949.7071 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 1290.782
|  | 137341.4843 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 115828.4509 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 21513.0334
25 | Строительство участка ул.Красноуральская до ул.Гашкова | 5187.5023 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 4374.9371 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 812.5652
|  | 52933.6971 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 44642.2155 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 8291.4816
26 | Строительство ул.Танкистов от ул.Молодогвардейской до ул.Советской Армии | 2861.6 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 2413.3618 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 448.2382
|  | 29200 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 24626.1411 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 4573.8589
27 | Строительство автомобильной дороги от ул.Хабаровская до ул.Якутская с организацией регулируемого пересечения с ул.Якутская | 7653.8 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 6454.9164 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 1198.8836
|  | 78100 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 65866.4937 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 12233.5063
28 | Строительство квартальной улицы от ул.Ленина до ул.Петропавловской (вдоль Пермского академического Театра-Театра по ул. Ленина, 53) | 4374.3263 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 3689.1362 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 685.1901
|  | 44635.9824 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 37644.2465 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 6991.7359
29 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Космонавта Беляева до ул.Рязанская | 6477.3678 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 5462.7593 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 1014.6084
|  | 66095.5893 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2034 год: 55742.442 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2034 год: 10353.1473
30 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Вишерская | 24774.646 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2034 год: 20893.9701 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2034 год: 3880.6759
|  | 412910.7668 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 253036.9251; 974942.2 2036 год: 95195.9101 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 46997.0183; 974942.2 2036 год: 17680.9133
31 | Реконструкция ул.Заслонова от ул.Мира до ул.Беляева | 6354 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2034 год: 5358.7158 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2034 год: 995.2842
|  | 105900 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 89311.9294 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 16588.0706
32 | Строительство участка ул.Краснополянская до Бродовского тракта | 20688 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2034 год: 17447.4523 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2034 год: 3240.5477
|  | 344800 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2036 год: 290790.8711 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2036 год: 54009.1289
33 | Реконструкция ул.Крылова от ул.Крисанова до ул.Пушкина | 15450 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2034 год: 13029.9274 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2034 год: 2420.0726
|  | 257500 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2036 год: 138213.4344; 974942.2 2037 год: 78952.0218 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2036 год: 25670.638; 974942.2 2037 год: 14663.9057
34 | Формирование сети улиц между ж/к "Арсенал" и ж/к "Альпийская Горка" | 13150.4471 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 11090.5742 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 2059.873
|  | 219174.1188 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2037 год: 184842.9029 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2037 год: 34331.2158
35 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Рязанская до ул.Чердынская | 16446 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 13869.9149 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 2576.0851
|  | 274100 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2037 год: 231165.2488 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2037 год: 42934.7512
36 | Соединение ул.Малая Данилихинская и ул.Моторостроителей | 85301.7 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 71940.1266 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 13361.5734
|  | 1421695 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2038 год: 442076.3369; 974942.2 2039 год: 550571.997; 974942.2 2040 год: 206353.7761 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2038 год: 82107.6595; 974942.2 2039 год: 102258.7518; 974942.2 2040 год: 38326.4787
37 | Реконструкция ул.Милиционера Власова от ул.Мира до ул.Геологов | 10128.9345 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 8542.3483 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 1586.5862
|  | 168815.5745 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2040 год: 142372.4709 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2040 год: 26443.1036
38 | Строительство улицы между ул.Макаренко и ул.Добролюбова | 4738.8535 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 3996.5642 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 742.2893
|  | 48355.6476 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2040 год: 40781.2671 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2040 год: 7574.3805
39 | Строительство Ивинского проспекта | 29910.8531 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 25225.6468 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 4685.2063
|  | 498514.2184 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2040 год: 420427.4474 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2040 год: 78086.7711
40 | Капитальный ремонт ул.9 Мая от ул.Шахтерская до ул.Мира | 6234.738 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2037 год: 5258.1348 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2037 год: 976.6032
|  | 103912.3 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2040 год: 12293.2555; 974942.2 2041 год: 75342.3252 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2040 год: 2283.2492; 974942.2 2041 год: 13993.4701
41 | Реконструкция ул.Грибоедова от ул.Уинской до ул.Лесная | 9061.266 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2038 год: 7641.9183 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2038 год: 1419.3477
|  | 151021.1 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 112039.6925; 974942.2 2042 год: 15325.6127 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 20809.3403; 974942.2 2042 год: 2846.4545
42 | Строительство проезда между ул.КИМ и ул.Дружбы | 5888.5161 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2038 год: 4966.1448 | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2038 год: 922.3713
|  | 60086.8994 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 50674.9473 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 9411.9521
43 | Строительство ул.Капитана Пирожкова до ул.5-я Каховская | 6449.3272 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2038 год: 5439.111 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2038 год: 1010.2162
|  | 65809.4612 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 55501.1327 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 10308.3285
44 | Строительство ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Макаренко | 5751.1747 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 4850.3164 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 900.8583
|  | 95852.9109 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 80838.6064 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 15014.3046
45 | Строительство участка ул.Комбайнеров до шоссе Космонавтов | 4374.3263 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 3689.1362 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 685.1901
|  | 44635.9824 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 37644.2465 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 6991.7359
46 | Формирование сети улиц между ул.Зои Космодемьянской, ул.Строителей, ул.Песчаная, пр.Парковый | 21287.9301 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 17953.4099 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 3334.5202
|  | 354798.8345 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 149189.5699; 974942.2 2042 год: 150033.9283 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 27709.256; 974942.2 2042 год: 27866.0803
47 | Строительство участка ул.Юрша от ул.Макаренко до ул.Профессора Чагина | 4963.1779 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 4185.7506 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 777.4272
|  | 50644.6723 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 42711.7413 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 7932.9311
48 | Соединение ул.Баранчинская 2-я и ул.Ивана Франко | 6008.6899 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 5067.4947 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 941.1952
|  | 100144.8323 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 84458.2455 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 15686.5869
49 | Строительство ул.Ординская от ул.Героев Хасана до ул.Полазненская | 7686.138 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 6482.189 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 1203.949
|  | 128102.3 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 108036.4832 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 20065.8168
50 | Реконструкция ул.Нытвенская | 6420.7144 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 5414.9801 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 1005.7343
|  | 107011.9065 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 90249.668 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 16762.2385
51 | Строительство ул.Смирнова до м/р Висим | 29718.492 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 25063.417 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 4655.075
|  | 495308.2 | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2043 год: 417723.6165 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2043 год: 77584.5835
52 | Строительство ул.Топазная | 7663.278 | ПСД | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 6462.9098 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 1200.3682
|  | 127721,3 (исполнено к 2043 году - 42415,5) | СМР | И | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2043 год: 35771.5783 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
|  |  |  | И | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2043 год: 6643.9217
53 | Ул.Нестерова от ул.Куйбышева до ул.Краснофлотской Ул.Краснофлотская от ул.Нестерова до ул.Камчатовская Ул.Камчатовская от от ул.Краснофлотской до ул.Нечаевской Ул.Нечаевская от ул.Камчатовской до ул.Механошина Ул.Механошина от ул.Нечаевской до ш.Космонавтов | 18222 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 15367.7241 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2854.2759
|  | 303700 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 156383.586; 974942.2 2032 год: 99745.1483 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 29045.414; 974942.2 2032 год: 18525.8517
54 | Ул.Народовольческая от дома № 42 до ул.Рабоче-Крестьянской Ул.Рабоче-Крестьянская от ул.Народовольческой до ул.Революции | 5454 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 4599.6909 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 854.3091
|  | 90900 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2031 год: 76661.5145 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2031 год: 14238.4855
55 | Ул.Бригадирская от дома 14В до ул.Полазненской Ул.Полазненская от ул.Бригадирской до ул.Ординской Ул.Ординская от ул.Полазненской до ул.Героев Хасана | 19164 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 16162.1701 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 3001.8299
|  | 319400 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2032 год: 130655.1018; 974942.2 2033 год: 138714.4001 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2032 год: 24266.8148; 974942.2 2033 год: 25763.6833
56 | Ул.Патриса Лумумбы от бул.Гагарина до ул.Аркадия Гайдара Ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Ушинского | 12102 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 10206.3548 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 1895.6452
|  | 201700 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2033 год: 110918.2781; 974942.2 2034 год: 59187.6347 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2033 год: 20601.0579; 974942.2 2034 год: 10993.0294
57 | Ул.1-я Красноармейская от ул.Николая Островского до пр.Комсомольский | 12967.8995 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 10936.6206 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2031.2789
|  | 216131.6579 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2033 год: 164549.5789; 974942.2 2034 год: 17727.4313 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2033 год: 30562.0991; 974942.2 2034 год: 3292.5487
58 | Ул.Студенческая от бул.Гагарина до ул.Технической Ул.Техническая от ул.Тургенева до ул.Дружбы | 15360 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 12954.0249 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2405.9751
|  | 256000 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2033 год: 107950.2074; 974942.2 2034 год: 107950.2074 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2033 год: 20049.7926; 974942.2 2034 год: 20049.7926
59 | Ул. Монастырская от ул. Попова до ул. Хохрякова | 21388.6134 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 18038.3223 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 3350.2911
|  | 356476.8903 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2033 год: 108912.3895; 974942.2 2034 год: 191726.3155 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2033 год: 20228.5005; 974942.2 2034 год: 35609.6849
60 | Ул.Самолетная от ул.Стахановской до ул.Советской Армии | 19320 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 16293.7344 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 3026.2656
|  | 322000 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2034 год: 225882.0417; 974942.2 2035 год: 45680.1988 |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2034 год: 41953.4914; 974942.2 2035 год: 8484.2682
61 | Ул.Уссурийская от ул.Молдавская до ул.Генерала Черняховского Ул.Молдавская от ул.Ракитная до ул.Уссурийская | 11172 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 9422.029 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 1749.971
|  | 186200 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2033 год: 56813.5659; 974942.2 2034 год: 100220.2514 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2033 год: 10552.0892; 974942.2 2034 год: 18614.0935
62 | Ул.Клары Цеткин от дома № 33 до дома № 19 Ул.Коминтерна от ул.Куйбышева до ул. Клары Цеткин 19 | 10062 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 8485.8983 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 1576.1017
|  | 167700 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2033 год: 134369.8042; 974942.2 2034 год: 7061.8347 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2033 год: 24956.7534; 974942.2 2034 год: 1311.6077
63 | Ул. Окулова от ул. Попова до ул. Хохрякова | 21310.0201 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 17972.0397 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 3337.9803
|  | 355167.0015 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2035 год: 299534.0008 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2035 год: 55633.0007
64 | Ул.Хабаровская от ул.Ветлужской до ул.Кочегаров Ул.Кочегаров от ул.Хабаровской до ул.Генерала Наумова Ул.Генерала Наумова от ул.Кочегаров до ул.Ветлужской Ул.Сочинская от ул.Докучаева до ул.Транспортной Ул.Транспортная от ул.Сочинской до проезда Низовский Проезд Низовский от ул.Транспортной до ул.Докучаева | 43542 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 36721.6245 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 6820.3755
|  | 725700 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2036 год: 162584.2325; 974942.2 2037 год: 234590.0366; 974942.2 2038 год: 214852.8051 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2036 год: 30197.0716; 974942.2 2037 год: 43570.8434; 974942.2 2038 год: 39905.0107
65 | Ул.Фонтанная от ул.Николая Островского до ул.Весёлой Ул.Весёлая от ул.Фонтанной до ул.Революции | 9636 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 8126.6265 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 1509.3735
|  | 160600 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2036 год: 135443.7758 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2036 год: 25156.2242
66 | Ул.Пушкарская от ул.Старцева до ул.Уинской | 16695.4688 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 14080.3072 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2615.1616
|  | 278257.8141 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2037 год: 87419.8791; 974942.2 2038 год: 147251.9079 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2037 год: 16236.6566; 974942.2 2038 год: 27349.3705
67 | Ул.Рязанская от ул.Карпинского до дома ул.Рязанская 98/2 | 12945.4442 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2030 год: 10917.6827 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2030 год: 2027.7615
|  | 215757.404 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 181961.3789 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 33796.025
68 | Ул. Гашкова от дома № 45 до ул. Ивана Франко | 16785.288 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 14156.0572 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 2629.2308
|  | 279754.8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2041 год: 235934.2865 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2041 год: 43820.5135
69 | Ул. Старцева от ул. Юрша до Тр-53 | 13866.108 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 11694.1346 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 2171.9734
|  | 231101.8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 194902.244 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 36199.556
70 | Ул. Александровская – ул. Набережная – ул. Сергея Данщина | 19210.5 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2039 год: 16201.3864 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2039 год: 3009.1136
|  | 320174.3 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 98695.678; 974942.2 2043 год: 171326.8383 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 18330.9317; 974942.2 2043 год: 31820.852
71 | Ул. Карла Модераха от ул. Чернышевского до ул. Александра Турчевича Ул. Александра Турчевича от ул. Николая Воронцова до ул. Красные Казармы Ул. Красные Казармы от ул. Александра Турчевича до ул. Василия Татищева Ул. Василия Татищева от ул. Красные Казармы до ул. Героев Хасана Ул. Николая Воронцова от ул. Василия Татищева до ул. Чкалова Ул. Льва Шатрова от ул. Николая Воронцова до дома № 32 | 37174.7253 | ПСД |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2042 год: 31351.7133 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2042 год: 5823.012
|  | 619577,4 (исполнено к 2043 году - 234070,8 | СМР |  | Бюджет города Перми |  | 974942.2 2043 год: 197406.191 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
[5 empty] | Бюджет Пермского края |  | 974942.2 2043 год: 36664.6187
|  |  |  | Период | 2025 - 2043 годы |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год | 2042 год | 2043 год
|  |  |  | Итого инвестиции, тыс. руб. | 11851446.8982 | 0 | 925556.6 | 559609.4 | 829839.1 | 974942.2 | 973225.9456 | 708087.9539 | 698613.2 | 701749.2834 | 0 | 133362.2353 | 565610.7316 | 621560.8958 | 586890.0463 | 545583.1057 | 688034.97 | 960365.6953 | 428952.7788 | 411739.0564 | 537723.7
|  |  |  | Итого бюджет Перми, тыс. руб. | 15578104.0487 | 0 | 840284.3 | 819393.8 | 762774.3471 | 822228.2287 | 823127.4477 | 821329.0078 | 822228.224 | 822228.224 | 822228.224 | 822228.224 | 822228.229 | 822228.224 | 822228.224 | 822228.224 | 822228.2311 | 822228.217 | 822228.224 | 822228.224 | 822228.224
|  |  |  | Итого бюджет ПК, тыс. руб. | 2945797.7513 | 0 | 145103.2 | 145103.1 | 212167.8529 | 152713.9713 | 151814.7523 | 153613.1922 | 152713.976 | 152713.976 | 152713.976 | 152713.976 | 152713.971 | 152713.976 | 152713.976 | 152713.976 | 152713.9689 | 152713.983 | 152713.976 | 152713.976 | 152713.976
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | 18523901.8 | 0 | 985387.5 | 964496.9 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2 | 974942.2
1 Виды работ: ПСД - разработка проектно-сметной документации, СМР - проведение строительно-монтажных работ
2 "И" - расходы инвестиционного характера
3 Отметка "+" свидетельствует, что мероприятие обеспечивает развитие инфраструктуры для соответствующего вида транспорта и направлено на решение соответствующей задачи Программы

## график (hidden)
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Виды транспорта | [5 empty] | Задачи Программы
[23 empty] | трамвай | автобус | пешеходное движение | индивид. транспорт | велосипед и СИМ | грузовой транспорт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2024
2
3 |  | СМР | bar: 2027
4
5 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2024
6
7 |  | СМР | bar: 2024 to 2026
8
9 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2024
10
11 |  | СМР | bar: 2027
12
13 | Реконструкция ул. Пермской от ул. Плеханова до ул. Попова | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2024
14
15 |  | СМР | bar: 2028
16
17 | Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2024
18
19 |  | СМР | bar: 2027
20
21 | Обустройство примыкания ул.Буксирная к ул.Светлогорская | ПСД | [22 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2026
22 |  | СМР | bar: 2027
25 | Обустройство проезда вдоль дома по Юрша, 1 | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2026
26 |  | СМР | bar: 2027
29 | Строительство проезда между ул.Солдатова и ул.Анвара Гатауллина | ПСД | [20 empty] | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2026
30 |  | СМР | bar: 2027
33 | Строительство проезда между ул.Голева и ул.Плеханова | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2026
34 |  | СМР | bar: 2027
37 | Примыкание улиц м/р Висим к автодороге Тр-53 | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2027
38 |  | СМР | bar: 2028
41 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Окулова | ПСД | [20 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2028
42 |  | СМР | bar: 2029
45 | Строительство проезда по ул.Пихтовая между м/р Юбилейный и м/р Южный | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2028
46 |  | СМР | bar: 2028
49 | Строительство участка ул.Красноуральская до ул.Гашкова | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2026
50 |  | СМР | bar: 2027
53 | Ремонт проезда к школе по Макаренко, 25 | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2028
54 |  | СМР | bar: 2029
57 | Реконструкция ул.Дзержинского от ул.Данщина до ул.Вишерская | ПСД | [20 empty] | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2028
58 |  | СМР | bar: 2029
61 | Капитальный ремонт ул.Сивилева от Тр-53 до ул.Целинная, включая перекресток с ул.Целинная | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2029
62 |  | СМР | bar: 2030
65 | Формирование сети улиц между ж/к "Арсенал" и ж/к "Альпийская Горка" | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2029
66 |  | СМР | bar: 2030
69 | Ремонт ул.Кирпичная | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2029
70 |  | СМР | bar: 2030
73 | Реконструкция ул.Милиционера Власова от ул.Мира до ул.Геологов | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2029
74 |  | СМР | bar: 2030
77 | Строительство проезда между ул.Макаренко и ул.Добролюбова | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2030
78 |  | СМР | bar: 2031
81 | Строительство Ивинского проспекта | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2030
82 |  | СМР | bar: 2031
89 | Строительство проезда между ул.КИМ и ул.Дружбы | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2030
90 |  | СМР | bar: 2031
93 | Строительство ул.Сапфирная | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2032
94 |  | СМР | bar: 2033
97 | Строительство ул.Капитана Пирожкова до ул.5-я Каховская | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2031
98 |  | СМР | bar: 2032
101 | Развитие УДС на Декабристов:Строительство ул.Космонавта Беляева от ул.Комбайнёров до пр.Декабристов, ул.Шахтерская от пр.Декабристов до ул.9 Мая, ул.9 Мая от ул.Шахтерская до ул.Мира, пр.Декабристов от ул.Шахтерская до ул.Космонавта Беляева, ул.Заслонова от ул.Мира до ул.Беляева | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2031
102 |  | СМР | bar: 2032
105 | Строительство ул.Аркадия Гайдара от ул.Патриса Лумумбы до ул.Макаренко | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2031
106 |  | СМР | bar: 2032
109 | Строительство участка ул.Комбайнеров до шоссе Космонавтов | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2031
110 |  | СМР | bar: 2032
113 | Формирование сети улиц между ул.Зои Космодемьянской, ул.Строителей, ул.Песчаная, пр.Парковый | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2032
114 |  | СМР | bar: 2033
117 | Реконструкция ул.Пермской от ул.Крисанова до ул.Плеханова | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2033
118 |  | СМР | bar: 2034
121 | Реконструкция ул.Углеуральская от ул.Переселенческая до ул.Строителей | ПСД | [20 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | bar: 2033
122 |  | СМР | bar: 2034
125 | Реконструкция ул.Островского от ул.1-ая Красноармейская до ул.Белинского | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2033
126 |  | СМР | bar: 2034
129 | Строительство участка ул.Юрша от ул.Макаренко до ул.Профессора Чагина | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2033
130 |  | СМР | bar: 2034
133 | Соединение ул.Баранчинская 2-я и ул.Ивана Франко | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2033
134 |  | СМР | bar: 2034
137 | Строительство ул.Качалова от ул.Рязанская до ул.Геологов | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2037
138 |  | СМР | bar: 2038
141 | Ремонт ул.Кирпичный завод | ПСД | [21 empty] | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2034
142 |  | СМР | bar: 2035
145 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Космонавта Беляева до ул.Рязанская | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2034
146 |  | СМР | bar: 2035
149 | Соединение ул.Малая Данилихинская и ул.Моторостроителей | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2035
150 |  | СМР | bar: 2036 to 2037
153 | Строительство ул.Геологов от ул.Космонавта Леонова до ул.Рязанская | ПСД | [20 empty] | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2034
154 |  | СМР | bar: 2035
157 | Реконструкция ул.Нытвенская | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2037
158 |  | СМР | bar: 2038
161 | Строительство квартальной улицы от ул.Ленина до ул.Петропавловской (вдоль Пермского академического Театра-Театра по ул. Ленина, 53) | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2037
162 |  | СМР | bar: 2038
165 | Строительство автомобильной дороги от ул.Хабаровская до ул.Якутская с организацией регулируемого пересечения с ул.Якутская | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2037
166 |  | СМР | bar: 2038
169 | Строительство ул. Песчаной (от пр. Парковый до ул. Трамвайной) | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2037
170 |  | СМР | bar: 2038
173 | Строительство ул.Одоевского от ул.Рязанская до ул.Геологов | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2038
174 |  | СМР | bar: 2039
177 | Строительство ул. Борчанинова в районе квартала № 245 от внутриквартального проезда до ул. Пушкина | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2038
178 |  | СМР | bar: 2039
181 | Реконструкция ул.Пермской от ул.Попова до ул.Борчанинова | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2040
182 |  | СМР | bar: 2041
189 | Строительство проезда от ул.Борчанинова и ул.Елькина | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2039
190 |  | СМР | bar: 2040
193 | Строительство ул.Комбайнеров от ул.Рязанская до ул.Чердынская | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2040
194 |  | СМР | bar: 2041
197 | Ремонт ул.Снайперов от ул.Мира до ул.Чайковского | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2040
198 |  | СМР | bar: 2041
201 | Строительство проезда по ул.Краснова на ул.Сибирская | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2041
202 |  | СМР | bar: 2042
209 | Строительство ул.Левченко до ул.Нытвенская и территории Морион | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2037
210 |  | СМР | bar: 2038
213 | Строительство участка ул.Краснополянская до Бродовского тракта | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2041
214 |  | СМР | bar: 2042 to 2043
221 | Строительство ул.Пашийская от ул.Карпинского до ул.Левченко | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2042
222 |  | СМР | bar: 2043
225 | Строительство проезда с ул.Кавказская на ул.Щербакова | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2042
226 |  | СМР | bar: 2043
229 | Строительство проезда по ул.Пушкина до ул.Луначарского | ПСД | [22 empty] | + | + | + |  | + | + | + | + | + | bar: 2042
230 |  | СМР | bar: 2043