ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

«Организация и обустройство Молодëжного центра в здании общественного центра по адресу:

г. Пермь, ул. Барнаульская, д. 4 в микрорайоне «Гайва» Орджоникидзевского района города Перми»

(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб. | | | Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | всего | ДС1 | ДС2 |  |
| 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 | 6 | 7 | 8 = 9 + 10 | 9 | 10 | 11 = 5 - 8 |
| 1 700 000,00 | 1615000,00 | 85000,00 | - | 1700000,00 | 1615000,00 | 85000,00 | 1699823,08 | 1614831,93 | 84991,15 | 176,92 |

ДС1 - средства бюджета города Перми;

ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;

ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта | мес. | 3 | 9 |
| 2 | Реализация инициативного проекта в течение календарного года | день | 229 | 224 |

Глава города Перми Э.О.Соснин

Дата

М.П.