ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
Уличная сцена «Мы вместе»
(наименование инициативного проекта)
Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб.			Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	всего	ДС1	ДС2
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7	6	7	8 = 9 + 10	9	10	11 = 5 - 8
1 159 620,00	1 050 000,00	0,00	109 620,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	44 000,00

ДС1 - средства бюджета города Перми;
ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

N	Наименование	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта	мес.	3	5
2	Реализация инициативного проекта в течение календарного года	день	286	252

Глава города Перми	Э.О.Соснин
Дата
М.П.