ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
«Установка арт-объекта памятника археологии «Пеганкова Гора 1, Городище». 1 этап (обустройство места отдыха по адресу: Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, левый берег р.Сылва, кадастровый номер земельного участка №59:01:0000000:573)».
(наименование инициативного проекта)
Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб.			Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	всего	ДС1	ДС2
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7	6	7	8 = 9 + 10	9	10	11 = 5 - 8
365 000,00	346 750,00	18 250,00	0,00	365 000,00	346 750,00	18 250,00	365 000,00	346 750,00	18 250,00	0,00

ДС1 - средства бюджета города Перми;
ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.

Информация о реализации инициативного проекта:

N	Наименование	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта	мес.	3	3
2	Реализация инициативного проекта в течение календарного года	день	286	174

Глава города Перми	Э.О.Соснин
Дата
М.П.