Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году выполнена оплата работ по ремонту 12 объектов улично-дорожной сети, которые выполнены досрочно в 2023 году:

Дзержинский район:

проспект Парковый от ул. Зои Космодемьянской ул. Переселенческой

Индустриальный район:

ул. 9-ого Мая от шоссе Космонавтов до ул. Мира

Кировский район:

ул. Адмирала Макарова от ул. Светлогорская до ул. Адмирала Ушакова

ул. Шишкина от ул. Магистральная до ул. Кировоградская

Мотовилихинский район:

ул. Лебедева от ул. Крупской до ул. Индустриализации

ул. Соликамская от ул. 1905 года до границы района

Орджоникидзевский район:

ул. Целинная от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова,141

ул. Корсуньская от Восточного обхода до ул. Бумажников

Свердловский район:

ул. Революции от ул. М. Горького до ул. Н. Островского

ул. Революции от ул. Н. Островского до бульвара Гагарина

технический проезд по ул. Революции

Ленинский район

ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул. Революции

ул. Революции

ул. Целинная

Кроме этого, приведен в нормативное состояние мост через реку Кама 
на ул. Попова, ремонт которого досрочно начат в 2023 году, и путепровод через ж/д пути и р. Данилиха на автодороге «Переход Стахановская-Ива.

Финансирование по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в размере 705,5 млн.руб. исполнено в полном объеме.

В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в 2022 году между администрацией города Перми и ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ ПЕРМЬ» заключено концессионное соглашение. Срок соглашения 20 лет. В рамках соглашения предусмотрено: приобретение 44 ед. трамвайных вагонов, реконструкция депо «Балатово», реконструкция 35 км о.п. трамвайных путей и 7 тяговых подстанций.

В рамках соглашения в 2023 году уже поставлено 30 ед. трамвайных вагонов, проведена реконструкция 9 км о.п. трамвайных путей. Кроме того, 
в рамках реализации инфраструктурного проекта по электробусам и зарядной инфраструктуре поставлены и выпущены на маршрут 16 электробусов, введены в эксплуатацию 4 зарядные станции.

В 2024 году завершена поставка 14 трамвайных вагонов, всего в рамках концессионного соглашения поставлено 44 трамвайных вагона модели «Львёнок», общая вместимость вагона составляет 110 пассажиров.

В 2024 году выполнялись работы по балластировке и выправке пути, сварке стыков, укладке температурных компенсаторов, замене контактной сети, укладке рельсошпальной решетки, а также благоустройство территории 
на следующих участках:

ул. Дзержинского, протяженность - 3,496 км о.п. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

ул. Мира, протяженность - 9,6 км о.п. Выполнен демонтаж - 95 %, уложено - 8,2 км (от ул. Власова до кольца ул. Стаханова), производится сварка стыков - 57 %, ведется укладка дорожных плит - 48 %. Приступили к устройству контактной сети: установка опор - 6 %. Уложено 8,6 км о.п. трамвайных путей.

ул. Борчанинова, протяженность - 1,48 км о.п. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проекты по реконструкции тяговых подстанций №1 (ул. Газеты Звезда, 28а), № 4 (ул. Юрия Смирнова, 9), № 10 (ул. Борчанинова, 65) получено положительное заключение государственной экспертизы. В ближайшее время концессионер приступит к их реконструкции.

Ведутся работы по проектированию трамвайного депо «Балатово».

Таким образом, в рамках концессионного соглашения концессионером поставлены все 44 трамвайных вагона и выполнены работы по реконструкции трамвайных путей в объеме 15,7 км.

Финансирование по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» в размере 1423,9 млн.руб. исполнено в полном объеме.