
[bookmark: undefined]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
 «Оснащение актового зала общественного центра «Громова», расположенного по адресу: ул. Механошина, д.6 для усиления и развития ветеранского движения по проведению военно – патриотической работы среди молодёжи»
(наименование инициативного проекта)

Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:
	Предусмотрено средств на реализацию инициативного проекта, руб.
	Фактическое поступление средств на реализацию инициативного проекта, руб.
	Использовано средств на реализацию инициативного проекта, руб.
	Остаток неиспользованных средств, руб.

	всего
	ДС1
	ДС2
	ДС3
	всего
	ДС1
	ДС2
	всего
	ДС1
	ДС2
	

	1 = 2 + 3 + 4
	2
	3
	4
	5 = 6 + 7
	6
	7
	8 = 9 + 10
	9
	10
	11 = 5 - 8

	1 118 125,53
	891 842,67
	0,00
	226 282,86
	891 842,67
	891 842,67
	0,00
	736 352,65
	736 352,65
	0,00
	155 490,02



ДС1 - средства бюджета города Перми;
ДС2 - финансовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте;
ДС3 - имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в денежном эквиваленте.


Информация о реализации инициативного проекта:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации инициативного проекта
	мес.
	3
	7

	2
	Реализация инициативного проекта в течение календарного года
	день
	349
	263
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