Проект вносится администрацией города Перми

Пермская городская Дума

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от 23.04.2013 № 83 «Об утверждении к софинансированию
инвестиционного проекта «Строительство нового корпуса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 2 «Об утверждении Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» на территории города
Перми», решением Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 300 «О бюджете города Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом города Перми

Пермская городская Дума решила:

1. Внести в инвестиционный проект «Строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», утвержденный решением Пермской городской Думы
от 23.04.2013 № 83 «Об утверждении к софинансированию инвестиционного проекта «Строительство нового корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», следующие изменения:

1.1. в разделе «Паспорт инвестиционного проекта»:

1.1.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Заказчик инвестиционного проекта | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |

1.1.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | Объемы и источники финансирования проекта по годам реализации | всего по инвестиционному проекту – 461440,049 тыс.руб., в том числе: 2009 год – 10778,506 тыс.руб.: 10778,506 тыс.руб. – средства бюджета города Перми. 2010 год – 8830,367 тыс.руб.: 8830,367 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года. 2011 год – 7134,190 тыс.руб.: 7134,190 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года. 2012 год – 141625,800 тыс.руб.: 140459,243 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 1166,557 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2009 года. 2013 год – 160659,620 тыс.руб.: 267,908 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 103514,391 тыс.руб. – средства регионального фонда софинансирования; 56877,321 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2012 года; 2014 год – 229002,300 тыс.руб.: 206420,001 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 22582,299 тыс.руб. – неиспользованные ассигнования 2012 года |

1.1.3. строку 13 изложить в следующей редакции:

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Ожидаемый конечный результат инвестиционного проекта (включая значимые характеристики объекта) по годам реализации инвестиционного проекта | 2009 год – технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; 2010 год – муниципальный контракт на изготовление проектно-изыскательной документации; 2011 год – проектно-сметная документация; 2012 – устройство стен и перекрытий 1 этажа; 2013 год – устройство оконных и дверных блоков на 3-4 этажах; 2014 год – приемка системы электроснабжения; 2015 год – ввод в эксплуатацию. Число мест в здании – 600. Общая площадь – 9950,00 кв.м. Полезная площадь – 8567,00 кв.м. Расчетная площадь – 5890,00 кв.м. Строительный объем – 39457,00 куб.м, в том числе ниже 0.000 – 5987,00 куб.м. Этажность – 2-4 |

1.2. раздел 2 «Финансирование инвестиционного проекта» изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. раздел 3 «Описание практических действий по осуществлению инвестиций» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по развитию человеческого потенциала и комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.

Глава города Перми –

председатель Пермской городской Думы                                                     И.В.Сапко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению

Пермской городской Думы

2..Финансирование инвестиционного проекта

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименова- ние показателя непосредствен-ного результата | ед. изм. | план по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО), МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | свидетельство о праве собственности | до-ку-мент | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача. Изготовление ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | ПСД | до-ку-мент | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача. Строительство нового корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Строительство нового корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | акт ввода в эксплуатацию | до-ку-мент | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3.2 | Мероприятие. Монтаж интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | акте о приемке | до-ку-мент | - | - | - | - | - | 1 | - |

Продолжение таблицы раздела 2 «Финансирование инвестиционного проекта»

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименова- ние показателя непосредствен-ного результата | ед. изм. | план по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.3 | Мероприятие. Оснащение оборудованием нового корпуса | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | акт приема-передачи | до-ку-мент | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Итого по задаче 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы раздела 2 «Финансирование инвестиционного проекта»

| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2009 год | 2010 год (неис-пользо-ванные ассигно-вания 2009 года) | 2011 год (неис-пользо-ванные ассигно-вания 2009 года) | 2012 год (неис-пользо-ванные ассигно-вания 2009 года) | 2012 год | 2013 год |  | 2013 год (неис-пользованные ассигно-вания 2012 года) |  | 2014 год |  | 2014 год(неис-пользованные ассигно-вания 2012 года) |  | 2015 год |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
| 1 | Цель: развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений и приведение имущественных комплексов в нормативное состояние в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | бюджет города Перми | 2477,759 | 2477,759 | 529,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | фонд софинансирования расходов (далее – ФСР) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 2477,759 | 2477,759 | 529,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Задача. Изготовление ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | бюджет города Перми | 8300,747 | 8300,747 | 8300,747 | 5967,633 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 8300,747 | 8300,747 | 8300,747 | 5967,633 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,00 | 0,000 |
|  | ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Задача. Строительство нового корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | бюджет города Перми | 240105,205 | 0,000 | 0,000 | 1166,557 | 1166,557 | 140459, 243 |  | 267,908 |  | 56877,321 |  | 99378,054 |  | 22582,299 | 0,000 |
|  | ФСР | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 103514,391 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | бюджет города Перми | 84997,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 84997,506 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы раздела 2 «Финансирование инвестиционного проекта»

| № | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2009 год | 2010 год (неис-пользо-ванные ассигно-вания 2009 года) | 2011 год (неис-пользо-ванные ассигно-вания 2009 года) | 2012 год (неис-пользо-ванные ассигно-вания 2009 года) | 2012 год | 2013 год |  | 2013 год (неис-пользованные ассигно-вания 2012 года) |  | 2014 год |  | 2014 год (неис-пользованные ассигно-вания 2012 года) |  | 2015 год |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
| 1.3.3 | бюджет города Перми | 22044,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 22044,441 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | ФСР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 347147,152 | 0,000 | 0,000 | 1166,557 | 1166,557 | 140459, 243 |  | 267,908 |  | 56877,321 |  | 206420,001 |  | 22582,299 | 0,000 |
|  | ФСР | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 103514,391 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 357925,658 | 10778,506 | 8830,367 | 7134,190 | 1166,557 | 140459, 243 |  | 267,908 |  | 56877,321 |  | 206420,001 |  | 22582,299 | 0,000 |
|  | ФСР | 103514,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 103514,391 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению

Пермской городской Думы

3. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Наименование работ | Сроки выполнения работ: начало, окончание | Инвестиции |
| --- | --- | --- |
| 2009 год |  |  |
| Межевание, постановка на кадастровый учет, оформление прав на земельный участок, получение технических условий | выполнено | 1948,139 |
| 2010-2011 годы |  |  |
| Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по реконструкции корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | выполнено | 7663,810 |
| 2012 год |  |  |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса | выполнено | 62166,180 |
| Устройство свайного поля |  |  |
| Устройство котлована |  |  |
| Устройство ростверка фундамента |  |  |
| Устройство стен подвала |  |  |
| Устройство стен и перекрытий 1-го этажа |  |  |
| 2013 год |  |  |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | август | 160659,620 (в том числе 103514,391 – средства регионального фонда софинансиро-вания) |
| Устройство стен и перекрытий 2-го этажа | январь – июль |  |
| Устройство стен спортзала 1-го этажа | май – август |  |
| Устройство стен и перекрытий перехода | август – сентябрь |  |
| Устройство стен и перекрытий 3-го этажа | август – октябрь |  |
| Устройство стен и перекрытий 4-го этажа | октябрь – ноябрь |  |
| Установка оконных и наружных дверных блоков | ноябрь – декабрь |  |
| 2014 год |  |  |
| Выполнение черновых работ в помещениях | январь – март | 229002,300 |
| Вынос наружных сетей | апрель – июнь |  |
| Выполнение чистовых работ в помещениях | июль – октябрь |  |
| Устройство внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации | октябрь – декабрь |  |
| Акт о приемке интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса и систем безопасности | декабрь |  |
| 2015 год |  |  |
| Акт ввода в эксплуатацию нового корпуса | февраль – март | 0,000 |
| Оснащение оборудованием нового корпуса | июль – август |  |