В соответствии с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1061 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

10.04.2014

243

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Перми от 24 ноября 2008 г. № 1102 (в ред. 
от 07.09.2009 № 583, от 23.11.2009 № 898, от 27.05.2010 № 285, от 26.07.2010 
№ 459, от 19.08.2010 № 513, от 31.12.2010 № 939, от 14.04.2011 № 143, 
от 29.04.2011 № 187, от 18.05.2011 № 222, от 19.10.2011 № 649, от 30.11.2011 
№ 783, от 01.08.2012 № 63-П, от 21.09.2012 № 564, от 17.12.2012 № 921, 
от 28.12.2012 № 993, от 11.10.2013 № 833).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Уханова Н.Б.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 10.04.2014 № 243

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2013 годы,

утвержденной постановлением администрации города Перми от 24 ноября 2008 г. № 1102

| Год | Бюджет города Перми, млн.руб. |  | Бюджет Пермского края, млн.руб. |  | Внебюджетные средства, млн.руб. |  | Привлечено из других источников на 1 млн.руб. бюджетных средств города Перми |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2009 | 11,179 | 11,109902 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 9,851 | 9,8489 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 15,979938 | 15,460665 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 8,203258 | 8,197709 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 (сумма остатков бюджетных ассигнований 2011 г.) | 0,468862* | 0,468862 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 (сумма остатков бюджетных ассигнований 2012 г.) | 1,285865 | 1,2858 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 46,499061 | 46,371838 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

_______________________

* 0,468862 в итоговой сумме не учитывать.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о достижении показателей конечного результата реализации долгосрочной целевой программы

«Безопасный город» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 24 ноября 2008 г. № 1102

| № | Наименование показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значение показателя конечного результата реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение качества жизни и улучшение инвестиционного климата на территории города Перми через снижение уровня преступности и иных видов рисков в сфере безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Разработка и реализация концепции управления безопасностью города Перми на основе системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере безопасности современных информационных технологий и методов эффективного менеджмента в области крупных социальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент трансформации аварий в ЧС из числа тех аварий, которые могут перерастать в ЧС в соответствии с классификацией МЧС | % | 21 | 18,96 | 19 | 9,68 | 16 | - | 13 | 5,26 | - | - |
| 1.2 | Задача. Реализация системы мер по снижению возможности возникновения ЧС природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера, минимизация потерь города Перми и его населения от техногенных и природных катастроф, иных ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота гибели людей от ЧС в год. Количество человек, погибших при ЧС, на 1 млн.чел. в год | ед. | 3,8 | 15,7 | 3,3 | - | 3 | - | 2,7 | 4,99 | 2,4 | - |
| 1.3 | Задача. Разработка и реализация многоуровневой системы предупреждения правонарушений на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество преступлений на 10 тыс. населения | ед. | 498,4 | 400,8 | 488,5 | 294,8 | 478,6 | 212,8 | 468,7 | 248,3 |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления | чел. | 918 | 658 | 890 | 472 | 870 | 562 | 860 | 465 |  |  |
|  | Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления | чел. | 2401 | 3217 | 2202 | 3349 | 2015 | 2876 | 1855 | 1853 |  |  |
| 1.4 | Задача. Организация содействия созданию системы профилактики экстремизма и терроризма на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество преступлений на 10 тыс. населения | ед. | 498,4 | 400,8 | 488,5 | 294,8 | 478,6 | 212,8 | 468,7 | 248,3 |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления | чел. | 918 | 658 | 890 | 472 | 870 | 562 | 860 | 465 |  |  |
|  | Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления | чел. | 2401 | 3217 | 2202 | 3349 | 2015 | 2876 | 1855 | 1853 |  |  |
| 1.5 | Задача: Совершенствование системы первичной профилактики злоупотребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень наркологической заболеваемости, включающей алкоголизм, алкогольные психозы, наркоманию и токсикоманию у несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетних) | ед. | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 87,0 | 86,5 | 60,7 |  | - | - | - |
|  | Уровень распространенности наркологических расстройств у несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетних) | ед. | 190,3 | 190,3 | 184,0 | 184,0 | 183,5 | 157,5 |  | - | - | - |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о достижении показателей конечного результата реализации долгосрочной целевой программы

«Безопасный город» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением администрации города Перми 
от 24 ноября 2008 г. № 1102

| № | Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы (ПКР) | Ед. изм. | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | Причины недостижения ПКР. Комментарии о наиболее значимых достижениях реализации ПКР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % до-сти-же-ния пла-но-вого зна-че-ния | план | факт | % до-сти-же-ния пла-но-вого зна-че-ния | план | факт | % до-стиже-ния плано-вого значе-ния | план | факт | % до-сти-же-ния пла-но-вого зна-чения | план | факт | % до-сти-же-ния пла-но-вого зна-чения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение качества жизни и улучшение инвестиционного климата на территории города Перми через снижение уровня преступности и иных видов рисков в сфере безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача. Разработка и реализация концепции управления безопасностью города Перми на основе системного мониторинга и прогнозирования рисков в сфере безопасности современных информацион-ных технологий и методов эффективного менеджмента в области крупных социальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент трансформации аварий в ЧС из числа тех аварий, которые могут перерастать в ЧС в соответствии с классификацией МЧС | % | 21 | 18,96 | 109,71 | 19 | 9,68 | 149 | 16 | - | 200 | 13 | 5,26 | 159,54 | - | - | - | показатель стабильно в течение 2009-2012 годов реализации программы ниже плановых цифр, что свидетельствует о качественной работе по реагированию на происшествия, которые могли перерасти в ЧС |
| 1.2 | Задача. Реализация системы мер по снижению возможности возникновения ЧС природного, техногенного, экологичес-кого и санитарно-эпидемиологи-ческого характера, минимизация потерь города Перми и его населения от техногенных и природных катастроф, иных ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота гибели людей от ЧС в год. Количество человек, погибших при ЧС, на 1 млн. чел. в год | ед. | 3,8 | 15,7 | -213 | 3,3 | - | 200 | 3 | - | 200 | 2,7 | 4,99 | 15,19 | 2,4 | - | 200 | показатель в 2009 и 2012 годах превышает плановые цифры из-за пожара в кафе «Хромая лошадь» в 2009 году и присвоения в 2012 году дорожно-транспортному происшествию статуса ЧС в связи с гибелью в нем 5 человек. В 2010, 2011 и 2013 годах погибших при ЧС нет |
| 1.3 | Задача. Разработка и реализация многоуровневой системы предупреждения правонаруше-ний на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество преступлений на 10 тыс. населения | ед. | 498,4 | 400,8 | 119,6 | 488,5 | 294,8 | 139,65 | 478,6 | 212,8 | 155,5 | 468,7 | 248,3 | 147 | - | - | - | по данным информационного центра Главного управления министерства внутренних дел России по Пермскому краю, по итогам 2009-2012 годов показатель ниже плановых значений, что связано с повышением качества работы по профилактике правонарушений, с повышением эффективности деятельности в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности |
|  | Количество несовершен-нолетних лиц, совершивших преступления | чел. | 918 | 658 | 128,3 | 890 | 472 | 146,9 | 870 | 562 | 135,4 | 860 | 465 | 145,9 | - | - | - | показатель по итогам реализации программы в 2009- 2012 годах по городу Перми стабильно ниже плановых значений, что связано с повышением качества работы по профилактике правонарушений среди несовершенно-летних. Данная категория несовершеннолетних стоит на особом контроле со стороны органов внутренних дел |
|  | Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления | чел. | 2401 | 3217 | 66,01 | 2202 | 3349 | 47,9 | 2015 | 2876 | 57,27 | 1855 | 1853 | 100 | - | - | - | показатель в период 2009-2011 годов превышал плановые значения, в 2012 году соответствует плановому значению. В течение 2012 года организовано проведение оперативно-профилактических операций, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел |
| 1.4 | Задача. Организация содействия созданию системы профилактики экстремизма и терроризма на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество преступлений на 10 тыс. населения | ед. | 498,4 | 400,8 | 119,6 | 488,5 | 294,8 | 139,65 | 478,6 | 212,8 | 155,5 | 468,7 | 248,3 | 147 | - | - | - | показатель ниже плановых значений, что связано с повышением качества работы по профилактике правонарушений, с повышением эффективности деятельности в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности |
|  | Количество несовершен-нолетних лиц, совершивших преступления | чел. | 918 | 658 | 128,3 | 890 | 472 | 146,9 | 870 | 562 | 135,4 | 860 | 465 | 145,9 | - | - | - | показатель по итогам реализации программы в 2009- 2012 годах по городу Перми стабильно ниже плановых значений, что связано с повышением качества работы по профилактике правонарушений среди несовершенно-летних. Данная категория несовершеннолетних стоит на особом контроле со стороны органов внутренних дел |
|  | Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления | чел. | 2401 | 3217 | 66,01 | 2202 | 3349 | 47,9 | 2015 | 2876 | 57,27 | 1855 | 1853 | 100 | - | - | - | показатель в период 2009-2011 годов превышал плановые значения, в 2012 году соответствует плановому показателю. В течение 2012 года организовано проведение оперативно-профилактических операций, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внутренних дел |
| 1.5 | Задача: Совершенст-вование системы первичной профилактики злоупотребле-ния ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень наркологичес-кой заболеваемости, включающей алкоголизм, алкогольные психозы, наркоманию и токсикоманию у несовершен-нолетних (на 100 тыс. несо-вершеннолет-них) | ед. | 89,1 | 89,1 | 100 | 87,0 | 87,0 | 100 | 86,5 | 60,7 | 129,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Уровень распростра-ненности наркологичес-ких расстройств у несовершен-нолетних (на 100 тыс. несовершен-нолетних) | ед. | 190,3 | 190,3 | 100 | 184,0 | 184,0 | 100 | 183,5 | 157,5 | 114,17 | - | - | - | - | - | - |  |