28.04.2014										№ 290

Дата рег.

290

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885 (в ред. от 04.04.2014 № 223).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Бербер Е.В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.04.2014 № 290

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 885

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 11379312,8 | 11548558 | 11751454,6 |
|  | бюджет города Перми | 4668240,2 | 4843066,5 | 4961497,6 |
|  | бюджет Пермского края | 6711072,6 | 6705491,5 | 6789957 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 5086120,7 | 4713333,4 | 4541398,6 |
|  | бюджет города Перми | 2400492,6 | 2127705,3 | 1955770,4 |
|  | бюджет Пермского края | 2685628,1 | 2585628,1 | 2585628,2 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 5292837,5 | 5671313,5 | 6050517,5 |
|  | бюджет города Перми | 1308043,9 | 1559034,6 | 1853773,2 |
|  | бюджет Пермского края | 3984793,6 | 4112278,9 | 4196744,3 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 555723 | 602814,9 | 647408,3 |
|  | бюджет города Перми | 555723 | 602814,9 | 647408,3 |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.) | 444631,6 | 561096,2 | 512130,2 |
|  | бюджет города Перми | 403980,7 | 553511,7 | 504545,7 |
|  | бюджет Пермского края | 40650,9 | 7584,5 | 7584,5 |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования
в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.2, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Сокращение очередности в детские сады | ДО | бюджет города Перми | 1427936,2 | 1130996,5 | 933123,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 100000,0 |  |  |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 5086120,7 | 4713333,4 | 4541398,6 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 2400492,6 | 2127705,3 | 1955770,4 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 2685628,1 | 2585628,1 | 2585628,2 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |

2.2. строки 4.1.3, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 4.1.3 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования | ДО | бюджет города Перми | 294747,6 | 449966,1 | 401000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 33066,4 |  |  |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 444631,6 | 561096,2 | 512130,2 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 403980,7 | 553511,7 | 504545,7 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 40650,9 | 7584,5 | 7584,5 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 11379312,8 | 11548558 | 11751454,6 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 4668240,2 | 4843066,5 | 4961497,6 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 6711072,6 | 6705491,5 | 6789957 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |

3. В разделе «Финансирование подпрограмммы 1.1 «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми» строки 1.1.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.3 | Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций | департамент имущественных отношений администрации города Перми | количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных организаций | шт. | 1 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 100000 | 500000 | 910000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100000 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100000 | 500000 | 910000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100000 |  |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограмммы 1.4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми»:

4.1. строки 1.4.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.4.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства | муниципальные дошкольные образовательные организации, подведомственные ДО | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт | ед. | 1 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 18400 1500* | 125000 | 100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальные дошкольные образовательные организации, подведомственные ДО | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 36 | 14 | 15 | бюджет города Перми | 71987,1 | 96963,9 | 301000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 33066,4 |  |  |
|  |  | муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные организации дополнительного образования, подведомственные ДО | количество муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых проводится капитальный ремонт | ед. | 7 | 5 | 0 | бюджет города Перми | 199205 | 228002,2 |  |
|  |  |  | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 3500 155,5* |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 293092,1 1655,5* | 449966,1 | 401000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 33066,4 |  |  |

4.2. строку «Итого по задаче 1.4.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.3 | бюджет города Перми | 293092,1 1655,5* | 449966,1 | 401000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 33066,4 |  |  |

4.3. строку «Итого по подпрограмме 1.4» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.4 | бюджет города Перми | 409226,5 2338,7* | 561096,2 | 512130,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 33066,4 |  |  |

5. Приложение 1 дополнить строками следующего содержания:

| 1.2 | Подпрограмма. Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь имущественного комплекса дошкольного образовательного учреждения по ул.Хабаровской,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 100000,0 |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 100000,0 |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Оценка рыночной стоимости имущественного комплекса дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) на 178 мест по ул.Хабаровской,68 | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Приобретение имущественного комплекса ДОУ на 178 мест, находящегося в собственности юридического лица | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.1.2.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.3.2 | Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь имущественного комплекса дошкольного образовательного учреждения по ул.Хабаровской,68 на 178 мест, находящегося в собственности юридического лица | департамент имущественных отношений администрации города Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | количество приобретенных зданий для размещения ДОУ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 99950,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100000,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100000,0 |

6.2. строку «Итого по задаче 1.1.2»  изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 1394341,5 33594,71 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 100000,0 |

7. В приложении 5:

7.1. строку 1.4.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.1 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 24» г.Перми по ул.Барамзиной,52, ул.Гатчинской,11 | МАДОУ «Детский сад № 24» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3282,125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3033,040 |

7.2. строку 1.4.3.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.7 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 140» г.Перми по ул.Глинки,11а, ул.Архитектора Свиязева,36 | МБДОУ «Детский сад № 140» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1977,487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1500,000 |

7.3. строку 1.4.3.1.2.10 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.10 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г.Перми по ул.Карпинского,61, ул.Снайперов,17 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 2479,485 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2479,485 |

7.4. строки 1.4.3.1.2.12, 1.4.3.1.2.13 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.12 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, разработка ПСД на ремонт вентиляции, эвакуационных выходов в МБДОУ «Детский сад № 271» г.Перми по ул.Мира,14а, ул.Совет-ской Армии,25а | МБДОУ «Детский сад № 271» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | ПСД, акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 2307,660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2307,660 |
| 1.4.3.1.2.13 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов, приобретение мебели в МБДОУ «Детский сад № 305» г.Перми по ул.Нефтяников,36, ул.Нефтяников,36а | МБДОУ «Детский сад № 305» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | накладная, счет-фактура, акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 1733,546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1220,743 |

7.5. строки 1.4.3.1.2.17, 1.4.3.1.2.18 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.17 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования в МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми по ул.Чистопольской,20 | МБДОУ «Детский сад № 281» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | накладная, счет-фактура, акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1157,292 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1157,292 |
| 1.4.3.1.2.18 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования, устройство теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми по ул.25-го Октября,1а, Комсомольскому проспекту,20а | МАДОУ «Детский сад № 273» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | накладная, счет-фактура, акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 3494,950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3494,950 |

7.6. строки 1.4.3.1.2.21-1.4.3.1.2.23 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.21 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов, приобретение оборудования (в том числе оборудования для прогулочных участков), мебели в МБДОУ «Детский сад № 227» г.Перми по ул.Старцева,35в | МБДОУ «Детский сад № 227» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | накладная, счет-фактура, акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1500,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1500,000 |
| 1.4.3.1.2.22 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов в МБДОУ «Детский сад № 74» г.Перми по ул.Чехова,18 | МБДОУ «Детский сад № 74» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1967,650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1967,650 |
| 1.4.3.1.2.23 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 77» г.Перми по ул.Инженерной,3 | МБДОУ «Детский сад № 77» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 162,565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 162,565 |

7.7. строку 1.4.3.1.2.25 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.25 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г.Перми по ул.Ивановской,18 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 987,650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 987,650 |

7.8. строки 1.4.3.1.2.27, 1.4.3.1.2.28 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.27 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, устройство теневых навесов, приобретение оборудования для прогулочных участков в МБДОУ «Детский сад № 373» г.Перми по ул.Инженерной,4 | МБДОУ «Детский сад № 373» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | накладная, счет-фактура, акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 460,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 460,000 |
| 1.4.3.1.2.28 | Выполнение работ по текущему ремонту здания, приобретение оборудования в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 415» г.Перми по ул.Целинной,29а | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 415» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | накладная, счет-фактура, акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1029,589 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1000,000 |

7.9. строку 1.4.3.1.2.30 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.30 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми по ул.Бушмакина,22 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2617,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2617,500 |

7.10. строки 1.4.3.1.2.32-1.4.3.1.2.34 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.32 | Выполнение работ по текущему ремонту в МБДОУ «Детский сад № 50» г.Перми по ул.Коминтерна,4 | МБДОУ «Детский сад № 50» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1378,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1378,900 |
| 1.4.3.1.2.33 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 92» г.Перми по ул.Чернышевского,7а | МБДОУ «Детский сад № 92» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 490,130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 490,130 |
| 1.4.3.1.2.34 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 96 компенсирующего вида» г.Перми по ул.Клары Цеткин,12, ул.Клары Цеткин,12а, ул.Клары Цеткин,17а | МБДОУ «Детский сад № 96 компенсиру-ющего вида» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 3 | бюджет города Перми | 3520,125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3520,125 |

7.11. строки 1.4.3.1.2.36, 1.4.3.1.2.37 изложить в следующей редакции:

| 1.4.3.1.2.36 | Выполнение работ по текущему ремонту теневых навесов в МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми по ул.Льва Шатрова,16 | МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 263,676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 263,676 |
| 1.4.3.1.2.37 | Выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми по ул.Казахской,56, ул.Лихвинской,114 | МАДОУ «Детский сад № 321» г.Перми | 09.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ | шт. | 2 | бюджет города Перми | 3525,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3525,050 |

7.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.3.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.3.1.2 | бюджет города Перми | 71987,084 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 33066,416 |

7.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.3.1», «Итого по задаче 1.4.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.3.1 | бюджет города Перми | 293092,1 1655,5* |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 33066,4 |
| Итого по задаче 1.4.3 | бюджет города Перми | 293092,1 1655,5* |
|  | бюджет Пермского края | 33066,4 |