Проект вносится администрацией города Перми

Пермская городская Дума

РЕШЕНИЕ

О выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию 
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

Заслушав отчет администрации города Перми о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоот-ведения города Перми на 2006-2025 гг., в соответствии с Уставом города Перми, пунктом 6 решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.»

Пермская городская Дума решила:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 6 решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию 
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.».

3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской 
городской Думы по городскому хозяйству.

Глава города Перми –

председатель Пермской городской Думы					            И.В.Сапко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Пермской

городской Думы

Отчет

о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.

- 1. Общие положения

1.1. Основанием для выполнения в 2013 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-
2025 гг. (далее - Инвестиционная программа) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-
2025 гг.».

1.2. Основанием для подготовки отчета о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы (далее - Отчет) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию 
системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.».

1.3. Анализ выполнения в 2013 году Инвестиционной программы (далее - Анализ) осуществлялся в целях обеспечения на территории муниципального образования город Пермь водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.4. Анализ включает в себя сбор и обработку информации о выполнении в 2013 году показателей, установленных Инвестиционной программой, а также данные о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования город Пермь.

1.5. Целью Анализа является контроль за соблюдением качественных, количественных показателей, установленных Инвестиционной программой.

1.6. Основными задачами Анализа являются:

своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения Инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени – 2013 год,

анализ причин отклонений,

обеспечение достоверной информацией о результатах выполнения 
в 2013 году Инвестиционной программы.

1.7. Основными принципами Анализа являются:

получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения в 2013 году Инвестиционной программы,

непрерывность наблюдений, проводимых в необходимом и достаточном объеме,

системность организации наблюдений и контроля,

единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения и распространения полученной Информации.

1.8. Анализ, проведенный департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ администрации города Перми), включает сбор и анализ представляемой обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» (далее – ООО «Новогор-Прикамье») и муниципальным предприятием «Пермводоканал» (далее - МП «Пермводоканал») информации о выполнении в 2013 году Инвестиционной программы (далее - Информация) с указанием причин отклонений фактических показателей от планируемых.

1.9. Информация в ДЖКХ администрации города Перми представлена МП «Пермводоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» до 01 апреля 2014 года.

1.10. ДЖКХ администрации города Перми:

проанализировал полученную от МП «Пермводоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» Информацию,

проверил объем и качество представленной Информации,

составил настоящий Отчет о выполнении Инвестиционной программы в 2013 году с учетом особенностей Инвестиционной программы.

2. Характеристика запланированных на 2013 год мероприятий

и фактических результатов выполнения Инвестиционной программы

в 2013 году

2.1. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 
№ 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.» предусмотрено выполнение запланированных на 2013 год мероприятий Инвестиционной программы:

по сектору водоснабжения (WS),

по сектору водоотведения (WW).

2.2. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоснабжения (WS) делятся на следующие разделы:

водоподготовка (WS),

перекачка воды (WSP),

распределение воды (WSD).

2.3. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоотведения (WW) делятся на следующие разделы:

проекты по перекачке стоков (WWP)

проекты по системе сбора стоков (WWC),

очистка сточных вод (WWT).

2.4. В рамках раздела «водоподготовка (WS)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС).

2.5. В рамках раздела «перекачка воды (WSP)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная».

2.6. В рамках раздела «распределение воды (WSD)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WSD3 = Расширение парка резервуаров,

WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди,

WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди.

WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий.

2.7. В рамках раздела «проекты по перекачке стоков (WWP)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WWP5 = Реконструкция ГНС-5.

2.8. В рамках раздела «проекты по системе сбора стоков (WWC)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди,

WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди,

WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий,

WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории.

2.9. В рамках раздела «очистка сточных вод (WWT)» Инвестиционной программы в 2013 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:

WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС),

WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым.

2.10. Характеристики запланированных на 2013 год видов работ по группам Инвестиционной программы, а также фактические результаты выполнения 
Инвестиционной программы в 2013 году приведены в таблице 4.

3. Финансовое обеспечение запланированных на 2013 год

мероприятий Инвестиционной программы

3.1. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:

бюджетного финансирования,

платы за подключение,

средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам),

3.2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2013 году за счет бюджетных средств, приведен в таблице 1.

3.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2013 году за счет платы за подключение, приведен в таблице 2.

3.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2013 году за счет средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам) Концессионных обязательств ООО «Новогор-Прикамье», приведен в таблице 3.

3.5. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы 
за 2013 год приведен в таблице 4.

3.6. Анализ достижения прогнозных показателей по водопотреблению 
и водоотведению за 2013 год приведен в таблицах 5.1, 5.2.

3.7. Динамика изменения технико-экономических показателей деятельности ООО «Новогор-Прикамье» (далее Концессионера) приведена в таблице 6.

3.8. Анализ средств, привлеченных в рамках заключенного 26.04.2013 концессионного соглашения с ООО «Новогор-Прикамье» в отношении муниципального имущества города Перми (объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми) (далее - Концессионное соглашение) приведен в таблице 7.

4. Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения Инвестиционной программы в 2013 году от запланированных на 2013 год

4.1. Перечень мероприятий Инвестиционной программы на 2013 год 
утвержден решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.»

Анализ фактических результатов выполнения в 2013 году Инвестиционной программы за счет бюджетных средств показывает, что финансовые ресурсы выделены на общую сумму 131721,185 тыс.руб. и распределялись по следующим видам источников:

за счет средств городского бюджета – 96655,610 тыс.руб.,

за счет средств краевого бюджета – 35065,576 тыс.руб.

4.2. Выделенные в 2013 году бюджетные средства не были освоены в полном объеме по следующим мероприятиям Инвестиционной программы:

«Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми», «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым», «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми», «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г.Перми». Причинами неполного освоения бюджетных средств по данным мероприятиям послужили следующие факторы.

По мероприятию «Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г. Перми»: заключение по проектной документации от «ГлавРоссэкспертиза» не было получено в связи с необходимостью проведения дополнительных экологических исследований по оценке воздействия на водные биологические ресурсы реки Егошихи. Строительство мостового перехода через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора не выполнено по следующим причинам: Муниципальный заказ по данному объекту был размещен 25.10.2013. В ходе проведения торгов одним из участников аукциона в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее - УФАС) подана жалоба. УФАС данная жалоба рассмотрена и признана обоснованной. В связи с этим вынесено решение 
о внесении изменений в аукционную документацию. В результате этого сроки проведения аукциона перенесены на 2014 год.

По мероприятию «Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми» 
в 2013 году проведена государственная экспертиза и получено положительное 
заключение на проектно-сметную документацию (далее – ПСД) по объекту.

В связи с тем, что финансовые документы, необходимые для оплаты работ по муниципальному контракта, предоставлены после даты завершения расчетов с бюджетом, осуществление оплаты в размере 200,0 тыс.руб. технически не представлялось возможным.

При прохождении государственной экспертизы ПСД Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края направлено дополнительное требование о проведении экологической экспертизы (письмо Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
от 25.08.2013 № СЭД-30-01-23-646).

В связи с вышеуказанным требованием возникла необходимость внесения изменений в план-график производства работ, в том числе перенос оплаты 
на 2014 финансовый год.

На ПСД получено положительное заключение экологической экспертизы, расходы на проведение экологической экспертизы составили 23,610 тыс.руб.

Разработка технического задания на выполнение работ по строительству выполнена в запланированный срок. Кроме того, в 2013 году размещен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству резервуара и заключен муниципальный контракт. По данным показателям финансирование не было предусмотрено.

12.08.2013 начаты работы по строительству резервуара, подрядчику перечислен аванс в сумме 12901,5 тыс.руб., предусмотренный финансированием 
2013 года.

По мероприятию «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым» на 2013 год было запланировано получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД. Мероприятие не выполнено, в связи с длительным согласованием с ООО «Новогор-Прикамье» затянулись сроки сдачи ПСД на получение государственной экспертизы. На сегодняшний день заключен договор на прохождение государственной экспертизы от 07.11.2013 № 445-ЭД. Техническое задание на выполнение работ по строительству канализационного напорного коллектора разработано.

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству канализационного напорного коллектора не выполнено. В связи с тем, что сметная стоимость работ по строительству превышает размер выделенного финансирования, объект разделен на этапы.

По мероприятию «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми» в 2013 году завершены строительно-монтажные работы 1-й очереди канализационной сети протяженностью 1514 п.м (в соответствии с планом-графиком – 2804 п.м, в том числе в 2012 году построено 1290 п.м). На выполнение указанного мероприятия в бюджете города Перми 
на 2013 год предусматривалось 11060,100 тыс.руб., освоено средств в сумме 10559,734 тыс.руб., остаток неиспользованных средств 500,366 тыс.руб. Средства не освоены по причине невыполнения работ по благоустройству территории, которые имеют сезонный характер. Кроме того, заказчиком выданы замечания подрядной организации, выполнившей строительно-монтажные работы, с условием их устранения.

На реализацию мероприятия по строительству 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) в 2013 году выделено 7400,856 тыс.руб. (для строительства канализационной сети протяженностью 1094 п.м). Средства не освоены по следующей причине: на выполнение работ по строительству 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) заключен муниципальный контракт от 06.08.2013 № 38 с ООО «Газметсервис». При оформлении карточки согласования производства земляных работ на данном объекте не получено согласование управления внешнего благоустройства администрации города Перми из-за отсутствия в сметной документации необходимых объемов производства работ по благоустройству территории после раскопок. В результате этого заказчиком и подрядчиком принято решение расторгнуть муниципальный контракт по соглашению сторон. Повторное размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) планируется в 2014 году. Средства на проведение авторского надзора в размере 58,800 тыс.руб. не освоены в связи с тем, 
что сроки действия муниципального контракта на строительство первой и второй очереди канализационных сетей не истекли.

4.3. Сводный анализ объемов финансовых ресурсов, выделенных в 2013 году по Инвестиционной программе за счет бюджетного финансирования, приведен в таблице 1.

4.4. За счет источника «надбавка к тарифу для потребителей» ООО «Новогор-Прикамье» выполнило вложения на сумму 47791,863 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС) (в ценах 2011 года 41355,889 тыс.руб. (без НДС), в том числе 47791,863 тыс.руб. Чусовская фильтровальная станция.

В соответствии с финансовой моделью расчета инвестиционных вложений размер инвестиционных обязательств ООО «Новогор-Прикамье» на 2013 год в ценах 2011 года составлял 39544,00 тыс.руб. (без НДС), в том числе 39544,00 тыс.руб. Чусовская фильтровальная станция.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2013 году за счет средств инвестиционной надбавки к тарифу для населения города Перми:

WS1g - технологическая реконструкция Чусовских очистных сооружений с целью увеличения производительности до 450 тыс.куб.м/сутки. Повышение эксплуатационной и технологической надежности и повышение барьерной роли сооружений.

WS1g-6 - реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема, в том числе замена насосных агрегатов; гидроизоляция стен стакана; внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования.

Размер средств инвестиционной надбавки утвержден в сумме 39544,000 тыс.руб. в ценах 2011 года (45698,000 тыс.руб. в ценах 2013 года).

Фактически за счет средств инвестиционной надбавки в 2013 году выполнялись следующие мероприятия:

разработка проектно-сметной документации по реконструкции станции повторного использования промывных и технологических вод на площадке ЧОС стоимостью 3698,248 тыс.руб.;

разработка ПСД на замену промывных агрегатов НС-2 ЧОС меньшей производительности стоимостью 1162,327 тыс.руб.;

реконструкция реагентного хозяйства - перевод ЧОС с полиакридамида на сухой гранулированный флокулянт стоимостью 7550,598 тыс.руб.;

модернизация скорых фильтров ЧОС (№ 8-9 2-го блока) с заменой фильтрующей загрузки стоимостью 11300,750 тыс.руб.;

реконструкция газовой котельной ЧОС стоимостью 23113,509 тыс.руб.;

строительный контроль за работами муниципального подрядчика на объекте НС-1 ЧОС 966,431 тыс.руб.

Общая стоимость выполненных работ составила 47791,863 тыс.руб.

По предварительной оценке выявлено, что перечень выполненных работ лишь косвенно относится к запланированным мероприятиям. Дополнительно ООО «Новогор-Прикамье» выполнило работы по реконструкции газовой котельной ЧОС стоимостью 23113,509 тыс.руб. Мероприятия не учитывались в инвестиционной программе, решения о направлении средств уполномоченным органом не принимались.

С 2013 года на реконструкцию объектов системы водоснабжения и водоотведения города Перми предусмотрены инвестиции в соответствии с Концессионным соглашением.

Плановый размер инвестиций в соответствии с Концессионным соглашением составлял 130000,00 тыс.руб.

Средства были направлены на техническую модернизацию биологических очистных сооружений с целью повышения качества очистки стоков, снижения уровня загрязнения реки Камы.

4.5. Источник «плата за подключение»:

Фактически в 2013 году ООО «Новогор-Прикамье» являлось получателем средств платы за подключение к системе водоснабжения и водоотведения г.Перми с 02.07.2013 (с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы от 25.06.2013 № 130) до 14.09.2013 (до даты окончания действия тарифа 
на подключение к системе водоснабжения и водоотведения г.Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 08.08.2012 № 449).

С 01.01.2013 функция утверждения тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения закреплена за органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Новый тариф на подключение утвержден постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2013 № 60-тп.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
(как по постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 
№ 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», так и по постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации») не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Все необходимые мероприятия по подключению объектов по договорам 
на подключение (заключенным с 02.07.2013 по 14.09.2013) к системе водоснабжения и водоотведения планируется реализовать в 2014-2015 гг., и, соответственно, будут отражены в отчетах за эти периоды.

До вступления в силу решения Пермской городской Думы от 25.06.2013 
№ 130 получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение, являлось МП «Пермводоканал».

В 2013 году плановый размер финансирования мероприятий Инвестиционной программы за счет источника «тариф на подключение» составлял 492363,000 тыс.руб. в ценах 2011 года (без НДС).

МП «Пермводоканал» заключено договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми на общую сумму 154411,00 тыс.руб. в ценах текущих лет (без НДС) (в ценах 2011 года 133616,976 тыс.руб.). Все средства от заключенных договоров направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Перми.

5. Выводы

По результатам подготовленного Отчета администрацией города Перми сделаны следующие выводы.

На выполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2013 году привлечены средства краевого бюджета, что позволило сократить расходы местного бюджета. Средства краевого бюджета выделены в размере 35065,576 тыс.руб., что составляет 27 % от общего объема бюджетных средств. Средства бюджета города Перми выделены в размере 96655,610 тыс.руб.

Фактическое выполнение мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств при плане 131721,185 тыс.руб. составило 63418,769 тыс.руб., что составляет 48 %, в том числе:

городского бюджета при плане 96655,610 тыс.руб. фактически составило 28353,193 тыс.руб. (29 %),

краевого бюджета при плане 35065,576 тыс.руб. фактически составило 35065,576 тыс.руб. (100 %).

В 2013 году за счет средств городского бюджета продолжается реализация инвестиционных проектов: «Расширение и реконструкция (2 очередь) канализации в г.Перми»; «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми»; «Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми»; «Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района».

Средства тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми направлены на завершение работ по технологической реконструкции Чусовских очистных сооружений, строительство водовода по ул.Большевистской (в настоящее время ул.Екатерининская), имеющего большое значение для нормализации водоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка, на проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров 
W = 1250 м3, W = 12000 м3, на модернизацию и новое строительство сетей, необходимых для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском, Мотовилихинском, Кировском районах, 
а также прочих участках перспективной застройки г.Перми.

В 2013 году мероприятия, предусмотренные за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми, не выполнены в полном объеме в связи с тем, что не на всех строительных площадках города, планируемых к освоению в 2013 году, осуществлено строительство. Как следствие, в МП «Пермводоканал» поступило меньшее количество обращений от организаций-застройщиков для заключения договоров на подключение, чем было запланировано Инвестиционной программой.

ООО «Новогор-Прикамье» за счет средств инвестиционной надбавки к тарифу для населения города Перми продолжает реализовывать мероприятия 
по реконструкции Чусовской фильтровальной станции.

Кроме того, ООО «Новогор-Прикамье» привлечены инвестиции, предусмотренные Концессионным соглашением. Средства направлены на техническую модернизацию Биологических очистных сооружений с целью повышения качества очистки стоков, снижения уровня загрязнения реки Камы.

В связи с тем, что выполненные в 2013 году работы по реконструкции газовой котельной ЧОС стоимостью 23113509,18 руб. не относятся к мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой, средства инвестиционной надбавки к тарифу для населения города Перми не могут быть учтены как 
исполненные в полном объеме.

Анализ

объемов финансовых ресурсов за счет бюджетного финансирования по Инвестиционной программе

- Таблица 1

| Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансирования в текущих ценах, тыс.руб., |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 2013 год | выделено на 2013 год | кассовые расходы в 2013 году (с учетом НДС) | кассовые расходы в 2013 году (без НДС) | доля освоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» города Перми, в том числе: | 43105,000 | 13125,110 | 12925,110 | 10953,483 | 98 |
| строительство резервуара | 43005,000 | 13125,110 | 12925,110 | 10953,483 | 98 |
| городской бюджет | 43005,000 | 13125,110 | 12925,110 | 10953,483 | 98 |
| краевой бюджет |  |  |  | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,000 |  |
| оформление необходимых документов | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| городской бюджет | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет |  |  |  | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,000 |  |
| Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г.Перми, в том числе: | 76176,600 | 60218,905 | 39933,924 | 33842,309 | 66 |
| корректировка проектной документации по объекту «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми» и получение заключения по проектной документации от «ГлавРоссэкспертиза» | 0,000 | 39219,086 | 35571,576 | 30145,403 | 91 |
| городской бюджет | 0,000 | 4153,511 | 506,000 | 428,814 | 12 |
| краевой бюджет |  | 35065,576 | 35065,576 | 29716,589 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,000 |  |
| строительство мостового перехода через реку Егошиху | 31712,800 | 16637,470 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| городской бюджет | 31712,800 | 16637,470 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет |  |  |  | 0,000 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,000 |  |
| компенсация за снос линий ВЛ 110 кВ «Владимирская-ЗИЛ» № 1, 2 и восстановление нарушенного электроснабжения потребителей | 39348,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| городской бюджет | 39348,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| содержание и обслуживание коллекторов | 5115,400 | 4362,349 | 4362,349 | 3696,906 | 100 |
| городской бюджет | 5115,400 | 4362,349 | 4362,349 | 3696,906 | 100 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района, в том числе: | 20137,500 | 18519,756 | 10559,734 | 8948,927 | 57 |
| Строительство канализационной сети | 20137,500 | 18519,756 | 10559,734 | 8948,927 | 57 |
| городской бюджет | 20137,500 | 18519,756 | 10559,734 | 8948,927 | 57 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым, в том числе: | 114690,900 | 39857,414 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| разработка проектно-сметной документации | 0,000 | 478,455 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| городской бюджет | 0,000 | 478,455 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационной сети | 114690,900 | 39378,959 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| городской бюджет | 114690,900 | 39378,959 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах с учетом НДС: | 254110,000 | 131721,185 | 63418,769 | 53744,719 | 48 |
| городской бюджет | 254110,000 | 96655,610 | 28353,193 | 24028,130 | 29 |
| краевой бюджет | 0,000 | 35065,576 | 35065,576 | 29716,589 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Анализ

объемов финансовых ресурсов за счет платы за подключение по Инвестиционной программе

Таблица 2

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия | Код | Описание | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Итого |  |  | 492363 | 133617 |
| WS = сектор водоснабжения |  |  | 320714 | 119221 |
| WS = Водоподготовка |  |  | 0 | 65198 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) |  | Итого WS1 | 0 | 65198 |
|  | WS1g | Технологическая реконструкция Чусовских очистных сооружений с целью увеличения производительности до 450 тыс.куб.м/сутки. Повышение эксплуатационной и технологической надежности и повышение барьерной роли сооружений | 0 | 65198 |
| WSP = Перекачка воды |  |  | 63240 | 1958 |
| WSP1 = Реконструкция ВНС «Южная» |  | Итого WSP1 | 63240 | 1958 |
|  | WSP1a | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 м3, W = 12000 м3 | 63240 | 1958 |
| WSD = Распределение воды |  |  | 257474 | 52065 |
| WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди |  | Итого WSD7 | 0 | 1939 |
|  | WSD7e | строительство водовода Dy-900-600 мм по ул.Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара | 0 | 1939 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди |  | Итого WSD8 | 189337 | 50126 |
|  | WSD8n | Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 189337 | 50126 |
|  | WSD8n-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 1714 | 0 |
|  | WSD8n-1/3 | В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября | 369 | 0 |
|  | WSD8n-1/5 | В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда» | 500 | 0 |
|  | WSD8n-1/15 | В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского | 845 | 0 |
|  | WSD8n-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 68531 | 3174 |
|  | WSD8n-2/2 | В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева | 12872 | 0 |
|  | WSD8n-2/3 | В кв. 729, ограниченном ул.Краснофлотской, ул.Успенского, ул.Куйбышева, ул.Седова |  | 3174 |
|  | WSD8n-2/4 | В кв. 11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 14830 | 0 |
|  | WSD8n-2/10 | В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Островского | 11007 |  |
|  | WSD8n-2/13 | В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Островского, ул.Пушкина | 8962 | 0 |
|  | WSD8n-2/14 | В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской | 11262 |  |
|  | WSD8n-2/15 | В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской | 9271 |  |
|  | WSD8n-2/17 | В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира | 327 |  |
|  | WSD8n-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 27141 | 13472 |
|  | WSD8n-3/5 | В кв. 1740, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Юрша | 1260 | 0 |
|  | WSD8n-3/7 | В кв. 1746, ограниченном ул.Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева | 722 | 0 |
|  | WSD8n-3/9 | В кв. 1225, ограниченном ул.Постаногова, ул.Восстания, ул.Свободы |  | 13472 |
|  | WSD8n-3/10 | В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Быстрых | 284 | 0 |
|  | WSD8n-3/14 | В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской | 12749 | 0 |
|  | WSD8n-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 11615 | 0 |
|  | WSD8n-3/17 | В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова | 511 |  |
|  | WSD8n-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 15381 | 0 |
|  | WSD8n-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 578 | 0 |
|  | WSD8n-4/2 | В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 1832 | 0 |
|  | WSD8n-4/5 | В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул.Мира, ул.Дениса Давыдова | 675 | 0 |
|  | WSD8n-4/8 | В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира | 313 | 0 |
|  | WSD8n-4/10 | В кв. 860, ограниченном ул.Баумана, ул.9-го Мая, ул.Советской Армии, ул.Чайковского |  | 0 |
|  | WSD8n-4/12 | В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Космонавта Леонова | 11983 | 0 |
|  | WSD8n-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 41632 | 5800 |
|  | WSD8n-5/2 | В кв. 748, ограниченном ул.Барамзиной, ул.Углеуральской, ул.Фридриха Энгельса |  | 5800 |
|  | WSD8n-5/6 | Территория, расположенная восточнее Низовского проезда | 438 | 0 |
|  | WSD8n-5/9 | В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского,ул.Есенина | 459 | 0 |
|  | WSD8n-5/12 | В кв. 985а, ограниченном пр.Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской | 10919 | 0 |
|  | WSD8n-5/14 | В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 9017 | 0 |
|  | WSD8n-5/17 | Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина | 939 | 0 |
|  | WSD8n-5/19 | В кв. 815а, ограниченном ул.Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса | 3984 | 0 |
|  | WSD8n-5/21 | В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 14811 | 0 |
|  | WSD8n-5/27 | В кв. 11, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова | 1065 | 0 |
|  | WSD8n-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 11170 | 0 |
|  | WSD8n-6/1 | В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской | 394 | 0 |
|  | WSD8n-6/4 | В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 710 | 0 |
|  | WSD8n-6/5 | В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской | 3524 | 0 |
|  | WSD8n-6/6 | В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской | 1003 | 0 |
|  | WSD8n-6/9 | В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской | 451 | 0 |
|  | WSD8n-6/12 | В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-ой Белорецкой | 5088 | 0 |
|  | WSD8n-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 4834 | 17772 |
|  | WSD8n-7/2 | В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 504 | 0 |
|  | WSD8n-7/3 | В кв.3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Адмирала Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской | 715 | 17772 |
|  | WSD8n-7/4 | В кв. 3147, ограниченном ул.Адмирала Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской | 3023 | 0 |
|  | WSD8n-7/5 | В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева | 592 | 0 |
|  | WSD8n-8 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки г.Перми | 18934 | 9908 |
| WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий | Итого WSD9a |  | 68137 | 0 |
|  | WSD9a | Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 68137 | 0 |
|  | WSD9a-1 | В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.ГлебаУспенского | 36173 |  |
|  | WSD9a-4 | В кв. 746, ограниченном ул.Боровой, ул.Гатчинской, ул.ФридрихаЭнгельса, ул.Углеуральской | 31964 |  |
| WW = Сектор водоотведения |  |  | 171649 | 14396 |
| WWP = Проекты по перекачке стоков |  |  | 0 | 3475 |
| WWP5 = Реконструкция ГНС-5 | Итого WWC5 |  | 0 | 3475 |
|  | WWP5a | Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс.куб.м в сутки на существующей площадке станции ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции | 0 | 3475 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков |  |  | 171649 | 10921 |
| WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди | Итого WWC6 |  | 126224 | 10921 |
|  | WWC6k | Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 126224 | 10921 |
|  | WWC6k-1 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Ленинском районе г.Перми | 1144 | 0 |
|  | WWC6k-1/3 | В кв. 39, ограниченном ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Орджоникидзе, ул.25-го Октября | 247 | 0 |
|  | WWC6k-1/5 | В кв. 37, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Советской, ул.Сибирской, ул.Газеты «Звезда» | 334 | 0 |
|  | WWC6k-1/15 | В кв. 120, ограниченном ул.25-го Октября, ул.Сибирской, ул.Большевистской и ул.Луначарского | 563 | 0 |
|  | WWC6k-2 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г.Перми | 45689 | 0 |
|  | WWC6k-2/2 | В кв. 1944, ограниченном ул.Самаркандской, ул.Чукотской, ул.Старцева | 8581 | 0 |
|  | WWC6k-2/4 | В кв.11063, ограниченном ул.Запорожской, ул.Холмогорской, ул.Старцева | 9887 | 0 |
|  | WWC6k-2/10 | В кв. 275, ограниченном ул.Тихой, ул.Барабинской, ул.Орской, ул.Николая Островского | 7339 | 0 |
|  | WWC6k-2/13 | В кв. 145, ограниченном ул.Тихой, ул.Николая Островского, ул.Пушкина | 5975 | 0 |
|  | WWC6k-2/14 | В кв. 566, ограниченном ул.Механошина, ул.Краснофлотской, ул.Камчатовской, ул.Нечаевской. | 7508 | 0 |
|  | WWC6k-2/15 | В кв. 3678, ограниченном ул.Кузбасской, ул.Никулина, ул.Куйбышева, ул.Новосибирской | 6181 | 0 |
|  | WWC6k-2/17 | В кв. Л124, ограниченном ул.Николая Островского, ул.Молодежной, ул.Мира | 218 | 0 |
|  | WWC6k-3 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Мотовилихинском районе г.Перми | 18097 | 0 |
|  | WWC6k-3/5 | В кв. 1740, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко,ул.Юрша | 840 | 0 |
|  | WWC6k-3/7 | В кв. 1746, ограниченном ул. Юрша, ул.Уинской, ул.Старцева | 482 | 0 |
|  | WWC6k-3/10 | В кв. 1722, ограниченном ул.КИМ, ул.Металлистов, ул.Инженерной, ул.Николая Быстрых | 190 | 0 |
|  | WWC6k-3/14 | В кв. 1005, ограниченном ул.Уинской, ул.Макаренко, ул.Крупской, ул.Пушкарской | 8500 |  |
|  | WWC6k-3/15 | Территория, ограниченная ул.Лесной, ул.Грибоедова, ул.Уинской | 7744 | 0 |
|  | WWC6k-3/17 | В кв. 1081, ограниченном ул.Ивановской, ул.КИМ, ул.Лифанова | 341 | 0 |
|  | WWC6k-4 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Индустриальном районе г.Перми | 10252 | 0 |
|  | WWC6k-4/1 | Территория, ограниченная ул.Веры Засулич, ул.Подводников, ул.Молодогвардейской, ул.Рязанской | 385 | 0 |
|  | WWC6k-4/2 | В кв. 720, ограниченном ул.Мира, ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, проспектом Декабристов | 1220 | 0 |
|  | WWC6k-4/5 | В кв. 877, ограниченном шоссе Космонавтов, ул. Мира, ул.Дениса Давыдова | 450 | 0 |
|  | WWC6k-4/8 | В кв. 721, ограниченном ул.Комбайнеров, ул.Теплогорской, ул.Мира | 209 | 0 |
|  | WWC6k-4/12 | В кв. 872, ограниченном ул.Беляева, ул.Дениса Давыдова, ул.Нефтяников, ул.Космонавта Леонова | 7988 | 0 |
|  | WWC6k-5 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Дзержинском районе г.Перми | 27754 | 0 |
|  | WWC6k-5/6 | Территория, расположенная восточнее Низовского проезда | 293 | 0 |
|  | WWC6k-5/9 | В кв. 610, ограниченном ул.Граля, ул.Маяковского, ул.Есенина | 306 | 0 |
|  | WWC6k-5/12 | В кв. 985а, ограниченном пр.Парковый, ул.Зои Космодемьянской, ул.Подлесной, ул.Гатчинской | 7279 | 0 |
|  | WWC6k-5/14 | В кв. 775, ограниченном ул.Докучаева, ул.Транспортной | 6011 | 0 |
|  | WWC6k-5/17 | Территория, ограниченная ул.Лесозаводской и ул.Данщина | 626 | 0 |
|  | WWC6k-5/19 | В кв. 815а, ограниченном ул. Малкова, ул.Локомотивной, ул.Фридриха Энгельса | 2656 | 0 |
|  | WWC6k-5/21 | В кв. 3561а, ограниченном ул.Красноводской, ул.Хабаровской, ул.Вагонной | 9874 | 0 |
|  | WWC6k-5/27 | В кв. 11, ограниченном ул.Орджоникидзе, ул.Плеханова, ул.Окулова, ул.Решетникова | 709 | 0 |
|  | WWC6k-6 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Орджоникидзевском районе г.Перми | 7447 | 1364 |
|  | WWC6k-6/1 | В кв. 2303, ограниченном ул.Делегатской, ул.Цимлянской, ул.Социалистической, ул.Памирской | 263 | 1364 |
|  | WWC6k-6/4 | В кв. 2297, ограниченном ул.Кавказской, ул.Менжинского, ул.Таганрогской | 473 | 0 |
|  | WWC6k-6/5 | В кв. 2065, ограниченном ул.Волховской, ул.Менжинского, ул.Кавказской, ул.Таганрогской | 2350 | 0 |
|  | WWC6k-6/6 | В кв. 2520, ограниченном ул.Маршала Толбухина, ул.Писарева, ул.Янаульской | 668 | 0 |
|  | WWC6k-6/9 | В кв. 2182, ограниченном ул.Академика Веденеева, ул.Кронита, ул.Качканарской | 301 | 0 |
|  | WWC6k-6/12 | В кв. 2933, ограниченном ул.Черняховского, ул.Уссурийской, ул.2-ой Белорецкой | 3392 | 0 |
|  | WWC6k-7 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Кировском районе г.Перми | 3221 | 0 |
|  | WWC6k-7/2 | В кв. 3137, ограниченном ул.Калинина, ул.Юнг Прикамья, ул.Оханской | 336 | 0 |
|  | WWC6k-7/3 | В кв. 3141, 3142, ограниченных ул.Калинина, ул.Адмирала Ушакова, ул.Байкальской, ул.Оханской | 476 | 0 |
|  | WWC6k-7/4 | В кв. 3147, ограниченном ул.Адмирала Ушакова, ул.Адмирала Макарова, ул.Юнг Прикамья, ул.Байкальской | 2015 | 0 |
|  | WWC6k-7/5 | В кв. 3122, ограниченном ул.Танцорова, ул.Байкальской, ул.Черниговской, ул.Каляева | 394 | 0 |
|  | WWC6k-8 | Модернизация и новое строительство сетей, необходимые для подключения объектов капитального строительства на прочих участках перспективной застройки г.Перми | 12620 | 9557 |
| WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий | Итого WWC8 |  | 45425 | 0 |
|  | WWC8a | Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 45425 | 0 |
|  | WWC8a-1 | В кв. 179, ограниченном ул.Революции, ул.Куйбышева, ул.Глеба Успенского | 24116 |  |
|  | WWC8a-4 | В кв. 746, ограниченном ул.Боровой, ул.Гатчинской, ул.Фридриха Энгельса, ул.Углеуральской | 21309 |  |

Анализ средств,

полученных за счет надбавок к ценам (тарифам) по Инвестиционной 
программе и концессионных обязательств ООО «Новогор-Прикамье»

Таблица 3

тыс.руб.

| Наименование мероприятий |  |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Всего |  |  | 169544 | 151362 |
| WS = Сектор водоснабжения |  |  | 39544 | 21355 |
| WS = Водоподготовка |  |  | 39544 | 21355 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) | итого WS1 |  | 39544 | 21355 |
|  | WS1g-6 | Реконструкция действующей насосной станции 1-го подъема, в том числе: замена насосных агрегатов; гидроизоляция стен стакана; внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования | 39544 | 21355 |
| WW = Сектор водоотведения |  |  | 130000 | 130007 |
| WWT = Очистка сточных вод |  |  | 130000 | 130007 |
| WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС) | Итого WWT1 |  | 130000 | 130007 |
|  | WWT 1i | Техническая модернизация биологических очистных сооружений (БОС) с целью повышения качества очистки стоков, снижения уровня загрязнения реки Камы | 130000 | 130007 |

Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы за 2013 год

Таблица 4

| Наименование мероприятий | Планируемые, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства | средства предприятия | средства инвестора |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | плата за подключение | за счет надбавки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего |  |  | 793628,185 | 131721,185 | 0,000 | 661907,000 | 492363,000 | 169544,000 |
| WS = Сектор водоснабжения |  |  | 373383,110 | 13125,110 | 0,000 | 360258,000 | 320714,000 | 39544,000 |
| WS = Водоподготовка |  |  | 39544,000 | 0,000 | 0,000 | 39544,000 | 0,000 | 39544,000 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) | итого WS1 |  | 39544,000 | 0,000 | 0,000 | 39544,000 | 0,000 | 39544,000 |
|  | WS1g | Реконструкция действующей НС-1 ЧОС, в том числе: замена насосных агрегатов, гидроизоляция стен стакана, внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования и другое | 39544,000 | 0,000 | 0,000 | 39544,000 | 0,000 | 39544,000 |
| WS2 = Большекамский водозабор (БКВ) | Итого WS2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WS2h | Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WSP = Перекачка воды |  |  | 63240,000 | 0,000 | 0,000 | 63240,000 | 63240,000 | 0,000 |
| WSР1 = Реконструкция ВНС «Южная» | Итого WSР1 |  | 63240,000 | 0,000 | 0,000 | 63240,000 | 63240,000 | 0,000 |
|  | WSР 1а | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажом существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м | 63240,000 | 0,000 | 0,000 | 63240,000 | 63240,000 | 0,000 |
| WSD = Распределение воды |  |  | 270599,110 | 13125,110 | 0,000 | 257474,000 | 257474,000 | 0,000 |
| WSD3 = Расширение парка резервуаров | Итого WSD3 |  | 13125,110 | 13125,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WSD3b | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» | 13125,110 | 13125,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди | Итого WSD7 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WSD7e | строительство водовода Dy-900-600 мм по ул.Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди | Итого WSD8 |  | 189337,000 | 0,000 | 0,000 | 189337,000 | 189337,000 | 0,000 |
|  | WSD8n | Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 189337,000 | 0,000 | 0,000 | 189337,000 | 189337,000 | 0,000 |
| WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий | Итого WSD9a |  | 68137,000 | 0,000 | 0,000 | 68137,000 | 68137,000 | 0,000 |
|  | WSD9a | Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68137,000 | 0,000 |
| WW = Сектор водоотведения |  |  | 420245,075 | 118596,075 | 0,000 | 301649,000 | 171649,000 | 130000,000 |
| WWP = Проекты по перекачке стоков |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WWP5 = Реконструкция ГНС-5 | Итого WWP5 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWP5 | Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс.куб.м в сутки на существующей площадке станции ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков |  |  | 250387,661 | 78738,661 | 0,000 | 171649,000 | 171649,000 | 0,000 |
| WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди | Итого WWC2 |  | 60218,905 | 60218,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWC 2b | Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК на участке от шахты № 7 до шахты № 13, включая мостовой переход через реку Егошиху | 60218,905 | 60218,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WWC6 = Магистральные канализацион-ные сети. Реконструкция 1-й очереди | Итого WWC6 |  | 126224,000 | 0,000 | 0,000 | 126224,000 | 126224,000 | 0,000 |
|  | WWC6k | Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 126224,000 | 0,000 | 0,000 | 126224,000 | 126224,000 | 0,000 |
| WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий | Итого WWC8 |  | 45425,000 | 0,000 | 0,000 | 45425,000 | 45425,000 | 0,000 |
|  | WWC8a | Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 45425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45425,000 | 0,000 |
| WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории | Итого WWC9 |  | 18519,756 | 18519,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWC9b | Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи | 18519,756 | 18519,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WWT = Очистка сточных вод |  |  | 169857,414 | 39857,414 | 0,000 | 130000,000 | 0,000 | 130000,000 |
| WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС) | Итого WWT1 |  | 130000,000 | 0,000 | 0,000 | 130000,000 | 0,000 | 130000,000 |
|  | WWT1i | Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС | 130000,000 |  | 0,000 | 130000,000 | 0,000 | 130000,000 |
| WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | Итого WWT2 |  | 39857,414 | 39857,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWT2a | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | 39857,414 | 39857,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Продолжение таблицы 4

| Наименование мероприятий | Фактические, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства | средства предприятия | средства инвестора |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | плата за подключение | за счет надбавки |

| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего |  |  | 348397,745 | 63418,769 | 0,000 | 284978,976 | 133616,976 | 151362,000 |
| WS = Сектор водоснабжения |  |  | 153500,537 | 12925,110 | 0,000 | 140575,427 | 119220,427 | 21355,000 |
| WS = Водоподготовка |  |  | 86552,670 | 0,000 | 0,000 | 86552,670 | 65197,670 | 21355,000 |
| WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС) | итого WS1 |  | 86552,670 | 0,000 | 0,000 | 86552,670 | 65197,670 | 21355,000 |
|  | WS1g | Реконструкция действующей НС-1 ЧОС, в том числе: замена насосных агрегатов, гидроизоляция стен стакана, внедрение рыбозащитных устройств и другие мероприятия, необходимые по данным обследования и другое | 86552,670 | 0,000 | 0,000 | 86552,670 | 65197,670 | 21355,000 |
| WS2 = Большекамский водозабор (БКВ) | Итого WS2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WS2h | Улучшение процесса водоподготовки на БКВ для получения необходимого качества воды и увеличение производительности станции со 100 до 135 т.куб.м/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WSP = Перекачка воды |  |  | 1957,384 | 0,000 | 0,000 | 1957,384 | 1957,384 | 0,000 |
| WSР1 = Реконст | Итого WSР1 |  | 1957,384 | 0,000 | 0,000 | 1957,384 | 1957,384 | 0,000 |
| рукция ВНС «Южная» | WSР 1а | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции «Южная» с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб.м, W = 12000 куб.м | 1957,384 | 0,000 | 0,000 | 1957,384 | 1957,384 | 0,000 |
| WSD = Распределение воды |  |  | 64990,483 | 12925,110 | 0,000 | 52065,372 | 52065,372 | 0,000 |
| WSD3 = Расширение парка резервуаров | Итого WSD3 |  | 12925,110 | 12925,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WSD3b | Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции «Заречная» | 12925,110 | 12925,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WSD7 = Магистральные сети водопровода. Новое строительство 1-й очереди | Итого WSD7 |  | 1939,212 | 0,000 | 0,000 | 1939,212 | 1939,212 | 0,000 |
|  | WSD7e | строительство водовода Dy-900-600 мм по ул.Большевистской от насосной станции 2-го подъема БКВ до площади Аркадия Гайдара | 1939,212 | 0,000 | 0,000 | 1939,212 | 1939,212 | 0,000 |
| WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди | Итого WSD8 |  | 50126,161 | 0,000 | 0,000 | 50126,161 | 50126,161 | 0,000 |
|  | WSD8n | Реконструкция (новое строительство) водопроводных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 50126,161 | 0,000 | 0,000 | 50126,161 | 50126,161 | 0,000 |
| WSD9 = Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий | Итого WSD9a |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WSD9a | Строительство новых водопроводных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WW = Сектор водоотведения |  |  | 194897,208 | 50493,658 | 0,000 | 144403,550 | 14396,550 | 130007,000 |
| WWP = Проекты по перекачке стоков |  |  | 3475,178 | 0,000 | 0,000 | 3475,178 | 3475,178 | 0,000 |
| WWP5 = Реконструкция ГНС-5 | Итого WWP5 |  | 3475,178 | 0,000 | 0,000 | 3475,178 | 3475,178 | 0,000 |
|  | WWP5 | Строительство новой насосной станции производительностью 75 тыс. куб. м в сутки на существующей площадке станции ГНС-5 с выводом из эксплуатации существующей станции | 3475,178 | 0,000 | 0,000 | 3475,178 | 3475,178 | 0,000 |
| WWC = Проекты по системе сбора стоков |  |  | 61415,030 | 50493,658 | 0,000 | 10921,371 | 10921,371 | 0,000 |
| WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди | Итого WWC2 |  | 39933,924 | 39933,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWC 2b | Строительство 2-й очереди главного разгрузочного коллектора. Ввод в действие ГРК на участке от шахты № 7 до шахты № 13, включая мостовой переход через реку Егошиху | 39933,924 | 39933,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WWC6 = Магист | Итого WWC6 |  | 10921,371 | 0,000 | 0,000 | 10921,371 | 10921,371 | 0,000 |
| ральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди | WWC6k | Реконструкция (новое строительство) канализационных сетей целью увеличения производительности для подключения объектов капитального строительства участков перспективной застройки | 10921,371 | 0,000 | 0,000 | 10921,371 | 10921,371 | 0,000 |
| WWC8 = Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий | Итого WWC8 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWC8a | Строительство новых канализационных сетей для обеспечения комплексной застройки (реконструкции) территорий (38 км) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории | Итого WWC9 |  | 10559,734 | 10559,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWC9b | Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи | 10559,734 | 10559,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| WWT = Очистка сточных вод |  |  | 130007,000 | 0,000 | 0,000 | 130007,000 | 0,000 | 130007,000 |
| WWT1 = Биологические очистные сооружения канализации (БОС) | Итого WWT1 |  | 130007,000 | 0,000 | 0,000 | 130007,000 | 0,000 | 130007,000 |
|  | WWT1i | Поэтапная модернизация 1-й очереди БОС | 130007,000 | 0,000 | 0,000 | 130007,000 | 0,000 | 130007,000 |
| WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | Итого WWT2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | WWT2a | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Анализ

достижения прогнозных показателей по водопотреблению и водоотведению

за 2013 год

Таблица 5.1

- Водопотребление

тыс.куб.м

| Показатели | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Подъем воды | 104924 | 100747 |
| Покупная вода | 2871 | 1841 |
| Пропуск через очистные сооружения | 107403 | 101885 |
| Расход воды на собственные нужды | 6191 | 4248 |
| Подача воды в сеть, всего | 101212 | 97898 |
| Потери по питьевой воде | 22090 | 22512 |
| Хозяйственно-бытовые нужды ООО «Новогор-Прикамье» | 359 | 250 |
| Полезный отпуск воды | 79138 | 75136 |
| Реализация воды, в том числе: | 78863 | 74857 |
| население | 61106 | 58979 |
| федеральный, краевой бюджеты | 2367 | 2209 |
| городской бюджет | 3284 | 2434 |
| коммерческие организации | 12106 | 11235 |

Таблица 5.2

- Водоотведение

тыс.куб.м

| Показатели | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| Пропуск сточных вод | 93941 | 96194 |
| Реализация услуг водоотведения, в том числе: | 88106 | 80511 |
| население | 61612 | 55243 |
| федеральный, краевой бюджеты | 2374 | 2229 |
| городской бюджет | 3260 | 2454 |
| коммерческие организации | 20860 | 20585 |
| Хозяйственно-бытовые нужды ООО «Новогор-Прикамье» | 268 | 199 |
| Не реализовано стоков, в том числе: | 2502 | 15612 |
| населению | 913 | 15413 |
| не зарегистрировано средствами измерений | 1589 | 199 |
| Биологическая очистка сточной жидкости | 97485 | 100551 |

Динамика

изменения технико-экономических показателей деятельности Концессионера

Таблица 6

| № | Наименование технико-экономического показателя деятельности ООО «Новогор-Прикамье» |  | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процентное отношение нормативных проб к фактическому количеству произведенных анализа проб в распределительной сети (питьевая вода) (%) |  |  |  |  |
|  | По микробиологическим показателям |  | 93,70 % | 96,40 % | 96 |
|  | По обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ |  | 94,90 % | 95,80 % | 100 |
| 2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | количество аварий на километр сети водопровода (ед./км) | 0,57 | 0,47 | 0,37 |
|  |  | количество аварий на километр сети канализации (ед./км) | 0,19 | 0,21 | 0,1 |
| 3 | Перебои водоснабжения (общее кол-во часов на кол-во отключений) |  | 10,61 | 10,57 | (равно или менее 8) |
| 4 | Разница между объемом отпуска в сеть в куб.м и объемом реализованной воды в куб.м, тыс.куб.м |  | 24942 | 22762 | 22845 |
| 5 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения (%) |  | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Замена и реконструкция сетей (км/год, не менее) |  | 24,00 | 25,00 | 20 |
| 7 | Доля абонентов компании, имеющая кругосуточную услугу водоснабжения с условием обеспечения необходимого напора воды (%) |  | 99,50 | 99,60 | 99 |
| 8 | Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме принятых сточных вод (%) |  | 39,60 | 39,65 | 95,00 |

Анализ средств,

привлеченных в рамках Концессионного соглашения 
(пункт 6.1.4 Концессионного соглашения)

Таблица 7

| Наименование мероприятия | Код | Описание мероприятия | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План, тыс.руб. без НДС | Факт тыс.руб. без НДС |
|  |  |  | 137539 | 135539 |
| Перекладка сетей канализации быстроток от коллектора № 6 (ул.Тобольской,6 до Соликамского тракта.) | НП-2013-С-4-1 | ПСД* | 118 | 118 |
| перекладка сетей канализации по ул.Большевистской от Комсомольского проспекта до ул.Куйбышева | НП-2013-С-4-2 | бестраншейная перекладка ПСД и СМР** | 139 | 139 |
| Перекладка сетей канализации по ул.Кирова от ул.Кирова,43 до ул.25 Октября | НП-2013-С-4-3 | бестраншейная перекладка ПСД и СМР | 2390 | 2390 |
| Перекладка сетей канализации по ул.Кирова от ул.25-го Октября до ул.Кирова,46 | НП-2013-С-4-4 | бестраншейная перекладка ПСД и СМР | 83 | 83 |
| Перекладка уличной канализационной сети от д/с по ул.Советская 118 до ж/д № 91 по ул.Петропавловской | НП-2013-С-4-5 | открытая перекладка ПСД и СМР | 5569 | 5569 |
| Гл. коллектор от ж/д моста до ул.Ленина, ул.Николая Островского d500, L=216 (Перекладка участка коллектора по ул.Плеханова на пересечении с ул.Петропавловской) | НП-2013-С-4-6 | открытая перекладка ПСД и СМР | 218 | 218 |
| от Учкомбината до врезки в КК1 Соликамск. Тр. D300-400, L1881.(Перекладка коллектора от ДК Орджоникидзе до Соликамского тракта) | НП-2013-С-4-7 | ПСД | 378 | 378 |
| перекладка сетей канализации ул.Маяковского 28, 30, 32, 34, 36, 38 | НП-2013-С-4-8 | перекладка открытым способом на п/п ПСД и СМР | 988 | 988 |
| Разработка проекта капитального ремонта коллекторов (нижняя часть) после переключения в ГРК. Коллектор по ул.Пушкина от ул.Попова шахта № 6 до дюкера через реку Данилиху д-1200 мм | НП-2013-С-4-9 | Разработка ПСД | 2183 | 2183 |
| Гл. коллектор от ж/д моста до ул.Ленина, ул.Николая Островского d500, L216 (выполнить засыпку колодцев и коллектора по ул.Ленина от ул.Крисанова до ул.Плеханова) | НП-2013-С-4-10 | СМР | 75 | 75 |
| Напорный чугунный коллектор Д=250 с КНС «Портовая» по ул.Шлюпочной,6 | НП-2013-С-4-12 | капитальный ремонт ПСД и СМР | 1145 | 1145 |
| Самотечный коллектор с м/р Заозерье / эстакада / по ул.Широкой | НП-2013-С-4-13 | Санация ПЭ*** | 2034 | 2034 |
| Установка задвижки Д=1000мм на аварийном выпуске с ГНС п/б с монтажом камеры | НП-2013-С-4-14 | ПСД и СМР | 1189 | 1189 |
| Канализационная сеть к ж.д. по ул.Луначарского, 21, d200, L=106,8 а/ц | НП-2013-С-4-15 | Перекладка уличной сети от здания по адресу ул. Луначарского № 19 до сети по ул. Горького ПСД и СМР | 123 | 123 |
| По ул.Максима Горького от ул.Краснова до ул.Коммунистической d200, а/ц L=246,45 п.м, ж/б L=668,48 п.м) |  |  |  |  |
| по ул.Лодыгина 52/1, 2, 54, 56 d250-300, L296 (перекладка уличной сети от ж/дома № 35 по ул.Тбилисской) ПЕРЕХОДЯЩИЙ объект | НП-2013-С-4-16 | Аварийная перекладка сети СМР | 1420 | 1420 |
| Коллектор по ул.Федосеева от ул.Закамской до ул.Кировоградской (окончание) | НП-2013-С-4-17 | Аварийная перекладка сети ПСД и СМР | 616 | 616 |
| Коллектор № 14/16 от ул.Макаренко до врезки в коллектор Д-1000 мм на ул.Лифанова | НП-2013-С-4-18 | Разработка ПСД | 1870 | 1870 |
| Капитальный ремонт коллектора по четной стороне ул.Героев Хасана от КГН до ул.Хлебозаводской | НП-2013-С-4-19 | Аварийная перекладка сети ПСД и СМР | 13196 | 13196 |
| Санация напорных коллекторов 2д-1200 от ГНС-5 | НП-2013-С-4-61 | СМР | 13079 | 13079 |
| Капитальный ремонт напорных коллекторов 2Д-1200 мм от ГНС-5 по ул.Вишерской на участке 400м в р-не ж/д по ул.1-я Красавинской,36 |  | СМР | 17423 | 17423 |
| Кол.1 по ул.Крисанова, ул.Пушкина, ул.Подгорной d1200, L2479 (Капитальный ремонт коллектора по ул.Пушкина на участке от ул.Куйбышева до Колхозной площади) | НП-2013-С-4-62 | СМР | 5720 | 5720 |
| к ГПТУ106 м-н Вышка-2 d200, l671 ПЕРЕХОДЯЩИЙ | НП-2012-С-4-63 | СМР благоустройство | 422 | 422 |
| ФС п.Н. Ляды Капитальный ремонт контактных осветлителей (№ 2) | НП-2013-В-4-21 | капитальный ремонт | 856 | 856 |
| ФС БКВ цех № 2 Капитальный ремонт кровли средний блок фильтров | НП-2013-В-4-22 | капитальный ремонт | 807 | 807 |
| Капитальный ремонт кровли гаража (ЧОС цех № 1) | НП-2013-В-4-23 | капитальный ремонт | 203 | 203 |
| Капитальный ремонт кровли КТП-1 (ЧОС цех № 1) | НП-2013-В-4-24 | капитальный ремонт | 83 | 83 |
| Капитальный ремонт здания флокулянтной (цех № 3 КОС) | НП-2013-В-4-25 | капитальный ремонт (восстановление штукатурного слоя стен, ремонт кирпичной кладки наружных стен, замена оконных ж/б перемычек) | 40 | 40 |
| Капитальный ремонт КСН по ул.Маршрутной,13 | НП-2012-С-4-26 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-4) | СМР переходящий объект (замена насосного оборудования, капитальный ремонт кровли, замена всасов, ремонт отделки внутренних помещений, капитальный ремонт внутреннего инженерного оборудования) | 4672 | 4672 |
| Капитальный ремонт конструкций оголовков НС-1 ЧОС с заменой рыбозащитного устройства | НП-2012-в-4- 64 | капитальный ремонт | 10035 | 10035 |
| Капитальный ремонт электрооборудования ТП-819 10/6 кВ РНС-4 «Камская долина». Замена оборудования 2-х ячеек и КР 2-х трансформаторов 1600/10/0,4 | НП-2013-С-4-30 | капитальный ремонт | 1567 | 1567 |
| Техническое перевооружение газовой котельной ЧОС (капитальный ремонт здания котельной ЧОС и РНИ в зимнее время) |  |  | 4189 | 4189 |
| Капитальный ремонт системы возбуждения (ТВУ) электродвигателя № 4 и № 5 ГНС-4 «Хмели». Замена 2 ТВУ | НП-2013-С-4-32 | капитальный ремонт | 1518 | 1518 |
| Монтажные работы по капитальному ремонту системы вентиляции в лаборатории КОС | НП-2013-В-4-33 | капитальный ремонт | 247 | 247 |
| Монтаж приточной системы, замена дефлектора, обвязка калорифера, замена вытяжных систем КНС «Карпинского» | НП-2013-С-4-34 | капитальный ремонт | 271 | 271 |
| Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС «Облвоенкомат» | НП-2013-С-4-35 | капитальный ремонт | 86 | 86 |
| Капитальный ремонт вытяжной вентиляции КНС «Хабаровская» | НП-2013-С-4-36 | капитальный ремонт | 62 | 62 |
| Монтаж приточной системы, замена дефлектора, обвязка калорифера, замена вытяжного вентилятора КНС ВОС | НП-2013-С-4-37 | капитальный ремонт | 226 | 226 |
| Капитальные ремонт приточной-вытяжной системы вентиляции БОС. Иловая 1 | НП-2013-С-4-38 | капитальный ремонт | 139 | 139 |
| Капитальные ремонт приточной-вытяжной системы вентиляции БОС. Иловая 2 | НП-2013-С-4-39 | капитальный ремонт | 104 | 104 |
| установка 2 дефлекторов НС «Качалова» | НП-2013-В-4-40 | капитальный ремонт | 27 | 27 |
| Капитальный ремонт вытяжной системы вентиляции в лаборатории БКВ | НП-2013-В-4-41 | капитальный ремонт | 49 | 49 |
| Капитальный ремонт теплового узла РНС-3 Парковый. Замера управления задвижками | НП-2013-С-4-42 | капитальный ремонт | 349 | 349 |
| водовод №2 ЧОС Д=1200 мм от ост/п 25 км до газовой просеки. Длина 500 м | НП-2013-В-4-43 | санация ЦПП | 6667 | 6667 |
| по ул.Бушмакина от ул.Доватора до ул.Бушмакина, 4. Длина 170 м | НП-2013-В-4-44 | Санация ПЭ | 1167 | 1167 |
| по ул.Иркутской от ул.Лодочной до ул.Куликовской | НП-2013-В-4-45 | Разработка ПСД | 332 | 332 |
| Водовод «Котовский» от ул.Котовского,2 до выпуска в р.Данилиху | НП-2013-В-4-46 | санация п\э | 316 | 316 |
| Водовод Гайва-Закамск от отворота на Верхнюю Курью до НС Заречная | НП-2013-В-4-47 | санация ЦПП | 9110 | 9110 |
| Водовод от ул.Гусарова-ул.Солдатова ВК15 до ул.Оборонной-пр.Декабристов ВК1d500,l231 (Водовод «Кутаисская-Оборонная» Д=500 мм от ул.Солдатова до ж\д ул.Лодыгина,61) | НП-2012-В-4-49 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-9) | СМР | 4530 | 4530 |
| Водопровод по ул.Социалистической от ул.Томской до ул.Памирской | НП-2012-В-4-50 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-6) | СМР благоустройство | 2555 | 2555 |
| Капитальный ремонт сети водовода от НС Центральная подзона до НС Южная на участке по ул.Юрша от ул.Уинской до ул.Гайдара -санация 252 м (инв. № 1053с) | НП-2012-В-4-51 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-8) | СМР | 8098 | 8098 |
| по ул.Николая Островского,70 d200,l8 (инв. № 627ч) | НП-2012-В-52 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-13) | Разработка ПСД | 276 | 276 |
| от ВК1 до здания по ул.Газеты «Звезда»,35 d150,l26*2 (инв. № 847ч) | НП-2012-В-4-53 (в ПП 2012 код НП-2012-В-4-14) | СМР | 326 | 326 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул.Первомайской (по эстакаде через залив) | НП-2013-В-4-54 | Капитальный ремонт сети СМР | 1532 | 1532 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети по ул.Вильямса 37-39 | НП-2013-В-4-55 | Капитальный ремонт сети СМР | 741 | 741 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту участка сети водопровода Д-600 мм по ул.Пермской | НП-2013-С-4-56 | Капитальный ремонт сети СМР | 1605 | 1605 |
| Водопровод по ул.Кировоградской, 110 (капитальный ремонт на участке сети водопровода по ул.Кировоградской,112) | НП-2013-В-4-57 | Капитальный ремонт сети СМР | 143 | 143 |
| по ул.Пионерской, шоссе Космонавтов, до ул.Баумана d400,сталь L36 п.м, чугун L=593(капитальный ремонт водопроводной сети на участке по шоссе Космонавтов,125) | НП-2013-В-4-58 | Капитальный ремонт сети СМР | 891 | 891 |
| по ул.Одоевского в кв.759,844 от шоссе Космонавтов d400, сталь L=45 п.м, чугун L=27,3 п.м (капитальный ремонт водопроводной сети на участке по шоссе Космонавтов,173) | НП-2013-В-4-66 | Капитальный ремонт сети СМР | 487 | 487 |
| Ремонт вариатора скорости UCD 3000-1. НС Заречная | НП-2013-В-4-54 | капитальный ремонт | 2000 | 0 |
| Капитальный ремонт трубопровода Д133-159 мм из нержавеющей стали - подача раствора коагулянта от баков до насоса - 2 линии ФС БКВ | НП-2013-В-4-58 | капитальный ремонт | 855 | 855 |

*ПСД – разработка проектно-сметной документации.

**СМР – строительно-монтажные работы.

***Санация ПЭ – санация полиэтиленовой трубой.