АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.07.2014№ 511

№ 511

О подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню воздушно-десантных войск

В соответствии со статьей 8 Устава города Перми, в целях сохранения традиций в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать 02 августа 2014 г. на территории города Перми праздничные мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению  праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск;

2.2. план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск.

3. Определить места проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск (далее – Мероприятия):

с 10.00 час. до 11.00 – сбор участников на набережной р.Камы в районе летних касс Речного вокзала по ул.Монастырской;

с 11.00 час. до 11.40 час. – шествие колонны десантников от набережной 
р.Камы по проезжей части ул.Монастырской и ул.Сибирской до памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу;

с 11.40 час. до 11.55 час. – возложение венков к памятнику Уральского добровольческого танкового корпуса;

с 12.00 час. до 13.00 час. – митинг, возложение цветов и венков к памятнику «Разорванное братство»;

с 13.30 час. до 16.00 час. – праздничный концерт и спортивные мероприятия  на стадионе «Юность».

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми координировать работу по подготовке и проведению Мероприятий.

5. Управлению по развитию потребительского рынка администрации города Перми рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность 02 августа 2014 г. в местах проведения Мероприятий (сквер по ул.Сибирской у Управления МВД России по городу Перми 
(далее – сквер), Речной вокзал, стадион «Юность»), соблюдать законодательство Российской Федерации и Пермского края в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

6. Администрациям Свердловского и Ленинского районов города Перми обеспечить благоустройство территории в местах формирования и движения праздничной колонны.

7. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми осуществлять расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятий в соответствии с принятыми обязательствами и доведенными лимитами бюджетных обязательств по пункту 1.1.1.1.6 приложения 1 к муниципальной программе «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 878.

8. Начальнику департамента дорог и транспорта администрации города Перми по согласованию с отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми и департаментом общественной безопасности администрации города Перми издать распоряжение об ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам местного значения по ул.Монастырской на участке 
от здания Речного вокзала до ул.Сибирской, по ул.Сибирской 
от ул.Монастырской до памятника «Разорванное братство» на время прохождения колонны с 10.00 час. до 13.00 час. 02 августа 2014 г.

9. Муниципальному казенному учреждению «Пермская городская служба спасения» организовать работу бригад экстренного реагирования, спасательных подразделений в местах проведения Мероприятий.

10. При проведении Мероприятий исключить применение пиротехнических изделий.

11. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить информирование населения города Перми в средствах массовой информации о проводимых Мероприятиях, об ограничении движения транспортных средств на время шествия колонны, торжественного ритуала возложения венков к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство».

12. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Перми оказать содействие организаторам Мероприятий в обеспечении общественного порядка 
в местах проведения Мероприятий.

13. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», 
за исключением пункта 2, который вступает в силу с даты подписания.

14. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Уханова Н.Б.

И.о.главы администрации города Перми					           В.Г.Агеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 25.07.2014 № 511

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск

| Председатель: |  |
| --- | --- |
| Руммель Алексей Людвигович | - начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми |
| Заместители председателя: |  |
| Ткаченко Павел Антонович | - заместитель начальника департамента общественной безопасности администрации города Перми |
| Торчинский Вячеслав Маркович | - начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| Члены: |  |
| Арекеева Ахсо Юрьевна | - начальник управления по развитию потребительского рынка администрации города Перми |
| Гараев Равиль Хаметович | - руководитель муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г.Перми (по согласованию) |
| Романов Сергей Иванович | - глава администрации Ленинского района города Перми |
| Воронов Иван Васильевич | - глава администрации Свердловского района города Перми |
| Поздеев Андрей Валентинович | - председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз десантников» (по согласованию) |
| Мартюшов Алексей Николаевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми |
| Терентьев Сергей Викторович | - и.о.начальника полиции Управления МВД России по городу Перми (по согласованию) |
| Тихомиров Алексей Николаевич | - директор муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения» |
| Ястребова Ирина Евгеньевна | - и.о.начальника департамента дорог и транспорта администрации города Перми |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 25.07.2014 № 511

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных

Дню воздушно-десантных войск

| № | Мероприятие | Дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск (далее – Мероприятия) | до 01.08.2014 | Руммель А.Л. |
| 2 | Разработка порядка проведения и программы Мероприятий | до 01.08.2014 | Поздеев А.В., Ткаченко П.А. |
| 3 | Организация благоустройства территории около Речного вокзала, ул.Сибирской по маршруту движения колонны | 01.08.2014 | Романов С.И. |
| 4 | Организация благоустройства территории около памятников Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство». Установка биотуалетов в районе памятника «Разорванное братство» | 01.08.2014 | Воронов И.В. |
| 5 | Приведение в надлежащее состояние территории на стадионе «Юность» во время и после проведения Мероприятий | 02.08.2014 | Гараев Р.Х. |
| 6 | Организация уборки территории по окончанию проводимых мероприятий на стадионе «Юность» | 02.08.2014 | Торчинский В.М. |
| 7 | Установка биотуалетов на стадионе «Юность» | 02.08.2014 | Торчинский В.М. |
| 8 | Организация и проведение культурно-спортивного праздника | 02.08.2014 | Мартюшов А.Н., Торчинский В.М. |
| 9 | Организация работы бригад экстренного реагирования муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения» | 02.08.2014 | Тихомиров А.Н. |
| 10 | Организация работы бригады скорой медицинской помощи на стадионе «Юность» | 02.08.2014 | Торчинский В.М. |
| 11 | Осуществление координации работы полиции, функциональных и территориальных органов администрациии города Перми в период подготовки и проведения Мероприятий | в течение июля 2014 года, 02.08.2014 | Руммель А.Л. |