АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2014№ 689

№ 689

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Культура города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 18.10.2013 № 878

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 878 (в ред. от 12.11.2013 № 980, от 13.01.2014 № 3, 
от 06.02.2014 № 71, от 07.05.2014 № 312, от 03.06.2014 № 362, от 29.08.2014 
№ 572).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми					   Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 09.10.2014 № 689

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации 
города Перми от 18 октября 2013 г. № 878

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми»:

1.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Организация и проведение городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | ДКМП | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1768086 | 1245869 | 701878 | бюджет города Перми | 137140,0 | 120284,4 | 82835,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 436 | 668 | 321 |  | в том числе 58475,802 субсидии на иные цели | в том числе 67846,0 субсидии на иные цели | в том числе 30675,0 субсидии на иные цели |
|  |  |  | количество оплаченных услуг, оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2013 году | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 442,932 |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 19500 | 12000 | 24000 | бюджет города Перми | 1271,4 | 798,0 | 1596,0 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 30 | 25 | 40 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 15000 | 9000 | 17600 | бюджет города Перми | 912,0 | 558,0 | 1091,2 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 32 | 11 | 35 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 22000 | 13000 | 26000 | бюджет города Перми | 1504,8 | 907,4 | 1814,8 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 40 | 25 | 49 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 5009 | 3311 | 6542 | бюджет города Перми | 304,5 | 205,3 | 405,6 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 9 | 6 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 30000 | 12800 | 27000 | бюджет города Перми | 2007,0 | 873,0 | 1841,4 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 55 | 28 | 65 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10000 | 7500 | 16100 | бюджет города Перми | 1063,0 | 813,0 | 1745,2 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 17 | 17 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 15000 | 8000 | 16000 | бюджет города Перми | 1053,0 | 572,8 | 1145,6 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 29 | 16 | 31 |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 4010 | 3300 | 7000 | бюджет города Перми | 471,2 | 395,3 | 838,6 |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 | 3 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР | количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 1888605 | 1314780 | 842120 | бюджет города Перми | 145726,9 | 125407,2 | 93313,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 58475,802 субсидии на иные цели | в том числе 67846,0 субсидии на иные цели | в том числе 30675,0 субсидии на иные цели |
|  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 652 | 799 | 579 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество оплаченных услуг, оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2013 году | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 442,932 |  |  |

1.2. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» слова «в том числе 53496,0 субсидии на иные цели» заменить словами «в том числе 58475,802 субсидии на иные цели»;

1.3. в строке «Итого по задаче 1.1.1» слова «в том числе 53496,0 субсидии на иные цели» заменить словами «в том числе 58475,802 субсидии на иные цели»;

1.4. в строке «Итого по подпрограмме 1.1» слова «в том числе 53496,0 субсидии на иные цели» заменить словами 
«в том числе 58475,802 субсидии на иные цели».

2. В приложении 1:

2.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Празднование наступившего Нового года | ДКМП | 01.01.2014 | 01.03.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 659508 | бюджет города Перми | 27540,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 27340,4 субсидии на иные цели |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 6 |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова | ДКМП | 01.12.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 63192 | бюджет города Перми | 14407,212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 5993,149 субсидии на иные цели |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 15 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Весны и Труда и Дня народного единства | ДКМП | 01.02.2014 | 30.11.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 8200 | бюджет города Перми | 2100,0 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 6 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Мероприятия, посвященные празднованию 69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в том числе мероприятия по подготовке к празднованию 70-летия Победы) | ДКМП | 01.05.2014 | 30.05.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 62000 | бюджет города Перми | 21371,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 18221,39 субсидии на иные цели |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 11 |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города | ДКМП | 01.06.2014 | 30.06.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 97150 | бюджет города Перми | 22534,512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 4807,542 субсидии на иные цели |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество оплаченных услуг, оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2013 году | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 442,932 |
| 1.1.1.1.6 | Мероприятия, посвященные празднованию памятных дат России и профессиональных праздников | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 3710 | бюджет города Перми | 1499,8 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 8 |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Мероприятия, проводимые МБУК «Объединение муниципальных библиотек» | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 2050 | бюджет города Перми | 780,0 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 57 |  |  |
| 1.1.1.1.8 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие традиционного народного творчества | ДКМП | 01.03.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 3700 | бюджет города Перми | 449,8 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 |  |  |
| 1.1.1.1.9 | Поддержка культурных проектов творческих союзов и общественных организаций (в том числе проектов ежегодного городского конкурса социально значимых проектов «Город - это мы») | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 12750 | бюджет города Перми | 3300,0 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 |  |  |
| 1.1.1.1.10 | Организация и реализация проектов регионального, российского и международного уровней (в том числе участие в данных проектах) | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 814676 | бюджет города Перми | 35348,957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 630,784 субсидии на иные цели |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 217 |  |  |
| 1.1.1.1.11 | Организация и реализация культурных проектов по сохранению и популяризации исторического наследия (в том числе реализация проектов «Зеленая линия», «Красная линия», включая реставрацию указанных маршрутов) | ДКМП | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 4600 | бюджет города Перми | 2260,0 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  | общая протяженность маршрутов | м | 9084 |  |  |
| 1.1.1.1.12 | Вручение премий города Перми в сфере культуры и искусства | ДКМП | 01.06.2014 | 31.07.2014 | количество премий в сфере культуры и искусства | ед. | 9 | бюджет города Перми | 700,0 |
| 1.1.1.1.13 | Организация и проведение ритуалов памяти | ДКМП | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских мероприятий (ритуалов памяти) | чел. | 400 | бюджет города Перми | 100,0 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.1.14 | Празднование юбилейных дат учреждений культуры и творческих коллективов | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1000 | бюджет города Перми | 550,0 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.1.15 | Награждение почетными грамотами ДКМП деятелей и работников сферы культуры и искусства | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество награжденных | чел. | 50 | бюджет города Перми | 254,2 |
| 1.1.1.1.16 | Приобретение/ изготовление/размещение информационных материалов, канцелярских товаров, приобретение и вручение сувенирной продукции и цветов на городских мероприятиях | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество жителей и гостей города - получателей сувенирной продукции и информационных материалов | чел. | 25000 | бюджет города Перми | 1950,0 |
|  |  |  |  |  | количество сувениров | шт. | 1200 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество информационных материалов | шт. | 23800 |  |  |
| 1.1.1.1.17 | Обеспечение работы Интернет-портала | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество посещений Интернет-портала | чел. | 10100 | бюджет города Перми | 112,192 |
|  |  |  |  |  | количество обновлений информационного ресурса | ед. | 250 |  |  |
| 1.1.1.1.18 | Проведение социологического опроса в сфере культуры по итогам 2013 года | ДКМП | 01.01.2014 | 01.03.2014 | количество респондентов | чел. | 0,0 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.19 | Транспортные услуги в рамках проведения культурно-зрелищных мероприятий | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество часов работы транспорта | час. | 800 | бюджет города Перми | 349,0 |
| 1.1.1.1.20 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество единиц имущества | ед. | 200 | бюджет города Перми | 50,0 |

2.2. после строки 1.1.1.1.20 дополнить строкой следующего содержания:

| 1.1.1.1.20¹ | Возмещение расходов, связанных с ранее оказанными услугами (работами) при проведении городских культурно-зрелищных мероприятий | ДКМП | 10.10.2014 | 31.12.2014 | количество оплаченных услуг (работ) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1482,537 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 1482,537 субсидии на иные цели |

2.3. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» слова «в том числе 54596,0 субсидии на иные цели» заменить словами «в том числе 58475,802 субсидии на иные цели»;

2.4. в строке «Итого по задаче 1.1.1» слова «в том числе 54596,0 субсидии на иные цели» заменить словами «в том числе 58475,802 субсидии на иные цели»;

2.5. в строке «Итого по подпрограмме 1.1» слова «в том числе 54596,0 субсидии на иные цели» заменить словами 
«в том числе 58475,802 субсидии на иные цели».

3. В приложении 7 строку 1.7.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.7.1.2.2 | Подготовка документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность движимых объектов монументального искусства | ДКМП | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество движимых объектов монументального искусства | ед. | 13 | бюджет города Перми | 97,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе 97,5 субсидии на иные цели |