АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2014№ 746

№ 746

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций 
города Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми		                                    Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми

от 17.10.2014 № 746

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Развитие сети образовательных организаций города Перми» (далее – программа) |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО, департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО), муниципальные образовательные учреждения дошкольного и общего образования, подведомственные ДО |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с тем, что возросли потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольные образовательные учреждения дети в возрасте с 4 лет. Тем не менее, дети до 4 лет не имеют возможности посещать детский сад. Учитывая демографическую обстановку в городе Перми, а также в связи с активной застройкой отдельных микрорайонов города Перми доступность в сфере дошкольного образования – одна из важнейших проблем системы образования. Так, например, в микрорайоне Молодежный нуждающихся в получении услуги числится 838 детей в возрасте от 0 до 7, в микрорайоне Балатово – 3791 ребенок, в микрорайоне Левшино – 537 детей, в микрорайоне Юбилейный 531 ребенок, в микрорайоне Пролетарский – 1058 детей, в микрорайоне Голева – 711 детей. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети учреждений города Перми. В рамках муниципальной сети учреждений не обеспечена в необходимом объеме возможность выбора широкого спектра услуг для всех групп детей города, происходит сокращение программ в области физкультурно-спортивного направления. В 6 учреждениях города Перми полностью отсутствуют спортивные залы |  |  |  |
| 6 | Цель программы | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми. 1.1.1. Сокращение очередности в детские сады города Перми. 1.2. Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми. 1.2.1. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми. 1.2.2. Строительство, приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 682745,700 | 1844000,200 | 1482282,700 |  |
|  | бюджет города Перми | 682745,700 | 1593593,767 | 1213908,682 |  |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 250406,433 | 268374,018 |  |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 386273,800 | 923780,000 | 266560,000 |  |
|  | бюджет города Перми | 386273,800 | 673373,567 | 85510,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 250406,433 | 181050,000 |  |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 296471,900 | 920220,200 | 1215722,700 |  |
|  | бюджет города Перми | 296471,900 | 920220,200 | 1128398,682 |  |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,018 |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов, ед. | 260 | 940 | 265 |  |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений, ед. | 600 | 1200 | 3000 |  |
|  | Количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию, ед. | 428 | 378 | 356 |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 97,32 | 97,32 | 97,32 |  |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию, % | 22 | 19 | 18 |  |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | ввод в эксплуатацию семи новых зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; ввод в эксплуатацию четырех спортивных залов в общеобразовательных учреждениях; ввод в эксплуатацию пяти новых школ |  |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми |  | 386273,800 | 673373,567 | 85510,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 250406,433 | 181050,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  | 386273,800 | 923780,000 | 266560,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми | ДО |  | бюджет города Перми | 296471,900 | 920220,200 | 1128398,682 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,018 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  | 63153,200 | 70000,000 | 50000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство, приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  | 233318,700 | 850220,200 | 1165722,700 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | 0,000 | 250406,433 | 268374,018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми |  | 682745,700 | 1593593,767 | 1213908,682 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 250406,433 | 268374,018 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | 682745,700 | 1844000,200 | 1482282,700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города Перми |  | 682745,700 | 1593593,767 | 1213908,682 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 | 250406,433 | 268374,018 |  |  |  |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Газон-ной,19а | ДИО | оплата остатка ранее приобретенного здания | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 130000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвар-дейской,42 | ДИО | количество приобретенных зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 250000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Комбайне- ров,30б | ДИО | количество приобретенных зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 107296, 784 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 142703, 216 | 0,000 |
|  |  | ДО | комплект оборудования | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 15000, 000 | 5000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 265000, 000 | 5000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 122296, 784 | 5000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 142703, 216 | 0,000 |
| 1.1.1.4 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Цим-лянской,21 | ДИО | количество приобретенных зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 72296, 783 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 107703, 217 | 0,000 |
|  |  | ДО | комплект оборудования | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 180000, 000 | 15000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 72296, 783 | 15000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 107703, 217 | 0,000 |
| 1.1.1.5 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Холмо-горской,2з | ДИО | количество приобретенных зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 190000, 000 | 0,000 |
|  |  | ДО | комплект оборудования | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 190000, 000 | 15000, 000 |
| 1.1.1.6 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинис-тов,43 | ДИО | количество приобретенных зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,0 | 190000, 000 | 0,000 |
|  |  | ДО | комплект оборудования | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 190000, 000 | 15000, 000 |
| 1.1.1.7 | Строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Кронш-тадтской | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103» (далее – МАДОУ «Детский сад № 103») | ПСД | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 95000, 000 | 0,000 |
|  |  |  | ввод в эксплуатацию нового здания МАДОУ «Детский сад № 103» по ул.Кронштад- тской | ед. | - | - | 1 | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 140000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 95000, 000 | 140000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 95000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 140000, 000 |
| 1.1.1.8 | Строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Дне-провской,32 | муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52» (далее – МАОУ «СОШ № 52») | ввод в эксплуатацию нового здания детского сада по ул.Днепровской, 32 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 31950, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 41050, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 73000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 31950, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 41050, 000 |
| 1.1.1.9 | Предоставление частным образовательным организациям, имеющим лицензию, целевых субсидий в форме грантов на создание новых мест для детей дошкольного возраста | частные образовательные организации, имеющие лицензию | количество частных образовательных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, создавших новые места для детей дошкольного возраста за счет целевых субсидий в форме грантов | ед. | 10 | 9 | 8 | бюджет города Перми | 6273,800 | 3780,000 | 3560,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.9 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6273,800 | 3780,000 | 3560,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 386273, 800 | 923780, 000 | 266560, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386273, 800 | 673373, 567 | 85510, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 250406, 433 | 181050, 000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 386273, 800 | 923780, 000 | 266560, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386273, 800 | 673373, 567 | 85510, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 250406, 433 | 181050, 000 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми»

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее – ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Строительство спортивного зала в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» по ул.Юрия Смирнова,10 (далее – МАОУ «СОШ № 12» |  | МАОУ «СОШ № 12» | ввод в эксплуатацию спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» |  | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 33153,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33153,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Строительство спортивного зала в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45» по ул.Валежной,15 (далее – МБОУ «СОШ № 45») | МБОУ «СОШ № 45» |  |  | СМР | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 25000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45») | ед. | - | 1 | - |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 | 25000, 000 | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3 | Строительство спортивного зала в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50» по ул.КИМ,78 (далее – МАОУ «СОШ № 50») | МАОУ «СОШ № 50» |  |  | СМР | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 25000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала в МАОУ «СОШ № 50» | ед. | - | 1 | - |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 | 25000, 000 | 0,000 |
| 1.2.1.4 | Реконструкция здания муниципального автономномного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщи-кова» (пристройка спортивного зала) по ул.Советской,102а (далее – МАОУ «СОШ № 32») | МАОУ «СОШ № 32» |  |  | СМР | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 20000, 000 | 50000,000 |
|  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала в МАОУ «СОШ № 32» | ед. | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 20000, 000 | 50000, 000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63153,200 | 70000, 000 | 50000, 000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство, приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Строительство нового корпуса муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» по ул.Нестерова, 18 (далее – МБОУ «СОШ № 42») | МБОУ «СОШ № 42» | ПСД |  |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 26500,000 | 160000, 000 | 242000, 000 |
|  |  |  | строи-тельно-монтажные работы (далее – СМР) |  |  | ед. | - | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» |  |  | ед. | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26500, 000 | 160000, 000 | 242000, 000 |
| 1.2.2.2 | Строительство нового корпуса муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» по проспекту Парковый,8а (далее – МАОУ «СОШ № 59») | МАОУ «СОШ № 59» |  | ПСД |  |  | 1 | - | - | бюджет города Перми | 26500, 000 | 157000, 000 | 157675, 982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,018 |
|  |  |  |  | СМР |  | ед. | - | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса в МАОУ «СОШ № 59» |  | ед. | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26500,000 | 157000, 000 | 245000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26500,000 | 157000, 000 | 157675, 982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,018 |
| 1.2.2.3 | Строительство нового корпуса муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дя-гилева» по ул.Сибирской, 33 (далее – МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дя-гилева») | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дяги-лева» |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса в МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дя-гилева» |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 83261,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83261,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.4 | Реконструкция корпуса муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей № 10» (далее – МАОУ «Лицей № 10») по ул.Техничес-кой,22 (строительство нового корпуса на 1000 мест и реконструкция старого) | МАОУ «Лицей № 10» |  | СМР (новый корпус) |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 97057,100 | 273220, 200 | 326722, 700 |
|  |  |  |  | СМР (реконструкция) |  | ед. | - | 1 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса в МАОУ «Лицей № 10» |  | ед. | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97057,100 | 273220, 200 | 326722, 700 |
| 1.2.2.5 | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ № 40» по ул.Костычева, 18 (далее – МАОУ «СОШ № 40») | ДИО |  | количество приобретенных зданий школы для размещения общеобразовательного учреждения |  | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 260000, 000 | 300000, 000 (оплата по договору) |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 260000, 000 | 300000, 000 (оплата по договору) |
| 1.2.2.6 | Строительство нового корпуса муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 19» по ул.Юнг Прикамья,3 (далее – МАОУ «СОШ № 19») | МАОУ «СОШ № 19» |  | ПСД |  | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26000,0 |
| 1.2.2.7 | Строительство нового здания школы по ул.Холмо-горской | ДО |  | ПСД |  | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26000,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26000,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233318,700 | 850220, 200 | 1165722, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233318,700 | 850220, 200 | 1078398, 682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,018 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296471,900 | 920220, 200 | 1215722, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 296471,900 | 920220, 200 | 1128398, 682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,018 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 260 | 940 | 265 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 600 | 1200 | 3000 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных отдельными спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 97,32 | 97,32 | 97,32 |
|  | Количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию | ед. | 428 | 378 | 356 |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, введенных в эксплуатацию для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 4 | 2 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию | % | 22 | 19 | 18 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | 1 | 2 | 1 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство, приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 3 |

МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед.изм. | Формула расчета и методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | К=К1+К2+Кn, где: К – количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; К1, К2, Кn – количество мест, созданных в построенных и приобретенных ДОУ | данные ДО | 1 раз в год |
| 2 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | К=К1, К2, Кn, где: К – количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; К1, К2, Кn – количество мест, созданных в построенных и приобретенных зданиях школ | данные ДО | 1 раз в год |
| 3 | Доля средних общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | D1=K1/K3 х 100, где: D1 – доля СОШ, имеющих спортзалы, в %; K1 – количество СОШ, имеющих спортзалы; K3 – общее количество СОШ | данные ДО | 1 раз в год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию | % | D1=Кг/Км х 100, D1 – доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг – количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км – общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | 1 раз в год |

Приложение 1

к муниципальной программе 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Газонной,19а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Газонной,19а (оплата остатка) |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числятся 838 детей, проживающих в микрорайоне Молодежный. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 200 мест |  |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2014 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2014 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 60000,000 тыс.руб.; 2015 год – 130000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 30000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 30000,000 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2015 год – 130000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по ул.Газонной,19а | шт. | 1 | 2014 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест в ДОУ на 200 мест в микрорайоне Молодежный |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 27 июня 2014 г. № 7 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по ул.Газонной,19а |  |  | 2014 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | 2015 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвардейской,42 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвардейской,42 |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числится 537 человек, проживающих в микрорайоне Висим. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 260 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 250000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 250000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | одно приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 260 мест по ул.Красногвардейской,42 | шт. | 1 | 2015 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 260 мест по ул.Красно-гвардейской,42 |  |  | 2015 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  |  | 2015 год |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Комбайнеров,30б |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.3. Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Комбайнеров,30б, в том числе приобретение оборудования |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО, ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числится 3791 человек, проживающих в микрорайоне Балатово. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 260 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 265000,000 тыс.руб., в том числе 15000,000 на приобретение оборудования; 2017 год – 5000,000 на приобретение оборудования |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 122296,784 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 142703,216 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2017 год – 5000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | одно приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 260 мест по ул.Комбайнеров,30б | шт. | 1 | 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест в ДОУ на 260 мест в микрорайоне Балатово |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Комбайнеров, 30б, заключение муниципального контракта на приобретение оборудования приобретение оборудования |  |  | 2016 год 2017 год |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.4. Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21, в том числе приобретение оборудования |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО, ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числится 537 человек, проживающих в микрорайоне Левшино. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 200 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 180000,000 тыс.руб.; 2017 год – 15000,000 тыс.руб. на приобретение оборудование |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 72296,783 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 107703,217 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2017 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (приобретение оборудования) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | одно приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по ул.Цимлянской,21 | шт. | 1 | 2016 год |  |
|  | приобретение оборудования | шт. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест на 200 в микрорайоне Левшино |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21 заключение муниципального контракта на приобретение оборудования |  |  | 2016 год 2017 год |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Холмогорской,2з |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.5. Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Холмогорской 2з, в том числе приобретение оборудования |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО, ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числятся 571 человек, проживающих в микрорайоне Юбилейный. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 240 мест |  |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 190000,000 тыс.руб.; 2017 год – 15000,000 тыс.руб. (приобретение оборудования) |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 190000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15000,000 – средства бюджета города Перми (приобретение оборудования) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | одно приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул.Холмогорской,2з; приобретение оборудования | шт. шт. | 1 1 | 2016 год 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул.Холмогорской, 2з заключение муниципального контракта на приобретение оборудования |  |  | 2016 год 2017 год |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.6. Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Машинистов,43, в том числе приобретение оборудования |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО, ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числятся 1058 человек, проживающих в микрорайоне Пролетарский. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 240 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 190000,000 тыс.руб.; 2017 год – 15000,000 тыс.руб. (приобретение оборудования) |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 190000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | одно приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул.Машинистов,43; приобретение оборудования | шт. шт. | 1 1 | 2016 год 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул.Машинистов,43заключение муниципального контракта на приобретение оборудования |  |  | 2016 год 2017 год |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Кронштадтской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.7. Строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Кронштадтской |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числится 711 детей, проживающих в микрорайоне Голева. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 220 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 235000,000 тыс.руб.; 2016 год – 95000,000 тыс.руб.; 2017 год – 140000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 235000,000 тыс.руб.: 2016 год – 95000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 140000,000 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | изготовление проектно-сметной документации (далее – ПСД) | документ | 1 | 2016 год |  |
|  | ввод в эксплуатацию здания дошкольной образовательной организации по ул.Кронштадтской | шт. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 2017 год – увеличение количества мест на 220 мест в микрорайоне Голева |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление ПСД |  |  | 2016 год |
|  |  | строительство нового здания детского сада по ул.Кронштадтской на 220 мест ввод в эксплуатацию |  |  | 2016-2017 годы 2017 год |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул.Днепровской,32 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.8. Строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Днепровской,32 |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | согласно автоматизированной информационной системе регистрации детей, нуждающихся в получении услуг по дошкольному воспитанию и образованию, в возрасте от 0 до 7 лет числится 172 человек, проживающих в микрорайоне Верхняя Курья. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества дошкольного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 45 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 73000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 31950,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 41050,000 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | ПСД ввод в эксплуатацию | документ | 1 1 | 2013 год 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта 46-2012, положительное заключение № 59-1-5-0167-13 - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест на 45 в микрорайоне Верхняя Курья |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | ПСД строительство нового здания детского сада по ул.Днепровской,32 на 45 мест ввод в эксплуатацию |  |  | 2013 год 2017 год 2017 год |

Приложение 2

к муниципальной программе 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

«Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми»

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

Таблица 1

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МАОУ «СОШ № 12», г.Пермь, ул.Юрия Смирнова,10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 12» |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12», что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 440 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2010-2015 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2015 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 75153,200 тыс.руб.; 2010 год – 2000,000 тыс.руб.; 2014 год – 40000,000 тыс.руб.; 2015 год – 33153,200 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2010 год – 2000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 40000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 33153,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | проектно-изыскательские работы ПСД заключение муниципального контракта на строительство строительство и ввод в эксплуатацию спортивного зала, приобретение оборудования | ед. ед. ед. ед. | 1 1 1 1 | 2010 год 2011-2012 годы 2014 год 2015 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | проектно-сметная документация (шифр проекта - 33-2011) |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 05 сентября 2012 г. № 11 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | проектно-изыскательские работы ПСД объявление конкурса (аукциона), начало строительства строительство и ввод в эксплуатацию спортивного зала, приобретение оборудования |  |  | 2010 год 2011-2012 годы 2014 год 2015 год |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МБОУ «СОШ № 45», г.Пермь, ул.Валежная,15 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.2. Строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45» по ул.Валежной,15 |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45», что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 365 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 42500,000 тыс.руб.; 2014 год – 2500,000 тыс.руб.; 2015 год – 15000,000 тыс.руб.; 2016 год – 25000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 2500,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 25000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Заключение муниципального контракта на изготовление ПСД положительное заключение на ПСД ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. ед. ед. | 1 1 1 | 2014 год 2015 год 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | в разработке |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 07 февраля 2014 г. № 1 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение муниципального контракта на изготовление ПСД изготовление ПСД, получение положительного заключения на ПСД ввод в эксплуатацию здания спортивного зала |  |  | 2014 год 2015 год 2016 год |

Таблица 3

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МАОУ «СОШ № 50», г.Пермь, ул.КИМ,78 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.3. Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 50» по ул.КИМ,78 |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ «СОШ № 50», что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 учащийся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 42500, 000 тыс.руб.; 2014 год – 2500,000 тыс.руб.; 2015 год – 15000,000 тыс.руб.; 2016 год – 25000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 2500,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 25000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Заключение муниципального контракта на изготовление ПСД положительное заключение на ПСД ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. ед. ед. | 1 1 1 | 2014 год 2015 год 2016 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 07 февраля 2014 г. № 1 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение муниципального контракта на изготовление ПСД изготовление ПСД, получение положительного заключения на ПСД ввод в эксплуатацию здания спортивного зала |  |  | 2014 год 2015 год 2016 год |

Таблица 4

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МАОУ «СОШ № 32», г.Пермь, ул.Советская,102а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.4. Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А.Сборщикова» по ул.Советской,102а (пристройка спортивного зала) |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ «СОШ № 32», что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 09 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 учащийся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 76549,564 тыс.руб.: 2013 год – 1000,0 тыс.руб.; 2014 год – 5549,564 тыс.руб.; 2016 год – 20000,0 тыс.руб.; 2017 год – 50000,0 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 1000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 5000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 20000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 50000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | изготовление ПСД получение положительного заключение на ПСД строительство спортивного зала ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. ед. ед. ед. | 1 1 1 1 | 2013 год 2014 год 2016-2017годы 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 07 февраля 2014 г. № 1 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации получение положительного заключения на ПСД строительство спортивного зала ввод в эксплуатацию спортивного зала |  |  | 2013 год 2014 год 2016-2017 годы 2017 год |

Таблица 5

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МБОУ «СОШ № 42», г.Пермь, ул.Нестерова,18 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.1. Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» по ул.Нестерова,18 |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 26500,000 тыс. руб.; 2016 год – 160000,000 тыс.руб.; 2017 год – 242000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 26500,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2016 год – 160000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 242000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | изготовление ПСД строительство нового корпуса ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. ед. ед. | 1 1 1 | 2015 год 2015-2017 годы 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | в разработке |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ввод в эксплуатация нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» на 1000 мест |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» |  |  | 2015 год 2015-2017 годы 2017 год |

Таблица 6

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МАОУ «СОШ № 59», г.Пермь, проспект Парковый,8а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.2. Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» по проспекту Парковый,8а |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 26500,000 тыс. руб.; 2016 год – 157000,000 тыс.руб.; 2017 год – 245000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 26500,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 157000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 157675,982 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 87324,018 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | изготовление ПСД строительство нового корпуса ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. ед. ед. | 1 1 1 | 2015 год 2015-2017 годы 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | строительство нового корпуса общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительно 1000 школьных мест в микрорайоне Парковый |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» |  |  | 2015 год 2015-2017 годы 2017 год |

Таблица 7

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», г.Пермь, ул.Сибирская,33 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.3. Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» расположено по ул.Сибирской,33 в жилом районе Центр Ленинского района города Перми. Год постройки зданий – до 1917 г. Нормативная наполняемость учреждения составляет 300 человек. Спортивный зал отсутствует, столовая и медицинский кабинет не соответствуют существующим требованиям СанПиН. Мастерские для проведения уроков технологии находятся в аварийном состоянии. Строительство нового корпуса позволит создать 600 новых учебных мест, повысить качество предоставляемой образовательной услуги путем приведения имущественного комплекса в нормативное состояние |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | приведение имущественного комплекса в нормативное состояние |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | число мест – 600; общая площадь здания – 9950 кв.м; этажность – 2-4 |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2009-2015 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2012-2015 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2009 год – 10778,500 тыс.руб.; 2010 год – 8830,400 тыс.руб.; 2011 год – 7134,200 тыс.руб.; 2012 год – 141625,800 тыс.руб.; 2013 год – 160659,600 тыс.руб.; 2014 год – 229002,300 тыс.руб.; 2015 год – 83261,600 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2009 год – 10778,500 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2010 год – 8830,400 тыс.руб. – средства бюджета города Перми, неиспользованные ассигнования; 2011 год – 7134,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми, неиспользованные ассигнования; 2012 год – 141625,800 тыс.руб. – средства бюджета города Перми, неиспользованные ассигнования; 2013 год – 160659,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 229002,300 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 83261,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации изготовление проектно-сметной документации устройство стен и перекрытий 1 этажа устройство оконных и дверных блоков на 2 и 4 этажах приемка систем электроснабжения ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | ед. | 1 1 1 1 1 1 1 | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта – 27-2010, положительное заключение от 18 марта 2011 г. № 59-1-5-0078-11 |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 05 сентября 2012 г. № 11 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения муниципальный контракт на изготовление проектно-сметной документации изготовление проектно-сметной документации СМР ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» |  |  | 2009 год 2010 год 2011 год 2012-2015 годы 2015 год |

Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МАОУ «Лицей № 10», г.Пермь, ул.Техническая,22 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция и строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.4. реконструкция корпуса МАОУ «Лицей № 10» по ул.Технической,22 (строительство нового корпуса на 1000 мест и реконструкция старого) |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 4171,400 тыс.руб.; 2014 год – 3751,500 тыс.руб.; 2015 год – 97057,100 тыс.руб.; 2016 год – 273220,200 тыс.руб.; 2017 год – 326722,700 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 4171,400 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 3751,500 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 97057,100 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 273220,200 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 326722,700 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | Объявление конкурса на реконструкцию (строительство нового корпуса и реконструкция существующего) земляные работы, устройство фундамента и стен подвала реконструкция существующего корпуса ввод в эксплуатацию | ед. ед. ед. ед. | 1 1 1 1 | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектно-сметной документации строительство ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «Лицей № 10» |  |  | 2013-2014 годы 2015-2017 годы 2017 год |

Таблица 9

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МАОУ «СОШ № 40», ул.Костычева,18 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.5. Приобретение нового здания МАОУ «СОШ № 40» |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1200 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 2016 год – 260000,000 тыс.руб.; 2017 год – 300000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 260000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 300000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | выкуп нового корпуса общеобразовательного учреждения оплата остатка по муниципальному контракту на приобретение | ед. ед. | 1 1 | 2016 год 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 11 октября 2014 г. № 13 |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания нового корпуса общеобразовательного учреждения оплата остатка по муниципальному контракту на приобретение |  |  | 2016 год 2017 год |

Таблица 10

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | МАОУ «СОШ № 19» по ул.Юнг Прикамья,3 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.6. Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 19» по ул.Юнг Прикамья,3 |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 800 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 450000,000 тыс.руб.; 2017 год – 26000,000 тыс.руб.; 2018 год – 160000,000 тыс.руб.; 2019 год – 264000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 26000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 160000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 264000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию здания МАОУ «СОШ № 19» | ед. ед. ед. | 1 1 1 | 2017 год 2018 год 2019 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | конкурс на изготовление ПСД, изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения |  |  | 2017 год 2018-2019 годы 2019 год |

Таблица 11

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство нового здания школы по ул.Холмогорской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.7. Строительство нового здания школы по ул.Холмогорской |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 800 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 450000,000 тыс.руб.; 2017 год – 26000,000 тыс.руб.; 2018 год – 160000,000 тыс.руб.; 2019 год – 264000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2017 год – 26000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 160000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 264000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию здания школы | ед. ед. ед. | 1 1 1 | 2017 год 2018 год 2019 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | конкурс на изготовление ПСД, изготовление ПСД строительство ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения |  |  | 2017 год 2018-2019 годы 2019 год |