**Об утверждении муниципальной  
программы «Осуществление мер  
по гражданской обороне,  
пожарной безопасности и защите  
от чрезвычайных ситуаций  
в городе Перми»**

АГпостВ соответствии с п.1 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.   
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

748

17.10.2014 № 748

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 886 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 17.10.2014 № 748

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности**

**и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | Наименование программы | «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» (далее – программа) | | |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | |
| 4 | Участники программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее – ДОБ); департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА);  муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (далее – МКУ «УС»);  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми  (далее – ДЖКХ);  департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми  (далее – ДЭПП);  территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы);  муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения»  (далее – МКУ «ПГСС»);  муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ «ПГУГЗ») | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены  22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв.км и населением в ней до 370 тысяч человек  и 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90 % которых составляют активные химически опасные вещества, легко воспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящие к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях.  Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 39 территорий неблагоустроенной малоэтажной застройки, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, высокий уровень амортизации водопроводных сетей, износ и непригодность в использовании пожарных водоемов.  Таким образом, важным фактором устойчивости социально-экономического развития города Перми являются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, предотвращение угрозы возникновения ЧС, минимизация человеческих и материальных потерь вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий и тому подобное.  Статистические данные по городу Перми:  количество погибших в результате ЧС, чел.: 2011 г. – 18;  2012 г. – 5;  2013 г. – 0;  количество пострадавших в результате ЧС, чел.:  2011 г. – 3;  2012 г. – 5;  2013 г. – 0;  экономический ущерб в результате ЧС, млн.руб.:  2011 г. – 38,0;  2012 г. – 9,63;  2013 г. – 29,4;  количество погибших людей на воде в организованных местах отдыха, чел.:  2011 г. – 0;  2012 г. – 0;  2013 г. – 0;  количество пожаров в городе Перми в:  2011 г. – 690;  2012 г. – 651;  2013 г. – 623;  количество погибших от пожаров, чел.:  2011 г. – 53;  2012 г. – 44;  2013 г. – 34;  количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде, чел.:  2011 г. – 609;  2012 г. – 503;  2013 г. – 506.  Информация о ситуации в городах Приволжского федерального округа с населением миллион человек и более  за 2013 год:  уровень пожаров на 10 тыс.чел.:  г.Пермь – 6,23;  г.Нижний Новгород – 8,49;  г.Самара – 9,29;  г.Оренбург – 9,86;  г.Киров – 12,48;  г.Пенза – 8,36;  г.Саратов – 8,40;  г.Ульяновск – 8,15;  Республика Татарстан – 8,08;  Республика Башкортостан – 9,46;  Пермский край – 7,88;  количество погибших от пожаров  на 10 тыс.чел.:  г.Пермь – 0,34;  г.Нижний Новгород – 0,82;  г.Самара – 0,51;  г.Оренбург – 0,73;  г.Киров – 1,37;  г.Пенза – 0,75;  г.Саратов – 0,75;  г.Ульяновск – 0,65;  Республика Татарстан – 0,50;  Республика Башкортостан – 0,75;  Пермский край – 0,92.  Для сохранения устойчивого характера позитивных изменений, произошедших в период 2011-2013 годов, в рамках настоящей программы предусмотрены мероприятия:  в области пожарной безопасности – повышающие противопожарную защищенность города Перми:  профилактика пожаров в жилом секторе, повышение информированности населения о правилах и нормах пожарной безопасности и мотивации жителей к соблюдению этих норм, строительство 13 пожарных водоемов, 3,5 км водопроводных сетей с расположенными на них 23 пожарными гидрантами, содержание  в нормативном состоянии 34 бесхозяйных пожарных водоемов, 60 пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, и 1 пожарного пирса;  в области предупреждения и ликвидации ЧС – позволяющие снизить риск возникновения угроз природного и техногенного характера; обеспечить безопасность населения города за счет сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе чрезвычайных ситуаций, повысить уровень оповещения населения при возникновении ЧС, уровень оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах жизнедеятельности, приступить к решению проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, путем оборудования ливневой канализации или строительства подпорных стенок в зависимости от результатов обследований | | |
| 6 | Цель программы | обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми.  1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми  от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности  к использованию систем оповещения населения об опасности.  1.1.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми.  1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми.  1.2.1. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности.  1.2.2. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние.  1.2.3. Строительство источников противопожарного водоснабжения.  1.2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2015-2017 годы | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Программа, всего, (тыс.руб.) | 137017,4 | 131397,1 | 126083,7 |
|  | бюджет города Перми | 137017,4 | 131397,1 | 126083,7 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2014 года) | 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 120023,6 | 121958,9 | 116729,2 |
|  | бюджет города Перми | 120023,6 | 121958,9 | 116729,2 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 16993,8 | 9438,2 | 9354,5 |
|  | бюджет города Перми | 16993,8 | 9438,2 | 9354,5 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2014 года) | 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), (чел.);  количество пожаров на 10 тыс. населения, не более, (ед.) | 72  5,8 | 71  5,3 | 70  4,8 |

------------------------------

\* Не обеспечено финансированием.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы**

**«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций**

**в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | департамент общественной безопасности администрации города Перми | бюджет города Перми | 120023,6 | 121958,9 | 116729,2 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | | | 41774,1 | 44783,6 | 39553,9 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | | | 78249,5 | 77175,3 | 77175,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | департамент общественной безопасности администрации города Перми | бюджет города Перми | 16993,8 | 9438,2 | 9354,5 |
| бюджет города Перми (неиспользо-ванные ассигнования 2014 года) | 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности | | | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние | | | 2677,4 | 3256,8 | 3173,1 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения | | | 11848,1 | 4113,1 | 4113,1 |
| 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | | 1219,2 | 819,2 | 819,2 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | | | | 137017,4 | 131397,1 | 126083,7 |
| 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | | | | 137017,4 | 131397,1 | 126083,7 |
| 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |

---------------------------------

\* Не обеспечено финансированием.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного**

**и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»**

**муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности**

**и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник прог-раммы | Показатели непосредственного результата | | | | | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| наименование показателя непосредст-венного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по гражданской обороне (далее – ГО) и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ «ПГУГЗ» | | | | | количество штатных единиц МКУ ПГУГЗ | | | чел. | | | | 73 | | | 73 | | | 73 | бюджет города Перми | 30042,4 | 30042,4 | 30042,4 |
| количество объектов размещения подразделе-ний МКУ «ПГУГЗ» | | | ед. | | | | 12 | | | 12 | | | 12 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 30042,4 | 30042,4 | 30042,4 |
| 1.1.1.2 | | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «ПГУГЗ» | | | | | количество мероприятий по ГО и ЧС | | | ед. | | | | 614 | | | 614 | | | 614 | бюджет города Перми | 2588,5 | 2588,5 | 2588,5 |
| ДЭПП | | | | | количество мероприятий практичес-кого разверты-вания подвижного пункта питания | | | ед. | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2682,3 | 2682,3 | 2682,3 |
| 1.1.1.3 | | Обеспечение сотрудников администрации города Перми средствами индивидуальной защиты - противогазами | МКУ «ПГУГЗ» | | | | | количество приобре-тенных противогазов | | | шт. | | | | 373 | | | 373 | | | 373 | бюджет города Перми | 1166,4 | 1166,4 | 1166,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1166,4 | 1166,4 | 1166,4 |
| 1.1.1.4 | | Создание и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | | | | | монтаж местной системы оповещения | | | есть/  нет | | | | есть | | | есть | | | есть | бюджет города Перми | 2720,2 | 0,0 | 0,0 |
| количество объектов местной системы оповещения, подлежащих техническому обслужи-ванию | | | шт. | | | | 20 | | | 20 | | | 20 | 917,7 | 917,7 | 917,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3637,9 | 917,7 | 917,7 |
| 1.1.1.5 | Сопровождение программного обеспечения разработанного Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) | | | МКУ «ПГУГЗ» | | заключенный контракт на сопровож-дение программного обеспечения | | | | | ед. | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | бюджет города Перми | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.1.6 | | Организация противоополз-невых мероприятий в районе жилых домов  по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19 и ул. Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | | ДЖКХ  МКУ «УС» | | | | количество земельных участков,  за которые оплачен земельный налог | | | ед. | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | бюджет города Перми | 279,6 | 279,6 | 279,6 |
| ДГА | | | | количество отчетов по результатам мониторинга | | | ед. | | | | 2 | | | 0 | | | 2 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 529,6 | 279,6 | 529,6 |
| 1.1.1.7 | | Строительство берегоукрепляю-щего сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,  30-32 | | ДЖКХ,  МКУ «УС» | | | разра-ботан-ная ПСД | | ед. | | | | 0 | | | 1 | | | | | 0 | бюджет города Перми | 0,0 | 5479,7 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 5479,7 | 0,0 |
| 1.1.1.8 | | Содержание и обновление резерва медицинских ресурсов для обеспечения пострадавших при чрезвычайных ситуациях | | | МКУ «ПГУГЗ» | | | количество учреждений, имеющих запас медицинских ресурсов, соответ-ствующий нормативам | | | | ед. | | | 1 | | | 1 | | | 1 | бюджет города Перми | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.1.1.9 | | Приобретение, обновление, содержание и хранение продовольственного запаса города и имущества гражданской обороны | | | ДЭПП | | | количество продоволь-ствия для обеспечения продоволь-ственного запаса города | | | | тонн | | | 107,8 | | | 107,8 | | | 107,8 | бюджет города Перми | 3625,5 | 3625,5 | 3625,5 |
| количество наименова-ний имущества | | | | ед. | | | 25 | | | 25 | | | 25 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3625,5 | 3625,5 | 3625,5 |
| Итого по задаче 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 41774,1 | 44783,7 | 39553,9 |
| 1.1.2 | | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами | | | МКУ «ПГСС» | | | количество штатных единиц МКУ «ПГСС» | | | | ед. | | | 129,5 | | | 129,5 | | | 129,5 | бюджет города Перми | 78049,5 | 76975,3 | 76975,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 78049,5 | 76975,3 | 76975,3 |
| 1.1.2.2 | | Обеспечение технической поддержки автоматизиро-ванной информационно- аналитической системы и сопровождение комплекса технических средств информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми (далее – ИЦ ЕДДС города Перми) | | | МКУ «ПГСС» | | | наличие комплекса технических и программных средств | | | | ед. | | | 2 | | | 2 | | | 2 | бюджет города Перми | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 78249,5 | 77175,3 | 77175,3 |
| Итого по подпрограмме 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 120023,6 | 121958,9 | 116729,2 |

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной**

**безопасности на территории города Перми»**

**муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности**

**и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата | | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| наименование показателя непосредственного результата | ед.  изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации | | ДОБ | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 35 | 35 | 35 | бюджет  города Перми | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | | | | | | | | | бюджет  города Перми | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |
| 1.2.1.2 | Организация обучения неработающего населения города Перми | | МКУ «ПГУГЗ» | количество обученных граждан из числа неработаю-щего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | бюджет  города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 | | | | | | | | | бюджет  города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | | территори-альные органы | количество мероприятий с населением по информиро-ванию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 77 | 77 | 77 | бюджет  города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 | | | | | | | | | бюджет  города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1 | | | | | | | | | бюджет  города Перми | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | | админист-рация Дзержинского района города Перми | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет  города Перми | 79,6 | 0,0 | 0,0 |
| админист-рация Кировского района города Перми | ед. | 2 | 4 | 3 | бюджет  города Перми | 159,2 | 318,4 | 238,8 |
| админист-рация Мотовилихинского района города Перми | ед. | 0 | 1 | 1 | бюджет  города Перми | 0,0 | 79,6 | 79,6 |
| итого по ПНР | | ед. | 3 | 5 | 4 | бюджет  города Перми | 238,8 | 398,0 | 318,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | | | | | | | | | бюджет  города Перми | 238,8 | 398,0 | 318,4 |
| 1.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных  водоемов | | админист-рация Дзержинского района города Перми | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
| админист-рация Кировского района города Перми | ед. | 2 | 4 | 3 | бюджет города Перми | 209,4 | 418,8 | 314,1 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | ед. | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 104,7 | 104,7 |
| итого по ПНР | | ед. | 3 | 5 | 4 | бюджет города Перми | 314,1 | 523,5 | 418,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 314,1 | 523,5 | 418,8 |
| 1.2.2.3 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | | админист-рация Дзержинского района города Перми | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 7 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 141,1 | 159,7 | 159,7 |
| админист-рация Индустри-ального района города Перми | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| админист-рация Кировского района города Перми | 10 | 8 | 4 | бюджет города Перми | 354,8 | 283,9 | 141,9 |
| админист-рация Ленинского района города Перми | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| админист-рация Мотовили-хинского района города Перми | 12 | 12 | 11 | бюджет города Перми | 101,6 | 102,3 | 93,1 |
| админист-рация Свердловс-кого района города Перми | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| итого по ПНР | | ед. | 35 | 32 | 27 | бюджет города Перми | 767,9 | 716,3 | 565,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 767,9 | 716,3 | 565,1 |
| 1.2.2.4 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми | | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 1.2.2.5 | Содержание муници-пальных пожарных водоемов | | админист-рация Дзержинского района города Перми | количество муници-пальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 8 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 161,3 | 201,6 | 201,6 |
| админист-рация Кировского района города Перми | 8 | 10 | 16 | бюджет города Перми | 283,8 | 354,8 | 567,7 |
| админист-рация Ленинского района города Перми | 3 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 116,1 | 154,8 | 154,8 |
| админист-рация Мотовили-хинского района города Перми | 11 | 12 | 14 | бюджет города Перми | 93,0 | 101,5 | 118,4 |
| админист-рация Орджони-кидзевского района города Перми | 17 | 18 | 19 | бюджет города Перми | 361,0 | 382,1 | 403,3 |
| админист-рация Свердловс-кого района города Перми | 0 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,0 | 84,8 | 84,8 |
| админист-рация поселка Новые Ляды | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| итого по ПНР | | ед. | 49 | 58 | 67 | бюджет города Перми | 1128,3 | 1392,7 | 1643,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1128,3 | 1392,7 | 1643,7 |
| 1.2.2.6 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муници-пальную собственность | | админист-рация Мотовили-хинского района города Перми | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| админист-рация поселка Новые Ляды | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 33,0 | 31,0 | 31,8 |
| итого по ПНР | | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 165,0 | 163,0 | 163,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 165,0 | 163,0 | 163,8 |
| 1.2.2.7 | Оплата  земельного налога  за земельные участки | | админист-рация Мотовили-хинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| админист-рация поселка Новые Ляды | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| итого по ПНР | | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.7 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Итого по задаче 1.2.2 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2677,4 | 3256,8 | 3173,1 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Оплата земельного налога  за земельные участки | | админист-рация Дзержинского района города Перми | количество земельных участков,  за которые оплачен  земельный налог | ед. | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| админист-рация Индустри-ального района города Перми | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 19,2 | 19,2 |
| админист-рация Кировского района города Перми | 0 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,0 | 34,9 | 34,9 |
| админист-рация Орджони-кидзевского района города Перми | 0 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,0 | 40,7 | 40,7 |
| админист-рация Свердловс-кого района города Перми | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,0 | 7,9 | 7,9 |
| МКУ «УС» | 11 | 11 | 7 | бюджет города Перми | 114,8 | 24,9 | 24,9 |
| итого по ПНР | | ед. | 11 | 18 | 14 | бюджет города Перми | 114,8 | 139,6 | 139,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 114,8 | 139,6 | 139,6 |
| 1.2.3.2 | Строитель-ство пожарных водоемов | | МКУ «УС» | количество построенных пожарных водоемов | ед. | 5 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 8685,0 | 3406,1 | 3406,1 |
| количество разработанной проектно-сметной документации (далее – ПСД) | 6 | 2 | 2 | 1720,6 | 567,4 | 567,4 |
| количество проведенных проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) | 6 | 2 | 2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 10405,6 | 3973,5 | 3973,5 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.3 | Строитель-ство сетей противопо-жарного водоснаб-жения | | МКУ «УС» | количество разработан-ной ПСД | ед. | 2 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 1442,5 | 0,0 | 0,0 |
| количество проведенных ПИР | 2 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1442,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.3 | | | | | | | | | бюджет  города Перми | 4088,3 | 4113,1 | 4113,1 |
| бюджет  города Перми (неиспользованные остатки 2014 года) | 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах | | ДОБ | количество привлеченных добровольных пожарных | чел. | 200 | 200 | 200 | бюджет города Перми | 819,2 | 819,2 | 819,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 819,2 | 819,2 | 819,2 |
| 1.2.4.2 | Переобору-дование авторазли-вочных станций (далее –  АРС-14) | ДОБ | | количество переобору-дованных  АРС-14 | ед. | 2 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.2 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.4 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1219,2 | 819,2 | 819,2 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | | | | | | | | | бюджет города Перми | 9234,0 | 9438,2 | 9354,5 |
| бюджет города Перми (неисполь-зованные остатки  2014 года) | 7759,8\* | 0,0 | 0,0 |

---------------------------------

\* Не обеспечено финансированием.

**ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата реализации муниципальной программы**

**«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности**

**и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель.Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми | | | | |
|  | число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 72 | 71 | 70 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 5,8 | 5,3 | 4,8 |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | | | | |
|  | уровень трансформации аварий в ЧС из тех аварий, которые могут перерасти в ЧС локального, муниципального и межмуниципального уровня | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | уровень информационного обеспечения сил привлекаемых при ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований  на территории города Перми | | | | |
|  | количество спасенных от смертельной угрозы людей | чел. | 510 | 510 | 510 |
|  | уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности | | | | |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров на территории города Перми | % | 29,7 | 29,4 | 29,1 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние | | | | |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения | | | | |
|  | Доля микрорайонов города Перми, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | 82,9 | 90,8 | 92,1 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | | | |
|  | Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми | % | 100 | 100 | 100 |

**МЕТОДИКА**

**расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы**

**«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности**

**и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах  (в организо-ванных  местах отдыха у воды) | чел. | представляется  по факту | представляется  по факту | МКУ «ПГУГЗ»,  ИЦ ЕДДС города Перми, ФГКУ  «10-ОФПС  по Пермскому краю» | ежесуточно  до 09.00 часов следующего дня,  ежемесячно  до 10 числа, следующего  за отчетным месяцем |
| 2 | Количество пожаров  на 10 тыс. населения,  не более | ед. | Nо пожаров т.г./  Nо нас. х10 тыс. | рассчитывается как отношение показателя количества пожаров за текущий год с нарастающим итогом к населению города Перми, умноженному на 10000 | ФГКУ  «10-ОФПС  по Пермскому краю» | ежемесячно  до 10 числа, следующего  за отчетным месяцем |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций»

**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного**

**и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми»**

**муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности**

**и защите от чрезвычайных ситуаций»**

**на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, основного мероприятия/  объекта по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприя-тия | Дата окончания реализации мероприя-тия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финанси-рования | Объем финансиро-вания (тыс.руб.) |
| наименование | ед. изм. | значе-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию МКУ «ПГУГЗ» | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество штатных единиц МКУ «ПГУГЗ» | чел. | 73 | бюджет города Перми | 23627,3 |
| 1.1.1.1.2 | Создание условий для функционирования МКУ «ПГУГЗ» (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество объектов размещения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 6415,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | | | | | | | | бюджет города Перми | 30042,4 |
| 1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Обучение населения по вопросам ГО и ЧС | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обученных лиц в области ГО и ЧС | чел. | 3800 | бюджет города Перми | 948,6 |
| количество проведенных мероприятий по обучению | ед. | 190 |
| 1.1.1.2.2 | Проведение командно-штабных учений, тактико-специальных учений, штабных тренировок | МКУ «ПГУГЗ» | 01.02.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных учений, тренировок и других мероприятий | ед. | 402 | бюджет города Перми | 461,3 |
| 1.1.1.2.3 | Проведение городских и районных соревнований нештатных аварийно-спасательных формирований, учащихся школы безопасности, школы юного спасателя, участие в соревнованиях  в Пермском крае | МКУ «ПГУГЗ» | 01.04.2015 | 30.06.2015 | количество проведенных соревнований | ед. | 22 | бюджет города Перми | 1178,6 |
| 1.1.1.2.4 | Материальное обеспечение подготовки сил и средств для выполнения задач ГО и ЧС (обучение по развертыванию подвижных формирований городской службы гражданской защиты, торговли и питания) | ДЭПП | 01.04.2015 | 30.04.2015 | количество мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | бюджет города Перми | 23, 4 |
| 05.05.2015 | 30.05.2015 | 23,4 |
| 04.10.2015 | 31.10.2015 | 23,5 |
| 05.12.2015 | 20.12.2015 | 23,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | | | | | | | | бюджет города Перми | 2682,3 |
| 1.1.1.3 | Обеспечение сотрудников администрации города Перми средствами индивидуальной защиты - противогазами | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение контракта | МКУ «ПГУГЗ» | 01.05.2015 | 30.09.2015 | заключенный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.2 | Закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания - противогазов | МКУ «ПГУГЗ» | 01.10.2015 | 31.11.2015 | количество приобретенных противогазов | шт. | 373 | бюджет города Перми | 1166,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 | | | | | | | | бюджет города Перми | 1166,4 |
| 1.1.1.4 | Создание и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения населения города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.1.4.1 | Монтаж местной системы оповещения | МКУ «ПГУГЗ» | 01.02.2015 | 31.11.2015 | наличие системы оповещения | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 2720,2 |
| 1.1.1.4.2 | Поддержание в постоянной готовности объектов местной системы оповещения | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество смонтирован-ных объектов местной системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 | | | | | | | | бюджет города Перми | 3637,9 |
| 1.1.1.6 | Организация противооползневых мероприятий в районах жилых домов в городе Перми по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19  и ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.1 | Уплата земельного налога | МКУ «УС» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | шт. | 2 | бюджет города Перми | 279,6 |
| 1.1.1.6.2 | Мониторинг оползневого склона в районах жилых домов в городе Перми по  ул.КИМ,5, 7,  ул.Ивановской,19  и ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 | ДГА | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов по результатам мониторинга | ед. | 2 | бюджет города Перми | 250 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6 | | | | | | | | бюджет города Перми | 529,6 |
| 1.1.1.8 | Содержание резерва медицинских ресурсов в целях поддержания обороноспособности граждан на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.1 | Заключение договора на обновление резерва медицинских ресурсов | МКУ «ПГУГЗ» | 01.09.2015 | 31.10.2015 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.8.2 | обновление резерва медицинских ресурсов | МКУ «ПГУГЗ» | 01.11.2015 | 30.11.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8 | | | | | | | | бюджет города Перми | 90,0 |
| 1.1.1.9 | Хранение, содержание (пополнение) продовольственного запаса города и имущества гражданской защиты | | | | | | | | |
| 1.1.1.9.1 | Аренда (субаренда) помещений для хранения продовольственных запасов и имущества ГО и ЧС | ДЭПП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество арендованных (субаренда) помещений для хранения продоволь-ственных запасов и имущества ГО и ЧС | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1605,1 |
| 1.1.1.9.2 | Охрана и логистика складских помещений | ДЭПП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество охраняемых складских помещений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 460,5 |
| 1.1.1.9.3 | Обновление продовольственных запасов | ДЭПП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | объем обновленных продоволь-ственных запасов | т | 43,4 | бюджет города Перми | 388,5 |
| 1.1.1.9.4 | Приобретение продуктов питания | ДЭПП | 01.02.2015 | 31.12.2015 | объем приобретенных продуктов питания | т | 16,3 | бюджет города Перми | 1150,4 |
| 1.1.1.9.5 | Содержание продуктов питания и имущества ГО  и ЧС | ДЭПП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | договор на содержание продуктов питания и имущества ГО и ЧС | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.9 | | | | | | | | бюджет города Перми | 3625,5 |
| Итого по задаче 1.1.1 | | | | | | | | бюджет города Перми | 41774,1 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения», обеспечение имуществом  и материальными средствами | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию аварийно-спасательной службы | МКУ «ПГСС» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество штатных единиц МКУ «ПГСС» | ед. | 129,5 | бюджет города Перми | 65849,0 |
| 1.1.2.1.2 | Создание условий для функционирования аварийно-спасательной службы (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ «ПГСС» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество объектов размещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 12200,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | | | | | | | | бюджет города Перми | 78049,5 |
| 1.1.2.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств информационного центра Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение технической поддержки автоматизиро-ванной информационно- аналитической системы и сопровождение комплекса технических средств (далее - АИАС, КТС) ИЦ ЕДДС города Перми | МКУ «ПГСС» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество объектов АИАС, КТС | ед. | 2 | бюджет города Перми | 200,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 | | | | | | | | бюджет города Перми | 200,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 | | | | | | | | бюджет города Перми | 78249,5 |
| Итого по подпрограмме | | | | | | | | бюджет города Перми | 120023,6 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций»

**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности**

**на территории города Перми»**

**муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности**

**и защите от чрезвычайных ситуаций»**

**на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, основного мероприятия/объ-екта по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприя-тия | Дата окончания реализации мероприя-тия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансиро-вания | Объем финанси-рования тыс.руб. |
| наименование | ед. изм. | значе-ние |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Информирование населения о мерах пожарной  безопасности с использованием средств массовой информации (далее – СМИ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Разработка аудиовизуальных материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 10.01.2015 | | 19.06.2015 | | количество разработанных  видеороликов | ед. | | 3 | | | бюджет города Перми | 52,7 | |
| 1.2.1.1.1.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по разработке и размещению аудиовизуальных материалов по пожарной безопасности | 10.01.2015 | | 28.02.2015 | | разработанное техническое  задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку аудиовизуальных материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 01.03.2015 | | 19.06.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | | 1 | | бюджет города Перми | | 0,0 |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | | | 1 | | бюджет города Перми | | 52,7 |
| 1.2.1.1.2 | Размещение видеороликов на телевидении | ДОБ | 19.06.2015 | | 20.12.2015 | | количество прокатов | ед. | | | 120 | | бюджет города Перми | | 96,9 |
| 1.2.1.1.3 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в СМИ | ДОБ | 10.01.2015 | | 19.12.2015 | | количество созданных информационных материалов | ед. | | | 12 | | бюджет города Перми | | 205,3 |
| 1.2.1.1.3.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по созданию и размещению печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в СМИ | 10.01.2015 | | 28.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | | 1 | |
| 1.2.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в СМИ | 01.03.2015 | | 19.05.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | | 1 | |
| 1.2.1.1.3.3 | заключенный муниципальный контракт | ед. | | | 1 | |
| 1.2.1.1.3.4 | Размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в СМИ | 19.05.2015 | | 19.12.2015 | | количество размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | | | 12 | |
| 1.2.1.1.4 | Информирование населения о состоянии пожарной  безопасности в телевизионных передачах, транслируемых на территории города Перми – создание и размещение информационных материалов на телевидении | ДОБ | 10.01.2015 | | 19.12.2015 | | количество созданных информационных материалов | ед. | | | 13 | | бюджет города Перми | | 684,3 |
| количество размещенных в эфире информационных  материалов | ед. | | | 13 | |
| продолжительность 1 информационного  материала | сек. | | | 600 | |
| 1.2.1.1.4.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по созданию и размещению информационных материалов на телевидении | 10.01.2015 | | 28.02.2015 | | разработанное техническое  задание | ед. | | | 1 | |
| 1.2.1.1.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на создание и размещение | ДОБ | 01.03.2015 | | 19.05.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | | 1 | |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | | | 1 | |
| 1.2.1.1.4.3 | Размещение информационных материалов на телевидении | 19.05.2015 | | 19.12.2015 | | количество размещенных в эфире информационных материалов | ед. | | | 13 | | бюджет города Перми | | 684,3 |
| 1.2.1.1.5 | Создание и размещение телевизионных сюжетов на местном канале телевидения | ДОБ | 10.01.2015 | | 19.12.2015 | | количество созданных телевизионных сюжетов | ед. | | | 7 | | бюджет города Перми | | 209,9 |
| 19.05.2015 | | 19.12.2015 | | количество прокатов телевизионных сюжетов | ед. | | | 7 | |
| 1.2.1.1.5.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по созданию и размещению телевизионных сюжетов на местном канале телевидения | 10.01.2015 | | 28.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | | 1 | |
| 1.2.1.1.5.2 | Размещение телевизионных сюжетов на местном канале телевидения | 19.05.2015 | | 19.12.2015 | | количество прокатов телевизионных сюжетов | ед. | | | 7 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1249,1 |
| 1.2.1.2 | Организация обучения неработающего населения города Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | 20.01.2015 | | 20.12.2015 | | количество обученных | чел. | | 2310 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.1.3 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3.1 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | территори-альные органы | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 77 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 11 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация Индустри-ального района города Перми | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 11 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация Кировского района города Перми | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 10 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 3 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация Мотовили-хинского района города Перми | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 19 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация Орджоникид-зевского района города Перми | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 7 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация Свердловс-  кого района города Перми | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 15 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| администрация поселка Новые Ляды | 10.01.2015 | 20.12.2015 | | количество мероприятий | | | ед. | | 1 | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | | 0,0 |
| 1.2.1.4 | Актуализация постановления администрации города Перми «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.4.1 | Актуализация постановления администрации города Перми «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми» | ДОБ | 10.01.2015 | | 31.12.2015 | | наличие правого акта | на-личие/  от-сутствие | | наличие | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.1.5 | Разработка проектов правовых актов о наделении полномочиями подведомственных учреждений по содержанию источников противопожарного водоснабжения, переданных в муниципальную собственность | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.5.1 | Разработка проектов правовых актов о наделении полномочиями подведомственных учреждений по содержанию источников противопожарного водоснабжения, переданных в муниципальную собственность | территори-альные органы | 10.01.2015 | | 31.12.2015 | | наличие правого акта | на-личие/  от-сутствие | | наличие | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| Итого по задаче 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1249,1 | |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество обследованных водоемов | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 79,6 | |
| 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество обследованных водоемов | ед. | | 2 | | | бюджет города Перми | 159,2 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 238,8 | |
| 1.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество отремонтированных водоемов | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 104,7 | |
| 1.2.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество отремонтированных водоемов | ед. | | 2 | | | бюджет города Перми | 209,4 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 314,1 | |
| 1.2.2.3 | Содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.1 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 42,4 | |
| 1.2.2.3.2 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Мотовили-хинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 12 | | | бюджет города Перми | 101,6 | |
| 1.2.2.3.3 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 7 | | | бюджет города Перми | 141,1 | |
| 1.2.2.3.4 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Индустриаль-ного района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 4 | | | бюджет города Перми | 89,3 | |
| 1.2.2.3.5 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 10 | | | бюджет города Перми | 354,8 | |
| 1.2.2.3.6 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество  объектов на  содержании | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 38,7 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 827,1 | |
| 1.2.2.4 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.4.1 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 38,7 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 38,7 | |
| 1.2.2.5 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.5.1 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 3 | | | бюджет города Перми | 116,1 | |
| 1.2.2.5.2 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Мотовили-хинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 11 | | | бюджет города Перми | 93,0 | |
| 1.2.2.5.3 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация поселка Новые Ляды | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 2 | | | бюджет города Перми | 113,1 | |
| 1.2.2.5.4 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 8 | | | бюджет города Перми | 161,3 | |
| 1.2.2.5.5 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 8 | | | бюджет города Перми | 283,8 | |
| 1.2.2.5.6 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Орджоникид-зевского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество объектов на содержании | ед. | | 17 | | | бюджет города Перми | 361,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1069,1 | |
| 1.2.2.6 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.6.1 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация Мотовили-хинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | | 4 | | | бюджет города Перми | 132,0 | |
| 1.2.2.6.2 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация поселка Новые Ляды | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | | | ед. | | 1 | | бюджет города Перми | 33,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 165,0 | |
| 1.2.2.7 | Оплата земельного налога за земельные участки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.7.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Мотовили-хинского района города Перми | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | | 10 | | | бюджет города Перми | 21,6 | |
| 1.2.2.7.2 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация поселка Новые Ляды | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | | 2 | | | бюджет города Перми | 3,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.7 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 24,6 | |
| Итого по задаче 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2677,4 | |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Оплата налога | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ «УС» | 01.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | | 11 | | | бюджет города Перми | 114,8 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 114,8 | |
| 1.2.3.2 | Строительство источников противопожарного водоснабжения (водоемы) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевс-кого города Перми | МКУ «УС» | 10.01.2015 | | 25.12.2015 | | количество построенных водоемов | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 1744,2 | |
| 1.2.3.2.1.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по строительно-монтажным работам (далее – СМР) на пожарный водоем в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевс-кого города Перми | 10.01.2015 | | 27.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.3.2.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР на пожарный водоем в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевс-кого города Перми | 28.02.2015 | | 30.04.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 1744,2 | |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.1.3 | Проведение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевс-кого города Перми | 30.04.2015 | | 25.12.2015 | | акт ввода в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| 1.2.3.2.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | МКУ «УС» | 10.01.2015 | | 25.12.2015 | | количество построенных водоемов | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 1744,2 | |
| 1.2.3.2.2.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по СМР на пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | 10.01.2015 | | 27.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| 1.2.3.2.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР на пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | 28.02.2015 | | 30.04.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.2.3 | Проведение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | 30.04.2015 | | 25.12.2015 | | акт ввода в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| 1.2.3.2.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ «УС» | 10.01.2015 | | 25.12.2015 | | количество построенных водоемов | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 2032,5 | |
| 1.2.3.2.3.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | 10.01.2015 | | 10.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.3.2.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР на пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | 11.02.2015 | | 30.03.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 288,3 | |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.3.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | 01.04.2015 | | 01.07.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| 1.2.3.2.3.4 | Разработка технического задания для конкурсной документации по СМР на пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | 01.07.2015 | | 20.07.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.3.2.3.5 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР на пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ «УС» | 21.07.2015 | | 10.09.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 1744,2 | |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.3.6 | Проведение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | 10.09.2015 | | 25.12.2015 | | акт ввода в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| 1.2.3.2.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка)  по ул.Южной,10 Дзержинского района города Перми | МКУ «УС» | 10.01.2015 | | 25.12.2015 | | количество построенных водоемов | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 2032,5 | |
| 1.2.3.2.4.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка)  по ул.Южной,10 | 10.01.2015 | | 15.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.3.2.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР на строительство пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка)  по ул.Южной,10 | 16.02.2015 | | 01.04.2015 | |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.2.3.2.4.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка)  по ул.Южной,10 | 01.04.2015 | | 01.07.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 279,1 | |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| 1.2.3.2.4.4 | Разработка технического задания для конкурсной документации по СМР на пожарный водоем в микрорайоне Заостровка (Мулянка)  по ул.Южной,10 | 01.07.2015 | | 01.08.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.3.2.4.5 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР на пожарный водоем в микрорайоне Заостровка (Мулянка)  по ул.Южной,10 | МКУ «УС» | 01.08.2015 | | 15.09.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 1753,4 | |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.4.6 | Проведение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Заостровка (Мулянка)  по ул.Южной,10 | МКУ «УС» | 15.09.2015 | | 25.12.2015 | | акт ввода в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| 1.2.3.2.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | МКУ «УС» | 10.01.2015 | | 25.12.2015 | | количество построенных водоемов | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 1987,3 | |
| 1.2.3.2.5.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | 10.01.2015 | | 15.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.3.2.5.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР на пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | 16.02.2015 | | 01.04.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 288,3 | |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.5.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | 01.04.2015 | | 01.07.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| 1.2.3.2.5.4 | Разработка технического задания для конкурсной документации по строительно-монтажным работам на пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | 01.07.2015 | | 01.08.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 0,0 | |
| 1.2.3.2.5.5 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР на пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | 01.08.2015 | | 15.09.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 1699,0 | |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.5.6 | Проведение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | 16.09.2015 | | 25.12.2015 | | акт ввода в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| 1.2.3.2.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | МКУ «УС» |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.2.3.2.6.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | 10.01.2015 | | 27.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 288,3 | |
| 1.2.3.2.6.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР на пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | 28.02.2015 | | 30.04.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.6.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | 30.04.2015 | | 31.08.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| 1.2.3.2.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УС» |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.2.3.2.7.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2015 | | 27.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 288,3 | |
| 1.2.3.2.7.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР на пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | 28.02.2015 | | 30.04.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | | бюджет города Перми |
| 1.2.3.2.7.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | 30.03.2015 | | 31.08.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| 1.2.3.2.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский  по ул.Рубцовской Орджоникидзевс-кого района города Перми | МКУ «УС» |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.2.3.2.8.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Январский  по ул.Рубцовской Орджоникидзевс-кого района города Перми | 10.01.2015 | | 27.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 288,3 | |
| 1.2.3.2.8.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР на пожарный водоем в микрорайоне Январский  по ул.Рубцовской Орджоникидзевс-кого района города Перми | 28.02.2015 | | 30.04.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.2.8.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства пожарного водоема в микрорайоне Январский  по ул.Рубцовской Орджоникидзевс-кого района города Перми |  | 30.04.2015 | | 31.08.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 10405,6 | |
| 1.2.3.4 | Строительство сети водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.4.1 | Строительство сети водоснабжения протяженностью 2,0 км с обустройством 13 пожарных гидрантов в микрорайоне Верхнемуллинский Индустриального района города Перми | МКУ «УС» |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.2.3.4.1.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Верхнемуллинский Индустриального района города Перми | 10.01.2015 | | 30.03.2015 | | разработанное техническое  задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 833,5 | |
| 1.2.3.4.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Верхнемуллинский Индустриального района города Перми | 31.03.2015 | | 30.05.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| заключенный муниципальный контракт |
| 1.2.3.4.1.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Верхнемуллинский Индустриального района города Перми | 30.05.2015 | | 25.12.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| 1.2.3.4.2 | Строительство сети водоснабжения протяженностью  1,5 км с обустройством 10 пожарных гидрантов в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УС» |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| 1.2.3.4.2.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по ПСД и проведению ПИР для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2015 | | 30.03.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми | 609,0 | |
| 1.2.3.4.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми | 31.03.2015 | | 30.05.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | | |
| 1.2.3.4.2.3 | Проведение ПИР и разработка ПСД для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми |  | 30.05.2015 | | 25.12.2015 | | количество разработанной ПСД | ед. | | 1 | | | бюджет города Перми |
| количество проведенных ПИР | 1 | | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.4 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1442,5 | |
| Итого по задаче 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 4088,3 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные остатки 2014 года) | 7759,8\* | |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах | ДОБ | 10.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество привлеченных добровольных пожарных | чел. | | | 200 | | бюджет города Перми | 819,2 | |
| 1.2.4.2 | Переоборудование АРС-14 | ДОБ | 10.01.2015 | | 31.12.2015 | | количество переоборудованных АРС-14 | ед. | | | 2 | | бюджет города Перми | 400,0 | |
| 1.2.4.2.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по переоборудованию АРС-14 | ДОБ | 10.01.2015 | | 20.02.2015 | | разработанное техническое задание | ед. | | | 1 | |
| 1.2.4.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на переоборудование АРС-14 | 01.03.2015 | | 20.04.2015 | | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | | | 1 | |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | | | 1 | |
| 1.2.4.2.3 | Проведение переоборудования АРС-14 | 21.04.2015 | | 20.12.2015 | | акт выполненных работ | ед. | | | 1 | | бюджет города Перми |
| Итого по задаче 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1219,2 | |
| Итого по подпрограмме | | | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 9234,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные остатки 2014 года) | 7759,8\* | |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1«Предупреждение   
и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны   
на территории города Перми»**

**муниципальной программы «Осуществление мер   
по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите   
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | берегоукрепляющее сооружение в районе жилых домов по ул.Куфонина,30-32  (2-й этап) | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.7. Строительство берегоукрепляющего сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30-32 | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | угроза возникновения чрезвычайной ситуации в виде размыва склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул.Куфонина,30-32 и как следствие разрушение этих домов | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  Устав города Перми,  постановление администрации города Перми от 11 сентября 2013 г.  № 742 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ по обследованию склона для берегоукрепления реки Мулянки вдоль придомовой территории  по ул.Куфонина,32» | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории  по ул.Куфонина,30-32 | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1 берегоукрепляющее сооружение (характеристики объектов будут представлены после разработки ПСД) | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных  вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 5479,600 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2016 год – 5479,600 тыс.руб.  (на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению) | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | технический отчет о проведенных работах и заключение по обследованию размываемого склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул.Куфонина,32. Шифр 59/08/13 | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание безопасных условий проживания граждан в жилых домах по ул.Куфонина,30-32 – строительство берегоукрепительного сооружения | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 20.09.2013 № 10 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД.  2. Разработка ПСД.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2016 год  2016-2017 годы  2017 год  2017-2018 годы  2018 год | |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми»**

**муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций**

**в городе Перми»**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Шустовка при въезде в жилую зону Орджоникидзевского района  города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Шустовка, расположение за пределами нормативного времени прибытия.  Численность населения – 200 чел.  Жилые дома по этажности (шт.):  1-этажные и частные дома – 20, дачные – 100.  Показатели:  увеличение количества пожаров, погибших, ущерба от них:  Орджоникидзевский район: 2009 год,  2010 год, 2011 год – количество пожаров на 10 тыс. населения – 11,04; 7,90; 7,28;  количество погибших, чел. – 1,43; 1,51; 0,27;  ущерб на 1 жителя, тыс.руб. – 21,64; 11,97; 1,35 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2015 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2027,5 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2013 г. – 287,1 тыс.руб.;  2014 г.– 283,297 тыс.руб.(остатки ассигнований 2013 года);  2014 г.– 1744,2 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2014  2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения: 2012 год – 6,8,  2013 год – 6,75,  2014 год – 6,25;  числа погибших в результате пожаров: 2012 год – 66,  2013 год – 63,  2014 год – 60;  ущерба на 1 жителя города:  2012 год – 11,6,  2013 год – 11,2,  2014 год – 10,8 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 05.09.2012 № 11 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2014 год  2014 год  2015 год  2015 год  2016 год | |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в поселке Новобродовский, расположение за пределами нормативного времени прибытия.  Численность населения – 500 чел.  Площадь – 3,5 кв.км.  Жилые дома по этажности, шт.:  1-этажные и частные дома – 10,  2-этажные – 95.  Показатели:  увеличение количество пожаров, погибших, ущерба от них:  Свердловский район: 2009 год, 2010 год, 2011 год – количество пожаров  на 10 тыс. населения – 8,07; 6,96; 6,23;  количество погибших, чел. – 0,09; 0,38; 0,14;  ущерб на 1 жителя, тыс.руб. – 3,53; 5,83; 9,54;  количество пожаров, загораний  в поселке Новобродовский: 6, 1, 1; 6, 4, 6 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2015 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2028,5 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2013 г. – 287,1 тыс.руб.;  2014 г.– 283,251 тыс.руб. (остатки ассигнований 2013 года);  2015 г. – 1744,2 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2014  2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров  на 10 тыс. населения:  2012 год – 6,8,  2013 год – 6,75,  2014 год – 6,25;  числа погибших в результате пожаров: 2012 год – 66,  2013 год – 63,  2014 год – 60;  ущерба на 1 жителя города:  2012 год – 11,6,  2013 год – 11,2,  2014 год – 10,8 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 05.09.2012 № 11 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2014 год  2014 год  2015 год  2015 год  2016 год | |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Заостровка Дзержинского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами.  Площадь зоны малоэтажной застройки, кв.км – 0,26.  Численность населения, чел. – 631.  Жилые дома по этажности, шт.:  1-этажные и частные дома – 200.  Показатели: увеличение количество пожаров, погибших, травмированных:  Дзержинский район: 2011 год, 2012 год, 2013 год: – количество пожаров  на 10 тыс. населения – 7,63; 8,15; 6,68;  количество погибших  на 10 тыс.населения – 1,67; 0,27; 0,38;  травмированных  на 10 тыс.населения – 0,77; 1,07; 1,2 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2032,5 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 279,1 тыс.руб.;  2015 г. – 1753,4 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2015  2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров  на 10 тыс. населения города Перми:  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  2016 год – 5,3;  числа погибших в результате пожаров: 2014 год- –0,73;  2015 год – 0,72;  2016 год – 0,71;  числа травмированных в результате пожаров:  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,79;  2016 год – 0,77 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 23.05.2014 № 6 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2015 год  2015 год  2015 год | |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино), расположение за пределами нормативного времени прибытия.  Численность населения, чел. – 1578.  Жилые дома по этажности (шт.):  1-этажные и частные дома – 86.  Показатели: увеличение количество пожаров, погибших, ущерба от них  Индустриальный район: 2011 год,  2012 год, 2013 год – количество пожаров на 10 тыс. населения – 0,37; 0,37; 0,44;  количество погибших, чел. – 0,12; 0,12; 0,19;  количество травмированных, чел. – 0,12; 0,12; 0,06;  травмированных на 10 тыс. населения – 0,77; 1,07; 1,2 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2032,5 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 288,3 тыс.руб.;  2015 г. – 1744,2 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2015  2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  2016 год – 5,3;  числа погибших в результате пожаров: 2014 год – 0,73;  2015 год – 0,72;  2016 год – 0,71;  числа травмированных в результате пожаров:  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,79;  2016 год – 0,77 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | нет | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2015 год  2015 год  2015 год | |

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, отсутствие водоемов в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины.  Численность населения – 740 чел.  Площадь – 0,85 кв.км.  Жилые дома по этажности (шт.):  1-этажные и частные дома – 240,  2-этажные – 25.  Показатели по Свердловскому району: увеличение количества пожаров, погибших, ущерба от них:  2010 год, 2011 год, 2012 год.  Количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,96; 6,23; 4,26.  Количество погибших  на 10 тыс.населения – 0,38; 0,14; 0,63.  Ущерб на 1 жителя – 5,83;9,54; 7,83 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 1987,3 тыс.руб | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 288,3 тыс.руб.;  2015 г. – 1699,0 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2015  2015 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2013 год – 6,8,  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  числа погибших в результате пожаров:  2013 год – 0,89,  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  ущерба на 1 жителя города Перми:  2013 год – 11,2;  2014 год – 10,8;  2015 год – 10,4 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 05.09.2012 № 11 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2015 год  2015 год  2015 год | |

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем северо-восточнее микрорайона Оборино по ул.Бахчевой Кировского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение  за пределами нормативного времени прибытия.  Численность населения, чел. – 350.  Площадь зон малоэтажной застройки,  кв.км – 18,7.  Жилые дома по этажности, шт.:  1-этажные и частные дома – 45,  2-этажные – 21.  Кировский район: 2009 год, 2010 год,  2011 год – количество пожаров на 10 тыс. нас. – 10,24; 9,94; 8,77;  количество погибших, чел. – 0,32; 0,24; 0,47;  ущерб на 1 жителя, тыс.руб. – 11,07; 13,93; 0,44;  количество пожаров, загораний  в д.Оборино 2009 г., 2010 г., 2011 г.:  2, 1, 1; 2, 4, 6 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования города Перми в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба  от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2325,4 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2016 г. – 328,5 тыс.руб.;  2016 г. – 1996,9 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2016  2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение по городу Перми:  количества пожаров на 10 тыс. населения:  2012 год – 6,8,  2013 год – 6,75,  2014 год – 6,25;  числа погибших в результате пожаров: 2012 год – 66,  2013 год – 63,  2014 год – 60;  ущерба на 1 жителя города:  2012 год – 11,6,  2013 год – 11,2,  2014 год – 10,8 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 2013 год | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5.приемка объекта  в муниципальную собственность | | 2016 год  2016 год  2016 год  2016 год  2016 год | |

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Налимиха Кировского района города Перми, расположение за пределами нормативного времени прибытия.  Численность населения, чел. – 3786.  Площадь зон малоэтажной  застройки, кв.км – 5,1.  Жилые дома по этажности (шт.):  1-этажные и частные дома – 1500.  Показатели по Кировскому району:  2010 год, 2011 год, 2012 год:  количество пожаров на 10 тыс. населения – 9,94; 8,77; 8,61;  количество погибших – 0,24; 1,67; 0,47;  ущерб на 1 жителя – 13,93; 0,44; 5,05 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 годы | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 годы | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 годы | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2285,2 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 288,3 тыс.руб.;  2016 г. – 1996,9 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы  (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2015  2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение:  количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2013 год – 6,8;  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  числа погибших в результате пожаров:  2013 год – 0,89;  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  ущерба на 1 жителя города Перми:  2013 год – 11,2;  2014 год – 10,8;  2015 год – 10,4 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 2013 год | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД  и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2016 год  2016 год  2016 год | |

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья Ленинского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Средняя Курья Ленинского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия.  Численность населения, чел. – 1849.  Площадь, кв.км – 2,3.  Жилые дома по этажности (шт.):  1-этажные – 578,  2-этажные – 9.  Показатели по Ленинскому району: увеличение количество пожаров, погибших, травмированных:  2011 год, 2012 год, 2013 год:  количество пожаров на 10 тыс. насе-  ления – 6,50; 8,28; 6,50;  количество погибших  на 10 тыс.населения – 0,0; 1,38; 0,0;  травмированных на 10 тыс.населения – 0,19; 059; 0,54 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования города Перми в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2325,4 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2016 г. – 328,5 тыс.руб.;  2016 г. – 1996,9 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2016  2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение:  количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  2016 год – 5,3;  числа погибших в результате пожаров: 2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  2016 год – 0,69;  числа травмированных в результате пожаров:  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,79;  2016 год – 0,77 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 23.05.2014 № 6 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2016 год  2016 год  2016 год  2016 год  2016 год | |

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.9-й Линии,70 Мотовилихинского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины  Численность населения, чел. – более 5000.  Площадь, кв.км – 4,01.  Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000.  Показатели по Мотовилихинскому району:  увеличение количество пожаров, погибших, травмированных:  2011 год, 2012 год, 2013 год:  Количество пожаров на 10 тыс. населе-ния – 6,50; 6,70; 6,03;  количество погибших на 10 тыс.населе-ния – 0,50; 0,44; 0,1;  травмированных на 10 тыс.населения – 0,89; 0,73; 0,54 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2325,4 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2016 г. – 328,5 тыс.руб.;  2016 г. – 1996,9 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2016  2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение: количества пожаров  на 10 тыс. населения города Перми:  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  2016 год – 5,3;  числа погибших в результате пожаров: 2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  2016 год – 0,69;  числа травмированных в результате пожаров:  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,79;  2016 год – 0,77 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 23.05.2014 № 6 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2016 год  2016 год  2016 год  2016 год  2016 год | |

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии,50 Мотовилихинского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Верхняя Курья, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины.  Численность населения, чел. – более 5000.  Площадь, кв.км – 4,01.  Жилые дома по этажности (шт.) – более 1000.  Показатели по Мотовилихинскому району:  увеличение количества пожаров, погибших, травмированных:  2011 год, 2012 год, 2013 год:  количество пожаров на 10 тыс. населе-  ния – 6,50; 6,70; 6,03;  количество погибших на 10 тыс.населе-ния – 0,50; 0,44; 0,1;  травмированных на 10 тыс.населения – 0,89; 0,73; 0,54 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2473,2 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2016 г. – 328,5 тыс.руб.;  2017 г. – 2144,7 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2016  2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение:  количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  2016 год – 5,3;  числа погибших в результате пожаров: 2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  2016 год – 0,69;  числа травмированных в результате пожаров:  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,79;  2016 год – 0,77 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 23.05.2014 № 6 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2016 год  2016 год  2017 год  2017 год  2017 год | |

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне  Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины.  Численность населения, чел. – 3706.  Площадь, кв.км – 2,7.  Показатели по Мотовилихинскому району:  увеличение количество пожаров, погибших, ущерба от них:  2010 год, 2011 год, 2012 год:  количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,01; 6,50; 5,91;  количество погибших – 0,67; 0,50; 0,44;  ущерб на 1 жителя – 2,66; 0,33; 0,49 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2285,2 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 288,3 тыс.руб.;  2016 г. – 1996,9 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2015  2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение:  количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2013 год – 6,8,  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  числа погибших в результате пожаров: 2013 год – 0,89,  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  ущерба на 1 жителя города Перми:  2013 год – 11,2;  2014 год – 10,8;  2015 год – 10,4 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 2013 год | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2016 год  2016 год  2016 год | |

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Январский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины.  Площадь зон малоэтажной застройки – кв.км – 3,0.  Численность населения, чел. – 3650.  Жилые дома по этажности (шт.):  1-этажные плюс частные дома – 200,  2-этажные – 400.  Показатели по Орджоникидзевскому району:  увеличение количество пожаров, погибших, ущерба от них:  2010 год, 2011 год , 2012 год:  количество пожаров на 10 тыс. населения – 7,90; 7,30; 5,34;  количество погибших на 10 тыс.населения – 1,43; 0,26; 0,26;  ущерб на 1 жителя – 11,97; 1,35; 40,43 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2285,2 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 288,3 тыс.руб.;  2016 г. – 1996,9 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2015  2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение:  количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2013 год – 6,8,  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  числа погибших в результате пожаров: 2013 год – 0,89,  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  ущерба на 1 жителя города Перми:  2013 год – 11,2;  2014 год – 10,8;  2015 год – 10,4 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 05.09.2012 № 11 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2016 год  2016 год  2016 год | |

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул.Сурикова  и ул.Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.2. Строительство пожарных водоемов | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в жилом районе Камский Орджоникидзевского района, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины.  Численность населения, чел. – 15050.  Жилые дома по этажности, шт.:  1-этажные и частные дома – 200.  Показатели по Орджоникидзевскому району: увеличение количество пожаров, погибших:  2011 год, 2012 год, 2013 год:  количество пожаров на 10 тыс. населения – 7,28; 6,32;3,16;  количество погибших на 10 тыс.населения – 0,27; 0,27; 0,5;  количество травмированных  на 10 тыс.населения – 0,72; 0,80; 0,98 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб.м  с площадкой для подъезда пожарных машин | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2473,2 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2016 г. – 328,5 тыс.руб.;  2017 г. – 2144,7 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенный пожарный водоем | ед. | 1  1 | | 2016  2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение:  количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2015 год – 5,8;  2016 год – 5,3;  2017 год – 4,8;  числа погибших в результате ЧС, пожаров:  2015 год – 0,72;  2016 год – 0,71;  2017 год – 0,70;  числа травмированных в результате пожаров:  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,79;  2016 год – 0,77 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол 03.10.2014 № 8 | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2016 год  2016 год  2017 год  2017 год  2017 год | |

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сеть водоснабжения протяженностью  1,5 км с обустройством 10 пожарных гидрантов в микрорайоне Вышка-2  по ул.Новгородской Мотовилихинского района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.4. Строительство сети водоснабжения | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами в микрорайоне Вышка-2, расположение за пределами нормативного времени прибытия.  Численность населения, чел. – 3706.  Площадь, кв.км – 2,7.  Показатели:  увеличение количество пожаров, погибших, ущерба от них:  Мотовилихинский район:  2009 год, 2010 год, 2011 год – количество пожаров на 10 тыс. населения – 6,87; 6,01; 6,49;  количество погибших, чел. – 0,67; 0,67; 0,50;  ущерб на 1 жителя, тыс.руб. – 2,67; 2,22; 0,66;  количество пожаров в микрорайоне Вышка-2: 1, 6, 10 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | сеть водоснабжения протяженностью  1,5 км с обустройством 10 пожарных гидрантов | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2285,2 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 609,0 тыс.руб.;  2017 г. – 6583,8 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенные сети водоснабжения | ед. | 1  1,5 | | 2015  2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение:  количества пожаров на 10 тыс. населения города Перми:  2013 год – 6,8,  2014 год – 6,3;  2015 год – 5,8;  числа погибших в результате пожаров: 2013 год – 0,89,  2014 год – 0,81;  2015 год – 0,73;  ущерба на 1 жителя города Перми:  2013 год – 11,2;  2014 год – 10,8;  2015 год – 10,4 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 2013 год | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2017 год  2017 год  2017 год | |

Таблица 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сеть водоснабжения протяженностью  2,0 км с обустройством 13 пожарных гидрантов в микрорайоне Верхнемуллинский Индустриального района города Перми | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.4. Строительство сети водоснабжения | | | |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры» | | | |
| 5 | Исполнитель | департамент общественной безопасности администрации города Перми | | | |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами  в микрорайоне Верхнемуллинский, расположение за пределами нормативного времени прибытия.  Площадь территории, кв.км – 40,0.  Численность населения, чел. – 3150.  Жилые дома по этажности (шт.):  1-этажные и частные дома – 1000.  Показатели:  увеличение количество пожаров, погибших, ущерба от них:  Индустриальный район: 2009 год,  2010 год, 2011 год – количество пожаров на 10 тыс. населения – 8,67; 6,22; 5,45;  количество погибших – 0,25; 0,50; 0,32;  ущерб на 1 жителя – 15,72; 11,77; 37,55 | | | |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Устав города Перми | | | |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | | |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | сеть водоснабжения протяженностью  2,0 км с обустройством 13 пожарных гидрантов | | | |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2017 годы | | | |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год | | | |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 9612,0 тыс.руб. | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми, тыс.руб.:  2015 г. – 833,5 тыс.руб.;  2017 г. – 8778,5 тыс.руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектно-сметная документация и проведенные проектно-изыскательские работы (далее – ПСД и ПИР);  построенные сети водоснабжения | ед. | 1  2,0 | | 2015  2017 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | нет | | | |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | снижение по городу Перми:  количества пожаров на 10 тыс. населения: 2012 год – 6,8,  2013 год – 6,75,  2014 год – 6,25;  числа погибших в результате пожаров: 2012 год – 66,  2013 год – 63,  2014 год – 60;  ущерба на 1 жителя города:  2012 год – 11,6,  2013 год – 11,2,  2014 год – 10,8;  2015 год – 10,4;  2016 год – 10 | | | |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | 2013 год | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР.  2. Разработанная ПСД и проведенные ПИР.  3. Заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР).  4. Выполнение СМР.  5. Приемка объекта в муниципальную собственность | | 2015 год  2015 год  2017 год  2017 год  2017 год | |