10.11.2014

823

В соответствии с постановлениями администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», от 09 апреля 2014 г. № 239 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми, проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

10.11.2014

823

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 877 (в ред. от 24.01.2014 № 35, от 10.07.2014 № 458).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми       		                                  Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.11.2014 № 823

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Молодежь города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2013 г. № 877

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 29026,226 | 29188,000 | 27948,000 |
|  | бюджет города Перми | 25837,526 | 25985,600 | 25985,600 |
|  | внебюджетные источники | 1948,700 | 1962,400 | 1962,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,400 | - | - |
|  | бюджет Пермского края | 1240,000 | 1240,000 | - |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 29026,226 | 29188,000 | 27948,000 |
|  | бюджет города Перми | 25837,526 | 25985,600 | 25985,600 |
|  | внебюджетные источники | 1948,700 | 1962,400 | 1962,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,400 | - | - |
|  | бюджет Пермского края | 1240,000 | 1240,000 | - |

1.2. в строке 10 показатель «количество участников мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми» изложить в следующей редакции:

|  | количество участников мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | 59432 | 60518 | 60518 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Молодежь города Перми»:

2.1. в графе 5 строки 1.1.1 цифры «10951,2» заменить цифрами «11021,026»;

2.2. в графе 5 строки «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» цифры «25767,7» заменить цифрами «25837,526».

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»:

3.1. в графе 6 строки 1.1.1.1 цифры «3890» заменить цифрами «2415»;

3.2. в графе 10 строки 1.1.1.1 цифры «5787,1» заменить цифрами «5858,421»;

3.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» цифры «5787,1» заменить цифрами «5858,421»;

3.4. строки 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Мероприятия в области молодежной политики, в том числе проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | количество участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 149,5 | 151,9 | 151,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 3703 | 3706 | 3706 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 149,5 | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 3983 | 3986 | 3986 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 148,005 | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 3003 | 3006 | 3006 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 149,5 | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 1493 | 1496 | 1496 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 149,5 | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 4523 | 4526 | 4526 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество участников мероприятий | чел. | 100 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 149,5 | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 2948 | 2801 | 2801 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 149,5 | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 5038 | 5041 | 5041 | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды | количество участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 149,5 | 151,9 | 151,9 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 174 | 176 | 176 | внебюджетные источники | 29,9 | 30,4 | 30,4 |
|  |  | НКО | количество проектов - победителей | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | ДКМП | количество участников мероприятий | чел. | 55 | 55 | 55 | бюджет города Перми | 1240,4 | 1213,1 | 1213,1 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 860 | 860 | 860 | внебюджетные источники | 422,0 | 414,0 | 414,0 |
|  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 1 |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,4 | - | - |
|  |  | итого по ПНР | количество участников мероприятий | чел. | 715 | 695 | 695 | бюджет города Перми | 2934,905 | 2928,3 | 2928,3 |
|  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 25725 | 25598 | 25598 | внебюджетные источники | 661,2 | 657,2 | 657,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2934,905 | 2928,3 | 2928,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 661,2 | 657,2 | 657,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,4 | - | - |

3.5. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 11021,026 | 11047,4 | 11047,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 1948,7 | 1962,4 | 1962,4 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,4 | - | - |

3.6. строки 1.1.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1», «Итого по задаче 1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1 | Организация спортивных и досуговых мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ | ДКМП | количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | 4 | - | бюджет Пермского края | 1240,0 | 1240,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1240,0 | 1240,0 | - |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1240,0 | 1240,0 | - |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

4.1. показатель «количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми» изложить в следующей редакции:

|  | количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | чел. | 59432 | 60518 | 60518 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. показатель «количество участников мероприятий» изложить в следующей редакции:

|  | количество участников мероприятий | чел. | 1500 | 1500 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В приложении:

5.1. строки 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Проведение консультаций среди старших школьников по профориентации (получение первичных знаний о промышленных предприятиях города, наиболее востребованных профессиях, об учебных заведениях города Перми) | муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» города Перми (далее – ДМ) | 01.03.2014 | 31.10.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 255 | бюджет города Перми | 337,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2 | Проведение консультаций по информированию студентов ВУЗов, СПО и учащихся НПО о рынке труда | ДМ | 01.03.2014 | 31.10.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 224 | бюджет города Перми | 296,2 |
| 1.1.1.1.3 | Проведение консультаций, круглых столов, ярмарок вакансий «Есть работа» | ДМ | 01.02.2014 | 31.10.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 67 | бюджет города Перми | 88,6 |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 2500 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Проведение обучающего тренинга «Городская школа вожатых» | ДМ | 01.02.2014 | 30.05.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 280 | бюджет города Перми | 455,8 |

5.2. строку 1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10 | Проведение круглых столов для молодежных СМИ | ДМ | 01.02.2014 | 31.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 134 | бюджет города Перми | 177,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.12 | Круглый стол для актива работающей молодежи | ДМ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 10 | бюджет города Перми | 13,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. строки  1.1.1.1.15, 1.1.1.1.16, 1.1.1.1.17 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.15 | Проведение фестиваля «Посвящение в студенты» | ДМ | 01.09.2014 | 01.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 58 | бюджет города Перми | 221,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 562 | внебюджетные средства | 44,3 |
| 1.1.1.1.16 | Проведение конкурса «Лучшее студенческое общежитие» | ДМ | 01.09.2014 | 01.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 218,121 |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 29,9 |
| 1.1.1.1.17 | Проведение фестиваля патриотических клубов и общественных объединений | ДМ | 01.10.2014 | 01.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 115 | бюджет города Перми | 442,0 |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 1124 | внебюджетные средства | 88,6 |

5.5. строку 1.1.1.1.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.20 | Проведение творческого конкурса для молодых семей | ДМ | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 154,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 29,9 |

5.6. строку 1.1.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.22 | Организация деятельности молодежного клуба «Штаб студенческих отрядов» | ДМ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 4 | бюджет города Перми | 324,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 91,8 |

5.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 | бюджет города Перми | 5858,421 |
| --- | --- | --- |
|  | внебюджетные средства | 972,0 |

5.8. строку 1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 148,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 3003 | внебюджетные средства | 29,9 |

5.9. строку 1.1.1.2.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.6 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Орждоникидзевского района города Перми | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми | 149,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий | чел. | 2948 | внебюджетные средства | 29,9 |

5.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 | бюджет города Перми | 2934,905 | 2928,3 | 2928,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 661,2 | 657,2 | 657,2 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,4 | - | - |

5.11. строку «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1 | бюджет города Перми | 11021,026 | 11047,4 | 11047,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 1948,7 | 1962,4 | 1962,4 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,4 | - | - |

5.12. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 25837,526 |
| --- | --- | --- |
|  | внебюджетные средства | 1948,7 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 17,4 |
|  | бюджет Пермского края | 1240,0 |