11.12.2014

951

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.   № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 730.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города Перми

от 11.12.2014 № 951

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 730

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО муниципальной программы «Общественное участие» строку 1.2.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.3 | Оказание поддержки органам ТОС | администрация Дзержинского района города Перми | количество ТОС | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 4829,700 | 4829,700 | 4829,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 145419 | 145419 | 145419 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество ТОС | ед. | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 4012,100 | 4012,100 | 4012,100 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 120976 | 120976 | 120976 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество ТОС | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 3607,000 | 3607,000 | 3607,000 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 117449 | 117449 | 117449 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество ТОС | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 1276,600 | 1276,600 | 1276,600 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 16415 | 16415 | 16415 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество ТОС | ед. | 19 | 19 | 19 | бюджет города Перми | 4773,700 | 4773,700 | 4773,700 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 184886 | 184886 | 184886 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество ТОС | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 3775,000 | 3775,000 | 3775,000 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 105200 | 105200 | 105200 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество ТОС | ед. | 16 | 16 | 16 | бюджет города Перми | 4149,400 | 4149,400 | 4149,400 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 97395 | 97395 | 97395 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество ТОС | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 554,200 | 554,200 | 554,200 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 9248 | 9248 | 9248 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество ТОС | ед. | 99 | 99 | 99 | бюджет города Перми | 26977, 700 | 26977, 700 | 26977, 700 |
|  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 796988 | 796988 | 796988 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО» муниципальной программы «Общественное участие» в строке «Итого по задаче 1.3.1» цифры «3560,000» заменить цифрами «3630,000».

3. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Формирование благоприятных условий

для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми»

муниципальной программы «Общественное участие»

на 2015 год

| № | Наименование зада-чи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по под-программе). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Мониторинг состояния, результативности и условий функционирования СО НКО, выявление отношения населения к деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Социологический опрос населения с целью выявления отношения населения к деятельности СО НКО | УВОСиМО | 01.10.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
|  |  |  |  |  | количество опрошенных | чел. | 1000 |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению социологического опроса населения с целью выявления отношения населения к деятельности СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению социологического опроса населения с целью выявления отношения населения к деятельности СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150,000 |
| - 1.1.1.2 | Тематические исследования по проблемам деятельности и развития СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Исследование проблем и перспектив развития СО НКО | УВОСиМО | 01.06.2015 | 01.12.2015 | количество отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.1.2.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по исследованию проблем и перспектив развития СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по исследованию проблем и перспектив развития СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,000 |
| - 1.1.1.3 | Формирование базы сбора и обработки данных о деятельности СО НКО (в том числе в электронном виде) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Наполнение базы данных о деятельности СО НКО (в том числе в электронном виде) | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество СО НКО, внесенных в базу данных | ед. | 300 | бюджет города Перми | 48,000 |
|  |  |  |  |  | количество обновлений базы данных | ед. | 12 |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по наполнению базы данных о деятельности СО НКО (в том числе в электронном виде) | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по наполнению базы данных о деятельности СО НКО (в том числе в электронном виде) | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48,000 |
| - 1.1.1.4 | Формирование и ведение реестра СО НКО - получателей муниципальной поддержки (далее – Реестр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Актуализация Реестра | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обновлений Реестра | ед. | 12 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 398,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 398,000 |

4. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО»

муниципальной программы «Общественное участие»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Развитие конкурсных механизмов поддержки СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение конкурса «Город - это мы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Рассмотрение консультативным советом по общественным связям при заместителе главы администрации города Перми (далее – Консультативный совет) вопросов о реализации муниципальной программы в части проведения конкурса «Город - это мы» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.01.2015 | количество решений Консультативного совета | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.01.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.3 | Организация и проведение конкурса «Город - это мы» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 100 | бюджет города Перми | 20000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6000,000 |
| 1.2.1.1.4 | Администрирование конкурса «Город - это мы» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество заявленных проектов | ед. | 300 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.2.1.1.4.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по администрированию конкурса «Город - это мы» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.01.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по администрированию конкурса «Город - это мы» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.01.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20150, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6000,000 |
| 1.2.1.2 | Проведение конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Рассмотрение консультативным советом вопросов о реализации муниципальной программы в части проведения конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество решений Консультативного совета | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.2.3 | Организация и проведение конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 240,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 240,000 |
| - 1.2.1.3 | Проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 6 | бюджет города Перми | 189,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 56,800 |
| 1.2.1.3.1.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Ленинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.3.2 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 157,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 47,400 |
| 1.2.1.3.2.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.3.3 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 139,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 41,900 |
| 1.2.1.3.3.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Мотовилихинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.3.4 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 8 | бюджет города Перми | 261,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 78,400 |
| 1.2.1.3.4.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Дзержинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.3.5 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 | бюджет города Перми | 58,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 17,600 |
| 1.2.1.3.5.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Индустриального района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.3.6 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 81,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24,300 |
| 1.2.1.3.6.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Кировского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.3.7 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 2 | бюджет города Перми | 67,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,300 |
| 1.2.1.3.7.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Орджоникидзевского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.3.8 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,300 |
| 1.2.1.3.8.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации поселка Новые Ляды города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 960,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 288,000 |
| - 1.2.1.4 | Конкурс проектов ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 149,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 44,800 |
| 1.2.1.4.1.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Ленинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.4.2 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 320,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 96,100 |
| 1.2.1.4.2.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.4.3 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 6 | бюджет города Перми | 405,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 121,800 |
| 1.2.1.4.3.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Мотовилихинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.4.4 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 320,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 96,100 |
| 1.2.1.4.4.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Дзержинского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.4.5 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 277,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 83,300 |
| 1.2.1.4.5.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Индустриального района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.4.6 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 3 | бюджет города Перми | 234,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 70,400 |
| 1.2.1.4.6.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Кировского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.4.7 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 320,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 96,100 |
| 1.2.1.4.7.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации Орджоникидзевского района города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.4.8 | Организация и проведение конкурса проектов ТОС | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,400 |
| 1.2.1.4.8.1 | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на официальном сайте администрации поселка Новые Ляды города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество информационных сообщений | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2050,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 615,000 |
| - 1.2.1.5 | Информирование СО НКО о возможности участия в конкурсах и проведение обучающих мероприятий по оформлению заявок и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.1 | Проведение обучающего семинара об условиях участия в конкурсах проектов для СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 01.06.2015 | количество семинаров | ед. | 8 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 150 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| - 1.2.1.6 | Проведение итогового мероприятия для победителей конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6.1 | Проведение итогового мероприятия для победителей конкурсов | УВОСиМО | 01.10.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. | 250 | бюджет города Перми | 406,900 |
| 1.2.1.6.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению итогового мероприятия для победителей конкурсов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.6.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению итогового мероприятия для победителей конкурсов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 406,900 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24366, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7143,000 |
| - 1.2.2 | Задача. Финансовая и имущественная поддержка общественно полезной деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Оказание содействия Пермскому городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7527,200 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 181088 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 447,200 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 17888 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 542,300 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 21692 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.4 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 439,700 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 17588 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.5 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 274,100 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 10964 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.6 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 521,500 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 20860 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.7 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 380,400 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 15216 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.8 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 612,700 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 24508 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.9 | Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поселка Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 129,200 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 2429 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10874, 300 |
| - 1.2.2.2 | Оказание поддержки СО НКО патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Информирование населения города Перми о деятельности, направленной на сохранение и развитие традиций гражданственности и патриотизма | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество номеров газеты | ед. | 12 | бюджет города Перми | 550,000 |
| 1.2.2.2.2 | Проведение мероприятий военно-патриотической тематики для населения города Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 7250 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| - 1.2.2.3 | Оказание поддержки органам ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Оказание содействия органам ТОС Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 15 | бюджет города Перми | 4829,700 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 145419 |  | 0,000 |
| 1.2.2.3.2 | Оказание содействия органам ТОС Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 14 | бюджет города Перми | 4012,100 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 120976 |  | 0,000 |
| 1.2.2.3.3 | Оказание содействия органам ТОС Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 11 | бюджет города Перми | 3607,000 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 117449 |  | 0,000 |
| 1.2.2.3.4 | Оказание содействия органам ТОС Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1276,600 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 16415 |  | 0,000 |
| 1.2.2.3.5 | Оказание содействия органам ТОС Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 19 | бюджет города Перми | 4773,700 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 184886 |  | 0,000 |
| 1.2.2.3.6 | Оказание содействия органам ТОС Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 15 | бюджет города Перми | 3775,000 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 105200 |  | 0,000 |
| 1.2.2.3.7 | Оказание содействия органам ТОС Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 16 | бюджет города Перми | 4149,400 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 97395 |  |  |
| 1.2.2.3.8 | Оказание содействия органам ТОС поселка Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество ТОС | ед. | 2 | бюджет города Перми | 554,200 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 9248 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26977, 700 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38602, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| - 1.2.3 | Задача. Расширение возможностей СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.3.1 | Формирование и размещение на информационном портале базы данных социальных услуг СО НКО (по заявительному принципу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Формирование базы данных социальных услуг СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество услуг СО НКО | ед. | 100 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| - 1.2.3.2 | Информационная и организационная поддержка органов ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | Изготовление и размещение информационных стендов о деятельности ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество стендов | ед. | 120 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.2.3.2.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на выполнение работ по изготовлению и размещению информационных стендов о деятельности ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.04.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.3.2.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на выполнение работ по изготовлению и размещению информационных стендов о деятельности ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.3.2.2 | Проведение мероприятий председателей лиги ТОС | УВОСиМО | 01.10.2015 | 31.12.2015 | количество мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 665,000 |
| 1.2.3.2.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению мероприятий председателей лиги ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.3.2.2.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению мероприятий председателей лиги ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1265,000 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1265,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64233, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7203,000 |

5. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО»

муниципальной программы «Общественное участие»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Совершенствование системы информационно-методического обеспечения деятельности СО НКО и популяризация социально ориентированной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Организация мероприятий для органов, выборных лиц и сотрудников ТОС (семинары, круглые столы, тренинги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Проведение тренинга по управлению процессами функционирования и развития ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество мероприятий | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 30 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению тренинга по управлению процессами функционирования и развития ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению тренинга по управлению процессами функционирования и развития ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.2 | Проведение семинара по повышению правовой грамотности сотрудников ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество мероприятий | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 40 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению семинара по повышению правовой грамотности сотрудников ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению семинара по повышению правовой грамотности сотрудников ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70,000 |
| - 1.3.1.2 | Обеспечение деятельности городского портала информационной поддержки СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Техническое сопровождение Интернет-портала | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество разделов Интернет-портала | ед. |  | 20 | бюджет города Перми | 80,000 |
| 1.3.1.2.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по техническому сопровождению Интернет-портала | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по техническому сопровождению Интернет-портала | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.2.2 | Размещение на Интернет-портале материалов, информационная рассылка среди СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы модератора | час |  | 1500 | бюджет города Перми | 120,000 |
|  |  |  |  |  | количество актуализированных материалов | ед. |  | 600 |  | 0,000 |
| 1.3.1.2.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по размещению на интернет-портале материалов, информационная рассылка среди СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.2.2.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по размещению на интернет-портале материалов, информационная рассылка среди СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,000 |
| - 1.3.1.3 | Организация и проведение мероприятий по вопросам привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых столов и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Проведение информационного семинара о возможностях получения муниципальной поддержки СО НКО и ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 40 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.3.1.3.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению информационного семинара о возможностях получения муниципальной поддержки СО НКО и ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению информационного семинара о возможностях получения муниципальной поддержки СО НКО и ТОС | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.2 | Проведение круглого стола о точках роста и лучших практиках деятельности СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 40 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.3.1.3.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению круглого стола о точках роста и лучших практиках деятельности СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.2.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению круглого стола о точках роста и лучших практиках деятельности СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.3 | Проведение круглого стола о деятельности СО НКО в сфере оказания социальных услуг | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 40 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.3.1.3.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению круглого стола о деятельности СО НКО в сфере оказания социальных услуг | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.3.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению круглого стола о деятельности СО НКО в сфере оказания социальных услуг | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.4 | Проведение круглого стола по вопросам участия СО НКО и жителей города Перми в решении вопросов местного значения | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 40 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.3.1.3.4.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению круглого стола по вопросам участия СО НКО и жителей города Перми в решении вопросов местного значения | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.4.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению круглого стола по вопросам участия СО НКО и жителей города Перми в решении вопросов местного значения | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.5 | Проведение семинара о развитии института общественного контроля | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 40 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.3.1.3.5.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению семинара о развитии института общественного контроля | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.5.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению семинара о развитии института общественного контроля | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.05.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.3.6 | Организация и проведение мероприятий в целях привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (в том числе семинаров, круглых столов и другое) | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество мероприятий | ед. |  | 20 | бюджет города Перми | 410,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 550 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 510,000 |
| - 1.3.1.4 | Проведение районных форумов общественности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4.1 | Проведение форума общественности Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. |  | 50 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.3.1.4.2 | Проведение форума общественности Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. |  | 50 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.3.1.4.3 | Проведение форума общественности Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. |  | 50 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.3.1.4.4 | Проведение форума общественности Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. |  | 50 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.3.1.4.5 | Проведение форума общественности Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. |  | 50 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.3.1.4.6 | Проведение форума общественности Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. |  | 50 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.3.1.4.7 | Проведение форума общественности Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников | чел. |  | 50 | бюджет города Перми | 50,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 350,000 |
| 1.3.1.5 | Обеспечение информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО (функции по ресурсному сопровождению СО НКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5.1 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы | час | 1842 |  | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 800 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.5.2 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы | час | 1842 |  | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 800 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.5.3 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы | час | 1842 |  | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 800 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.5.4 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы | час | 1836 |  | бюджет города Перми | 171,000 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 798 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.5.5 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы | час | 1842 |  | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 800 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.5.6 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы | час | 1842 |  | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 800 |  |  | 0,000 |
| 1.3.1.5.7 | Информационно-методическая, консультационная и ресурсная поддержка СО НКО Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество часов работы | час | 1842 |  | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций | ед. | 800 |  |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1200,000 |
| - 1.3.1.6 | Информирование общественности о состоявшихся мероприятиях СО НКО и лучшей практике СО НКО города Перми (издание сборника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.6.1 | Издание сборника по итогам реализации социально значимых проектов СО НКО в рамках конкурсов | УВОСиМО | 01.10.2015 | 31.12.2015 | количество изданий | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  | тираж | ед. | 500 |  |  |  |
| 1.3.1.6.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по изданию сборника по итогам реализации социально значимых проектов СО НКО в рамках конкурсов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.6.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по изданию сборника по итогам реализации социально значимых проектов СО НКО в рамках конкурсов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| - 1.3.1.7 | Проведение конкурса лучшей практики деятельности СО НКО «Общественное признание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.7.1 | Проведение конкурса лучшей практики деятельности СО НКО «Общественное признание», в том числе конкурса публичных докладов, социальной рекламы, практики информирования населения | УВОСиМО | 01.08.2015 | 31.12.2015 | количество участников конкурса | чел. | 50 |  | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.3.1.7.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению конкурса лучшей практики деятельности СО НКО «Общественное признание», в том числе конкурса публичных докладов, социальной рекламы, практики информирования населения | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.07.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.7.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению конкурса лучшей практики деятельности СО НКО «Общественное признание», в том числе конкурса публичных докладов, социальной рекламы, практики информирования населения | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.07.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.7.1.3 | Размещение пресс-релиза о проведении конкурса на официальном сайте администрации города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | УВОСиМО | 01.08.2015 | 31.12.2015 | количество информационных сообщений | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 400,000 |
| - 1.3.1.8 | Проведение городского форума СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.8.1 | Проведение городского форума СО НКО | УВОСиМО | 01.10.2015 | 31.12.2015 | количество участников форума | чел. | 150 |  | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.3.1.8.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению городского форума СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.8.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению городского форума СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,000 |
| - 1.3.1.9 | Проведение мероприятий по развитию и информационному сопровождению партнерских международных общественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.9.1 | Презентация деятельности в сфере партнерских международных общественных отношений общественности города Перми на публичных мероприятиях | УВОСиМО | 01.10.2015 | 31.12.2015 | количество презентаций | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 40,000 |
| 1.3.1.9.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по презентации деятельности в сфере партнерских международных общественных отношений общественности города Перми на публичных мероприятиях | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.9.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по презентации деятельности в сфере партнерских международных общественных отношений общественности города Перми на публичных мероприятиях | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.9.2 | Информационная поддержка партнерских международных общественных отношений | УВОСиМО | 01.10.2015 | 31.12.2015 | периодичность размещения информационных материалов | ед. | ежемесячно |  | бюджет города Перми | 155,000 |
|  |  |  |  |  | количество выпусков информационных вестников | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 105,000 |
| 1.3.1.9.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по информационной поддержке партнерских международных общественных отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.9.2.2 | Заключение контракта с исполнителем на выполнение услуг по информационной поддержке партнерских международных общественных отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных контрактов | ед. |  | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 300,000 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3630,000 |
| 1.3.2 | Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Содержание имущественного комплекса общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Содержание общественных центров Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 5 | бюджет города Перми | 3163,800 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 1016,2 |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.2 | Содержание общественных центров Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 6 | бюджет города Перми | 5469,500 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 1796,6 |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.3 | Содержание общественных центров Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1363,900 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 729,9 |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.4 | Содержание общественных центров Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 3 | бюджет города Перми | 2907,000 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 1403,0 |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.5 | Содержание общественных центров Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 7 | бюджет города Перми | 4794,600 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 2046,8 |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.6 | Содержание общественных центров Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 7 | бюджет города Перми | 6515,700 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 2678,4 |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.7 | Содержание общественных центров Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 8 | бюджет города Перми | 7955,600 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 1483,9 |  | 0,000 |
| 1.3.2.1.8 | Содержание общественных центров поселка Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество общественных центров | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1068,100 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв.м |  | 451,4 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33238, 200 |
| Итого по задаче 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33238, 200 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36868, 200 |