12.12.2014

971

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 12.12.2014 № 971

Изменения

в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 714

1. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку «Итого по программе» после слов «Итого по программе» дополнить словами «, в том числе по источникам финансирования».

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1 – 1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | 1995625 | 1995625 | бюджет города Перми | 138343,1 | 138712,8 | 135682,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 63839,8 | 63839,8 | 63839,8 |  | 28830,4 | 30963,9 | 34078,2 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 | 2685585 | 2685585 |  | 134514,3 | 134147,8 | 131969,5 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 59862,3 | 59862,3 | 59862,3 |  | 32224,1 | 34608,7 | 38089,6 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 | 2805584 | 2805584 |  | 125709,6 | 126201,3 | 124060,1 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 69300 | 81313 | 81313 |  | 30605,5 | 32870,4 | 36176,5 |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 | 1507320 | 1507320 |  | 193761,3 | 194130,1 | 190945,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 36247,4 | 24029,6 | 24029,6 |  | 24522,0 | 13660,2 | 15034,2 |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 | 3646732 | 3646732 |  | 209399,8 | 208490,1 | 204441,3 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 109263 | 109263 | 109263 |  | 42613,2 | 45766,5 | 50369,8 |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 | 3182134 | 3182134 |  | 134705,5 | 138237,7 | 133764,0 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 125236 | 125236 | 125236 |  | 37754,2 | 40547,9 | 44626,2 |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 | 3241089 | 3241089 |  | 217978,8 | 219409,8 | 213845,7 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 82432 | 82432 | 82432 |  | 38809,5 | 41681,4 | 45873,7 |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 | 571507 | 571507 |  | 16082,5 | 16061,1 | 15801,5 |
|  |  |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 22253 | 22253 | 22253 |  | 6765,8 | 7266,6 | 7997,4 |

2.2. строку 1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния | тыс.кв.м | 492,6 | 458,7 | 425,2 | бюджет города Перми | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Субсидии на содержание и паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,3 | 168,3 | 168,3 | бюджет города Перми | 79073,7 | 79073,7 | 79073,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены обследование и прочистка | км | 14,8 | 13,6 | 12,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество очистных сооружений, в отношении которых осуществляется техническое обслуживание или осмотр | ед. | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |

2.4. строку 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений, оценка уязвимости искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 28173,0 | 24904,5 | 24904,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования и ремонт | ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости и подготовке плана мероприятий | ед. | 6 | 6 | 6 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

2.5. часть таблицы «1.1.4. «Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 1633 | 1501 | 1391 | бюджет города Перми | 2749,000 | 2749,0 | 2749,0 |
| 1.1.4.1.2 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1491,4 | 1384 | 1283 |  | 2535,300 | 2535,3 | 2535,3 |
| 1.1.4.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 3236 | 1501 | 1391 |  | 2781,803 | 2749,1 | 2749,1 |
| 1.1.4.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 2656,5 | 1967 | 1823 |  | 3604,000 | 3604,0 | 3604,0 |
| 1.1.4.1.5 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 1742,8 | 1617 | 1499 |  | 2962,800 | 2962,8 | 2962,8 |
| 1.1.4.1.6 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 1365,6 | 1267 | 1175 |  | 2321,500 | 2321,5 | 2321,5 |
| 1.1.4.1.7 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 3645 | 2084 | 1932 |  | 3817,873 | 3817,9 | 3817,9 |
| 1.1.4.1.8 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 615 | 217 | 201 |  | 397,800 | 397,8 | 397,8 |
| Итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 16385,3 | 11538 | 10695 | бюджет города Перми | 21170,076 | 21137,4 | 21137,4 |
| 1.1.4.1.9 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 772 | 659 | 610 | бюджет города Перми | 279,000 | 279,0 | 279,0 |
| 1.1.4.1.10 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 654,6 | 603 | 559 |  | 255,300 | 255,3 | 255,3 |
| 1.1.4.1.11 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1180 | 659 | 610 |  | 246,297 | 279,0 | 279,0 |
| 1.1.4.1.12 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 963 | 883 | 818 |  | 374,100 | 374,1 | 374,1 |
| 1.1.4.1.13 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 776,4 | 715 | 662 |  | 302,800 | 302,8 | 302,8 |
| 1.1.4.1.14 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 593,8 | 547 | 507 |  | 231,600 | 231,6 | 231,6 |
| 1.1.4.1.15 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1223 | 939 | 870 |  | 397,827 | 397,8 | 397,8 |
| 1.1.4.1.16 | Ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 57 | 42 | 39 |  | 18,000 | 18,0 | 18,0 |
| Итого по ПНР |  |  |  | кв.м | 6219,8 | 5047 | 4675 | бюджет города Перми | 2104,924 | 2137,6 | 2137,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23275,0 | 23275,0 | 23275,0 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23275,0 | 23275,0 | 23275,0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Строительство сетей наружного освещения (включая проектно-изыскательские работы) | МКУ «Пермблагоустройство» | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 27,2 | 30,5 | 29,9 | бюджет города Перми | 44802,9 | 52512,0 | 56429,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 2 | 5 | бюджет города Перми | 12014,0 | 4988,0 | 7639,0 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку:

|  | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 8,7 | 9,1 | 9,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 9,0 | 9,5 | 9,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В приложении:

5.1. строку 19 в таблицах 8, 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 17.10.2014 № 9 |
| --- | --- | --- |

5.2. в графе 4 строки 16 таблицы 11 цифру «8» заменить цифрой «9».

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«План-график

подпрограммы 1.1 «Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и элементов дорог»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансиро-вания, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог, паспортизация автомобильных дорог (в том числе бесхозяйных автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв.м | 1995625 | бюджет города Перми | 138343,1 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 63839,8 |  | 28830,4 |
| 1.1.1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2685585 |  | 134514,3 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 59862,3 |  | 32224,1 |
| 1.1.1.1.3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 2805584 |  | 125709,6 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 69300 |  | 30605,5 |
| 1.1.1.1.4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 1507320 |  | 193761,3 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 36247,4 |  | 24522,0 |
| 1.1.1.1.5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3646732 |  | 209399,8 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 109263 |  | 42613,2 |
| 1.1.1.1.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3182134 |  | 134705,5 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 125236 |  | 37754,2 |
| 1.1.1.1.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 3241089 |  | 217978,8 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 82432 |  | 38809,5 |
| 1.1.1.1.8 | Содержание и ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 31 декабря | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  | 571507 |  | 16082,5 |
|  |  |  | 01 мая | 15 октября | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт |  | 22253 |  | 6765,8 |
| 1.1.1.1.9 | Паспортизация автомобильных дорог, состоящих на балансе | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 20 ноября | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | 72 | бюджет города Перми | 572,7 |
|  |  |  |  |  | протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу |  | 64 |  | 2714,2 |
| 1.1.1.1.10 | Диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 01 ноября | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния | тыс. кв.м | 492,6 | бюджет города Перми | 600,0 |
| 1.1.1.1.11 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | администрация Дзержинского района города Перми | 01 марта | 30 сентября | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по инвентаризации и паспортизации | км | 15 | бюджет города Перми | 294,0 |
| 1.1.1.1.11.2 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | администрация Индустриального района города Перми | 01 марта | 30 сентября |  |  | 15 |  | 294,0 |
| 1.1.1.1.11.3 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | администрация Кировского района города Перми | 01 марта | 30 сентября |  |  | 22 |  | 441,0 |
| 1.1.1.1.11.4 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | администрация Ленинского района города Перми | 01 марта | 30 сентября |  |  | 6 |  | 116,0 |
| 1.1.1.1.11.5 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01 марта | 30 сентября |  |  | 32 |  | 618,0 |
| 1.1.1.1.11.6 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01 марта | 30 сентября |  |  | 22 |  | 441,0 |
| 1.1.1.1.11.7 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | администрация Свердловского района города Перми | 01 марта | 30 сентября |  |  | 30 |  | 588,0 |
| 1.1.1.1.11.8 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01 марта | 30 сентября |  |  | 8 |  | 147,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 2939,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1419445,5 |
| 1.1.1.2 | Субсидии на содержание и паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Содержание ливневой канализации (прочистка), очистных сооружений | управление внешнего благоустройства | 01 апреля | 01 ноября | протяженность ливневой канализации, состоящей на балансе | км | 168,3 | бюджет города Перми | 79073,7 |
|  |  |  |  |  | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены обследование и прочистка | км | 14,8 |  |  |
|  |  |  | 01 января | 31 декабря | количество очистных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание, текущий ремонт | ед. | 8 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79073,7 |
| 1.1.1.3 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений, оценка уязвимости искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | протяженность искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | км | 8 | бюджет города Перми | 28173,0 |
|  |  |  | 01 мая | 01 октября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования и ремонт | ед. | 6 |  |  |
|  |  |  | 01 мая | 01 ноября | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости и подготовке плана мероприятий | ед. | 6 |  | 600,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28773,0 |
| 1.1.1.4 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Обеспечение работы пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 марта | 31 декабря | количество работающих пунктов весового и габаритного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3539,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3539,2 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1530831,4 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, ремонт, проектно-изыскательские работы, авторский надзор, выполняемые за счет бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости) автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Дорога на городскую свалку участок ПК50+70 – ПК106+50 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 44060,320 |
| 1.1.2.1.1.2 | Дорога к госпиталю ГУ МВД России по Пермскому краю, ул.Героев Хасана,47а |  | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 3317 |  | 16489,355 |
| 1.1.2.1.1.3 | Ул.Лобвинская |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 2363 |  | 13052,940 |
| 1.1.2.1.1.4 | Ул.Ленина от ул.Парковой до Комсомольского проспекта |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 3282 |  | 4456,956 |
| 1.1.2.1.1.5 | Подъезды к коммунальному мосту: ул.Спешилова от ул.Борцов Революции до коммунального моста, ул.Попова от ул.Монастырской до ул.Окулова |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 5000 |  | 6789,600 |
| 1.1.2.1.1.6 | Ул.Якутская от участка ремонта 2012 года до ул.Светлогорской |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 18203 |  | 24719,049 |
| 1.1.2.1.1.7 | Дорога Дружбы от Соснового бора до границ ремонта 2014 года |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 7100 |  | 9911,800 |
| 1.1.2.1.1.8 | Ул.Лянгасова от ул.Веденеева до ул.Цимлянской |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 16950 |  | 23020,680 |
| 1.1.2.1.1.9 | Шоссе Космонавтов (подъезды к путепроводу) |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 2200 |  | 2987,600 |
| 1.1.2.1.1.10 | Автодорога Пермь-Новые Ляды от Васильевского лога до ул.40 лет Победы |  | 01 июня | 20 ноября |  |  | 29975* |  | 3160,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  | 88390 |  | 148648,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148648,300 |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт (включая авторский надзор, экспертизу достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, выполняемый в рамках софинансирования расходов за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | ул.Максима Горького от ул.Малышева до ул.Монастырской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 ноября | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв.м | 22702* | бюджет города Перми | 7865,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  | кв.м | 22702 | бюджет города Перми | 7865,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 156513,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 156513,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| * указанное значение показателя будет достигнуто при условии выделения средств из бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение нормативного освещения автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Субсидии на содержание, текущий ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) и паспортизацию сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | управление внешнего благоустройства | 01 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании | км | 1303,44 | бюджет города Перми | 112798,6 |
| 1.1.3.1.2 | Субсидии на текущий ремонт сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения) |  | 15 апреля | 20 декабря | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен текущий ремонт | км | 24,77 |  | 21879,2 |
| 1.1.3.1.4 | Субсидии на паспортизацию сетей наружного освещения |  | 01 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации | км | 284 |  | 4134,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138812,5 |
| 1.1.3.2 | Содержание сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат (пос.Голованово) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Содержание сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат (пос.Голованово) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых осуществляется содержание | км | 10,98 | бюджет города Перми | 1320,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1320,7 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 140133,2 |
| 1.1.4 | Задача. Восстановление нормативного состояния пешеходных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Ул.Лепешинская от ул.Кустарной до ул.Лепешинской,43 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 57 | бюджет города Перми | 93,4 |
| 1.1.4.1.1.2 | Ул.Екатерининская от площади Гайдара до ул.Екатерининской,225 |  |  |  |  |  | 401 |  | 496,8 |
| 1.1.4.1.1.3 | Ул.Маяковского от ул.Есенина до ул.Красина |  |  |  |  |  | 560 |  | 1058,4 |
| 1.1.4.1.1.4 | Тротуар к детскому саду № 90 по ул.Василия Каменского,14 от проспекта Паркового до ул.Василия Каменского |  |  |  |  |  | 188 |  | 416,4 |
| 1.1.4.1.1.5 | Ул.Мильчакова от ул.Мильчакова,22 до ул.Мильчакова,35 |  |  |  |  |  | 387 |  | 550,2 |
| 1.1.4.1.1.6 | Ул.Красноборская |  |  |  |  |  | 40 |  | 133,8 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1 |  |  |  |  |  |  | 1633 |  | 2749,0 |
| 1.1.4.1.2 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2.1 | Ул.Беляева от ул.Одоевского до ул.Комбайнеров | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 266,9 | бюджет города Перми | 234,845 |
| 1.1.4.1.2.2 | Ул.Свиязева от ул.Карпинского до ул.Свиязева,10 |  |  |  |  |  | 333,5 |  | 653,620 |
| 1.1.4.1.2.3 | Ул.Чердынская от ул.Чердынской,19 до ул.Свиязева,18 |  |  |  |  |  | 108 |  | 210,475 |
| 1.1.4.1.2.4 | Ул.Подводников от ул.Советской Армии до ул.Советской Армии,46 |  |  |  |  |  | 269 |  | 442,959 |
| 1.1.4.1.2.5 | Ул.Комбайнеров от ул.Чердынской,17 до ул.Чердынской,13 |  |  |  |  |  | 241 |  | 432,019 |
| 1.1.4.1.2.6 | Ул.Левченко от ул.Спартаковской до ул.Стахановской,6а |  |  |  |  |  | 273 |  | 561,382 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2 |  |  |  |  |  |  | 1491,4 |  | 2535,300 |
| 1.1.4.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3.1 | Ул.Светлогорская от ул.Светлогорской,18 до ул.Светлогорской,20а | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 236 | бюджет города Перми | 202,974 |
| 1.1.4.1.3.2 | Ул.Кировоградская,73а (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 315 |  | 270,585 |
| 1.1.4.1.3.3 | Ул.Волгодонская от ул.Волгодонской,20а до ул.5-й Каховской |  |  |  |  |  | 190 |  | 163,210 |
| 1.1.4.1.3.4 | Ул.Калинина от ул.Каляева до ул.Юнг Прикамья |  |  |  |  |  | 850 |  | 731,979 |
| 1.1.4.1.3.5 | Ул.Сокольская,25 (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 285 |  | 244,815 |
| 1.1.4.1.3.6 | Ул.Ласьвинская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  |  |  |  |  | 250 |  | 214,750 |
| 1.1.4.1.3.7 | Ул.Камышинская от ул.Адмирала Ушакова до ул.Монтажников |  |  |  |  |  | 280 |  | 240,520 |
| 1.1.4.1.3.8 | Тротуар к детской музыкальной школе № 8 по ул.Сокольской,8 |  |  |  |  |  | 160 |  | 137,440 |
| 1.1.4.1.3.9 | Ул.Кировоградская от ул.Кировоградской,39 до ул.Кировоградской,49 |  |  |  |  |  | 370 |  | 317,830 |
| 1.1.4.1.3.10 | Ул.Адмирала Макарова от ул.Сокольской до ул.Адмирала Ушакова |  |  |  |  |  | 300 |  | 257,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3 |  |  |  |  |  |  | 3236 |  | 2781,803 |
| 1.1.4.1.4 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4.1 | Ул.Екатерининская от Комсомольского проспекта до съезда к ТРК «Колизей синема» | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 976 | бюджет города Перми | 1520,930 |
| 1.1.4.1.4.2 | Ул.Крисанова от ул.Петропавловской до ул.Крисанова,10 |  |  |  |  |  | 312 |  | 530,700 |
| 1.1.4.1.4.3 | Ул.Крисанова от ул.Крисанова,16 (вдоль дома) до ул.Пермской |  |  |  |  |  | 315 |  | 363,520 |
| 1.1.4.1.4.4 | Тротуар от ул.Екатерининской,164 вдоль сквера «Аллея памяти» до ул.Борчанинова |  |  |  |  |  | 397 |  | 534,900 |
| 1.1.4.1.4.5 | Ул.Куйбышева от ул.Луначарского до ул.Куйбышева,38 (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 486,5 |  | 502,950 |
| 1.1.4.1.4.6 | Ул.Пермская от ул.Пермской,128а до ул.Попова,18а (вдоль дома) |  |  |  |  |  | 170 |  | 151,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4 |  |  |  |  |  |  | 2656,5 |  | 3604,000 |
| 1.1.4.1.5 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.5.1 | Тротуар от ул.Крупской,92 (вдоль детского сада № 317 по ул.Крупской,90) до бульвара Гагарина,107/5 | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 186 | бюджет города Перми | 316,200 |
| 1.1.4.1.5.2 | Ул.Гайдара от ул.Гайдара,12 до ул.Гайдара,18 |  |  |  |  |  | 304 |  | 516,800 |
| 1.1.4.1.5.3 | ул.КИМ от ул.Хрустальной до ул.Грачева |  |  |  |  |  | 200 |  | 340,000 |
| 1.1.4.1.5.4 | Ул.Николая Быстрых от ул.Николая Быстрых,14 до ул.Инженерной |  |  |  |  |  | 220 |  | 374,000 |
| 1.1.4.1.5.5 | Ул.Крупской от ул.Уральской до ул.Лебедева |  |  |  |  |  | 270 |  | 459,000 |
| 1.1.4.1.5.6 | Ул.Юрша от ул.Юрша,1 до ул.Юрша,9 |  |  |  |  |  | 380 |  | 646,000 |
| 1.1.4.1.5.7 | Ул.Розалии Землячки (четная сторона) от ул.КИМ до ул.Лебедева |  |  |  |  |  | 182,8 |  | 310,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.5 |  |  |  |  |  |  | 1742,8 |  | 2962,800 |
| 1.1.4.1.6 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.6.1 | Ул.Социалистическая от ул.Томской до ул.Криворожской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 360,6 | бюджет города Перми | 565,940 |
| 1.1.4.1.6.2 | Ул.Криворожская от ул.Цимлянской до ул.Социалистической |  |  |  |  |  | 625 |  | 956,270 |
| 1.1.4.1.6.3 | Ул.Доватора,1 |  |  |  |  |  | 380 |  | 799,290 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.6 |  |  |  |  |  |  | 1365,6 |  | 2321,500 |
| 1.1.4.1.7 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.7.1 | Ул.Льва Шатрова от ул.Льва Шатрова,4 до ул.Льва Шатрова,24 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 2376 | бюджет города Перми | 2715,9210 |
| 1.1.4.1.7.2 | Ул.Чернышевского от ул.Героев Хасана до площади Карла Маркса |  |  |  |  |  | 1269 |  | 1101,952 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.7 |  |  |  |  |  |  | 3645 |  | 3817,873 |
| 1.1.4.1.8 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.8.1 | Ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 14 апреля | 01 сентября | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 167 | бюджет города Перми | 181,586 |
| 1.1.4.1.8.2 | Ул.Николая Островского от ул.Трактовой до ул.Николая Островского,63 |  |  |  |  |  | 153 |  | 130,086 |
| 1.1.4.1.8.3 | Ул.40 лет Победы от ул.Николая Островского до ул.40 лет Победы,38 |  |  |  |  |  | 162 |  | 47,148 |
| 1.1.4.1.8.4 | Ул.40 лет Победы (в районе АЗС до лестницы) |  |  |  |  |  | 133 |  | 38,980 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.8 |  |  |  |  |  |  | 615 |  | 397,800 |
| 1.1.4.1.9 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Дзержинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.9.1 | Ул.Лепешинская от ул.Кустарной до ул.Лепешинской,43 | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 38 | бюджет города Перми | 13,692 |
| 1.1.4.1.9.2 | Ул.Екатерининская от площади Гайдара до ул.Екатерининской,225 |  |  |  |  |  | 303 |  | 108,979 |
| 1.1.4.1.9.3 | Ул.Мильчакова от ул.Мильчакова,22 до ул.Мильчакова,35 |  |  |  |  |  | 193 |  | 69,596 |
| 1.1.4.1.9.4 | Тротуар вдоль хоккейной коробки на ул.Мильчакова (сквер по ул.Таврической) |  |  |  |  |  | 168 |  | 60,503 |
| 1.1.4.1.9.5 | Тротуар по ул.Докучаева от Низовского проезда до остановки «ПЗСП» |  |  |  |  |  | 70 |  | 26,230 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.9 |  |  |  |  |  |  | 772 |  | 279,000 |
| 1.1.4.1.10 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Индустриальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.10.1 | Ул.Свиязева от ул.Карпинского до ул.Свиязева,10 | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 140,5 | бюджет города Перми | 54,796 |
| 1.1.4.1.10.2 | Ул.Чердынская от ул.Чердынской,19 до ул.Свиязева,18 |  |  |  |  |  | 72,3 |  | 28,198 |
| 1.1.4.1.10.3 | Ул.Подводников от ул.Советской Армии до ул.Советской Армии,46 |  |  |  |  |  | 88,7 |  | 34,594 |
| 1.1.4.1.10.4 | Ул.Комбайнеров от ул.Чердынской,17 до ул.Чердынской,13 |  |  |  |  |  | 130,5 |  | 50,896 |
| 1.1.4.1.10.5 | Ул.Левченко от ул.Спартаковской до ул.Стахановской,6а |  |  |  |  |  | 222,6 |  | 86,816 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.10 |  |  |  |  |  |  | 654,6 |  | 255,300 |
| 1.1.4.1.11 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Кировском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.11.1 | Ул.Кировоградская,73а (вдоль дома) | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 50 | бюджет города Перми | 10,426 |
| 1.1.4.1.11.2 | Ул.Волгодонская от ул.Волгодонской,20а до ул.5-й Каховской |  |  |  |  |  | 190 |  | 39,660 |
| 1.1.4.1.11.3 | Ул.Калинина от ул.Каляева до ул.Юнг Прикамья |  |  |  |  |  | 600 |  | 125,232 |
| 1.1.4.1.11.4 | Ул.Ласьвинская от ул.Маршала Рыбалко до ул.Автозаводской |  |  |  |  |  | 60 |  | 12,530 |
| 1.1.4.1.11.5 | Ул.Камышинская от ул.Адмирала Ушакова до ул.Монтажников |  |  |  |  |  | 80 |  | 16,700 |
| 1.1.4.1.11.6 | Ул.Кировоградская от ул.Кировоградской,39 до ул.Кировоградской,41 |  |  |  |  |  | 200 |  | 41,749 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.11 |  |  |  |  |  |  | 1180 |  | 246,297 |
| 1.1.4.1.12 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Ленинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.12.1 | Ул.Крисанова от ул.Петропавловской до ул.Крисанова,10 | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 210 | бюджет города Перми | 68,570 |
| 1.1.4.1.12.2 | Ул.Крисанова от ул.Крисанова,16 (вдоль дома) до ул.Пермской |  |  |  |  |  | 403 |  | 169,550 |
| 1.1.4.1.12.3 | Тротуар от ул.Екатерининской,164 вдоль сквера «Аллея памяти» до ул.Борчанинова |  |  |  |  |  | 350 |  | 135,980 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.12 |  |  |  |  |  |  | 963 |  | 374,100 |
| 1.1.4.1.13 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Мотовилихинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.13.1 | Газон по нечетной стороне бульвара Гагарина между проезжей частью и тротуаром | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 776,4 | бюджет города Перми | 302,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.13 |  |  |  |  |  |  | 776,4 |  | 302,800 |
| 1.1.4.1.14 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.14.1 | Ул.Социалистическая от ул.Томской до ул.Криворожской | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 142,3 | бюджет города Перми | 55,500 |
| 1.1.4.1.14.2 | Ул.Криворожская от ул.Цимлянской до ул.Социалистической |  |  |  |  |  | 267 |  | 104,140 |
| 1.1.4.1.14.3 | Ул.Доватора,1 |  |  |  |  |  | 184,5 |  | 71,960 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.14 |  |  |  |  |  |  | 593,8 |  | 231,600 |
| 1.1.4.1.15 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в Свердловском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.15.1 | Ул.Льва Шатрова от ул.Льва Шатрова,4 до ул.Льва Шатрова,24 | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 980 | бюджет города Перми | 318,712 |
| 1.1.4.1.15.2 | Ул.Чернышевского от ул.Героев Хасана до площади Карла Маркса |  |  |  |  |  | 243 |  | 79,115 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.15 |  |  |  |  |  |  | 1223 |  | 397,827 |
| 1.1.4.1.16 | Ремонт газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров в поселке Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.16.1 | Ул.Николая Островского от ул.Николая Островского,81 до ул.Молодежной | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 14 апреля | 01 сентября | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 57 | бюджет города Перми | 18,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.16 |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 18,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 16385,3 | бюджет города Перми | 21170,076 |
|  |  |  |  |  | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв.м | 6219,8 |  | 2104,924 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23275,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 1850753,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1850753,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 |

7. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«План-график

подпрограммы 1.2 «Развитие сети автомобильных дорог и наружного освещения»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси-рования | Объем финансиро-вания, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Реконструкция площади Восстания, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Восстания, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы по реконструкции, в том числе: | кв.м | 6337 |  | бюджет города Перми | 35000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101272,5 |
| 1.2.1.1.1.1 | Переустройство сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |  | количество переустроенных сетей | ед. | 3 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Строительство мостовых сооружений |  |  |  | количество построенных мостовых сооружений | ед. | 1 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Осуществление авторского надзора |  | 01 мая | 31 декабря | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 |  | бюджет Пермского края | 350,0 |
| 1.2.1.1.3 | Осуществление строительного контроля |  | 01 мая | 31 декабря | акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 |  | бюджет Пермского края | 3377,5 |
| 1.2.1.1.4 | Расселение жилых домов | управление жилищных отношений администрации города Перми | 01 июля | 31 декабря | количество расселенных жилых домов | ед. | 2 |  | бюджет города Перми | 9499,9 |
| Всего по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 149499,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44499,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 105000,0 |
| 1.2.1.2 | Строительство ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ул.Советской Армии от ул.Мира до проспекта Декабристов, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 0,59 | бюджет города Перми | 34494,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 100543,5 |
| 1.2.1.2.1.1 | Переустройство сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |  | количество переустроенных сетей | ед. |  | 5 |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Строительство сетей наружного освещения |  |  |  | протяженность построенных сетей наружного освещения | пм |  | 1020 |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | Устройство дорожной одежды |  |  |  | площадь проезжей части построенной автомобильной дороги | кв.м |  | 8559 |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | Строительство тротуара |  |  |  | площадь построенного тротуара | кв.м |  | 6689 |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | Устройство газона |  |  |  | площадь устроенного газона | кв.м |  | 3151 |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 20 декабря | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 275,95 |
| 1.2.1.2.3 | Осуществление строительного контроля | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 апреля | 20 декабря | акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 2662,95 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 137976,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34494,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 103482,4 |
| 1.2.1.3 | Реконструкция ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Макаренко от бульвара Гагарина до ул.Уинской, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены подготовительные работы по реконструкции | км |  | 0,626 | бюджет города Перми | 31347,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 91370,04 |
|  |  |  |  |  | площадь проезжей части автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | кв.м |  | 21 500 |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Переустройство сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |  | количество переустроенных сетей | ед. |  | 3 |  |  |
| 1.2.1.3.1.2 | Строительство очистных сооружений |  |  |  | количество объектов | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.2.1.3.2 | Осуществление авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | акт приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 250,775 |
| 1.2.1.3.3 | Осуществление строительного контроля | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 мая | 31 декабря | акт приемки выполненных работ по осуществлению строительного контроля | ед. |  | 1 | бюджет Пермского края | 2419,985 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 125387,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31347,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 94040,8 |
| 1.2.1.4 | Реконструкция пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции пересечения ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель), в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | разработанная проектно-сметная документация | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 9000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 27000,0 |
| 1.2.1.4.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01 февраля | 01 апреля | заключенный муниципальный контракт | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.2.1.4.1.2 | Инженерные изыскания |  | 10 апреля | 01 июля | акт приемки выполненных инженерных изысканий | ед. |  | 2 |  |  |
| 1.2.1.4.1.3 | Разработка проектно-сметной документации, заключение договора на прохождение проектом госэкспертизы |  | 10 апреля | 30 октября | заключенный договор на прохождение проектом госэкспертизы | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.2.1.4.1.4 | Получение заключения госэкспертизы |  | 01 декабря | 28 декабря | положительное заключение госэкспертизы | ед. |  | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 36000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 27000,0 |
| 1.2.1.5 | Строительство автомобильной дороги Переход ул.Строителей – площадь Гайдара (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги Переход ул.Строителей – площадь Гайдара, в том числе: | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 5500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16500,0 |
| 1.2.1.5.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01 февраля | 01 апреля | заключенный муниципальный контракт | ед. |  | 1 |  |  |
| 1.2.1.5.1.2 | Инженерные изыскания |  | 10 апреля | 30 июля | акт приемки выполненных инженерных изысканий | ед. |  | 2 |  |  |
| 1.2.1.5.1.3 | Разработка проектно-сметной документации, заключение договора на прохождение проектом госэкспертизы |  | 10 апреля | 28 декабря | заключенный договор на прохождение проектом госэкспертизы | ед. |  | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 22000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16500,0 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 470864,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 124841,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,2 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Строительство сетей наружного освещения (включая проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Микрорайон Налимиха: ул.Яринская от ул.Заборной до конца улицы, ул.Камаринская от ул.Заборной до ул.Прудовой, ул.Налимихинская от ул.Заборной до ул.2-й Горевой, ул.Тихоокеанская, ул.Изумрудная, ул.Черногорская от ул.Мореходной до ул.Налимихинской, ул.Мореходная от ул.Тихоокеанской до конца улицы, ул.Судостроителей от ул.Тихоокеанской до ул.Авангардной, ул.Черногорская от ул.Тихоокеанской до конца улицы, ул.Лазурная от ул.Тихоокеанской до ул.Аметистовой | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 01 декабря | протяженность построенных сетей наружного освещения | км |  | 3,87 | бюджет города Перми | 6130,472 |
| 1.2.2.1.1.2 | Микрорайон Вышка-1: ул.Норинская, ул.Московская, ул.Бузинская, ул.Рылеева, ул.Амурская, ул.Волжская, ул.Некрасова, ул.Труда, ул.Кузнецкая, ул.Харьковская, ул.Козловская, ул.Мостовая, ул.Кирпичная |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1,22 |  | 2121,853 |
| 1.2.2.1.1.3 | Поселок Новые Ляды (часть 3): ул.Полевая от дома № 1 до ул.Комсомольской, ул.Залесная, ул.Дальняя, ул.Покрышкина от дома № 1 до дома № 45, ул.Калинина, ул.Куйбышева, переулок Пролетарский, ул.Ключевая, ул.Чапаева, ул.Мичурина, ул.Зеленая, ул.Кирова, ул.Лядовская от ул.Куйбышева до ул.Лядовской,1, ул.Уральская, ул.Пионерская от дома № 2 до дома № 20 и от ул.Лермонтова до ул.Пионерской,19, ул.Мысовая от дома № 2 до ул.Уральской, ул.Колхозная, ул.Школьная, ул.Октябрьская, ул.Советская от дома № 2 до дома № 20, ул.Пушкина от дома № 2 до дома № 6, ул.Садовая от ул.Пушкина до ул.Садовой,2, ул.Подгорная от дома № 3 до дома № 11, ул.40 лет Победы от дома № 22 до ул.Трактовой и от дома № 45 до дома № 57, ул.Мира от дома № 9 до дома № 32 |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 6,56 |  | 10025,687 |
| 1.2.2.1.1.4 | Ул.Новогайвинская от границы Мотовилихинского района до развязки с ул.Карбышева |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 3,48 |  | 5936,880 |
| 1.2.2.1.1.5 | Ул.Ухтинская |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1 |  | 1706,000 |
| 1.2.2.1.1.6 | Тротуар от ул.Вагонной,3 до МАОУ «СОШ № 111» по ул.Лепешкинской,43 |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 0,5 |  | 853,000 |
| 1.2.2.1.1.7 | Ул.Маяковского от дома № 1 до дома № 15 |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 0,3 |  | 511,800 |
| 1.2.2.1.1.8 | Микрорайон Чапаевский, 1 очередь: ул.Планерная, ул.2-я Планерная, ул.1-й Еловский переулок, ул.2-й Еловский переулок, ул.3-й Еловский переулок, ул.4-й Еловский переулок, ул.Еловая, ул.Чапаева, ул.Липовая, ул.Трактористов, ул.Кизеловская, ул.Мопра, ул.1-я Логовая от ул.Липовой до ул.Берорусской |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 5,07 |  | 8646,008 |
| 1.2.2.1.1.9 | Ул.Смирнова от ул.Смирнова,91 до ул.1905 года |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1 |  | 1706,000 |
| 1.2.2.1.1.10 | Микрорайон Висим-1: ул.Барановская, ул.Якова Кузнецова, ул.Братьев Каменских, ул.Постаногова |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 2,2 |  | 3753,200 |
| 1.2.2.1.1.11 | Микрорайон Висим-2: ул.Егоршинская, ул.Артинская, ул.Еланская, 1-й, 2-й Сухоложские проезды, ул.Нагорная, ул.Сухоложская |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1,3 |  | 2217,800 |
| 1.2.2.1.1.12 | Ул.Соликамская от ул.Делегатской до Восточного обхода |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 0,7 |  | 1194,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 27,2 | бюджет города Перми | 44802,900 |
| 1.2.2.1.2 | Проектно-изыскательские работы по строительству сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Микрорайон Домостроительный: ул.Аксайская, ул.Амбарная, ул.Белозерская, ул.Домостроительная, ул.Лоцманская, ул.Осиновая, Черемуховый переулок, 2-й Черемуховый переулок, Вилюйский переулок, Станочный переулок, переулок Верхоянский, переулок Кухтымский, Ейский переулок, Макеевский переулок, Кутамышский переулок, ул.Серго | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 июня | 20 декабря | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения | ед. |  | 1 | бюджет города Перми | 1359,482 |
| 1.2.2.1.2.2 | Микрорайон Голованово: ул.Набережная, ул.Новая, ул.Молодежная, Клубный переулок, ул.Ленина, ул.Школьная, Лядовский переулок, ул.Северная, ул.Зеленая |  | 01 июня | 20 декабря |  |  |  | 1 |  | 1377,908 |
| 1.2.2.1.2.3 | Микрорайон Заозерье: ул.Судоремонтная, ул.Сигнальная, ул.1-я Палубная, ул.Трясолобова, ул.1-я Танкерная, ул.Байдарочная, ул.Верхнекамская, ул.Шлюпочная, ул.Паромная, ул.Липецкая, ул.Новоазовская, ул.Портовая, ул.Мачтовая, ул.2-я Мачтовая, ул.3-я Мачтовая, ул.Радистов, ул.Водолазная, ул.Читалина, ул.2-я Палубная |  | 01 июня | 20 декабря |  |  |  | 1 |  | 1126,311 |
| 1.2.2.1.2.4 | Социалистический поселок |  | 01 июня | 20 декабря |  |  |  | 1 |  | 480,840 |
| 1.2.2.1.2.5 | Микрорайон Соболи (ул.1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Соболинская, ул.2-я, 3-я, 4-я Таежная, ул.Таежная) |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1 |  | 997,446 |
| 1.2.2.1.2.6 | Микрорайон Новобродовский: ул.Ореховая, ул.Ясеневая, ул.Кленовая, ул.Цветочная, ул.Бродовское кольцо, ул.Осенняя, ул.Зимняя, ул.Летняя, ул.Грибная, Ромашковый 1-й пер., Ромашковый 2-й пер., ул.Смородиновая, ул.Утренняя, ул.1-я Радиальная, ул.2-я Радиальная, ул.3-я Радиальная, ул.4-я Радиальная, ул.5-я Радиальная, ул.Ландышева, Радужный переулок, ул.Пасечная, ул.Виноградная |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1 |  | 2628,341 |
| 1.2.2.1.2.7 | Микрорайон Пихтовая стрелка: ул.Былинная, ул.Восходящая, ул.Посадская, ул.Лебяжья, ул.Светлая, ул.Нектарная, ул.Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1 |  | 1909,688 |
| 1.2.2.1.2.8 | Ул.Потерянная, ул.Пирожковая |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1 |  | 455,432 |
| 1.2.2.1.2.9 | Дорога Дружбы от путепровода на ст.Блочная до ул.Новогайвинской |  | 01 июня | 01 декабря |  |  |  | 1 |  | 1678,552 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | бюджет города Перми | 12014,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56816,9 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56816,9 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: | 527681,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181658,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 346023,2 |

8. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«План-график

подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01 января | 31 декабря | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 175088,2 |
| 1.3.1.1.2 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 10387,7 |
| 1.3.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Индустриального района» | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 11438,6 |
| 1.3.1.1.4 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Кировского района» | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 11042,1 |
| 1.3.1.1.5 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Ленинского района» | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 9979,3 |
| 1.3.1.1.6 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 12909,5 |
| 1.3.1.1.7 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 10383,5 |
| 1.3.1.1.8 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Свердловского района» | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 11272,6 |
| 1.3.1.1.9 | Выполнение функций муниципального заказчика работМКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 01 января | 31 декабря |  |  | 1 |  | 5826,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 258328,2 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 258328,2 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 258328,2 |