16.12.2014

988

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 725.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.12.2014 № 988

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 725

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 слова «К концу 2014 года планируемое количество разработанных колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия центральных улиц города Перми составит 361 шт. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 539 шт.» заменить словами «К концу 2014 года планируемое количество разработанных колерных паспортов зданий и объектов культурного наследия центральных улиц города Перми составит 360 шт. Реализация программы позволит увеличить данный показатель до 538 шт.»;

1.2. стоку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | 86,6 % | 94 % | 100 % |

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

2.1. в строке 1.1.1.1 слова «разработанная документация за счет физических и юридических лиц: СТН часть В5, часть В6, Г11, часть Ж2, часть И15, часть И21, И30» заменить словами «разработанная документация за счет физических и юридических лиц: СТН часть В5, часть В6, Г11, часть Ж2, часть И15, часть И21, И29, И30»;

2.2. строку 1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории | ДГА | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 32<7> | 28<8> | - | бюджет города Перми | 2247,000 | 1369,400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | - 44 | - 28 | - - | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  |  | количество подготовленных проектов изменений в Правила землепользования и застройки города Перми по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 1782,000 | 1782,000 | 1782,000 |
|  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 111 | 111 | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 | 600 | 600 | бюджет города Перми | 509,300 | 509,300 | 509,300 |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 93,100 | 93,100 | 93,100 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 181,200 | 181,200 | 181,200 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |

2.3. сноску <8> изложить в следующей редакции:

«<8> Перечень земельных участков, планируемых сформировать под строительство на торги в 2016 году:

| № | Наименование земельного участка | Площадь земельного участка (общая, ориентировочная), кв.м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование на торги земельного участка северо-западнее земельного участка по ул.Кирпичной,1 | 9006 |
| 2 | Формирование на торги земельного участка по ул.2-й Затонской,5 | 1400 |
| 3 | Формирование на торги земельного участка по ул.Бушмакина,4 | 1290 |
| 4 | Формирование на торги земельного участка по ул.Можайской (уч.66) | 3567 |
| 5 | Формирование на торги земельного участка по ул.Можайской (уч.63) | 6231 |
| 6 | Формирование на торги земельного участка по пер.Бетонному,1 | 1891 |
| 7 | Формирование на торги земельного участка по ул.Нечаевской (5, 7, 11)-ул.Камчатовской,22 | 3200 |
| 8 | Формирование на торги земельного участка по ул.Генерала Черняховского (уч.42) | 4600 |
| 9 | Формирование на торги земельного участка по пер.Талицкому (уч.19) | 3482 |
| 10 | Формирование на торги земельного участка по ул.Хвойной,20 | 3000 |
| 11 | Формирование на торги земельного участка по ул.Водников,49 | 2000 |
| 12 | Формирование на торги земельного участка по ул.Танцорова,26 | 660 |
| 13 | Формирование на торги земельного участка по ул.Житомирской,26 | 5600 |
| 14 | Формирование на торги земельного участка по ул.Новогодней,17, 19 | 7350 |
| 15 | Формирование на торги земельного участка по ул.Ореховой,63 | 1200 |
| 16 | Формирование на торги земельного участка по ул.Субботинской 4-й (между жилыми домами № 10-12) | 900 |
| 17 | Формирование на торги земельного участка по ул.Чайковского,11, 13, 15, 15а | 7216 |
| 18 | Формирование на торги земельного участка по ул.Бакинских Комиссаров,38 | 918 |
| 19 | Формирование на торги земельного участка по ул.Наймушина,25 | 875 |
| 20 | Формирование на торги земельного участка по ул.Минской (между домами № 4-8) | 1350 |
| 21 | Формирование на торги земельного участка по ул.Томской (уч.6) | 15791 |
| 22 | Формирование на торги земельного участка по пер.Мозырьскому 1-у (севернее № 35) | 648 |
| 23 | Формирование на торги земельного участка по ул.Адмирала Макарова,1 | 2250 |
| 24 | Формирование на торги земельного участка по пер.Бийскому 1-у,3 (кад. № 59:01:4410230:9) | 1133 |
| 25 | Формирование на торги земельного участка по ул.Светлогорской (восточнее № 8) | 2800 |
| 26 | Формирование на торги земельного участка по ул.Социалистической | 2000 |
| 27 | Формирование на торги земельного участка по ул.2-й Ремонтной,7 | 1635 |
| 28 | Формирование на торги земельного участка по ул.Алтайской,4 | 2736 |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. строку:

|  | Обеспеченность документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, проектной документацией по архитектурному облику (от запланированных к утверждению документов в текущем периоде) | % | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 86,6 | 94 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.2. строку:

|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - 5,1 | - 18,19 | - 10,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | - 20,07 | - 9,47 | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.3. исключить строку:

|  | Доля земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, от количества сформированных земельных участков на данные цели в предыдущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4. Раздел «Методика расчета показателя конечного результата цели муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

- «МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед.изм. | Формула расчета | Методология расчета | Ис-точник ин-формации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | Од = (От + Опзз + Одпт) / 3, где: От – обеспеченность документами территориального планирования, определяется по формуле: От = Кизм. факт / К.изм. план x 100, где: Кизм. факт – количество изменений в Генеральный план города Перми, внесенных и утвержденных в соответствующем году; К.изм. план – количество изменений в Генеральный план города Перми, планируемых к внесению и утверждению в соответствующем году; Опзз – обеспеченность документами градостроительного зонирования (Правилами землепользования и застройки города Перми), определяется по формуле: Опзз = Кфакт / Кплан x 100, где: Кфакт – количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, внесенных и утвержденных в соответствующем году; Кплан – количество изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, планируемых к внесению и утверждению в соответствующем году; Одпт – обеспеченность документацией по планировке территорий города Перми, определяется по формуле: Одпт = Sутв. / S гор. x 100, где: Sутв. – площадь территорий, на которые разработана и утверждена в текущем и предшествующих периодах документация по планировке территории в части функциональных зон СТН; S гор. – площадь территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом в части функциональных зон СТН | определяется как среднее значение обеспеченности документами градостроительного проектирования, выраженное в процентах | ДГА | ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным |

5. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства

и архитектуры на территории города Перми»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия, объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Планировка территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Анализ исходных данных и формирование задач проекта планировки территории | МКУ «Институт территориального планирования» | 12.01.2015 | 25.03.2015 | отчет по результатам анализа исходных данных Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4856,330 |
| 1.1.1.1.2 | Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории | МКУ «Институт территориального планирования» | 26.03.2015 | 25.06.2015 | комплект материалов по обоснованию проекта планировки Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8039,358 |
| 1.1.1.1.3 | Подготовка основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории | МКУ «Институт территориального планирования» | 26.06.2015 | 27.07.2015 | основная часть проекта планировки Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2001,053 |
| 1.1.1.1.4 | Доработка основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории по результатам согласования с функциональными органами и подразделениями | МКУ «Институт территориального планирования» | 28.07.2015 | 25.09.2015 | доработанная основная часть проекта планировки Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3429,385 |
| 1.1.1.1.5 | Проведение публичных слушаний. Доработка документации по планировке территории по результатам публичных слушаний | ДГА, МКУ «Институт территориального планирования» | 26.09.2015 | 08.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по разработке документации по планировке Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7790,074 |
| 1.1.1.1.6 | Утверждение документации по планировке Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ДГА | 09.12.2015 | 30.12.2015 | разработанная и утвержденная документация по планировке Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | га |  | 2616,61 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26116,200 |
| 1.1.1.2 | Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Выполнение работ по созданию топографической основы территорий, разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проектов планировок | МКУ «Институт территориального планирования» | 12.01.2015 | 30.04.2015 | количество работ по созданию топографической основы территорий | ед. |  | 11 | бюджет города Перми | 12025,600 |
|  |  | МКУ «Институт территориального планирования» | 12.01.2015 | 30.08.2015 | количество работ по разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проекта планировки Территории 3: СТН часть В11, Г10, часть Г3, Г4, Г5, часть Ж1, И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, Ж12, часть Ж6, часть И13, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ед. |  | 34 | бюджет города Перми | 29149,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41175,200 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67291,400 |
| - 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 12.01.2015 | 31.03.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.04.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3461,600 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  | шт. | 114 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3461,600 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3461,600 |
| - 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ДГА | 02.03.2015 | 11.05.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ДГА | 12.05.2015 | 01.07.2015 | акт сдачи выполненных работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 954,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, по которым произведен вынос в натуру красных линий |  | ед. | 318 |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 15.02.2015 | 15.04.2015 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям |  | ед. | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) |  | - ед. | 1362 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 01 января текущего периода (справочно) |  | ед. | 2866 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 954,000 |
| - 1.1.3.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Заключение контракта на выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | 16.02.2015 | 06.07.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.2.2 | Выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | 17.02.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1258,400 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми |  | ед. | 242 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1258,400 |
| - 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1 | Заключение контракта на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 02.02.2015 | 06.04.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги |  | ед. | 32 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.3.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 11.03.2015 | 30.08.2015 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков под строительство на торги |  | ед. | 32 | бюджет города Перми | 2247,000 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги |  | ед. | 32 |  |  |
| 1.1.3.3.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ДГА | 01.09.2015 | 30.10.2015 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми |  | ед. | 44 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.3.4 | Заключение контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ДГА | 19.01.2015 | 01.12.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон |  | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.3.5 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 01.04.2015 | 25.12.2015 | проведенные публичные слушания по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон |  | ед. | 6 |  | 1782,000 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (редакций) по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми |  | ед. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми |  | шт. | 111 |  |  |
| 1.1.3.3.6 | Заключение контракта на поставку расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 12.01.2015 | 15.08.2015 | заключенный контракт на поставку расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.3.7 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков | ДГА | 16.02.2015 | 20.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков |  | ед. | 5 | бюджет города Перми | 509,300 |
|  |  |  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) |  | шт. | 600 |  |  |
| 1.1.3.3.8 | Заключение контракта на выполнение работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми | ДГА | 02.02.2015 | 10.03.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.3.9 | Установление публичных сервитутов на территории города Перми | ДГА | 11.03.2015 | 10.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93,100 |
|  |  |  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.3.3.10 | Проведение консультаций и экспертизы по инициативе ДГА | ДГА | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 108,000 |
| 1.1.3.3.11 | Проведение судебной экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество экспертиз, назначенных определением суда |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 181,200 |
| 1.1.3.3.12 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов |  | ед. | 5 | бюджет города Перми | 10,000 |
| 1.1.3.3.13 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ДГА | 01.02.2015 | 25.12.2015 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам |  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 300,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5230,600 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7443,000 |
| - 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4.1 | Снос самовольных построек, приведение объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 02.02.2015 | 25.12.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 90,600 |
| 1.1.4.1.2 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского города Перми | 01.03.2015 | 30.04.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.3 | Снос самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.05.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 890,500 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми |  | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.4.1.4 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 181,100 |
| 1.1.4.1.5 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2015 | 01.07.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.6 | Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 02.07.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,700 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.4.1.7 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.04.2015 | 25.12.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 135,900 |
| 1.1.4.1.8 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2015 | 31.03.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.9 | Снос самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2015 | 01.06.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 283,800 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми |  | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.4.1.10 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2015 | 30.11.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 181,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1787,700 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1787,700 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79983,700 |

6. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия, объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Выполнение работ по развитию электронного архива документации по планировке территории | ДГА | 01.12.2015 | 29.12.2015 | количество документов по планировке территорий, занесенных в автоматизированную систему обеспечения градостроительной деятельности (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел<10> | ДГА | 17.03.2015 | 20.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 1995,500 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 2665 |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Заключение контракта на выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 30.04.2015 | 30.06.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 01.07.2015 | 20.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 650,200 |
|  |  |  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 350 |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Заключение контракта на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 03.03.2015 | 30.04.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.05.2015 | 31.07.2015 | акт сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1272,700 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3918,400 |
| - 1.2.1.2 | Сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Заключение контракта на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 12.01.2015 | 02.03.2015 | заключенный контракт на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Приобретение сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 03.03.2015 | 30.04.2015 | акт сдачи выполненных работ по поставке сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12072,200 |
|  |  |  |  |  | количество серверов, приобретенных для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности взамен устаревшего для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами, в целях надежности функционирования | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.2.3 | Заключение контракта на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 12.01.2015 | 02.03.2015 | заключенный контракт на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.4 | Приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 03.03.2015 | 30.03.2015 | акт сдачи выполненных работ по предоставлению пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4896,600 |
|  |  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | мес. | 12 |  |  |
| 1.2.1.2.5 | Выполнение работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности<10> | ДГА | 02.03.2015 | 15.12.2015 | акты сдачи выполненных работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 4 | бюджет города Перми | 4489,900 |
|  |  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | мес. | 12 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21458,700 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25377,100 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25377,100 |

---------------------------------------

<10> Муниципальный контракт заключен в 2014 году и является переходящим на следующие периоды.