23.12.2014

1030

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 
2014 г. № 728.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми 					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 23.12.2014 № 1030

ИЗМЕНЕНИЯ
 в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 728

1. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми»

муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | зна-чение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Содействие гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация комплексной информационной кампании в городе Перми, направленной на укрепление единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Создание и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление единства российской нации и поддержание позитивного имиджа Перми как города культуры, мира и толерантности | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество рекламных конструкций с баннерами | ед. |  | 40 |  | бюджет города Перми | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению социальной рекламы, направленной на укрепление единства российской нации и поддержание позитивного имиджа Перми как города культуры, мира и толерантности | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на выполнение работ по созданию и размещению социальной рекламы, направленной на укрепление единства российской нации и поддержание позитивного имиджа Перми как города культуры, мира и толерантности | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение создания сайта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество разделов на сайте | ед. |  | 30 |  | бюджет города Перми | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию сайта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на выполнение работ по созданию сайта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Издание справочных материалов, нацеленных на укрепление единства российской нации | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | тираж издания | ед. |  | 500 |  | бюджет города Перми | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по изданию справочных материалов, нацеленных на укрепление единства российской нации | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на выполнение работ по изданию справочных материалов, нацеленных на укрепление единства российской нации | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 600,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Организация и проведение научно-практических и культурно-просветительских общегородских мероприятий с участием национально-культурных объединений, направленных на укрепление единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Проведение общегородского мероприятия «Новруз» | ДКМП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 250 |  | бюджет города Перми |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Проведение общегородского мероприятия «Международный день дружбы» с проведением конференции «В семье единой народов России» | ДКМП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 500 |  | бюджет города Перми |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Организация и проведение на закрытой площадке концертной программы, посвященной Дню народного единства | ДКМП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 1100 |  | бюджет города Перми |  | 600,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Городской детский фестиваль читательских предпочтений «Один народ - одна Победа!» | ДКМП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 120 |  | бюджет города Перми |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5 | Проведение фестиваля национальных культур для населения города Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 600 |  | бюджет города Перми |  | 450,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.6 | Проведение спартакиады национальных видов спорта | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 100 |  | бюджет города Перми |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.7 | Проведение общегородского мероприятия с представлением итогов деятельности воскресных школ национально-культурных организаций | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 100 |  | бюджет города Перми |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1800,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 285,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2400,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 285,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Содействие сохранению этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Поддержка инициатив национально-культурных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Цикл мероприятий по поддержке инициатив, нацеленных на популяризацию национальных культур | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 6 |  | бюджет города Перми | 540,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 600 |  | внебюджетные источники | 162,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Организация участия татарской и башкирской делегации в краевом национальном празднике «Сабантуй» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 35,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | Проведение мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры, в том числе участие в реализации проекта «Кирилло-Мефодиевские чтения» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 1492,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 2350 |  | внебюджетные источники | 480,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКМП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4 | Фестиваль татарской культуры «Пермь – талант лары» | ДКМП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 250,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.5 | Проведение национального праздника «Сабантуй» | ДКМП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 45,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.6 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.7 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.8 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.9 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.10 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.11 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.12 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.13 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.14 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.15 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.16 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.17 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.18 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.19 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.20 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.21 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 36,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3077,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 932,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Информирование населения через средства массовой информации об этническом многообразии народов России, проживающих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Создание и трансляция специализированных тематических передач на местных телеканалах | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество телевизионных передач | ед. |  | 12 |  | бюджет города Перми | 840,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и трансляции специализированных тематических передач на местных телеканалах | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на выполнение работ по созданию и трансляции специализированных тематических передач на местных телеканалах | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | Содействие издательской деятельности по тематике этнического многообразия города Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | тираж издания | ед. |  | 500 |  | бюджет города Перми | 1200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по подготовке и изданию книг по тематике этнического многообразия города Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на выполнение работ по подготовке и изданию книг по тематике этнического многообразия города Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2040,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5117,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 932,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Способствование социальной и культурной адаптации мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Социальная и культурная адаптация мигрантов и вынужденных переселенцев из Украины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Оказание консультационных правовых услуг мигрантам и членам их семей через создание специальных площадок (общественных приемных) для мигрантов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных консультаций | ед. |  | 400 |  | бюджет города Перми | 500,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке консультационных правовых услуг мигрантам и членам их семей через создание специальных площадок (общественных приемных) для мигрантов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на оказание консультационных правовых услуг мигрантам и членам их семей через создание специальных площадок (общественных приемных) для мигрантов | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Выпуск информационных материалов (брошюр, памяток, листовок) | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | тираж выпуска информационных материалов | ед. |  | 30000 |  | бюджет города Перми | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по выпуску информационных материалов (брошюр, памяток, листовок) | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по выпуску информационных материалов (брошюр, памяток, листовок) | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Приобретение учебников по изучению русского языка, истории и культуры России | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество учебников | шт. |  | 1000 |  | бюджет города Перми | 250,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по приобретению учебников по изучению русского языка, истории и культуры России | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.3.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по приобретению учебников по изучению русского языка, истории и культуры России | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 500 |  | бюджет города Перми | 193,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.4.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по организации и проведению культурно-просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1093,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1093,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Задача. Участие в профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Профилактические мероприятия по недопущению межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.3 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.4 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.6 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.7 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.8 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.9 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.10 | Создание информационного банка программ и разработок по профилактике экстремизма, терроризма и формированию межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество информационных банков | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.11 | Размещение на сайте ЦПМСС.РФ материалов и программ по профилактике экстремизма, терроризма и формированию межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество размещений | ед. |  | 12 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.12 | Информационные выходы детского телефона доверия «Перемена» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество выходов | ед. |  | 20 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.13 | Проведение мероприятий, посвященных Дню подростка | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. |  | 15 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.14 | Городской конкурс проектов развития движения школьных служб примирения | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов | ед. |  | 8 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.15 | Работа городского клуба волонтеров школьных служб примирения | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 20 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.16 | Акция «Толерантные каникулы» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 100 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.17 | КВЕСТ (городская приключенческая игра) «Хоббит: миссия терпимости» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.18 | Работа детского телефона доверия «Перемена» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество обращений | ед. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.19 | Введение продуктоориентированных краткосрочных курсов дополнительного образования детей для подростков в МАОУ ДОД города Перми | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.20 | Организация и проведение межведомственного семинара для заместителей руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе «Организация работы по профилактике экстремизма, терроризма и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 20 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.21 | Разработка и согласование планов образовательных учреждений по профилактике экстремизма, терроризма и формированию межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество согласованных планов | шт. |  | 20 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.22 | Методический семинар для педагогов-психологов «Организация работы по профилактике экстремизма, терроризма и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 20 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.23 | Методический семинар для классных руководителей «Организация работы по профилактике экстремизма, терроризма и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 20 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.24 | Методический семинар для руководителей школьных служб примирения «Работа волонтеров школьных служб примирения по формированию толерантности» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 8 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.25 | Проектная деятельность с факультетом правового и социально-педагогического образования Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.26 | Совместные мероприятия с пермской общественной организацией «ПравДа вместе» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.27 | Активизация работы детских общественных объединений «Ровесник», скаутского движения по формированию толерантного отношения к людям различных национальностей | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 50 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.28 | Совместно с киноцентром «Премьер» разработка и проведение дискуссионной программы для старшеклассников «Современный социум. Разнообразие культур и конфессий» | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. |  | 25 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.29 | Приобретение книгоиздательской продукции «Уроки толерантности», «Национальность без границ» и «Терроризм – зло против человечества» | ДОБ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество экземпляров пособий | шт. |  | 1000 |  | бюджет города Перми | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.29.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по приобретению книгоиздательской продукции «Уроки толерантности», «Национальность без границ» и «Терроризм – зло против человечества» | ДОБ | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.29.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по приобретению книгоиздательской продукции «Уроки толерантности», «Национальность без границ» и «Терроризм – зло против человечества» | ДОБ | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 240,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1100,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 240,000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9710,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1457,000 |  |  |  |  |  |  |

2. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми»

муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  
в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Содействие гармонизации межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение мероприятий для религиозных организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Городское мероприятие по развитию межрелигиозного диалога |  | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 200 | внебюджетные источники | 75,000 |
| 1.2.1.1.2 | Межконфессиональная акция «День открытых дверей» |  | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 100 | внебюджетные источники | 30,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 105,000 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 105,000 |
| 1.2.2 | Задача. Поддержка общественных инициатив, направленных на сохранение конфессиональной картины города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Поддержка инициатив религиозных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Цикл мероприятий по поддержке инициатив религиозных общественных организаций и объединений | УВОСиМО |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 400 | внебюджетные источники | 108,000 |
| 1.2.2.1.2 | Проведение мероприятия для населения в рамках форума «Мусульманский мир» | УВОСиМО |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |
| 1.2.2.1.3 | Проведение мероприятия в рамках межрегиональной православной выставки монастырей и храмов «Православная Русь» | УВОСиМО |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 140,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42,000 |
| 1.2.2.1.4 | Проведение общегородского молодежного форума | УВОСиМО |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | внебюджетные источники | 30,000 |
| 1.2.2.1.5 | Проведение мероприятия «Рождественские песнопения» | ДКМП |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| 1.2.2.1.6 | Проведение пасхального фестиваля | ДКМП |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 340,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 102,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 372,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 372,000 |
| 1.2.3 | Задача. Участие в профилактике межконфессиональных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Профилактические мероприятия по недопущению межконфессиональных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций работающих в сфере межконфессиональных отношений |  | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.2.3.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межконфессиональных отношений |  | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межконфессиональных отношений |  | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  |  |
| 1.2.3.1.3 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  |  |
| 1.2.3.1.4 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  |  |
| 1.2.3.1.5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  |  |
| 1.2.3.1.6 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  |  |
| 1.2.3.1.7 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | внебюджетные источники | 7,500 |
| 1.2.3.1.8 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | внебюджетные источники | 7,500 |
| 1.2.3.1.9 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 | внебюджетные источники | 7,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1890, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 537,000 |

3. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений»

муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия  
в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Организация и проведение мониторинга межнациональных, межконфессиональных, миграционных процессов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мониторинг состояния и оценка напряженности межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество аналитических отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.3.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по мониторингу состояния и оценке напряженности межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.03.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по мониторингу состояния и оценке напряженности межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.03.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2 | Исследование уровня сохранения и развития традиционных культур народов города Перми и особенностей функционирования и существования на современном этапе конфессий в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество аналитических отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.1.1.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по исследованию уровня сохранения и развития традиционных культур народов города Перми и особенностей функционирования и существования на современном этапе конфессий в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по исследованию уровня сохранения и развития традиционных культур народов города Перми и особенностей функционирования и существования на современном этапе конфессий в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.10.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3 | Разработка и подготовка доклада «О миграционной ситуации в городе Перми» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество аналитических отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.1.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по разработке и подготовке доклада «О миграционной ситуации в городе Перми» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.09.2015 | количество подготовленных и размещенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по разработке и подготовке доклада «О миграционной ситуации в городе Перми» | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.10.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 900,000 |
| Итого по задаче 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 900,000 |
| Итого по подпрограмме 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 900,000 |