О внесении изменений
в муниципальную программу
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Перми»,
утвержденную постановлением
администрации города Перми
от 17.10.2013 № 870

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 17.10.2013 № 870

30.12.2014

1075

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2013 г. № 870 (в ред. 
от 28.04.2014 № 299, от 02.12.2014 № 916).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»     и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления здравоохранения администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми		                                    Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2014 № 1075

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2013 г. № 870

- 1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы – 2690917,176 тыс.руб., в том числе: 2596172,460 тыс.руб. – бюджет города Перми; 82687,999 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований за 2013 год); 9462,404 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 1441,315 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет); 1152,998 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет), в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 915796,776 тыс.руб. | 887336,800 тыс.руб. | 887783,600 тыс.руб. |
|  | бюджет города Перми | 824032,060 тыс.руб. – бюджет города Перми; 82687,999 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований за 2013 год) | 884356,800 тыс.руб. – бюджет города Перми | 887783,600 тыс.руб. – бюджет города Перми |
|  | бюджет Пермского края | 6482,404 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 1441,315 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет); 1152,998 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 2980,000 тыс.руб. – бюджет Пермского края | 0,000 тыс.руб. |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 тыс.руб | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб |
|  | внебюджетные источники | 0,000 тыс.руб | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. |
|  | Подпрограмма 1.1. «Развитие спортивной инфраструктуры», всего (тыс.руб.) | 199888,624 тыс.руб. | 205548,700 тыс.руб. | 208671,800 тыс.руб. |
|  | бюджет города Перми | 119147,888 тыс.руб.; 78146,423 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 205548,700 тыс.руб. | 208671,800 тыс.руб. |
|  | бюджет Пермского края | 1441,315 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет); 1152,998 тыс.руб. – бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. |
|  | внебюджетные источники | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. |
|  | Подпрограмма 1.2. «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению», всего (тыс.руб.) | 715908,152 тыс.руб. | 681788,100 тыс.руб. | 679111,800 тыс.руб. |
|  | бюджет города Перми | 704884,172 тыс.руб.; 4541,576 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 678808,100 тыс.руб. | 679111,800 тыс.руб. |
|  | бюджет Пермского края | 6482,404 тыс.руб. | 2980,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. |
|  | внебюджетные источники | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. | 0,000 тыс.руб. |

- 2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» изложить в следующей редакции:

- «ФИНАНСИРОВАНИЕ

- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | КФКС | бюджет города Перми | 114543,288 | 117268,200 | 143402,300 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 73335,673 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет) | 1441,315 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Приведение в нормативное состояние спортивных объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | КФКС | бюджет города Перми | 4604,600 | 88280,500 | 65269,5 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4810,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 1152,998 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация предоставления спортивно- оздоровительных услуг и услуг дополнительного образования по подготовке спортивного резерва в учреждениях и организациях различных форм собственности | КФКС | бюджет города Перми | 670899,721 | 642320,100 | 642623,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 1034,778 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Организация физкультурно- оздоровительной работы по месту жительства граждан | КФКС | бюджет города Перми | 18519,357 | 19848,200 | 19848,200 |
| 1.2.3 | Задача. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни | КФКС | бюджет города Перми | 15465,094 | 16639,800 | 16639,800 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 3506,798 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 6482,404 | 2980,000 | 0,000 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 824032,060 | 887336,800 | 887783,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 82687,999 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 6482,404 | 2980,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет) | 1441,315 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 1152,998 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 824032,060 | 887336,800 | 887783,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 82687,999 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 6482,404 | 2980,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет) | 1441,315 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 1152,998 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие спортивной инфраструктуры»:

3.1. строки 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем | КФКС | количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию | ед. | 4 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 4201,200 | 17268,200 | 18402,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество технических паспортов плоскостных спортивных сооружений | ед. | 4 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | КФКС | количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 7 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 16353,619 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4301,200 | 17268,200 | 18402,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 16353,619 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114543,288 | 117268,200 | 143402,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 73335,673 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет) | 1441,315 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта | КФКС | количество спортивных объектов, в которых проведены работы по устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | 4 | 0 | бюджет города Перми | 3921,400 | 10638,200 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество приобретенного спортивного инвентаря | ед. | 24 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 683,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество спортивных объектов, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 0 | 8 | 9 | бюджет города Перми | 0,000 | 77642,300 | 65269,500 |
|  |  |  | количество спортивных объектов, в которых проведены ремонтные работы (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 3 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4810,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество спортивных объектов, в которых проведены ремонтные работы (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет | 1152,998 | 0,000 | 0,000 |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 | бюджет города Перми | 4604,600 | 88280,500 | 65269,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4810,750 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 1152,998 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строку «Итого по задаче 1.1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2 | бюджет города Перми | 4604,600 | 88280,500 | 65269,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4810,750 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 1152,998 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.1 | бюджет города Перми | 119147,888 | 205548,700 | 208671,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 78146,423 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет) | 1441,315 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований прошлых лет) | 1152,998 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг населению»:

4.1. в графе 10 строки 1.2.1.3:

цифры «584400,196» заменить цифрами «583920,596»;

цифры «4860,700» заменить цифрами «3905,832»;

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 | бюджет города Перми | 591905,210 | 576244,100 | 575588,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 101,750 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 670899,721 | 642320,100 | 642623,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 1034,778 | 0,000 | 0,000 |

4.4. дополнить строками 1.2.3.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.4» следующего содержания:

| 1.2.3.4 | Реализация проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» | КФКС | количество систематически занимающихся детей в отрасли физической культуры и спорта | чел. | 4539 | 0 | 0 | бюджет Пермского края | 2101,560 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | количество систематически занимающихся детей в отрасли образования | чел. | 2808 | 0 | 0 | бюджет Пермского края | 1300,844 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3402,404 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку «Итого по задаче 1.2.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | бюджет города Перми | 15465,094 | 16639,800 | 16639,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований | 3506,798 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6482,404 | 2980,000 | 0,000 |

4.6. строку «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 704884,172 | 678808,100 | 679111,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4541,576 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6482,404 | 2980,000 | 0,000 |

5. В приложении 2:

5.1. строки 1.1.1.3, 1.1.1.3.1-1.1.1.3.6, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по ул.Кабель-щиков,17 | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» | 01.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1798,445 |
|  | Аукцион |  | 15.04.2014 | 15.06.2014 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта |  | 15.06.2014 | 30.06.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по ул.Адмирала Старикова,9 | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» | 01.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2389,194 |
|  | Аукцион |  | 15.04.2014 | 15.06.2014 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта |  | 15.06.2014 | 30.06.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Устройство муниципальных плоскостных сооружений с оснащением инвентарем по ул.Генерала Доватора,5, ул.Архитектора Свиязева,28б, ул.Карпин-ского,103, ул.Желябова,11, ул.Советской Армии,37 | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» | 01.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ по вводу муниципальных плоскостных спортивных сооружений в эксплуатацию (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 7 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 9367,685 |
| 1.1.1.3.4 | Техническая инвентаризация спортивных площадок по ул.Подольской,33, ул.Гашкова,20, ул.Халтурина,12, ул.Урицкого,48 | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.02.2014 | 30.12.2014 | технический паспорт плоскостного спортивного сооружения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  | Определение поставщика, подрядчика, исполнителя |  | 01.06.2014 | 30.09.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по ул.Сивкова,3а | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» | 01.01.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6,781 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 3493,219 |
|  | Аукцион |  | 15.04.2014 | 15.06.2014 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта |  | 15.06.2014 | 30.06.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по ул.Качалова,45 | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» | 01.12.2014 | 31.12.2014 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6,780 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 3492,715 |
|  | Аукцион |  | 01.12.2014 | 15.12.2014 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | Заключение муниципального контракта |  | 25.12.2014 | 31.12.2014 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4301,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований | 16353,619 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114543,288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 73335,673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные остатки бюджетных средств прошлых лет) | 1441,315 |

5.2. строки 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.3.1-1.1.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.3 1.1.2.1.3.1 1.1.2.1.3.2 | Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Орленок» | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Орленок» | 01.02.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 3778,723 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование и разработка проектно-сметной документации освещения Дворца спорта «Орленок» по ул.Сибирской,47 и стадиона «Юность» по ул.Революции,27 |  |  |  | акт выполненных работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 74,997 |
|  | Текущий ремонт стадиона «Юность» по ул.Революции,27 и во Дворце спорта «Орленок» по ул.Сибирской,47 |  |  |  | акт выполненных работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 2599,001 |
| 1.1.2.1.3.3 | Разработка проектно-сметной документации и ремонтные работы по замене теплотрассы стадиона «Юность» по ул.Революции,27 |  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | проектно-сметная документация и акт выполненных работ (невыполнение показателя за предыдущий период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 1104,725 |

  - строки 1.1.2.1.5, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2», «Итого по подпрограмме 1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.5 | Проведение ремонтных работ и приобретение спортивного инвентаря (хоккейная коробка) в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта МАУ ФКиС «Городской центр спортивной подготовки «Гайва» | МАУ ФКиС «Городской центр спортивной подготовки «Гайва» | 15.12.2014 | 31.12.2014 | приобретенный спортивный инвентарь (хоккейная коробка) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 479,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.02.2014 | 30.12.2014 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 515,384 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4604,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4810,750 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4604,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4810,750 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119147,888 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 78146,423 |

6. В приложении 3:

6.1. строку 1.2.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей по образовательным программам повышенного уровня по подготовке спортивного резерва в учреждениях системы физической культуры и спорта | КФКС | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество получателей услуг дополнительного образования по подготовке спортивного резерва в учреждениях системы физической культуры и спорта | чел. | 18111 | бюджет города Перми | 583920,596 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество выплат за предыдущий отчетный период (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 101,750 |

6.2. строку 1.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.2 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей по образовательным программам повышенного уровня по подготовке спортивного резерва в учреждениях системы образования | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество получателей услуг дополнительного образования по подготовке спортивного резерва в учреждениях системы образования | чел. | 57 | бюджет города Перми | 3905,832 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 | бюджет города Перми | 591905,210 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 101,750 |

6.4. строку «Итого по задаче 1.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1 | бюджет города Перми | 670899,721 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 1034,778 |

6.5. дополнить строками 1.2.3.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.4» следующего содержания:

| 1.2.3.4 | Реализация проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» | КФКС | 01.12.2014 | 31.12.2014 | количество систематически занимающихся детей в отрасли физической культуры и спорта | чел. | 4539 | бюджет Пермского края | 2101,560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО |  |  | количество систематически занимающихся детей в отрасли образования | чел. | 2808 | бюджет Пермского края | 1300,844 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3402,404 |

6.6. строки «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | бюджет города Перми | 15465,094 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 3506,798 |
|  | бюджет Пермского края | 6482,404 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 704884,172 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные остатки бюджетных ассигнований) | 4541,576 |
|  | бюджет Пермского края | 6482,404 |