В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования механизмов программно-целевого метода бюджетного планирования

Дата рег.

Рег. номер

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 (в ред. от 31.12.2013 № 1283, от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014 № 986, от 28.01.2015 № 52).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

Изменения

в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781

1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«V. Контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы

5.1. В целях контроля за реализацией программы ответственный руководитель ФЦБ осуществляет мониторинг реализации программы.

5.2. Ответственный руководитель ФЦБ осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.

5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата планов-графиков подпрограммы муниципальной программы по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - мониторинг осуществления капитальных вложений) проводится на основании информации, размещенной в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).

Представление отчетных данных исполнителем программы для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде с использованием ИСУП.

Мониторинг осуществления капитальных вложений проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса «Реализация инвестиционного проекта» ИСУП, утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.

Информация по мониторингу осуществления капитальных вложений представляется департаментом планирования и мониторинга ответственному руководителю ФЦБ, в департамент финансов и комиссию по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - Инвестиционная комиссия) для сведения.

5.4. Годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) исполнитель программы подготавливает с учетом информации, полученной от участников программы, по формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы «Финансирование подпрограммы муниципальной программы» и «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы» в редакции, действующей на конец отчетного года.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

В целях пояснения причин значительных отклонений фактических результатов по программе от запланированных (на 5 и более процентов в большую или меньшую сторону) к годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, включающая:

причины недостижения плановых значений показателей непосредственного результата основного мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата мероприятия/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата основного мероприятия;

информацию о наиболее значимых достижениях по программе;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

информацию о внесенных исполнителем программы изменениях в программу за отчетный год.

5.5. Исполнитель программы оформляет годовой отчет в электронном виде в формате Excel и с пояснительной запиской направляет на согласование по интегрированной системе электронного документооборота, архива и управления потоками работ (далее - ИСЭД) в следующей последовательности:

исполнитель программы;

участник программы;

руководитель ФЦБ, осуществляющий руководство участником программы;

ответственный руководитель ФЦБ;

руководитель департамента финансов;

руководитель департамента планирования и мониторинга.

5.6. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета в течение 5 рабочих дней с даты его поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.

5.7. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета в течение 5 рабочих дней с даты его поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:

соответствие годового отчета формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку;

корректность отражения плановых значений показателей;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин недостижения плановых значений показателей.

5.8. Согласованные в установленном порядке годовой отчет и пояснительная записка направляются исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.

5.9. Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

5.10. Согласованные в установленном порядке годовой отчет и пояснительная записка направляются в Контрольно-счетную палату города Перми в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.11. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.

Исполнитель программы несет ответственность за достоверность представленных отчетных сведений.

Исполнитель программы и участники программы несут ответственность за:

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;

эффективность реализации подпрограммы;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

5.13. На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ, департамент планирования и мониторинга формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности программ (далее – Сводный годовой доклад), включающий:

сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период в разрезе функционально-целевых блоков;

оценку эффективности реализации программ;

ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;

основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.

5.14. Согласованный руководителем функционально-целевого блока «Финансово-экономический» Сводный годовой доклад направляется департаментом планирования и мониторинга в департамент финансов в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, для формирования пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета за отчетный период.

5.15. Сводный годовой доклад направляется администрацией города Перми в Контрольно-счетную палату города Перми одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в сроки, установленные Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 (далее – Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми).

5.16. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю ФЦБ в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

5.17. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственный руководитель ФЦБ подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):

корректировке предусмотренных программой задач, мероприятий и плановых значений показателей конечного результата задач, начиная с очередного финансового года;

изменении объема средств бюджета города Перми, направленных на реализацию программы, начиная с очередного финансового года;

необходимости прекращения реализации программы.

5.18. На основании предложений ответственного руководителя ФЦБ и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми.».