25.02.2015

96

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781           «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 746.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.02.2015 № 96

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 746

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» строку 1.2.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.7 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Холмогорской | ДИО | договор на приобретение в муниципальную собственность здания общеобразовательного учреждения | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 26000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В приложении 2 таблицу 11 изложить в следующей редакции:

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | приобретение в собственность школы по ул.Холмогорской |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.7. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Холмогорской |  |  |  |
| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДИО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 800 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 450000,000 тыс.руб.; 2017 год – 26000,000 тыс.руб.; 2018 год – 424000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 450000,000 тыс.руб.; 2017 год – 26000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 424000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | Заключение муниципального контракта. Приобретенное в муниципальную собственность здание общеобразовательного учреждения на 800 мест по ул.Холмогорской | ед. ед. | 1 1 | 2017 год 2018 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул.Холмогорской на 800 мест. Ввод в эксплуатацию здания школы |  |  | 2017 год 2018 год |

3. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми»

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | зна-чение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Газонной,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Оплата остатка ранее приобретенного здания | ДИО | 01.01.2015 | 01.04.2015 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 130000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130000,000 |
| 1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Красногвардейской,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 260 мест по ул.Красногвардей-ской,42 | ДИО | 01.10.2015 | 01.12.2015 | количество заключенных договоров на приобретение зданий детских садов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250000,000 |
| 1.1.1.2.2 | Ввод в эксплуатацию нового здания по ул.Красногвардей-ской,42 | ДО | 01.12.2015 | 31.12.2015 | разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250000,000 |
| 1.1.1.3 | Предоставление частным образовательным организациям, имеющим лицензию, целевых субсидий в форме грантов на создание новых мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 01.05.2015 | 01.06.2015 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm. ru | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 02.06.2015 | 01.07.2015 | количество заявок от частных образовательных организаций | шт. | не менее 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3.3 | Работа конкурсной комиссии | ДО | 02.07.2015 | 05.08.2015 | протокол заседания комиссии | шт. | 1 |  | 0,000 |
| 1.1.1.3.4 | Заключение договоров с частными образовательными организациями (далее – ЧОО) – победителями конкурса и перечисление гранта | ДО, ЧОО | 06.08.2015 | 08.10.2015 | договоры с частными образовательными организациями | шт. | не менее 1 | бюджет города Перми | 6273,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6273,800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386273,800 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 386273,800 |

4. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми»

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник фи-нансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» по ул.Юрия Смирнова,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Строительство 1-го этажа здания | МАОУ «СОШ № 12» | 01.01.2015 | 31.03.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 33153,200 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство 2-го этажа здания | МАОУ «СОШ № 12» | 01.04.2015 | 20.06.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Устройство кровли | МАОУ «СОШ № 12» | 21.06.2015 | 10.08.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Благоустройство | МАОУ «СОШ № 12» | 10.08.2015 | 30.09.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Ввод в эксплуатацию | МАОУ «СОШ № 12» | 01.10.2015 | 30.11.2015 | разрешение на ввод в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Приобретение оборудования | МАОУ «СОШ № 12» | 30.11.2015 | 31.12.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33153,200 |
| 1.2.1.2 | Строительство спортивного зала в МБОУ «СОШ № 45» по ул.Валежной,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Государственная экспертиза ПСД | МБОУ «СОШ № 45» | 12.01.2015 | 30.03.2015 | положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.2.1.2.2 | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на строительство | МБОУ «СОШ № 45» | 30.03.2015 | 31.05.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.2.3 | Получение разрешения на строительство | МБОУ «СОШ № 45» | 30.03.2015 | 31.05.2015 | разрешение на строительство | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.2.4 | Проведение подготовительных работ | МБОУ «СОШ № 45» | 01.06.2015 | 01.08.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.2.5 | Возведение надземной части объекта | МБОУ «СОШ № 45» | 01.08.2015 | 01.03.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.2.1.3 | Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 50» по ул.КИМ,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Государственная экспертиза ПСД | МАОУ «СОШ № 50» | 12.01.2015 | 30.03.2015 | положительное заключение государственной экспертизы | шт. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| 1.2.1.3.2 | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «СОШ № 50» | 30.03.2015 | 31.05.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.3.3 | Получение разрешения на строительство | МАОУ «СОШ № 50» | 30.03.2015 | 31.05.2015 | разрешение на строительство | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.3.4 | Проведение подготовительных работ | МАОУ «СОШ № 50» | 01.06.2015 | 01.08.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.3.5 | Возведение надземной части объекта | МАОУ «СОШ № 50» | 01.08.2015 | 01.03.2016 | акт выполненных работ | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63153,200 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство, приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Строительство нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» по ул.Нестерова,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Изготовление ПСД | МБОУ «СОШ № 42» | 01.01.2015 | 01.07.2015 | ПСД, направленное на государственную экспертизу | шт. | 1 | бюджет города Перми | 9450,333 |
| 1.2.2.1.2 | Экспертиза ПСД | МБОУ «СОШ № 42» | 01.07.2015 | 01.09.2015 | положительное заключение | шт. | 1 | бюджет города Перми | 703,011 |
| 1.2.2.1.3 | Проведение конкурсных процедур на строительство корпуса | МБОУ «СОШ № 42» | 01.09.2015 | 01.11.2015 | извещение о проведении процедуры | шт. | 1 | бюджет города Перми | 16346,656 |
| 1.2.2.1.4 | Заключение муниципального контракта на строительство корпуса | МБОУ «СОШ № 42» | 01.11.2015 | 15.11.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.5 | Подготовительные работы | МБОУ «СОШ № 42» | 15.11.2015 | 31.12.2015 | акт о выполнении подготовительных работ | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26500,000 |
| 1.2.2.2 | Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» по проспекту Парковому,8а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Изготовление ПСД | МАОУ «СОШ № 59» | 01.01.2015 | 01.07.2015 | ПСД, направленное на государственную экспертизу | шт. | 1 | бюджет города Перми | 8643,291 |
| 1.2.2.2.2 | Экспертиза ПСД | МАОУ «СОШ № 59» | 01.07.2015 | 01.09.2015 | положительное заключение | шт. | 1 | бюджет города Перми | 670,184 |
| 1.2.2.2.3 | Проведение конкурсных процедур на строительство корпуса | МАОУ «СОШ № 59» | 01.09.2015 | 01.11.2015 | извещение о проведении процедуры | шт. | 1 | бюджет города Перми | 17186,525 |
| 1.2.2.2.4 | Заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «СОШ № 59» | 01.11.2015 | 15.11.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.2.5 | Подготовительные работы | МАОУ «СОШ № 59 | 01.11.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26500,000 |
| 1.2.2.3 | Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11» по ул.Сибирской,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Мониторинг объектов культурного наследия | ДО | 01.11.2014 | 01.02.2015 | заключение по результатам мониторинга объектов культурного наследия | шт. | 1 | бюджет города Перми | 66,977 |
| 1.2.2.3.2 | Проведение строительно-монтажных работ | подрядные организации | 01.01.2015 | 01.08.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 17521,900 |
| 1.2.2.3.3 | Ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11» | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.08.2014 | 01.09.2015 | разрешение на ввод в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.3.4 | Проведение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.01.2015 | 01.08.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми | 1858,780 |
| 1.2.2.3.5 | Приемка интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.08.2015 | 01.09.2015 | акт приемки интегрированной системы |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.6 | Заключение муниципального контракта на поставку компьютеров, мониторов и ноутбуков | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.03.2015 | 30.05.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 21611,464 |
| 1.2.2.3.7 | Поставка компьютеров, мониторов и ноутбуков | МБОУ «Гимназия № 11», подрядная организация | 01.06.2015 | 01.08.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.3.8 | Заключение муниципального контракта на поставку комплекса мультимедиа оборудования типовой учебной лаборатории | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.03.2015 | 30.05.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 14034,064 |
| 1.2.2.3.9 | Поставка комплекса мультимедиа оборудования типовой учебной лаборатории | МБОУ «Гимназия № 11», подрядная организация | 01.06.2015 | 01.08.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.3.10 | Заключение муниципального контракта на приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.03.2015 | 30.05.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 8049,699 |
| 1.2.2.3.11 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.06.2015 | 01.08.2015 | акт приема- передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.3.12 | Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования (мебели) | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.03.2015 | 30.05.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми | 20118,716 |
| 1.2.2.3.13 | Приобретение оборудования (мебели) | МБОУ «Гимназия № 11» | 01.06.2015 | 01.08.2015 | акт приема- передачи | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83261,600 |
| 1.2.2.4 | Реконструкция корпуса МАОУ «Лицей № 10» по ул.Технической,22 (строительство нового корпуса на 1000 мест и реконструкция старого) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | Проведение конкурсных процедур на строительство и реконструкцию | МАОУ «Лицей № 10» | 01.02.2015 | 01.04.2015 | извещение о проведении процедуры | шт. | 1 | бюджет города Перми | 97057,100 |
| 1.2.2.4.2 | Заключение муниципального контракта на строительство и реконструкцию | МАОУ «Лицей № 10» | 01.04.2015 | 01.05.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.4.3 | Земляные работы, устройство фундаментов и стен подвала | МАОУ «Лицей № 10» | 01.05.2015 | 31.12.2015 | акт об устройстве фундамента и стен подвала | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97057,100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233318,700 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 296471,900 |