19.03.2015										№ 140

140

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781          «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 724.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми		                                    Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.03.2015 № 140

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 724

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строки 4, 5 изложить в следующей редакции:

| 4 |  | Участники программы | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС); департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Орленок» г.Перми; МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Искра» г.Перми; МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу» г.Перми; МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» г.Перми; МКУ «Информационно-аналитический центр»; МКУ «Управление строительства города Перми»; МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы |  |  | основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: единовременная пропускная способность спортивных сооружений всех форм собственности; доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от численности всего населения города Перми. По состоянию на 01 января 2014 г. значения данных показателей на территории города Перми ниже общероссийского уровня. По итогам 2013 года доля обеспеченности спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми к уровню обеспеченности спортивными сооружениями составила 15 % при общероссийском уровне 24,5 %. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 19 % при общероссийском уровне 21,6 %. Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает негативное воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям. По состоянию на 01 января 2014 г. на территории города Перми расположены 1162 спортивных сооружения различных форм собственности, в том числе 627 объектов муниципальной собственности. При этом состояние большинства спортивных сооружений не соответствует существующим требованиям и стандартам, предъявляемым как к техническим характеристикам сооружений, так и уровню оснащенности их спортивным инвентарем и оборудованием. На 2015 год и планируемый период 2016-2017 годов в бюджете города Перми запланированы средства на приведение в нормативное состояние 16 муниципальных учреждений; в 2015 году – 4 учреждения (5 объектов); 2016 году – 9 учреждений (10 объектов); 2017 году – 10 учреждений. Существует проблема неэффективного использования спортивных сооружений, которые находятся в ненормативном состоянии. Состояние большинства спортивных площадок по месту жительства не позволяет организовать на них систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В программе также предусмотрены средства на реконструкцию плоскостных спортивных сооружений и оснащение их спортивным инвентарем. В период 2015-2017 годов запланирована реконструкция 18 площадок в разных районах города Перми. Отсутствие желания (мотивации) населения к систематическим занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни обусловлено воздействием следующих факторов: отсутствие инструкторов по спорту по работе с населением по месту жительства; отсутствие необходимого разнообразия спортивно-массовых мероприятий, позволяющих охватить различные категории населения; отсутствие системы мер по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни; отсутствие системы информирования населения как о проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, так и возможностях занятий физической культурой и массовым спортом в городе Перми (в том числе по месту жительства). Данные проблемы в сфере физической культуры и спорта имеют системный взаимосвязанный характер, требуют комплексного подхода к их решению |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы – 2661147,100 тыс.руб., в том числе: 2597471,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 63676,100 тыс.руб. – бюджет Пермского края; в том числе по годам: 2015 год – 916903,300 тыс.руб. – бюджет города Перми; 63676,100 тыс.руб. – бюджет Пермского края; 2016 год – 903169,100 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 777398,600 тыс.руб. – бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

2.1. строку 1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2 | Подпрограмма. Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению | КФКС | бюджет города Перми | 719650,700 | 710650,900 | 709880,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2 | Задача. Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | 10519,600 | 10519,600 | 10519,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строки 1.2.3, «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3 | Задача. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  | 13151,800 | 12351,800 | 12351,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 916903,300 | 903169,100 | 777398,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 63676,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 916903,300 | 903169,100 | 777398,600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 63676,100 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

3.1. строку 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) | ДИО | подписанный акт приема-передачи спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подписанный акт сверки расчетов по исполнению муниципального контракта на приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) | ед. | 0 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 125000,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта | КФКС | количество муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, в которых проведены ремонтные работы | ед. | 5 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 52749,600 | 50250,000 | 50250,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, в которых проведены работы по устранению предписаний надзорных органов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»:

4.1. строки 1.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки | КФКС | количество получателей услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки | чел. | 18107 | 18107 | 18107 | бюджет города Перми |  | 586412,400 |  | 587537,100 |  | 587537,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | количество получателей услуг дополнительного образования по программам спортивного резерва | чел. | 16 | 16 | 16 | бюджет города Перми |  | 1181,300 |  | 1181,300 |  | 1181,300 |
|  |  | ДО | количество проведенных работ по внедрению системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного образования в учреждениях, подведомственных КФКС | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми |  | 5699,800 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  | МКУ «Информационно-аналитический центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КФКС | количество земельных участков, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 5 | 1 | 0 | бюджет города Перми |  | 1895,200 |  | 770,500 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 595188,700 | 589488,900 |  | 588718,400 |  |

4.2. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.6» дополнить строками 1.2.1.7, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.7» следующего содержания:

| 1.2.1.7 | Расходы в области физической культуры и спорта | МКУ «Управление строительства города Перми» | количество земельных участков, по которым осуществляются расходы по уплате земельного налога | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 1446,800 | 1446,800 | 1446,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1446,800 | 1446,800 | 1446,800 |

4.3. строку 1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | КФКС | количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | ед. | 153 | 128 | 128 | бюджет города Перми | 11453,800 | 10653,8 | 10653,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КФКС | численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 23642 | 23630 | 23630 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11453,800 | 10653,800 | 10653,800 |

4.4. строки «Итого по задаче 1.2.3», «Итого по подпрограмме 1.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3 | бюджет города Перми | 13151,800 | 12351,800 | 12351,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1.2 | бюджет города Перми | 719650,700 | 710650,900 | 709880,400 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков спортивно-оздоровительных услуг населению муниципальными и немуниципальными учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля населения города Перми, получающего спортивно-оздоровительные услуги и услуги дополнительного образования по подготовке спортивного резерва, от общей численности населения города Перми | % | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 16,0 | 15,8 | 15,5 |

6. В приложении в таблице 2:

6.1. строки 1-3 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивный комплекс в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.2. Приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |

6.2. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Исполнитель | департамент имущественных отношений администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

6.3. строки 9-11 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь объекта – 8646,6 кв.м; единовременная пропускная способность объекта – 965 чел./час. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2016 годы |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |

6.4. строки 14-20 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 225000,000 тыс.руб.: 2015 год – 100000,000 тыс.руб.; 2016 год – 125000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 225000,000 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Заключенный муниципальный контракт на приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) | ед. | 1 |  | 2015 |
|  | 2. Ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2016 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Перми в разрезе видов спортивных сооружений: 1) 1-этажная конструкция: футбольное поле, площадка для баскетбола, площадка для волейбола: футбол – 350 чел./день; баскетбол, теннис – 180 чел./день (баскетбол); 72 чел./день (теннис); волейбол – 192 чел./день; художественная гимнастика – 315 чел./день; спортивная аэробика – 315 чел./день; 2) 1 этаж: для единоборств, настольного тенниса: дзюдо – 300 чел./день; кикбоксинг – 300 чел./день; спортивная борьба – 300 чел./день; настольный теннис – 72 чел./день; 3) устройство крытой или открытой ледовой арены на свободном земельном участке: хоккей, фигурное катание, организация массового фигурного катания – 300 чел./день. Увеличение численности населения, занимающегося организованными формами физической культуры и спорта |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. муниципальный контракт на приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  | 2015 |  |
|  |  | 2. регистрация права собственности спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  | 2016 |  |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие спортивной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | зна-чение |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинская,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Выполнение работ по авторскому надзору за ходом строительства |  | КФКС | 01.01.2015 | 30.06.2015 | акт выполненных работ по авторскому надзору за ходом строительства физкультурно-оздорови-тельного комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинс- кой,9) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.1.1.1.2 | Выполнение монтажных работ спортивно-технологического оборудования для устройства спортивного поля на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Обвинской,9 в Свердловском районе города Перми» |  | КФКС | 15.02.2015 | 31.05.2015 | акт выполненных работ по монтажным работам спортивно-технологического оборудования для устройства спортивного поля на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Обвинс-кой,9 в Свердловском районе города Перми» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24718,412 |
|  | аукцион |  |  | 15.02.2015 | 20.03.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 20.03.2015 | 31.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Выполнение подрядных работ в рамках строительства объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в Свердловском районе (ул.Обвинская,9) |  |  | 01.01.2015 | 31.05.2015 | акт выполненных работ по строительству объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в Свердловском районе» (ул.Обвинс- кой,9) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2216,388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63676,100 |
|  | аукцион |  |  | 15.02.2015 | 20.03.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 20.03.2015 | 31.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинская,9) |  |  | 31.05.2015 | 30.06.2015 | акт ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинс-кая,9) | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27234,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63676,100 |
| 1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Подготовка муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  | ДИО | 15.01.2015 | 10.03.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100000,000 |
|  | приобретение в муниципальную собственность спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  |  | 15.01.2015 | 20.02.2015 | подписанный акт приема-передачи | ед. | 1 |  |  |
|  | окончательный расчет за приобретенный в муниципальную собственность спортивный комплекс в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  |  | 20.02.2015 | 31.12.2015 | подписанный акт сверки расчетов по исполнению муниципального контракта | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100000,000 |
| 1.1.1.3 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, футбольное поле по ул.Красновод-ской,18 | МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2917,006 |
|  | аукцион |  |  | 15.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, хоккейная коробка по ул.Хабаровс- кой,159 |  |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2800,000 |
|  | аукцион |  |  | 15.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, хоккейная коробка по ул.Оборонщиков,5 |  |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2800,000 |
|  | аукцион |  |  | 15.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем, спортивная площадка по ул.Охотников,28 |  |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2800,000 |
|  | аукцион |  |  | 15.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, баскетбольная площадка по ул.Калинина,74 |  |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2915,597 |
|  | аукцион |  |  | 15.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.6 | Оформление кадастрового паспорта на земельный участок по ул.Калинина,74 |  |  | 01.01.2015 | 30.05.2015 | кадастровый паспорт на земельный участок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60,000 |
| 1.1.1.3.7 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, футбольное поле по ул.Маршала Рыбалко,107г |  |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ по вводу муниципального плоскостного спортивного сооружения в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2915,597 |
|  | аукцион |  |  | 15.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.8 | Оформление кадастрового паспорта на земельный участок по адресу: ул.Маршала Рыбалко,107г |  |  | 01.01.2015 | 30.05.2015 | кадастровый паспорт на земельный участок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17268,200 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 144503,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63676,100 |
| 1.1.2 | Задача. Приведение в нормативное состояние спортивных объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Орленок» г.Перми в здании по ул.Сибирской,47 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г.Перми |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38345,280 |
|  | ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена технологической плиты основания ледового поля, системы вентиляции, отопления, водопровода, электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство оставшейся части фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зачистка металлических ферм от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт ж/б ребристых плит и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конкурс |  |  | 30.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение договора |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | договор | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Орленок» г.Перми в здании по ул.Революции,27 |  |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5144,620 |
|  | разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конкурс |  |  | 30.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение договора |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | договор | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.3 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Искра» в здании по ул.Красно-уральской,37а | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Искра» |  | 01.02.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1500,000 |
|  | ремонт системы вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматизация и электроснабжение системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аукцион |  |  | 30.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.4 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу» в здании по ул.Волховской,26 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу» г.Перми |  | 01.02.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
|  | укладка искусственного футбольного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы по наружному водопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фукцион |  |  | 30.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.5 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» г.Перми в здании по ул.Краснова,23 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» г.Перми |  | 01.02.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4759,700 |
|  | ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена оборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена узла управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аукцион |  |  | 30.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.6 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г.Перми по ул.Светлогорс-кой,14, стадион «Авангард» | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г.Перми |  | 01.02.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
|  | проведение обследования, разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аукцион |  |  | 30.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.7 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта: МАУ ФКиС «Городской центр спортивной подготовки «Гайва» в здании по ул.Карбышева,52 | МАУ ФКиС «Городской центр спортивной подготовки «Гайва» |  | 01.02.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
|  | разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аукцион |  |  | 30.04.2015 | 15.06.2015 | протокол единой комиссии по осуществлению закупок | ед. | 1 |  |  |
|  | заключение муниципального контракта |  |  | 15.06.2015 | 30.06.2015 | муниципальный контракт | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52749,600 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52749,600 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 197252,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63676,100 |

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных

и спортивных услуг населению» муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта в городе Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков спортивно-оздоровительных услуг населению муниципальными и немуниципальными учреждениями физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг для различных слоев населения в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг для различных слоев населения в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество получателей спортивно-оздоровительных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | чел. | 1642 | бюджет города Перми | 31140,700 |
| 1.2.1.1.2 | Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество получателей спортивно-оздоровительных услуг на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства | чел. | 5400 | бюджет города Перми | 28078,000 |
| 1.2.1.1.3 | Администрирование и методическое сопровождение организации мероприятий и предоставления спортивно-оздоровительных услуг |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество выполняемых работ по администрированию и методическому сопровождению организации мероприятий и предоставлению спортивно-оздоровительных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6028,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65247,300 |
| 1.2.1.2 | Субсидии юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям по предоставлению услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для различных слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям по предоставлению услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для различных слоев населения |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг и услуг спортивной направленности в учреждениях, не являющихся муниципальными, у индивидуальных предпринимателей | чел. | 720 | бюджет города Перми | 6002,700 |
| 1.2.1.2.2 | Рассмотрение заявок на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям |  |  | 01.07.2015 | 10.07.2015 | количество договоров на предоставление субсидии юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6002,700 |
| 1.2.1.3 | Организация предоставления услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки в учреждениях системы физической культуры и спорта |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество получателей услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки в учреждениях системы физической культуры и спорта | чел. | 18107 | бюджет города Перми | 586412,400 |
| 1.2.1.3.2 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей по программам спортивной подготовки в учреждениях системы образования |  | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество получателей услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки в учреждениях системы образования | чел. | 16 | бюджет города Перми | 1181,300 |
| 1.2.1.3.3 | Внедрение системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного образования в учреждениях, подведомственных КФКС |  | ДО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных работ по внедрению системы персонифицированного учета получателей услуг дополнительного образования в учреждениях, подведомственных КФКС | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5699,800 |
| 1.2.1.3.3.1 | Приобретение оборудования для внедрения карт стандарта Mifare1К для персонифицированного учета получателей услуг |  | МКУ «Информационно-аналитический центр» | 16.01.2015 | 30.05.2015 | договор на приобретение оборудования для дальнейшего ввода в эксплуатацию программы персонифицированного учета | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.3.4 | Земельные участки, по которым осуществляется уплата земельного налога |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество земельных участков, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1895,200 |
| 1.2.1.3.4.1 | Уплата земельного налога участка по ул.Обвинс-кой,9 |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество земельных участков, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1124,700 |
| 1.2.1.3.4.2 | Уплата земельного налога участка по ул.Шпальной,4 |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество земельных участков, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 2 | бюджет города Перми | 770,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 595188,700 |
| 1.2.1.4 | Меры социальной поддержки педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | Принятие мер социальной поддержки педагогическим работникам |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки | чел. | 299 | бюджет города Перми | 11993,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11993,800 |
| 1.2.1.5 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на организацию и проведение всероссийских соревнований суперлиги на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на организацию и проведение всероссийских соревнований суперлиги на территории города Перми |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество некоммерческих организаций – получателей субсидий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2500,000 |
| 1.2.1.5.2 | Рассмотрение заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | договор на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2500,000 |
| 1.2.1.6 | Субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение всероссийских соревнований премьер-лиги на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям и проведение всероссийских соревнований премьер-лиги на территории города Перми |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество некоммерческих организаций – получателей субсидий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13600,000 |
| 1.2.1.6.2 | Рассмотрение заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | договор на предоставление субсидий некоммерческим организациям | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13600,000 |
| 1.2.1.7 |  | Расходы в области физической культуры и спорта | МКУ «Управление строительства города Перми» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество земельных участков, по которым осуществляются расходы по уплате земельного налога, по ул.Гашкова,20а | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1446,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1446,800 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 695979,300 |
| 1.2.2 | Задача. Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы в районах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Организация спортивно-массовой работы на придомовых территориях и дворовых спортивных площадках |  | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1100,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2540 |  |  |
|  |  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 840,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2398 |  |  |
|  |  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 7 | бюджет города Перми | 833,952 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1938 |  |  |
|  |  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 3 | бюджет города Перми | 280,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 746 |  |  |
|  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 10 | бюджет города Перми | 579,400 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2758 |  |  |
|  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 10 | бюджет города Перми | 900,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1799 |  |  |
|  |  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 3307 |  |  |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 2 | бюджет города Перми | 69,400 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 151 |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий |  | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 24 | бюджет города Перми | 559,100 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 1385 |  |  |
|  |  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 848,500 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 2102 |  |  |
|  |  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 22 | бюджет города Перми | 496,948 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 1231 |  |  |
|  |  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 8 | бюджет города Перми | 267,200 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 1355 |  |  |
|  |  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 35 | бюджет города Перми | 1332,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 3321 |  |  |
|  |  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 9 | бюджет города Перми | 253,000 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 627 |  |  |
|  |  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 38 | бюджет города Перми | 1330,400 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 3296 |  |  |
|  |  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных спортивных мероприятий, в том числе массовых акций и мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29,700 |
|  |  |  |  |  |  | количество жителей района, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 73 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10519,600 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10519,600 |
| 1.2.3 | Задача. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Организация и проведение всероссийских массовых мероприятий на территории города Перми |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных всероссийских массовых мероприятий на территории города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 579,846 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 7834 |  |  |
| 1.2.3.1.2 | Организация и проведение краевых соревнований на территории города Перми |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных краевых соревнований на территории города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 260,000 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 1580 |  |  |
| 1.2.3.1.3 | Организация и проведение комплексных и оздоровительных мероприятий на территории города Перми |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных комплексных и оздоровительных мероприятий на территории города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 1829,124 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 1400 |  |  |
| 1.2.3.1.4 | Организация и проведение соревнований по видам спорта на территории города Перми |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных соревнований по видам спорта на территории города Перми | ед. | 80 | бюджет города Перми | 4170,336 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 5688 |  |  |
| 1.2.3.1.5 | Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта на территории города Перми |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных соревнований по игровым видам спорта на территории города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 3814,494 |
|  |  |  |  |  |  | численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 7128 |  |  |
| 1.2.3.1.6 | Финансирование команды девушек «ДЮСШ «Урал-Грейт-Юниор», родившихся в 1999 г., для участия в детско-юношеской баскетбольной лиге |  | КФКС | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проведенных соревнований в рамках баскетбольной лиги на территории города Перми | ед. | 30 | бюджет города Перми | 800,000 |
|  |  |  |  |  |  | состав команды девушек баскетбольной команды, принявших участие в детско-юношеской баскетбольной лиге | чел. | 12 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11453,800 |
| 1.2.3.2 | Стипендии Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | Прием и рассмотрение заявок на выплату стипендий Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды» |  | КФКС | 10.01.2015 | 01.04.2015 | список стипендиатов на получение стипендий Главы города Перми- председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0 |
| 1.2.3.2.2 | Выплата стипендий Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды» |  | КФКС | 01.04.2015 | 20.12.2015 | число стипендиатов на получение стипендий Главы города Пермипредседателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды» | чел. | 170 | бюджет города Перми | 1698,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1698,000 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13151,800 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 719650,700 |