Дата рег.

Рег. номер

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования механизмов программно-целевого метода бюджетного планирования

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» (в ред. от 31.12.2013 № 1283, от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014
№ 986, от 28.01.2015 № 52) следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова «Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г.
№ 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», от 29 января 2008 г. № 2 «Об утверждении Положения о распределении компетенции органов городского самоуправления при реализации Закона Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов» на территории города Перми» заменить словами «Законом Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми»;

1.2. утвердить прилагаемые изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября   2013 г. № 781 (в ред. от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014
№ 986, от 28.01.2015 № 52).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми                                                      Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

Изменения

в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781

- Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Муниципальная программа (далее - программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих в рамках полномочий муниципального образования город Пермь достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Перми.».

- В пункте 1.3 слова «и отражается в докладах о результатах и основных направлениях деятельности функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми» исключить.

- В пункте 1.5 слово «ежегодно» исключить.

- Пункт 1.6.1. изложить в следующей редакции:

«1.6.1. ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ) - первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации города Перми и иными руководителями администрации города Перми;».

- В пункте 1.6.3 после слов «учреждение города Перми,» дополнить словами «муниципальное унитарное предприятие,».

- Дополнить пунктами 1.6.8, 1.6.9 в следующей редакции:

«1.6.8. Бюджетная комиссия города Перми (далее – Бюджетная комиссия) - координационный орган в системе управления муниципальными финансами, осуществляющий функции в соответствии с Положением о бюджетной комиссии города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми в установленном порядке (далее – Положение о Бюджетной комиссии).

1.6.9. Дополнительно в целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми, инвестиционный проект, объекты капитального строительства, реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, муниципальный заказчик, организация, комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов - применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета города Перми муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - Порядок принятия решений) и Порядке оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью (частично) из средств бюджета города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 7 августа 2014 г. № 531.».

- Абзацы 4 – 6 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Приложением к разделу «Финансирование подпрограммы муниципальной программы» является информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Приложением к разделу «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы» является Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.».

- В пункте 1.10 слова «приложению 6» заменить словами «приложению 7».

- В абзаце 4 пункта 2.2 слова «решений Пермской городской Думы;» исключить.

- Абзац 5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и города Перми;».

- Абзац 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

«наименование программы с указанием срока реализации программы;».

- В пункте 2.5 слова «города Перми (далее - Бюджетная комиссия)» исключить.

- Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.

При разработке проекта программы учитываются:

положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года;

положения государственных программ Пермского края в части, касающейся сферы реализации соответствующей программы (в случае ожидаемого финансирования из бюджета Пермского края);

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года и иные стратегические документы социально-экономического развития города Перми;

Генеральный план города Перми;

целевые показатели деятельности администрации города Перми на среднесрочный период;

основные направления бюджетной политики города Перми и основные направления налоговой политики города Перми.».

- В пункте 3.4:

14.1. в абзаце первом слова «(далее - капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми)» исключить;

14.2. в абзаце втором слова «в приложении 7» заменить словами «приложении 4».

- В пункте 3.5 слова «в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности соответствующего функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми» исключить.

- Абзац второй в пункте 3.6 исключить.

- В абзаце втором пункта 3.11 после слов «с обязательным приложением» дополнить словами «пояснительной записки и».

- Пункт 3.121 изложить в следующей редакции:

«3.121. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий программы, разработка и реализация программы осуществляется с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края.».

- Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:

«Программа подлежит приведению в соответствие с решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».

- Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«V. Контроль за реализацией программы и оценка

эффективности реализации программы

5.1. В целях контроля за реализацией программы ответственный руководитель ФЦБ осуществляет мониторинг реализации программы.

5.2. Ответственный руководитель ФЦБ осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.

5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата планов-графиков подпрограммы муниципальной программы по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - мониторинг осуществления капитальных вложений) проводится на основании информации, размещенной в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).

Представление отчетных данных исполнителем программы для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде с использованием ИСУП.

Мониторинг осуществления капитальных вложений проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса «Реализация инвестиционного проекта» ИСУП, утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.

Информация по мониторингу осуществления капитальных вложений представляется департаментом планирования и мониторинга ответственному руководителю ФЦБ, в комиссию по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - инвестиционная комиссия) для сведения.

5.4. С учетом информации, полученной от участников программы, исполнитель программы подготавливает годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) в электронном виде в формате Excel по формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку. Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы «Финансирование подпрограммы муниципальной программы» и «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы» в редакции, действующей на конец отчетного года.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

К годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, содержащая:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

информацию о результатах реализации программы в разрезе основных мероприятий подпрограммы с указанием кода соответствующего мероприятия;

причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата основного мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата мероприятия/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата основного мероприятия, а также влияние недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение основного мероприятия, задачи, подпрограммы в целом (при отклонении фактических значений от запланированных на 5 и более процентов).

5.5. Годовой отчет и пояснительная записка направляются на согласование не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.

5.6. Согласование годового отчета и пояснительной записки осуществляется в следующей последовательности:

ответственный руководитель ФЦБ;

начальник департамента финансов;

начальник департамента планирования и мониторинга.

5.7. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты его поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.

5.8. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты его поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:

соответствие годового отчета формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку;

корректность отражения наименований и плановых значений показателей;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин недостижения плановых значений показателей;

соответствие пояснительной записки требованиям, обозначенным в пункте 5.4 Порядка.

5.9. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету и пояснительной записке по результатам проведения экспертизы исполнитель программы корректирует годовой отчет с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 1 рабочего дня с даты поступления замечаний.

5.10. В случае необходимости корректировки годового отчета и пояснительной записки согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.6 - 5.9 настоящего Порядка.

5.11. Согласованные в порядке, установленном пунктом 5.6, годовой отчет и пояснительная записка направляются в департамент планирования и мониторинга в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.

5.12. Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

5.13. После представления в департамент планирования и мониторинга годовой отчет и пояснительная записка направляются исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.14. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.

5.15. Исполнитель программы несет ответственность за:

достоверность представленных отчетных сведений;

соблюдение сроков представления отчетных сведений;

идентичность данных годового отчета и пояснительной записки, направленных в департамент планирования и мониторинга для проведения оценки эффективности реализации программы и в Контрольно-счетную палату города Перми.

5.16. Исполнитель программы и участники программы несут ответственность за:

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;

эффективность реализации подпрограммы;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.17. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

5.18. На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ департамент планирования и мониторинга формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее – Сводный годовой доклад), включающий:

сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период в разрезе функционально-целевых блоков;

оценку эффективности реализации программ;

ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;

основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.

5.19. Согласованный руководителем функционально-целевого блока «Финансово-экономический» Сводный годовой доклад направляется департаментом планирования и мониторинга в департамент финансов до 25 марта года, следующего за отчетным, для формирования пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета за отчетный период.

5.20. Сводный годовой доклад направляется администрацией города Перми в Контрольно-счетную палату города Перми одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в сроки, установленные Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы (далее – Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми).

5.21. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 (десяти) календарных дней после его представления в Пермскую городскую Думу в сроки, установленные Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми.

5.22. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю ФЦБ до 01 мая года, следующего за отчетным.

5.23. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственный руководитель ФЦБ подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):

изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения реализации программы.

5.24. На основании предложений ответственного руководителя ФЦБ и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит  заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии.».

- Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы

6.1. Основаниями для внесения изменений в программу являются:

исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;

ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;

изменение финансово-экономической ситуации;

экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;

решение инвестиционной комиссии, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением об инвестиционной комиссии;

технические и редакционные правки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки).

6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.

Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы программы.

6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.

Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

6.4. При внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период, исполнителем программы направляется в департамент финансов предложение о внесении изменений в программу в форме проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с приложением материалов, указанных в статье 44 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми.

При наличии в предложении о внесении изменений в программу бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, указанные бюджетные ассигнования отражаются в предложении о внесении изменений в программу после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятых в порядке, установленном в администрации города Перми.

6.5. Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.

Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу, оформленное в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период исполнитель программы направляет на согласование проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

6.6. После согласования проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу исполнитель программы направляет проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с обязательным приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения финансово-экономической экспертизы.

Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу информация о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми представляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.

Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.

6.7. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.

6.8. Постановление администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты внесения изменений в программу.

Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений к постановлению администрации города Перми о внесении изменений в программу информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.

Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на постановление администрации города Перми о внесении изменений в программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.».

- приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Наименование программы» на ____ год и плановый период ____ -___ годов <1> |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы <2> |  |  |  |
| 4 | Участники программы <3> |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы <4> |  |  |  |
| 6 | Цели программы | 1. Наименование цели 1 2. Наименование цели 2 ... |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач: | 1.1. Наименование подпрограммы 1.1.1. Наименование задачи 1.1.n. Наименование задачи |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы <5> |  |  |  |
| 9 | Объемы <6> и источники <7> финансирования программы (подпрограммы) | N <8> | N + 1 | N + 2 |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |
|  | бюджет города Перми |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | подпрограмма, всего (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |
|  | бюджет города Перми |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | N <8> | N + 1 | N + 2 |
|  | Наименование показателя конечного результата цели программы, ед. изм. |  |  |  |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы <9> | с использованием показателей социально-экономического развития города Перми |  |  |

---------------------------------------

<1> Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.

<2> Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

<3> Участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).

<4> Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:

обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.

<5> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

<6> Объем финансовых ресурсов программы указывается в тысячах рублей с тремя знаками после запятой.

<7> Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.

<8> N - год начала реализации программы.

<9> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации программы понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий реализации программы используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания программы.

Строка «Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы» включается в паспорт программы в случае софинансирования программы из бюджета Пермского края.».

- приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

на ____ год и плановый период ____ - ___ годов

| Код <1> | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования <2> | Объем финансирования <3>, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N год <4> | N + 1 год | N + 2 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
| Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<3> Объем финансовых ресурсов программы указывается в тысячах рублей с тремя знаками после запятой.

<4> N - год начала реализации программы.

По строке «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется ноль (0,000).».

- приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы _________________  __________________________________

(код подпрограммы <1>)   (наименование подпрограммы)

муниципальной программы ___________________________________

(наименование программы)

на ____ год и плановый период ____ - ___ годов

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования <3> | Объем финансирования <4>, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | N год <5> | N + 1 год | N + 2 год |  | N год <5> | N + 1 год | N + 2 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1<2> | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия | участник программы | наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Наименование основного мероприятия | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия | участник программы | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<3> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<4> Объем финансовых ресурсов программы указывается в тысячах рублей с тремя знаками после запятой.

<5> N - год начала реализации подпрограммы.

По строке «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

При отсутствии значений в графах 6, 7, 8 проставляется прочерк (-).

При отсутствии значений в графах 10, 11, 12 проставляется ноль (0,000).».

- Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме____________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы _______________________________

(наименование программы)

на ____ год и плановый период ____ - ___ годов

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия <1> |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и показателей социально-экономического развития. Описание значимости капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, предлагаемых к осуществлению <2> |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования города Перми в решении проблемы | перечень нормативных правовых актов, обосновывающих участие муниципального образования города Перми в решении проблемы |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | формулировка цели |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений <3> | ед. изм. | значение | год реализации <5> |  |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата <4> |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми <6> | с использованием показателей социально-экономического развития |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | реквизиты протокола инвестиционной комиссии |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | <7> |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается код и наименование основного мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.

<2> Под описанием проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по городам Российской Федерации, по городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.

<3> В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 58 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

<4> Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, в том числе его значимые характеристики.

<5> Годы реализации осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений.

Строки 13, 14 - объемы финансирования, значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.

<6> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на дату окончания осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

Строка «Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми» включается в случае софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми из бюджета Пермского края.

<7> Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:

осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку;

осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

выполнение строительно-монтажных работ;

приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;

заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.».

- Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной

программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

на ____ год и плановый период ____ - ___ годов

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N год <1> | N + 1 год | N + 2 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |

---------------------------------------

<1> N - год начала реализации программы.

Графа 1 – указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).

- приложение 6 изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

на ____ год и плановый период ____ - ___ годов

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------

Графа 4 заполняется при наличии утвержденной методики расчета показателя.

Графа 5 - приводится формула и порядок расчета показателя конечного результата.

Графа 7 - приводятся источники исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).

Графа 8 - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.

Графа 9 - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).».

- приложение 7 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы ___________________  _______________________________________________________

(код подпрограммы <1>)                        (наименование подпрограммы)

муниципальной программы ____________________________________

(наименование программы)

на _____________ год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования <3> | Объем финансирования <4>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 <2> | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 <2> | Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Наименование мероприятия <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> Код задачи подпрограммы, основного мероприятия должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия в разделе «Финансирование подпрограммы муниципальной программы».

<3> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<4> Объем финансовых ресурсов программы указывается в тысячах рублей с тремя знаками после запятой.

<5> Указывается полный перечень мероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата основного мероприятия, в случае необходимости возможна дополнительная детализация мероприятия.

Графа 2 - указывается наименование мероприятия/объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения мероприятия (объекта).

Графа 3 - указывается наименование функционального органа и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, а также организации немуниципальной формы собственности, получающей субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы, - участников программы.

Графа 4 - указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.

Графа 5 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

По строке «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0,000).».

- приложение 11 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________ год

(отчетный год)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | Х |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | Х |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | Х |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | Х |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | Х |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | Х |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  | Х |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |

Графа 1 – указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Финансирование муниципальной программы».

Графа 3 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Графа 6 – указываются значения с одним знаком после запятой.

Графа 7 - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.

По строке «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

- Таблица 2

ОТЧЕТ

о выполнении подпрограммы _________ <1>

___________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы ___________________________________

(наименование программы)

за ____________ год

(отчетный год)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финасирования, тыс. руб. |  |  | Причины невыполнения/ перевыполнения показателей/ неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения <2> |  | план | факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия | Наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия | Наименование ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".

<2> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

Графа 1 – указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия в разделе «Финансирование подпрограммы муниципальной программы».

Графы 7, 11 - указываются значения с одним знаком после запятой.

Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Графа 12 - указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.

По строке «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

- Таблица 3

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений показателей конечного

результата муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________год

(отчетный год)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  | % достижения планового значения <2> | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N год <1> |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> N год - отчетный год.

<2> % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

Графа 1 – указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы».

Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.

Графа 7 - указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата.

- Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений по показателям конечного результата,

показателям непосредственного результата,

являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми

за ____________ год

(отчетный год)

| № п/п | Наименование показателя <1> |  | Значение показателя |  | Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю | Причины внесения изменений по показателю/значению показателя<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до внесения изменения | после внесения изменения | до внесения изменения | после внесения изменения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее под показателем понимается показатель конечного результата; показатель непосредственного результата, являющийся целевым показателем деятельности администрации города Перми.

Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

<2> В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.».

- В приложении 12:

  - пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, на достижение плановых значений соответствующих показателей.»;

  - в абзаце втором пункта 5 слова «целей и задач программы» исключить;

  - таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Оценка достижения планового значения

показателя непосредственного результата задачи подпрограммы

при наличии финансирования

| Степень освоения планового объема финансирования, % Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | Ниже 100 | 100 |
| --- | --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 | 1 |
| 80,5-94,4 | 1 | 0 |
| ниже 80,5 | 0 | 0 |

  - таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Оценка достижения планового значения показателя

непосредственного результата задачи подпрограммы

при отсутствии финансирования

| Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы , баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

  - абзац 4 пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

« - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;»;

  - в пункте 7.7 слово «годовой» исключить;

  - таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Оценка достижения планового значения

показателя конечного результата задачи подпрограммы

| Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы , баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

  - абзац 4 пункта 7.9 изложить в следующей редакции:

« - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;»;

  - абзац 4 пункта 7.10 изложить в следующей редакции:

« - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;»;

  - таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Шкала оценки эффективности реализации подпрограммы

| Оценка эффективности , балл | Характеристика эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

  - таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Оценка достижения планового значения показателя конечного

результата цели программы

| Степень достижения планового значения ПКР цели, % | Оценка достижения планового значения ПКР цели программы , баллы |
| --- | --- |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

  - абзац 4 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

« - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;»;

  - абзац 9 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

« - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;»;

  - таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Шкала оценки эффективности реализации программы

(интегральной оценки)

| Оценка эффективности , балл | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

  - в абзаце первом пункта 10 слова «заключения об оценке эффективности» заменить словами «заключения об эффективности»;

  - в абзаце четвертом пункта 10 слово «Заказчику» заменить словами «ответственному руководителю ФЦБ»;

  - приложение 1 изложить в следующей редакции:

«УСЛОВИЯ

применения коэффициента качества планирования

Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.

Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблице 4 годового отчета.

Коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 0,9 в случае,  если причины для внесения изменений в программу связаны с недостатками в управлении программой:

при планировании и проведении торгов;

в процессе осуществления контроля исполнения муниципальных контрактов;

в части межведомственного взаимодействия исполнителя программы и участников программы;

в части взаимодействия исполнителя программы с органами власти других уровней;

в части взаимодействия исполнителя программы с бизнес-сообществом.

В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 1.»;

  - приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование программы)

за _________________________год

(отчетный год)

1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы, указание перечня редакций о внесении изменений в программу.

Ссылка на Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы, в соответствии с которыми проводится оценки эффективности реализации программы.

2. Ответственные за реализацию программы:

ответственный руководитель ФЦБ;

исполнитель программы.

3. Структура программы.

Цель «Наименование цели программы»;

Подпрограмма _<1>_ «Наименование подпрограммы программы»;

Задача _<2>_ «Наименование задачи подпрограммы программы».

4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию программы за отчетный год.

| Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % освоения |  |
| Подпрограмма _<1> «Наименование подпрограммы» | всего, в том числе: |  |  |  | Х |
|  | бюджет города Перми |  |  |  | Х |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  | Х |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | Х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | Х |
| Программа «Наименование программы» | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | бюджет города Перми |  |  |  |  |
|  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

5. Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:

сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограммы программы, анализ достижения показателей конечного результата, в том числе целевых показателей деятельности администрации города Перми, анализ достижения наиболее значимых показателей непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности города Перми);

характеристика эффективности программы в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.

6. Предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается.

Приложение: на ____   л. в 1 экз.

Начальник

департамента планирования и мониторинга

администрации города Перми                        ________________ ________________

(подпись)         (Ф.И.О.)

Дата

Исполнитель

Телефон

--------------------------------

<1> - Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в Отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<2> - Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в Отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.»;

  - приложение к заключению об эффективности реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

________________________________________________________

(наименование исполнителя программы)

за ____________________________год

(отчетный год)

| N | Наименование оценки | ПНР |  |  | ПКР |  | Оценка достижения/ реализации цели, подпрограммы, задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | целевые показатели |  | прочие <1> | целевые показатели | прочие <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оценка достижения целей программы (Оц) |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель ___<2> «Наименование цели» (Оц<2>) |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель ___<2> «Наименование цели» (Оц<2>) |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель ___<2> «Наименование цели» (Оц<2>) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оценка эффективности реализации подпрограмм программы (Опп) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма ___ <3> «Наименование подпрограммы» (Опп<3>) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача ___<4> «Наименование задачи» (Оз<4>) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача ___<4> «Наименование задачи» (Оз<4>) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.r | Задача ___ <4> «Наименование задачи» (Оз<4>) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма ___<3> «Наименование подпрограммы» (Опп<3>) |  |  |  |  |  |  |
| 2.t | Подпрограмма ___<3> «Наименование подпрограммы» (Опп<3>) |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.

<2> Указывается код цели, который должен соответствовать коду цели в Отчете о финансировании муниципальной программы.

<3> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в Отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<4> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в Отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

В графах 3, 5, 6 указываются оценки достижения плановых значений показателей с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде
(с применением Ккп).

В графах 3-7 значения оценок указываются с двумя знаками после запятой.».