ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 к Плану мероприятий по реализации   
 Стратегии социально-экономического   
 развития города Перми до 2030 года

на период 2016-2020 годов

Приоритеты социально-экономического развития города Перми на 2016-2020 годы

| № | Наименование приоритетов | Финансирование из бюджета города Перми на 2016-2020 годы[[1]](#footnote-1) | | Ожидаемый конечный результат на 2020 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый сценарий | умеренно-оптимистический | базовый сценарий | умеренно-оптимистический |
| 1 | Социальная сфера | | | | |
| 1.1 | Создание дополнительных мест  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 1 170 000,0 | 1 560 000,0 | количество мест  в восстановленных зданиях МДОУ, закрытых  на капитальный ремонт – 1900 мест | количество мест  в восстановленных зданиях МДОУ, закрытых  на капитальный ремонт – 2470 мест |
| 1.2 | Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства | 3 506 170,0 | 4 606 170,0 | количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов -260 ед. | количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов -338 ед. |
| количество муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых устраняются предписания надзорных органов -126 ед. | количество муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых устраняются предписания надзорных органов -163 ед. |
| 1.3 | Приобретение в собственность зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | 2 510 000,0 | 3 310 000,0 | количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений -12 ед. | количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений - 15 ед. |
| 1.4 | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений | 616 000,0 | 821 000,0 | количество созданных мест  в результате строительства дошкольных образовательных учреждений - 530 ед. | количество созданных мест  в результате строительства дошкольных образовательных учреждений - 689 ед. |
| 1.5 | Строительство спортивных залов в муниципальных образовательных учреждениях | 366 306,4 | 499 456,4 | количество спортивных залов - 6 ед. | количество спортивных залов - 8 ед. |
| 1.6 | Строительство и приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений | 4 498 523,2 | 5 998 643,0 | количество построенных новых корпусов  и приобретенных муниципальных общеобразовательных учреждений -10 ед. | количество построенных новых корпусов  и приобретенных муниципальных общеобразовательных учреждений -13 ед. |
| 1.7 | Предоставление частным образовательным организациям, имеющим лицензию, целевых субсидий в форме грандов на создание новых мест для детей дошкольного возраста | 27 227,6 | 35 395,9 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию - 2324 ед. | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию - 3021 ед. |
| 1.8 | Мониторинг качества общего образования (уровень обученности, уровень метапредметных знаний, уровень готовности к профессиональному самоопределению учащихся) | 4 794,0 | 6 900,0 | доля учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных мониторингом качества образования – 70 % | доля учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, охваченных мониторингом качества образования – 10 0% |
| 1.9 | Обеспечение практико-ориентированной направленности содержания образования в образовательных учреждениях города Перми | 1 200,0 | 2 000,0 | доля образовательных учреждений, внедряющих продуктоориентированные курсы, профессиональные пробы и практики -75 % | доля образовательных учреждений, внедряющих продуктоориентированные курсы, профессиональные пробы и практики -100 % |
| 1.10 | Разработка и внедрение новых форм профессионального роста педагогов | 10 015,0 | 13 000,0 | доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 70 % | доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории – 75 % |
| 1.11 | Создание условий для насыщения публичных пространств города Перми объектами искусства, формирующих уникальную городскую среду | 50 000,0 | 100 000,0 | количество созданных объектов искусства - 20 ед. | количество созданных объектов искусства - 40 ед. |
| 1.12 | Создание условий для формирования в городе Перми системы непрерывного художественного образования | 14 324,4 | 700 000,0 | количество детей, обучающихся в школе непрерывного художественного образования - 60 чел. | количество детей, обучающихся в школе непрерывного художественного образования - 370 чел. |
| 1.13 | Создание интерактивной молодежной биржи труда | 7 500,0 | 10 000,0 | количество трудоустроенных молодых людей - 1155 чел. | количество трудоустроенных молодых людей -1540 чел |
| 1.14 | Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | 337 145,0 | 722 515,0 | охват населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом – 30 % | охват населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом – 40 % |
| 1.15 | Организация занятий различными формами физической культуры и спорта всех категорий населения по месту жительства (дворовый сорт) | 82 725,0 | 189 674,0 | охват населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства – 2 % | охват населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства – 9 % |
| 1.16 | Сохранение и укрепление материально-технической базы загородных муниципальных лагерей отдыха и оздоровления детей | внебюджетные средства | | количество мест  в муниципальных лагерях отдыха и оздоровления детей в летний период - 4720 ед. | количество мест  в муниципальных лагерях отдыха и оздоровления детей в летний период - 5520 ед. |
| 1.17 | Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 184 341,0 | 219 026,0 | количество СО НКО, получающих поддержку  на базе общественных центров - 220 ед. | количество СО НКО, получающих поддержку  на базе общественных центров -260 ед. |
| 2 | Общественная безопасность | | | | |
| 2.1 | Создание и функционирование муниципального учреждения  для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения в общественных местах (в том числе на улице) | 0 | 97 885,4 | уровень преступности – 218,0 случаев на 10,0 тыс. населения | уровень преступности - 195,7 случаев на 10,0 тыс. населения |
| 3 | Экономическое развитие | | | | |
| 3.1 | Обеспечение координации планов  и программ развития города Перми и крупных предприятий,  в том числе по формированию кластеров, для содействия предприятиям города в получении ресурсов на модернизацию и развитие | 1 500,0 | 52 500,0 | количество предприятий-участников в программе субконтрактации - 50 ед. | количество предприятий-участников в программе субконтрактации - 100 ед.  создание муниципального технопарка - 1 ед. |
| 3.2 | Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса | 900,0 | 6 964,0 | количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение - 5 ед. ежегодно | количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение - 10 ед. ежегодно |
| 3.3 | Продвижение города Перми  на международном, российском  и краевом уровнях | 3 618,0 | 18 180,0 | Количество презентуемых проектов на инвестиционных выставках и форумах –  0 единиц | Количество презентуемых проектов на инвестиционных выставках и форумах -  не менее 5 единиц |
| 3.4 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 38 535,0 | 224 308,8 | объем средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов  на оказание финансовой помощи субъектам малого  и среднего предпринимательства  не менее 10 млн.руб. ежегодно  количество получателей образовательной  и консультационной поддержки 1920 чел. количество получателей имущественной поддержки  не менее 20 чел. ежегодно | объем средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов  на оказание финансовой помощи субъектам малого  и среднего предпринимательства  не менее 30 млн.руб. ежегодно  количество получателей образовательной  и консультационной поддержки 4000 чел. количество получателей имущественной поддержки  не менее 80 чел. ежегодно |
| 4 | Развитие инфраструктуры | | | | |
| 4.1 | Переход отопления многоквартирных домов и социальной (бюджетной) сферы на индивидуальные тепловые пункты (Кировский район г. Перми) | 2 000,0 | 10 000,0 | доля многоквартирных домов, обеспеченных услугой теплоснабжения, отвечающей нормативам - 27% | доля многоквартирных домов, обеспеченных услугой теплоснабжения, отвечающей нормативам - 100% |
| 4.2 | Строительство комплексов  по переработке бытовых и промышленных отходов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | 0 | 800 000,0 | доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов – 35 % | доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов – 90 % |
| 4.3 | Развитие маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми | 0 | 2 000 000,0 | уровень пассажиропотока  на маршрутах городского пассажирского электрического транспорта -290,7 млн. чел. | уровень пассажиропотока  на маршрутах городского пассажирского электрического транспорта -315,1 млн. чел. |
| 4.4 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств | 81 226,3 | 158 000,0 | коэффициент оборачиваемости парковочных мест - 1,3 ед. | коэффициент оборачиваемости парковочных мест -2,3 ед. |
| 4.5 | Восстановление нормативного состояния дорог путем проведения капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизации существующей ливневой канализации | 4 787,9 | 14 815,2 | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 22,4 % | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми -  62,9 % |
| 4.6 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | 86,0 | 403,0 | количество капитально отремонтированных мостов  и путепроводов -3 ед. | количество капитально отремонтированных мостов  и путепроводов -5 ед. |
| 4.7 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | 75 873,8 | 421 935,2 | количество объектов озеленения, приведенных  в нормативное состояние -  2 ед. | количество объектов озеленения, приведенных  в нормативное состояние - 10 ед. |
| 5 | Пространственное развитие | | | | |
| 5.1 | Создание рекреационных зон  и обустройство мест отдыха жителей города Перми | 5 962,0 | 33 738,2 | количество обустроенных мест отдыха - 3 ед. | количество обустроенных мест отдыха - 15 ед. |
| 5.2 | Придание статуса особо охраняемых природных территорий местного  и краевого значения | 1 578,0 | 4 698,0 | размер площади статуса особо охраняемых природных территорий - 5 490,0 га | размер площади статуса особо охраняемых природных территорий - 10 391,1 га |
| 5.3 | Создание и обустройство новых объектов озеленения | 0 | 36 000,0 | количество новых объектов озеленения – 0 га | количество новых объектов озеленения - 30 га |
| 5.4 | Проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов | 8 710,6 | 24 289,3 | размер площади лесов,  на которой проведено лесопатологическое обследование и санитарные рубки – 6426 га лесов | размер площади лесов,  на которой проведено лесопатологическое обследование и санитарные рубки – 17874 га лесов |
| 5.5 | Очистка и обустройство малых рек | 17 557,6 | 41 600,0 | размер площади очищенных береговых полос малых рек -13 км ежегодно | размер площади очищенных береговых полос малых рек -25 км ежегодно |
| 6 | Развитие системы муниципального управления | | | | |
| 6.1 | Развитие функциональности информационно-аналитической системы «Муниципальная статистика» | 34 181,0 | 43 181,0 | количество пользователей информационно-аналитической системы «Муниципальная статистика» - 450 чел. | количество пользователей информационно-аналитической системы «Муниципальная статистика» - 600 чел. |
| 6.2 | Развитие информационной системы управления проектами | 25 759,2 | 34 759,2 | количество видов инструментов и документов планирования, управляемых с помощью Информационной системы управления проектами - 2 ед. | количество видов инструментов и документов планирования, управляемых  с помощью Информационной системы управления проектами - 3 ед. |
| 6.3 | Развитие системы мотивации муниципальных служащих | 0 | 16 999,0 | количество видов мотивационных механизмов - 2 ед. | количество видов мотивационных механизмов - 3 ед. |

1. Объем финансирования по приоритетам развития города Перми приведен по предварительной оценке, окончательный объем финансирования будет определяться при формировании бюджета города Перми на очередной плановый период [↑](#footnote-ref-1)