12.05.2015

253

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 725 
(в ред. от 16.12.2014 № 988, от 27.02.2015 № 107, от 27.03.2015 № 156).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.05.2015 № 253

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2014 г. № 725

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | 2015 год (тыс.руб.) | 2016 год (тыс.руб.) | 2017 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа всего | 77622,982 | 112321,064 | 90092,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 74837,436 | 112321,064 | 90092,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2785,546 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1 | 50053,600 | 80630,164 | 66670,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49509,302 | 80630,164 | 66670,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544,298 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2 | 27569,382 | 31690,900 | 23422,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 25328,134 | 31690,900 | 23422,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» | ДГА |  | 50053,600 | 80630,164 | 66670,000 |
| 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми | ДГА |  | 40957,780 | 73342,964 | 62686,400 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 40957,780 | 73342,964 | 62686,400 |
| 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми | ДГА |  | 977,299 | 1934,200 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 977,299 | 1934,200 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми | ДГА |  | 6330,821 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5786,523 | 4353,000 | 2983,600 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544,298 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек | ДГА |  | 1787,700 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1787,700 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | ДГА |  | 27569,382 | 31690,900 | 23422,100 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА |  | 27569,382 | 31690,900 | 23422,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 25328,134 | 31690,900 | 23422,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 77622,982 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 74837,436 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2785,546 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 77622,982 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 74837,436 | 112321,064 | 90092,100 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2785,546 | - | - |

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.1 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры 
на территории города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность 
на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Подпрограмма. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Задача. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Планировка территории города Перми | МКУ «Институт территориального планирования» | разработанная документация по планировке Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И72 | га | 1996, 94 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 22704, 882 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  | утвержденная документация по планировке Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | га | 1996, 94 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная документация по планировке Территории 4: СТН Е1, Е2, Е5, И2, Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Е3, часть Ж4, Ж3, И19, И20, Ж12, часть Ж6, Г43 | га | - | 2956, 43 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0, 000 | 26116,200 | 0, 000 |
|  |  |  | утвержденная документация по планировке Территории 4: СТН Е1, Е2, Е5, И2, Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Е3, часть Ж4, Ж3, И19, И20, Ж12, часть Ж6, Г4 | га | - | 2956, 43 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | разработанная документация по планировке Территории 5: СТН часть Ж1, часть Ж13, Г6, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И14, И24, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж2, Ж10, часть Ж54 | га | - | - | 2106, 60 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0, 000 | 0, 000 | 26116,200 |
|  |  |  | утвержденная документация по планировке Территории 5: СТН часть Ж1, часть Ж13, Г6, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И14, И24, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж2, Ж10, часть Ж5 | га | - | - | 2106, 60 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | утвержденная документация, разработанная за счет физических и юридических лиц: СТН часть В5, СТН В12, Г11, часть Ж2, И21, И29, И305 | га | 1003, 36 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | утвержденная документация по планировке территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д75¹ | га | 932, 56 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,0006 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 22704, 882 | 26116,200 | 26116,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 22704, 882 | 26116,200 | 26116,200 |
| 1.1.1.2 | Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории | МКУ «Институт территориального планирования» | количество работ по созданию топографической основы территорий, проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проекта планировки территории | ед. | 21 | 36 | 32 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 18252, 898 | 47226,764 | 36570,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 18252, 898 | 47226,764 | 36570,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 18252, 898 | 47226,764 | 36570,200 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 40957, 780 | 73342,964 | 62686,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 40957, 780 | 73342,964 | 62686,400 |
| - 1.1.2 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Разработка документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми | ДГА | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 114 | 64 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 977, 299 | 1934, 200 | 0, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 977, 299 | 1934, 200 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 977, 299 | 1934, 200 | 0, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 977, 299 | 1934, 200 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 977, 299 | 1934, 200 | 0, 000 |
| - 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Формирование земельных участков в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | количество земельных участков, по которым произведен вынос в натуру красных линий | ед. | 358 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 206, 690 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 44 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1630 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 01 января текущего периода (справочно) | ед. | 3109 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 206, 690 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 206, 690 | 0, 000 | 0, 000 |
| 1.1.3.2 | Изготовление градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 242 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1009, 483 | 0, 000 | 0, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009, 483 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1009, 483 | 0, 000 | 0, 000 |
| 1.1.3.3 | Мероприятия в области застройки территории | ДГА | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 327 | 288 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 2247, 000 | 1369, 400 | 0, 000 |
|  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 9 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 334, 037 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | 48 | 30 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество подготовленных проектов изменений в Правила землепользования и застройки города Перми по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1153, 079 | 1782, 000 | 1782, 000 |
|  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 111 | 111 | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 | 600 | 600 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 509, 300 | 509, 300 | 509, 300 |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 61,771 | 93,100 | 93,100 |
|  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 93,080 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 108, 000 | 108, 000 | 108, 000 |
|  |  |  | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181, 200 | 181, 200 | 181, 200 |
|  |  |  | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 300, 000 | 300, 000 | 300, 000 |
|  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет за год (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 7 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 107, 181 | 0, 000 | 0, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5114, 648 | 4353, 000 | 2983, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4570, 350 | 4353, 000 | 2983, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544, 298 | 0, 000 | 0, 000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6330, 821 | 4353, 000 | 2983, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5786, 523 | 4353, 000 | 2983, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544, 298 | 0, 000 | 0, 000 |
| - 1.1.4 | Задача. Организация сноса самовольных построек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Снос самовольных построек, приведение объекта капитального строительства в первоначальное положение, существовавшее до реконструкции | администрация Ленинского района города Перми | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 2 | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 90, 600 | 135, 900 | 135, 900 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 890, 500 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | 5 | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181, 100 | 226, 500 | 226, 500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | - | 4 | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 181,2 | 181,2 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 135,900,000 | 135,900,000 | 135,900,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 283, 800 | 0, 000 | 0, 000 |
|  |  |  | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 4 | 7 | 7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181, 100 | 320, 500 | 320, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1787, 700 | 1000, 000 | 1000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1787, 700 | 1000, 000 | 1000, 000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1787, 700 | 1000, 000 | 1000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1787, 700 | 1000, 000 | 1000, 000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 50053,600 | 80630,164 | 66670,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49509,302 | 80630,164 | 66670,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544, 298 | 0, 000 | 0, 000 |

4. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.2 «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Цель. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 |  | Подпрограмма. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1 |  | Задача. Обеспечение полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Наполнение АИСОГД | ДГА | количество документов по планировке территорий, занесенных в АИСОГД (наполнение раздела 5)9 | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 2665 | 2665 | 2590 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1995,500 | 1995,500 | 1939,500 |
|  |  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 350 | 350 | 350 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 650,200 | 650,200 | 650,200 |
|  |  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 3450 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | шт. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1272,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | количество изготовленных планшетов масштаба 1:500 в растровом, векторном виде и на лавсановой основе (наполнение раздела 9) | шт. | - | 2261 | 2262 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0, 000 | 10543, 000 | 10547, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6159, 648 | 13188, 700 | 13137, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3918, 400 | 13188, 700 | 13137, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Сопровождение АИСОГД |  | ДГА | приобретение сервера для размещения АИСОГД взамен устаревшего для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами и надежностью функционирования | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 12072, 200 | 8217, 500 | 0, 000 |
|  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | мес. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4847,634 | 4896,600 | 4896,600 |
|  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка АИСОГД | мес. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4489,900 | 5388,100 | 5388,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21409, 734 | 18502, 200 | 10284, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 21409, 734 | 18502, 200 | 10284, 700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27569, 382 | 31690, 900 | 23422, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 25328, 134 | 31690, 900 | 23422, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27569, 382 | 31690, 900 | 23422, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 25328, 134 | 31690, 900 | 23422, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

5.1. стоку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Реализация мероприятий в области застройки территории города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на начало текущего года (нарастающим итогом) | % | 34,729¹ | - | - |
|  | Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки | % | 100 | - | - |
|  | Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 22,45 | 13,83 | - |
|  | Обеспеченность документами градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество утвержденных публичных сервитутов | ед. | 2 | 1 | 1 |
|  | Доля дел, рассмотренных в пользу ДГА, от общего количества вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу | % | 76 | 76 | 76 |
|  | Доля многоквартирных домов, поставленных на государственный кадастровый учет, от количества многоквартирных домов, запланированных к постановке на государственный кадастровый учет в текущем периоде | % | 100 | - | - |
|  | Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв.м | 420 | 422 | 424 |

5.2. сноску «91» изложить в следующей редакции:

«9¹ Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, рассчитана исходя из количества многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на 01.01.2015. По состоянию на 01.01.2015 в реестре состоит 3109 семей, обратившихся с заявлением о предоставлении 
в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми в период с 2012 года по 2014 год включительно, составило 1586 участков. Таким образом, «доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет» составит ((1586+44) / (3109+1586) х 100 %) = 34,72 %.».

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1-1.1.1.1.8, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1 | Анализ исходных данных и формирование задач проекта планировки территории | МКУ «Институт территориального планирования» | 12.01.2015 | 25.03.2015 | отчет по результатам анализа исходных данных Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4659,169 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2 | Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории | МКУ «Институт территориального планирования» | 26.03.2015 | 25.06.2015 | комплект материалов по обоснованию проекта планировки Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5249,913 |
| 1.1.1.1.3 | Подготовка основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории | МКУ «Институт территориального планирования» | 26.06.2015 | 27.07.2015 | основная часть проекта планировки Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1952,495 |
| 1.1.1.1.4 | Доработка основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории по результатам согласования с функциональными органами и подразделениями | МКУ «Институт территориального планирования» | 28.07.2015 | 25.09.2015 | доработанная основная часть проекта планировки Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3293,770 |
| 1.1.1.1.5 | Проведение публичных слушаний. Доработка документации по планировке территории по результатам публичных слушаний | ДГА, МКУ «Институт территориального планирования» | 26.09.2015 | 08.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по разработке документации по планировке Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 7549,535 |
|  |  |  |  |  | разработанная документация по планировке Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | га | 1996,94 |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Утверждение документации по планировке Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | ДГА | 09.12.2015 | 30.12.2015 | утвержденная документация по планировке Территории 3: СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7 | га | 1996,94 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Утверждение документации, разработанной за счет физических и юридических лиц: СТН часть В5, СТН В12, Г11, часть Ж2, И21, И29, И30 | ДГА | 09.12.2015 | 30.12.2015 | утвержденная документация, разработанная за счет физических и юридических лиц: СТН часть В5, СТН В12, Г11, часть Ж2, И21, И29, И30 | га | 1003,36 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Утверждение документации по планировке Территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | ДГА | 12.01.2015 | 30.03.2015 | утвержденная документация по планировке Территории 2: СТН часть В4, часть Ж6, часть Б6, часть Г9, часть В3, часть Г8, часть Г7, часть Ж8, часть Ж9, часть И13, часть И14, В5, Г2, часть Г3, часть В11, В10, В6, В9, В8, часть Ж1, часть Ж13, Г1, часть И8, часть Д7 | га | 932, 56 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 22704, 882 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 22704, 882 |

6.2. строки 1.1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2», «Итого по задаче 1.1.1» изложить в следующей 
редакции:

| 1.1.1.2.1 | Выполнение работ по созданию топографической основы территорий, разработке проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проектов планировок | МКУ «Институт территориального планирования» | 12.01.2015 | 30.08.2015 | количество работ по созданию топографической основы территорий, проектов межевания и прочих работ, направленных на разработку проекта планировки территории | ед. | 21 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 18252,898 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 18252,898 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 18252,898 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 40957,780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 40957,780 |

6.3. Строки 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1», «Итого по задаче 1.1.2» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 12.01.2015 | 31.03.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.04.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 977,299 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | шт. | 114 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 977,299 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 977,299 |

6.4. Строки 1.1.3.1.1-1.1.3.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Заключение контракта на выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ДГА | 02.03.2015 | 11.05.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2 | Выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ДГА | 12.05.2015 | 01.07.2015 | акт сдачи выполненных работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 206,690 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, по которым произведен вынос в натуру красных линий | ед. | 358 |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Проведение жеребьевки по распределению земельных участков многодетным семьям города Перми | ДГА | 15.02.2015 | 15.04.2015 | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям | ед. | 44 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям (нарастающим итогом) | ед. | 1630 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество многодетных семей, состоящих в реестре на 01 января текущего периода (справочно) | ед. | 3109 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 206,690 |

6.5. Строки 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.2.1 | Заключение контракта на выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ДГА | 02.03.2015 | 11.05.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по выносу в натуру красных линий на земельных участках, предоставленных многодетным семьям | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2.2 | Выполнение работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ДГА | 17.02.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по изготовлению градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1009,483 |
|  |  |  |  |  | количество изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми | ед. | 242 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1009,483 |

6.6. Строки 1.1.3.3.1-1.1.3.3.14, «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.3.1 | Заключение контракта на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 02.02.2015 | 06.04.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ед. | 32 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.2 | Выполнение работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ДГА | 11.03.2015 | 30.08.2015 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков под строительство на торги | ед. | 32 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 2247,000 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги | ед. | 32 |  |  |
|  |  |  | 20.04.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по формированию земельных участков под строительство на торги (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 334,037 |
|  |  |  |  |  | количество сформированных земельных участков под строительство на торги (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 9 |  |  |
| 1.1.3.3.3 | Передача пакетов документов для проведения торгов в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ДГА | 01.09.2015 | 30.10.2015 | количество земельных участков под строительство, переданных на торги в департамент имущественных отношений администрации города Перми | ед. | 48 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.3.3.4 | Заключение контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ДГА | 19.01.2015 | 01.12.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.3.3.5 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ДГА | 01.04.2015 | 25.12.2015 | проведенные публичные слушания по рассмотрению изменений в Правила землепользования и застройки города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | акт сдачи выполненных работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми и подготовке карт (планов) территориальных зон | ед. | 6 |  | 1153,079 |
|  |  |  |  |  | количество подготовленных и утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (редакций) по заявлениям физических и юридических лиц и по инициативе администрации города Перми | ед. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми | шт. | 111 |  |  |
| 1.1.3.3.6 | Заключение контракта на поставку расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ДГА | 12.01.2015 | 15.08.2015 | заключенный контракт на поставку расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.3.3.7 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков | ДГА | 16.02.2015 | 20.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по поставке расходных материалов для принтеров в целях подготовки градостроительных планов земельных участков | ед. | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 509,300 |
|  |  |  |  |  | количество утвержденных градостроительных планов земельных участков, всего (включая разработанные заявителями) | шт. | 600 |  |  |
| 1.1.3.3.8 | Заключение контракта на выполнение работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми | ДГА | 02.02.2015 | 10.03.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.3.3.9 | Установление публичных сервитутов на территории города Перми | ДГА | 11.03.2015 | 10.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 61,771 |
|  |  |  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 20.04.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по установлению публичных сервитутов на территории города Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 93,080 |
|  |  |  |  |  | количество кварталов, на которые установлены публичные сервитуты в городе Перми (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.3.3.10 | Проведение консультаций и экспертизы по инициативе ДГА | ДГА | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 108,000 |
|  |  |  | 20.04.2015 | 25.12.2015 | количество консультаций, экспертных заключений (по инициативе ДГА) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 10,000 |
| 1.1.3.3.11 | Проведение судебной экспертизы, назначенной определением суда | ДГА | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181,200 |
| 1.1.3.3.12 | Возмещение судебных расходов, государственных пошлин, восстановление расходов | ДГА | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество оплаченных документов по возмещению судебных расходов, государственных пошлин, восстановлению расходов | ед. | 5 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 10,000 |
| 1.1.3.3.13 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ДГА | 01.02.2015 | 25.12.2015 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях обследования зданий на соответствие строительным нормам и правилам | ед. | 10 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 300,000 |
| 1.1.3.3.14 | Выполнение работ по межеванию территории города под многоквартирными жилыми домами | ДГА | 20.04.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по межеванию территории города под многоквартирными жилыми домами (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 107,181 |
|  |  |  |  |  | количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет за год (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 7 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 5114,648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4570,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544,298 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6330,821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 5786,523 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544,298 |

6.7. Строки 1.1.4.1.1-1.1.4.1.10, «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1», «Итого по задаче 1.1.4», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.4.1.1 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 02.02.2015 | 25.12.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 90,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.2 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2015 | 30.04.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.4.1.3 | Снос самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.05.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 890,500 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Дзержинском районе города Перми | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.4.1.4 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского города Перми | 01.03.2015 | 25.12.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181,100 |
| 1.1.4.1.5 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2015 | 01.07.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.4.1.6 | Снос самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 02.07.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24,700 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.4.1.7 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.04.2015 | 25.12.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 135,900 |
| 1.1.4.1.8 | Заключение контракта на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2015 | 31.03.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.1.4.1.9 | Снос самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2015 | 01.06.2015 | акт сдачи выполненных работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 283,800 |
|  |  |  |  |  | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.4.1.10 | Проведение строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2015 | 30.11.2015 | количество проведенных строительно-технических экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 181,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1787,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1787,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 1787,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1787,700 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 50053,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 49509,302 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 544,298 |

7. В приложении 2:

7.1. Строки 1.2.1.1.1-1.2.1.1.6, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1 | Выполнение работ по развитию электронного архива документации по планировке территории | ДГА | 01.12.2015 | 29.12.2015 | количество документов по планировке территорий, занесенных в автоматизированную систему обеспечения градостроительной деятельности (наполнение раздела 5) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2 | Выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел10 | ДГА | 17.03.2015 | 20.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1995,500 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 2665 |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Заключение контракта на выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 30.04.2015 | 30.06.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Выполнение работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 01.07.2015 | 20.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 650,200 |
|  |  |  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) | шт. | 350 |  |  |
|  |  |  | 20.04.2015 | 25.12.2015 | акт сдачи выполненных работ по переводу в электронный вид архива разрешительной и проектной документации и размещению в автоматизированной системе обеспечения градостроительной деятельности (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 |
|  |  |  |  |  | количество дел архива проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид (наполнение раздела 8) (невыполнение показателя за предыдущий отчетный период) | шт. | 3450 |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Заключение контракта на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 03.03.2015 | 30.04.2015 | заключенный контракт на выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.2.1.1.6 | Выполнение работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.05.2015 | 31.07.2015 | акт сдачи выполненных работ по интегрированию в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 1272,700 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД (наполнение раздела 9) | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6159,648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 3918,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 |

7.1. Строки 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1 | Заключение контракта на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 12.01.2015 | 02.03.2015 | заключенный контракт на поставку сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.2 | Приобретение сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ДГА | 03.03.2015 | 30.04.2015 | акт сдачи выполненных работ по поставке сервера для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 12072,200 |
|  |  |  |  |  | количество серверов, приобретенных для размещения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности взамен устаревшего для обеспечения необходимыми вычислительными ресурсами, в целях надежности функционирования | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.2.3 | Заключение контракта на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 12.01.2015 | 02.03.2015 | заключенный контракт на приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.2.1.2.4 | Приобретение пакета продления гарантии для системы хранения данных | ДГА | 03.03.2015 | 30.03.2015 | акт сдачи выполненных работ по предоставлению пакета продления гарантии для системы хранения данных | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4847,634 |
|  |  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых производителем оборудования осуществляется техническая поддержка системы хранения данных | мес. | 12 |  |  |
| 1.2.1.2.5 | Выполнение работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности10 | ДГА | 02.03.2015 | 15.12.2015 | акты сдачи выполненных работ по поддержке автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | ед. | 4 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 4489,900 |
|  |  |  |  |  | количество месяцев, в течение которых осуществляется поддержка автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | мес. | 12 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 21409,734 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 21409,734 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 27569,382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 25328,134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 27569,382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 25328,134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2241,248 |