26.06.2015

414

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 746 (в ред. 
от 25.02.2015 № 96, от 21.05.2015 № 302, от 23.06.2015 № 399).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

И.о.главы администрации города Перми                                                     А.В.Шагап

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  администрации

города Перми

от 26.06.2015 № 414

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 554720,635 | 1646434,900 | 1807170,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 316746,060 | 1429972,000 | 1541337,800 |
|  | бюджет Пермского края | 15311,694 | 216462,900 | 265832,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 143800,681 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 226922,262 | 923780,000 | 266560,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 147960,162 | 707317,100 | 88051,600 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 327798,373 | 722654,900 | 1540610,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 168785,898 | 722654,900 | 1453286,200 |
|  | бюджет Пермского края | 15311,694 | 0,000 | 87324,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 143700,781 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 148060,062 | 707317,100 | 88051,600 |
|  |  | ДО | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  |  | ДО | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  | 226922,262 | 923780,000 | 266560,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 312486,679 | 722654,900 | 1453286,200 |
|  |  | ДО | бюджет Пермского края | 15311,694 | 0,000 | 87324,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  | 112306,102 | 70000,000 | 50000,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство межшкольных стадионов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  | 12754,790 | 15000,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений города Перми |  |  | 202737,481 | 637654,900 | 1490610,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 554720,635 | 1646434,900 | 1807170,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 316746,060 | 1429972,000 | 1541337,800 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 15311,694 | 216462,900 | 265832,400 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 143800,681 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 554720,635 | 1646434,900 | 1807170,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 316746,060 | 1429972,000 | 1541337,800 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 15311,694 | 216462,900 | 265832,400 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 143800,681 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Комбайнеров, 30б | ДИО | количество приобретенных зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 142000,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 220862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строки 1.1.1.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Цимлянской,21 | ДИО | количество приобретенных зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 106240,300 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 73759,700 | 0,000 |
|  |  | ДО | комплект оборудования | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 15000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 180000,000 | 15000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 106240,300 | 15000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 73759,700 | 0,000 |

3.3. строки 1.1.1.7, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.7 | Строительство нового здания дошкольного образовательного учреждения по ул.Кронштад-тской | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103» (далее – МАДОУ «Детский сад № 103») | ПСД | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 95000,000 | 2541,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввод в эксплуатацию нового здания МАДОУ «Детский сад № 103» по ул.Кронштадтской | ед. | - | - | 1 | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 137458,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 95000,000 | 140000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 95000,000 | 2541,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 137458,400 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 226922,262 | 923780,000 | 266560,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 147960,162 | 707317,100 | 88051,600 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 226922,262 | 923780,000 | 266560,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 147960,162 | 707317,100 | 88051,600 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в графе 10 строки 1.2.3.3 цифры «89196,425» заменить цифрами «»70332,004»;

4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3, в том числе по источникам финансирования |  | 175542,106 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 89898,408 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 70332,004 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 15311,694 | 0,000 | 0,000 |

4.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.7» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.8 | Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», приобретение средств обучения – софинансируемый проект | ДО | муниципальный контракт | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 18864,421 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.8 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 18864,421 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении 1:

5.1. в таблице 2:

5.1.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 220862,200 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 142000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 78862,200 тыс.руб. – средства бюджета Российской Федерации |

5.1.2. строку 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 25 мая 2015 г. № 5 |
| --- | --- | --- |

5.2. в таблице 4 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 106240,300 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 73759,700 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2017 год – 15000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (приобретение оборудования) |
| --- | --- | --- |

5.3. в таблице 7 строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 235000,000 тыс.руб.: 2016 год – 95000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 2541,600 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 137458,400 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |
| --- | --- | --- |

6. В приложении 3 строки 1.1.1.2-«Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул.Комбайнеров,30б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1 | Заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 260 мест по ул.Комбайнеров,30б | ДИО | 01.06.2015 | 01.09.2015 | количество заключенных договоров на приобретение зданий детских садов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 142000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 220862,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 |

7. В приложении 4:

7.1. строки 1.2.2.2-«Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2 | Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми (далее – Гимназия № 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2.1 | Проведение конкурсных процедур на изготовление ПСД | Гимназия № 7 | 01.06.2015 | 08.07.2015 | извещение о проведении | шт. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.2.2.2.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление ПСД | Гимназия № 7 | 08.07.2015 | 20.07.2015 | муниципальный контракт на изготовление ПСД | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.2.3 | Изготовление ПСД, направление на государственную экспертизу достоверности стоимости строительства | Гимназия № 7 | 20.07.2015 | 15.12.2015 | ПСД, направленная на государственную экспертизу | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2000,000 |

7.2. строки 1.2.3.3-«Итого по основному мероприятию 1.2.3.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3 | Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» по ул.Сибирской,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.3.1 | Выполнение корректировки проекта организации строительства | ДО | 15.01.2015 | 01.09.2015 | оплата работ, выполненных в 2014 году | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 70,000 |
| 1.2.3.3.2 | Разработка проектной документации на перекладку участка тепловой сети | ДО | 01.05.2014 | 01.09.2015 | оплата работ, выполненных в 2014 году | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 77,000 |
| 1.2.3.3.3 | Корректировка проекта ИТП | ДО | 01.05.2014 | 01.09.2015 | оплата работ, выполненных в 2014 году | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 94,000 |
| 1.2.3.3.4 | Проведение строительно-монтажных работ | ДО | 01.01.2015 | 01.09.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 51687,991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 64727,399 |
| 1.2.3.3.5 | Ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | ДО | 04.08.2014 | 01.09.2015 | разрешение на ввод в эксплуатацию | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.3.6 | Проведение работ по монтажу интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса | ДО | 01.01.2015 | 01.09.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 37969,417 |
| 1.2.3.3.7 | Приемка интегрированной системы управления инженерным оборудованием информационного обеспечения учебного процесса | ДО | 01.08.2015 | 01.09.2015 | акт приемки интегрированной системы | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.2.3.3.8 | Подключение гимназии к системе теплоснабжения | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.06.2015 | 01.09.2015 | акт о подключении | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3383,027 |
| 1.2.3.3.9 | Заключение муниципального контракта на приобретение компьютерного оборудования | ДО | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет Пермского края | 15311,694 |
| 1.2.3.3.10 | Поставка компьютерного оборудования | ДО | 01.07.2015 | 01.09.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.11 | Закупка оборудования пищеблока, медицинского кабинета, противопожарного оборудования | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 54,427 |
| 1.2.3.3.12 | Поставка оборудования пищеблока, медицинского кабинета, противопожарного оборудования | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.07.2015 | 01.09.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.13 | Заключение муниципального контракта на приобретение вертикальных жалюзи и штор | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1295,700 |
| 1.2.3.3.14 | Поставка вертикальных жалюзи и штор | ДО | 01.07.2014 | 01.09.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.3.15 | Авторский надзор | ДО | 29.02.2012 | 01.09.2015 | акт сдачи-приемки работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 603,543 |
| 1.2.3.3.16 | Мониторинг объектов культурного наследия | ДО | 01.10.2014 | 01.09.2015 | заключение по результатам мониторинга объектов культурного наследия | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 267,908 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 175542,106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 89898,408 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 70332,004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15311,694 |

7.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.4, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.2.3.8 | Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», приобретение средств обучения – софинансируемый проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.8.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение компьютерного оборудования | ДО | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3833,650 |
| 1.2.3.8.2 | Поставка компьютерного оборудования | ДО | 01.07.2015 | 01.09.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.8.3 | Заключение муниципального контракта на приобретение программного обеспечения | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 2174,332 |
| 1.2.3.8.4 | Поставка программного обеспечения | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.07.2015 | 01.09.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.8.5 | Заключение муниципального контракта на приобретение мебели | ДО | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12689,309 |
| 1.2.3.8.6 | Поставка мебели | ДО | 01.07.2015 | 01.09.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.3.8.7 | Закупка учебного оборудования | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 167,130 |
| 1.2.3.8.8 | Поставка учебного оборудования | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.07.2015 | 01.09.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 18864,421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 18864,421 |