23.07.2015

496

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2014 г. № 709 (в ред. от 03.12.2014 № 926, 
от 27.05.2015 № 315).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                               	     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 23.07.2015 № 496

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2014 г. № 709

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.) | 2219655,696 | 1687432,967 | 1940445,220 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 908439,614 | 1043001,500 | 922822,268 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 67455,028 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 182266,671 | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99867,316 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 152635,363 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 45402,174 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных денежных средств 2014 года) | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 1150211,849 | 867721,767 | 1096256,020 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 287490,000 | 223290,300 | 78633,068 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 120151,053 | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных денежных средств 2014 года) | 0 | 579838,500 | 977146,300 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2014 года) | 458 772,830 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.) | 30129,406 | 30336,100 | 30336,100 |
|  | бюджет города Перми | 30129,406 | 30336,100 | 30336,100 |
|  | Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.) | 1039314,441 | 789375,100 | 813853,100 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 590820,208 | 789375,100 | 813853,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 62115,618 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

1.2. в строке 10 цифры «8,2» заменить цифрами «7,8»;

1.3. графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции:

«успешная реализация программы к 2017 году позволит обеспечить:

улучшение жилищных условий 2409 семей, проживающих в городе Перми, в том числе улучшение жилищных условий 116 молодых семей с привлечением средств социальных выплат за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации, сокращение на 11,2 % аварийного жилищного фонда, числящегося на дату утверждения программы, с привлечением средств бюджета Российской Федерации, демонтаж 24,5 % многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на дату утверждения программы, поступление неналоговых доходов в бюджет города Перми в сумме 158,4 млн.руб.».

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | УЖО |  | 1150211,849 | 867721,767 | 1096256,020 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  | 691390,019 | 287834,267 | 119060,720 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом |  |  | 458821,830 | 579887,500 | 977195,300 |
| 1.2 | Подпрограмма. Управление муниципальным жилищным фондом города Перми | УЖО |  | 30129,406 | 30336,100 | 30336,100 |
| 1.2.1 | Задача. Организация эффективного использования муниципального жилищного фонда |  |  | 9887,506 | 10094,200 | 10094,200 |
| 1.2.2 | Задача. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения |  |  | 20241,900 | 20241,900 | 20241,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Реализация прав граждан на жилище | УЖО |  | 1039314,441 | 789375,100 | 813853,100 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  | 582967,446 | 781243,100 | 807505,900 |
| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  | 456346,995 | 8132,000 | 6347,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 2219655,696 | 1687432,967 | 1940445,220 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 908439,614 | 1043001,500 | 922822,268 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 67455,028 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 182266,671 | 27855,767 | 21193,452 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99867,316 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 152635,363 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 45402,174 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных денежных средств 2014 года) | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
|  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 2219655,696 | 1687432,967 | 1940445,220 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 908439,614 | 1043001,500 | 922822,268 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 67455,028 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 182266,671 | 27855,767 | 21193,452 |
|  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99867,316 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 152635,363 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 45402,174 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники (без учета неиспользованных денежных средств 2014 года) | 304816,700 | 579838,500 | 977146,300 |
|  |  |  | внебюджетные источники (неиспользованные денежные средства 2014 года) | 458772,830 | 0 | 0 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Организация переселения граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 8,0 | 5,5 | 1,7 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 258680,632 | 193996,100 | 49338,868 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 120151,053 | 27855,767 | 21193,452 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс.кв.м | 1,9 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 134766,063 | 36737,200 | 19283,200 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс.кв.м | 0,9 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 53307,790 | 0 | 0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс.кв.м | 1,7 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 62784,556 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 32939,557 | 0 | 0 |
|  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов | шт. | 35 | 24 | 23 | бюджет города Перми | 23792,668 | 25000,000 | 25000,000 |
|  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 14,4 | 14,5 | 13,7 |  |  |  |  |

3.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1»:

цифры «723668,452» заменить цифрами «686422,319»;

цифры «157397,186» заменить цифрами «120151,053»;

3.3. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1»:

цифры «728636,152» заменить цифрами «691390,019»;

цифры «157397,186» заменить цифрами «120151,053»;

3.4. в графе 10 строки «Итого по подпрограмме 1.1»:

цифры «1187457,982» заменить цифрами «1150211,849»;

цифры «157397,186» заменить цифрами «120151,053».

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда | МКУ | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс.кв.м | 6,98 | 6,98 | 6,98 | бюджет города Перми | 4577,520 | 4918,800 | 4923,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ | количество охраняемых объектов | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 1049,980 | 728,900 | 728,900 |
|  |  | МКУ | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс.кв.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | бюджет города Перми | 1623,358 | 1808,800 | 1808,800 |
|  |  | МКУ | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | шт. | 98 | 98 | 98 | бюджет города Перми | 149,200 | 149,100 | 149,100 |
|  |  | МКУ | количество лицевых счетов | шт. | 17626 | 17626 | 17626 | бюджет города Перми | 2487,448 | 2488,600 | 2484,000 |

4.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» цифры «10080,800» заменить цифрами «9887,506»;

4.3. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1» цифры «10080,800» заменить цифрами «9887,506»;

4.4. в графе 10 строки «Итого по подпрограмме 1.2» цифры «30322,700» заменить цифрами «30129,406».

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Реализация прав граждан на жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строки 1.3.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья | УЖО | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 11,1 | 16,0 | 16,6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 539080,623 | 776352,800 | 807505,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв.м | 0,6 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24849,285 | 0 | 0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за 2014 год) | тыс. кв.м | 0,3 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 578077,146 | 776352,800 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 563929,908 | 776352,800 | 807505,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |  |  |

5.2. строку «Итого по задаче 1.3.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1 |  | 582967,446 | 781243,100 | 807505,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 568820,208 | 781243,100 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |

5.3. строку 1.3.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1 | Обеспечение молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество выданных свидетельств | шт. | 116 | - | - |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 116 | - | - | бюджет города Перми | 22000,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв.м | 8,4 | - | - | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |
|  |  |  | частичное перечисление социальной выплаты молодым семьям с целью погашения свидетельств (невыполнение показателя за 2014 год) | семья | 31 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 | 0 | 0 |

5.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1 |  | 449973,677 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22000,000 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

5.5. дополнить строками следующего содержания:

| 1.3.2.4 | Обеспечение молодых учителей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья | УЖО | количество поставленных на учет молодых учителей для участия в программе | шт. | 12 | - | - |  | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество выданных свидетельств | шт. | 12 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия | чел. | 12 | - | - | бюджет Пермского края | 6373,318 | - | - |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6373,318 | - | - |

5.6. строку «Итого по задаче 1.3.2» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2 |  | 456346,995 | 8132,000 | 6347,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22000,000 | 8132,000 | 6347,200 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 62115,618 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

5.7. строку «Итого по подпрограмме 1.3» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1.3 |  | 1039314,441 | 789375,100 | 813853,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 590820,208 | 789375,100 | 813853,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 62115,618 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 |  |  |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 | 0 | 0 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы»:

6.1. в графе 4 строки 1 цифры «8,2» заменить цифрами «7,8»;

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 4,7 | 5,9 | 6,9 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | чел. | 982 | 357 | 105 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 7,8 | 2,6 | 0,8 |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 13,6 | 3,9 | 1,4 |

6.3. в графе 4 строки 1.3.1 цифры «495» заменить цифрами «517»;

6.4. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2 | Задача. Оказание мер социальной поддержки граждан города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 4,4 | - | - |
|  | доля участников долевого жилищного строительства в связи с неисполнением застройщиком обязательств, предусмотренных договором долевого участия (обманутых дольщиков) получивших ипотечный кредит, получающих меры социальной поддержки, от планового количества обманутых дольщиков для получения социальной поддержки | % | - | 100,0 | 100,0 |
|  | доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых учителей – участников программы | % | 100,0 | - | - |

7. В приложении 1:

7.1. в строке 9 цифры «17,5» заменить цифрами «16,1»;

7.2. строки 14-16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 790741,915 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 442337,328 тыс.руб.; 2016 год – 258589,067 тыс.руб.; 2017 год – 89815,520 тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |
|  | всего | 442337,328 |  | 258589,067 | 89815,520 |
|  | бюджет города Перми | 213685,233 |  | 193996,100 | 49338,868 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 17742,434 |  | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 81916,970 |  | 27855,767 | 21193,452 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 11727,936 |  | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 98008,367 |  | 36737,200 | 19283,200 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 19256,388 |  | 0 | 0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 10,0 | 2015 |  |
|  |  |  | 3,9 | 2016 |  |
|  |  |  | 1,5 | 2017 |  |
|  | количество расселенных граждан | чел. | 704 | 2015 |  |
|  |  |  | 357 | 2016 |  |
|  |  |  | 105 | 2017 |  |

7.3. в строке 18:

цифры «16,6» заменить цифрами «15,4»;

цифры «1,85» заменить цифрами «1,58».

8. В таблице 1 приложения 2:

8.1. в строке 9 цифры «40,5» заменить цифрами «40,4»;

8.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2137086,561 тыс.руб., в том числе: 2015 год – 553227,861 тыс.руб.; 2016 год – 776352,800 тыс.руб.; 2017 год – 807505,900 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | всего | 553227,861 | 776352,800 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми | 539080,623 | 776352,800 | 807505,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 | 0 | 0 |

8.3. в строке 16 цифры «476» заменить цифрами «470»;

8.4. в строке 18 цифры «996» заменить цифрами «990».

9. В приложении 3:

9.1. строки 1.1.1.1, 1.1.1.1.1-1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1 | Переселение граждан города Перми из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений | УЖО | 01.02.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 8,0 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 213685,233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 81916,970 |
| 1.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.05.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 98008,367 |

9.2. строку 1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7 | Изъятие жилых помещений у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 10.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем выкупа, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс.кв.м | 1,9 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 44995,399 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 38234,083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 36757,696 |

9.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования»:

цифры «723668,452» заменить цифрами «686422,319;

цифры «157397,186» заменить цифрами «120151,053»;

9.4. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования»:

цифры «728636,152» заменить цифрами «691390,019;

цифры «157397,186» заменить цифрами «120151,053»;

9.5. в графе 2 строки 1.1.2.1.2 слова «кварталов № 2304, 2305, 2318, 2322, 2323» заменить словами «квартала № 7»;

9.6. в графе 2 строки 1.1.2.1.4 цифры «907» заменить цифрами «3105»;

9.7. в графе 2 строки 1.1.2.1.8 слова «кварталов № 2304, 2305, 2318, 2322, 2323» заменить словами «квартала № 7»;

9.8. в графе 2 строки 1.1.2.1.10 цифры «907» заменить цифрами «3105»;

9.9. в графе 10 строки «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»:

цифры «1187457,982» заменить цифрами «1150211,849;

цифры «157397,186» заменить цифрами «120151,053».

10. В приложении 4:

10.1. строки 1.2.1.1, 1.2.1.1.1-1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1 | Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений | тыс.кв.м | 6,98 | бюджет города Перми | 4577,520 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда | МКУ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество охраняемых объектов | шт. | 2 | бюджет города Перми | 1049,980 |
| 1.2.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс.кв.м | 0,5 | бюджет города Перми | 1623,358 |
| 1.2.1.1.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | МКУ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | шт. | 98 | бюджет города Перми | 149,200 |
| 1.2.1.1.5 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией | МКУ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество лицевых счетов | шт. | 17626 | бюджет города Перми | 2487,448 |

10.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «10080,800» заменить цифрами «9887,506»;

10.3. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «10080,800» заменить цифрами «9887,506»;

10.4. в графе 10 строки «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «30322,700» заменить цифрами «30129,406».

11. В приложении 5:

11.1. строки 1.3.1.1, 1.3.1.1.1-1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений | тыс.кв.м | 11,1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 539080,623 |
| 1.3.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.03.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |

11.2. строки 1.3.1.1.6, 1.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.6 | Исполнение судебных решений (с измененным способом) о предоставлении благоустроенного жилого помещения | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс.кв.м | 0,6 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 24358,896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | шт. | 17 |  |  |
| 1.3.1.1.7 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество исполненных судебных решений | шт. | 30 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 490,389 |

11.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 578077,146 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 563929,908 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |

11.4. строки 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б по итогам размещения открытого аукциона | УЖО | 01.12.2015 | 15.12.2015 | протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт | шт. | 1 | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.4 | Приемка работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | УЖО | 01.08.2015 | 30.09.2015 | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию многоквартирного дома по ул.Гашкова,28б | шт. | 1 | бюджет города Перми | 4090,300 |

11.5. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 582967,446 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 568820,208 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |

11.6. строку 1.3.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | УЖО | с даты подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации программы за счет средств 2015 года | 31.12.2015 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 116 | бюджет города Перми | 22000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |

11.7. строку 1.3.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4 | Частичное перечисление социальной выплаты молодым семьям с целью погашения свидетельств (невыполнение показателя за 2014 год) | УЖО | с даты получения финансирования из бюджета Пермского края | 31.12.2015 | количество молодых семей, частично получивших социальную выплату | семья | 31 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 |

11.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  | 449973,677 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 55742,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 |

11.9. дополнить строками следующего содержания:

| - 1.3.2.4 | Обеспечение молодых учителей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.4.1 | Прием заявлений от молодых учителей на участие в программе, формирование списка участников программы | УЖО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | список | шт. | 1 | - | - |
| 1.3.2.4.2 | Заключение с Министерством образования и науки Пермского края соглашения о перечислении межбюджетных трансфертов на реализацию программы | УЖО | 01.05.2015 | 01.06.2015 | соглашение | шт. | 1 | - | - |
| 1.3.2.4.3 | Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты | УЖО | 01.06.2015 | 31.12.2015 | количество выданных свидетельств | шт. | 12 |  |  |
| 1.3.2.4.4 | Предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и компенсаций на покрытие разницы между процентной ставкой банка и 8,5 % | УЖО | 01.06.2015 | 31.12.2015 | количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия | шт. | 12 | бюджет Пермского края | 6373,318 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6373,318 |

11.10. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.3, 
в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  | 456346,995 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 62115,618 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 |
| Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 1039314,441 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 590820,208 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 14147,238 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 62115,618 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 37082,760 |
|  | бюджет Российской Федерации (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 17869,300 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 12462,617 |
|  | внебюджетные источники | 304816,700 |