16.10.2015

787

В соответствии с Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми 			                          Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 16.10.2015 № 787

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока «Развитие территории» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – УЭП) |  |  |
| 4 | Участники программы | УЭП; муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество» (далее – МКУ «ПермГорЛес»); муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ): «Благоустройство Мотовилихинского района»; «Благоустройство Кировского района»; «Благоустройство Ленинского района»; «Благоустройство Индустриального района»; «Благоустройство Орджоникидзевского района»; «Благоустройство Дзержинского района»; «Благоустройство Свердловского района» |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | обеспечение благоприятной окружающей среды жителям города Перми в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможно при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер – природный каркас города Перми. Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий. В целях поддержания и восстановления экологического баланса территории города Перми требуется информация о качестве среды, для чего должны быть организованы мероприятия по наблюдению за состоянием окружающей среды. Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми в 2013 году – 3,0 (соответствие классу 3а – «вода загрязненная»), в 2014 году 3б – «очень загрязненная». Качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2012 году – 81 %, в 2013 году – 82 %, в 2014 году – 83,5 %). Основная часть природного каркаса – городские леса занимают площадь 37965,0 га (47,46 % от площади города Перми). Для достижения поставленных в программе целей и задач предполагается реализация комплекса мероприятий двух подпрограмм, направленных на улучшение качественного и количественного состава зеленых насаждений, увеличение площадей особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и объектов озеленения, благоустройство малых рек города, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов |  |  |
| 6 | Цель программы | улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Организация природоохранных мероприятий. 1.1.1. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира. 1.1.2. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города. 1.2. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов. 1.2.1. Обеспечение охраны городских лесов. 1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 53537,076 | 52336,476 | 49427,276 |
|  | бюджет города Перми | 48066,300 | 46865,700 | 43956,500 |
|  | внебюджетные источники | 5470,776 | 5470,776 | 5470,776 |
|  | Подпрограмма 1.1 (тыс.руб.), в том числе: | 19769,500 | 16541,700 | 16541,700 |
|  | бюджет города Перми | 14306,700 | 11078,900 | 11078,900 |
|  | внебюджетные источники | 5462,800 | 5462,800 | 5462,800 |
|  | Подпрограмма 1.2 (тыс.руб.), в том числе: | 33767,576 | 35794, 776 | 32885, 576 |
|  | бюджет города Перми | 33759,600 | 35786,800 | 32877,600 |
|  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 | 7,976 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, % | 56,09 | 56,09 | 56,09 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), га | 44854,0 | 44855,0 | 44856,00 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 6,49 | 6,55 | 6,61 |
|  | Площадь ООПТ города Перми, га | 5189,5 | 5240,0 | 5290,0 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | 34572,7 | 34574,7 | 34576,7 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация природоохранных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира | всего по задаче | 9397,700 | 9397,700 |  | 9397,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 9184,900 | 9184,900 |  | 9184,900 |
|  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 |  | 212,800 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города | всего по задаче | 10371,800 | 7144,000 |  | 7144,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 5121,800 | 1894,000 |  | 1894,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 5250,000 | 5250,000 |  | 5250,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов | всего по задаче | 28744,076 | 27862,076 |  | 27862,076 |
|  |  | бюджет города Перми | 28736,100 | 27854,100 |  | 27854,100 |
|  |  | внебюджетные источники | 7,976 | 7,976 |  | 7,976 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах | бюджет города Перми | 5023,500 | 7932,700 |  | 5023,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  | 53537,076 | 52336,476 | 49427,276 |  |
| бюджет города Перми |  |  | 48066,300 | 46865,700 | 43956,500 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 5470,776 | 5470,776 | 5470,776 |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 53537,076 | 52336,476 | 49427,276 |  |
| бюджет города Перми |  |  | 48066,300 | 46865,700 | 43956,500 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 5470,776 | 5470,776 | 5470,776 |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Организация природоохранных мероприятий»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми | УЭП | общая площадь ООПТ местного значения | га | 5121,5 | 5172,0 | 5222, 0 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | шт. | 13 | 14 | 15 | бюджет города Перми | 508, 000 | 508, 000 | 508, 000 |
|  |  |  | наличие изменений состояния экосистем ООПТ местного значения в результате ведения ежегодного мониторинга ООПТ | да/ нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество плановых проверок на территории ООПТ | ед. | 9 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | УЭП | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 312, 000 | 312, 000 | 312, 000 |
|  |  |  | количество точек отбора проб воды в малых реках и реке Каме | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 555, 500 | 555, 500 | 555, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | - | 7,3 | 1,0 | бюджет города Перми | 0,000 | 3230, 250 | 442,500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 7,4 | - | - |  | 3274, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 2,1 | - | - |  | 929, 300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 3,5 | - | 4,0 |  | 1548, 800 | 0,000 | 1770, 000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | - | 5,7 | - |  | 0,000 | 2522, 250 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | - | - | 8,0 |  | 0,000 | 0,000 | 3540, 000 |
|  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | бюджет города Перми | 5752, 500 | 5752, 500 | 5752, 500 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество обустроенных родников | шт. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 1 | - | 1 |  | 75,000 | 0,000 | 75,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | 1 | 2 | - |  | 75,000 | 150,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | - | 1 | - |  | 0,000 | 75,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | - | 1 |  | 75,000 | 0,000 | 75,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | шт. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 300, 000 | 300,000 | 300,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7428, 000 | 7428, 000 | 7428, 000 |
| 1.1.1.2 | Организация городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природополь-зования | УЭП | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природополь-зования | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 709, 100 | 709, 100 | 709, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212, 800 | 212, 800 | 212, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 921, 900 | 921, 900 | 921, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 709, 100 | 709, 100 | 709, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212, 800 | 212, 800 | 212, 800 |
| 1.1.1.3 | Экологическое просвещение населения города Перми | УЭП | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 |
|  |  |  | количество изданных справочно-информацион-ных материалов | ед. | 1979 | 1979 | 1979 | бюджет города Перми | 196, 350 | 196, 350 | 196, 350 |
|  |  |  | количество информацион-ных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 55 | 55 | 55 | бюджет города Перми | 351, 450 | 351, 450 | 351, 450 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1047, 800 | 1047, 800 | 1047, 800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 9397, 700 | 9397, 700 | 9397, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9184, 900 | 9184, 900 | 9184, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212, 800 | 212,800 | 212,800 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества | УЭП | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 489, 600 | 489, 600 | 489, 600 |
|  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 398, 400 | 398, 400 | 398, 400 |
|  |  |  | количество отчетов о проведенном обследовании зеленых насаждений на территории административного района города Перми | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 318, 600 | 318, 600 | 318, 600 |
|  |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | шт. | 821 | 821 | 821 | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений | шт. | 500 | 500 | 500 | бюджет города Перми | 396, 000 | 396, 000 | 396, 000 |
|  |  |  | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов | шт. | 910 | - | - | бюджет города Перми | 3227, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | внебюджетные источники | 5250, 000 | 5250, 000 | 5250, 000 |
|  |  |  | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 206, 000 | 206,000 | 206,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 10371,800 | 7144, 000 | 7144, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5121, 800 | 1894, 000 | 1894, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5250, 000 | 5250, 000 | 5250, 000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 10371,800 | 7144, 000 | 7144, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5121, 800 | 1894, 000 | 1894, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5250, 000 | 5250, 000 | 5250, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 19769,500 | 16541, 700 | 16541, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14306,700 | 11078, 900 | 11078, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5462, 800 | 5462, 800 | 5462, 800 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение лесоустройства, учета и осуществление лесного контроля городских лесов | МКУ «ПермГорЛес» | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 1600 | 1600 | 1600 |  | бюджет города Перми | 164,000 |  |  | 164, 000 | 164, 000 |
|  |  | УЭП | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество плановых проверок в рамках осуществления лесного контроля | шт. | 2 | 2 | 2 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164,000 |  |  | 164, 000 | 164, 000 |
| 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов | МКУ «ПермГорЛес» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 25908, 700 |  |  | 25625, 500 | 25931,500 |
|  |  |  | количество посаженных древесных растений | шт. | 2000 | 2000 | 2000 |  | внебюджетные источники | 7,976 |  |  | 7,976 | 7,976 |
|  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведены лесопатологическое обследование и санитарные рубки | га | 1071 | 1071 | 1071 |  | бюджет города Перми | 1455,400 |  |  | 1455, 400 | 1455,400 |
|  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | шт | 10 | 10 | 10 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | 157,0 | 157,0 |  | бюджет города Перми | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество приобретенных мобильных средств пожаротушения | шт. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 867,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | шт. | 19 | 5 | 2 |  | бюджет города Перми | 332,600 |  |  | 607, 500 | 282, 500 |
|  |  |  | количество приобретенного пожарного инструмента | шт. | 13 | 6 | 102 |  | бюджет города Перми | 8,400 |  |  | 1,700 | 20, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 28580, 076 |  |  | 27698, 076 | 27698,076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28572, 100 |  |  | 27690, 100 | 27690,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,976 |  |  | 7,976 | 7,976 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 28744, 076 |  |  | 27862, 076 | 27862,076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 28736, 100 |  |  | 27854, 100 | 27854,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 7,976 |  |  | 7,976 | 7,976 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Формирование рекреационно-привлекательных ландшафтов путем создания рекреационных зон и мест отдыха | МКУ «ПермГорЛес» | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га | 616,34 | 616,34 | 616,34 | бюджет города Перми |  | 1559,300 |  | 1559, 300 |  | 1559,300 |
|  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 11155 | 11155 | 11155 | бюджет города Перми |  | 3299,500 |  | 3299, 500 |  | 3299,500 |
|  |  |  | количество обустроенных объектов рекреации | шт. | - | 1 | - | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 2909, 200 |  | 0,000 |
|  |  |  | количество площадок по выгулу собак | шт. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми |  | 164,700 |  | 164, 700 |  | 164, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 5023,500 | 7932, 700 |  | 5023, 500 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 5023,500 | 7932, 700 |  | 5023, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 33767,576 | 35794, 776 |  | 32885,576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 33759,600 | 35786, 800 |  | 32877,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 7,976 | 7,976 |  | 7,976 |

- ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной

программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека |  |  |  |  |
|  | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,09 | 56,09 | 56,09 |
|  | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | 44854,0 | 44855,0 | 44856,0 |
|  | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 6,49 | 6,55 | 6,61 |
|  | Площадь ООПТ города Перми | га | 5189,5 | 5240,0 | 5290,0 |
|  | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34572,7 | 34574,7 | 34576,7 |
| 1.1 | Подпрограмма. Организация природоохранных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение и развитие природных экологических систем, объектов животного и растительного мира |  |  |  |  |
|  | Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ | % | 95 | 95 | 95 |
|  | Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | 98,83 | 98,84 | 98,85 |
|  | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | 4б, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная |
|  | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, средневзвешенное значение | класс качества воды | 3б, загрязненная | 3б, загрязненная | 3б, загрязненная |
|  | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.2 | Задача. Поддержание и восстановление экологического баланса территорий города |  |  |  |  |
|  | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 85 | 85 | 86 |
|  | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство лесов |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны лесов |  |  |  |  |
|  | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля исполнения бюджетной сметы от общего лимита ассигнований, выделенных МКУ «ПермГорЛес» | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|  | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |
|  | Доля кварталов городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общего количества рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля кварталов городских лесов, очищенных от мусора, от общего количества кварталов рекреационной зоны городских лесов | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обустроенных объектов рекреации от запланированных к обустройству | % | 20 | 25 | 25 |
|  | Количество рекреационно обустроенных кварталов Пермского городского лесничества | шт. | 55 | 56 | 57 |

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата реализации

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата муниципальной программы

«Охрана природа и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | - | ПК = (Sооз+ Sгл+ Sво) / Sгород х 100 | ПК – площадь природного каркаса; Sооз – площадь объектов озеленения; Sгл – площадь городских лесов; Sво – площадь водных объектов; Sгород – площадь города Перми | постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты), га | га | - | ПК = Sооз+ Sгл+ Sво | ПК – площадь природного каркаса; Sооз – площадь объектов озеленения; Sгл – площадь городских лесов; Sво – площадь воных объектов | постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства АИСОГД | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | - | К = Sоопт / Sгород х 100 | К – коэффициент; Sоопт – площадь особо охраняемых природных территорий города Перми; Sгород – площадь города Перми | постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» и решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Площадь ООПТ города Перми, га | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» и решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 5 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | постановление администрации города Перми от 05 мая 2012 г. № 38-П «Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества», отчетные данные МКУ «ПермГорЛес» о произведенных посадках ландшафтных культур» | периодическая отчетность | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |