20.10.2015

829

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми».

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 16 октября 2014 г. № 724 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»;

от 19 марта 2015 г. № 140 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724»;

от 29 мая 2015 г. № 331 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724»;

от 22 сентября 2015 г. № 662 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми		                                    Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2015 № 829

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» (далее – программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС) |  |  |
| 4 | Участники программы | КФКС; департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее – ДИО); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» (далее – МКУ «ГСКК») |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми, исходя из единовременной пропускной способности; доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от численности всего населения города Перми. По состоянию на 01 января 2015 г. значения данных показателей на территории города Перми отстают от общероссийского уровня. По итогам 2014 года доля обеспеченности спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми составила 15,1 % при общероссийском уровне 24,5 %. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 22,5 %. Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям. По состоянию на 01 января 2015 г. на территории города Перми расположены 1174 спортивных сооружения различных форм собственности, в том числе 640 объектов муниципальной собственности. При этом состояние большинства спортивных сооружений не соответствует существующим требованиям и стандартам, предъявляемым как к техническим характеристикам сооружений, так и к уровню оснащенности их спортивным инвентарем и оборудованием. Существует проблема неэффективного использования спортивных сооружений, которые находятся в ненормативном состоянии. Состояние большинства спортивных площадок по месту жительства не позволяет организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. Отсутствие желания (мотивации) населения к систематическим занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни обусловлено воздействием следующих факторов: отсутствие инструкторов по спорту по работе с населением по месту жительства; отсутствие необходимого разнообразия спортивно-массовых мероприятий, позволяющих охватить различные категории населения; отсутствие системы мер по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни; отсутствие системы информирования населения как о проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, так и возможностях занятий физической культурой, массовым и дворовым спортом в городе Перми. Данные проблемы в сфере физической культуры и спорта имеют системный взаимосвязанный характер, требуется комплексный подход к их решению |  |  |
| 6 | Цель программы | создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами. 1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры. 1.1.2. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта. 1.1.3. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности. 1.1.4. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт). 1.2. Создание условий для поддержания здорового образа жизни. 1.2.1. Развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержания здоровья населения. 1.2.2. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2016-2018 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 894159,7 | 868781,2 | 765353,3 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015года) | 894159,7 | 868781,2 | 765353,3 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 882252,2 | 856873,7 | 753445,8 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 882252,2 | 856873,7 | 753445,8 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 11907,5 | 11907,5 | 11907,5 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года) | 11907,5 | 11907,5 | 11907,5 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 22,5 | 22,5 | 25 |
|  | Количество получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, ед. | 22836 | 23196 | 24120 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста, % | 15,8 | 15,5 | 15,5 |
|  | Численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, чел. | 31330 | 33330 | 35330 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми | 882252,2 | 856873,7 | 753445,8 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 217597,3 | 198291,1 | 94863, 2 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  | 22030,9 | 21030,9 | 21030,9 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 604090,6 | 599018,3 | 599018,3 |
| 1.1.4 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 38533,4 | 38533,4 | 38533,4 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми | 11907,5 | 11907,5 | 11907,5 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержания здоровья населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  | 11907,5 | 11907,5 | 11907,5 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 894159,7 | 868781,2 | 765353,3 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 894159,7 | 868781,2 | 765353,3 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»

муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта | ДИО | заключенный муниципальный контракт по приобретению спортивного объекта по адресу: проспект Парковый,58а (2-этажное здание спортивно-оздоровительного центра, совмещенного с воздухоопорной конструкцией, общая площадь 4868,6 кв.м; 2-этажное здание спорт-холла, общая площадь 1195,6 кв.м; 2-этажное здание кафе-бара, общая площадь 140,3 кв.м; земельный участок общая площадь 4789,0 кв.м; земельный участок, общая площадь 4164,0 кв.м; земельный участок, общая площадь 5060,06 кв.м) | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 100000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | приобретенный в муниципальную собственность спортивный объект по адресу: проспект Парковый,58а (2-этажное здание спортивно-оздоровительного центра, совмещенного с воздухоопорной конструкцией общая площадь 4868,6 кв.м; 2-этажное здание спорт-холла, общая площадь 1195,6 кв.м; 2-этажное здание кафе-бара, общая площадь 140,3 кв.м; земельный участок, общая площадь 4789,0 кв.м; земельный участок, общая площадь 4164,0 кв.м; земельный участок, общая площадь 5060,06 кв.м) | ед. | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,0 |  | 125000,0 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | оплаченные работы по муниципальному контракту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул.Обвинская,9» | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 53940,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | разработанная проектно-сметная документация для строительства плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская, 10/5 | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 7500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 161440,9 |  | 125000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | КФКС | количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 6 | 6 | 6 |  | бюджет города Перми | 16404,8 |  | 16404,8 | 16404,8 |  |
|  |  |  | количество отремонтированных муниципальных учреждений | ед. | 6 | 6 | 9 |  | бюджет города Перми | 39751,6 |  | 56886,3 | 78458,4 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56156,4 |  | 73291,1 | 94863,2 |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 217597,3 |  | 198291,1 | 94863,2 |  |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Оказание услуг спортивной направленности в немуниципальных учреждениях и организациях | КФКС | количество немуниципальных учреждений и организаций, получающих субсидии на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | 4 | 4 | 4 |  | бюджет города Перми | 8518,9 |  | 8518,9 | 8518,9 |  |
|  |  |  | количество организаций – получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских соревнований премьер-лиги на территории города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 12512,0 |  | 12512,0 | 12512,0 |  |
|  |  |  | количество организаций – получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских соревнований супер-лиги на территории города Перми | ед. | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 1000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22030,9 |  | 21030,9 | 21030,9 |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22030,9 |  | 21030,9 | 21030,9 |  |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | КФКС | количество получателей услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17543 | 17543 |  | 17543 | бюджет города Перми | 503006,4 | 501818,8 |  |  | 501818,8 |
|  |  | ДО | количество получателей услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 16 | 16 |  | 16 | бюджет города Перми | 1090,1 | 1090,1 |  |  | 1090,1 |
|  |  | КФКС | количество муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, получающих целевые субсидии на аренду имущественных комплексов | ед. | 15 | 15 |  | 15 | бюджет города Перми | 19518,4 | 19518,4 |  |  | 19518,4 |
|  |  | ДО | количество работ по внедрению системы персонифицированного учета | ед. | 1 | - |  | - | бюджет города Перми | 3884,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | КФКС | количество земельных участков, по которым осуществляется оплата земельного налога | ед. | 2 | 2 |  | 2 | бюджет города Перми | 2118,7 | 2118,7 |  |  | 2118,7 |
|  |  | КФКС | количество спортивных комплексов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 |  | 2 | бюджет города Перми | 43044,8 | 43044,8 |  |  | 43044,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 572663,1 | 567590,8 |  |  | 567590,8 |
| 1.1.3.2 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта | КФКС | количество педагогических работников организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки | чел. | 291 | 291 |  | 291 | бюджет города Перми | 11698,2 | 11698,2 |  |  | 11698,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11698,2 | 11698,2 |  |  | 11698,2 |
| 1.1.3.3 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | КФКС | количество получателей услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, оказывающих муниципальную услугу по проведению занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 1292 | 1292 |  | 1292 | бюджет города Перми | 19729,3 | 19729,3 |  |  | 19729,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19729,3 | 19729,3 |  |  | 19729,3 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 604090,6 | 599018,3 |  |  | 599018,3 |
| 1.1.4 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди населения в районах города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | численность постоянно проживающего на территории Дзержинского района города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 71460 | 71460 |  | 71460 | бюджет города Перми | 1526,4 | 1526,4 |  |  | 1526,4 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Дзержинском районе города Перми | чел. | 2540 | 2540 |  | 2540 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | численность постоянно проживающего на территории Индустриального района города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 72725 | 72725 |  | 72725 | бюджет города Перми | 1553,4 | 1553,4 |  |  | 1553,4 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе города Перми | чел. | 2398 | 2398 |  | 2398 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | численность постоянно проживающего на территории Кировского района города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 57322 | 57322 |  | 57322 | бюджет города Перми | 1224,4 | 1224,4 |  |  | 1224,4 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе города Перми | чел. | 1938 | 1938 |  | 1938 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | численность постоянно проживающего на территории Ленинского района города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 23567 | 23567 |  | 23567 | бюджет города Перми | 503,4 | 503,4 |  |  | 503,4 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе города Перми | чел. | 746 | 746 |  | 746 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | численность постоянно проживающего на территории Мотовилихинского района города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 82327 | 82327 |  | 82327 | бюджет города Перми | 1758,5 | 1758,5 |  |  | 1758,5 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе города Перми | чел. | 2758 | 2758 |  | 2758 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | численность постоянно проживающего на территории Орджоникидзевского района города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 49663 | 49663 |  | 49663 | бюджет города Перми | 1060,8 | 1060,8 |  |  | 1060,8 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе города Перми | чел. | 1799 | 1799 |  | 1799 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | численность постоянно проживающего на территории Свердловского района города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 91755 | 91755 |  | 91755 | бюджет города Перми | 1959,9 | 1959,9 |  |  | 1959,9 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе города Перми | чел. | 3307 | 3307 |  | 3307 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | численность постоянно проживающего на территории поселка Новые Ляды города Перми населения, для которого доступны занятия физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 4270 | 4270 |  | 4270 | бюджет города Перми | 91,2 | 91,2 |  |  | 91,2 |
|  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми | чел. | 151 | 151 |  | 151 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9678,0 | 9678,0 |  |  | 9678,0 |
| 1.1.4.2 | Организация и проведение спортивно-оздоровительных занятий на плоскостных сооружениях по месту жительства | МКУ «ГСКК» | количество муниципальных работ по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | ед. | 23 | 23 |  | 23 | бюджет города Перми | 23017,6 | 23017,6 |  |  | 23017,6 |
|  |  |  | количество учреждений, осуществляющих функции администрирования и методического сопровождения организации мероприятий и предоставлению спортивно-оздоровительных услуг | ед. | 1 | 1 |  | 1 | бюджет города Перми | 5837,8 | 5837,8 |  |  | 5837,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28855,4 | 28855,4 |  |  | 28855,4 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38533,4 | 38533,4 |  |  | 38533,4 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 882252,2 | 856873,7 |  |  | 753445,8 |

Приложение

к Финансированию подпрограммы 1.1

«Обеспечение населения физкультурно-

оздоровительными и спортивными услугами»

муниципальной программы

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Перми»

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»

муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта в городе Перми»

Таблица 1

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | низкий уровень обеспеченности города Перми спортивными сооружениями, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. По итогам 2014 года обеспеченность спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми составила 15,1 % при общероссийском уровне 24,5 %. Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям и не позволяет эффективно реализовать мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В целях обеспечения привлечения к занятиям физической культурой и спортом дополнительного числа населения необходимым является расширение спортивной инфраструктуры города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Перми для обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом за счет реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность объекта – 4583 чел. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 225 000,00 тыс.руб.: |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 225000,00 тыс.руб. 2016 г. – 100000,00 тыс.руб.; 2017 г. – 125000,00 тыс.руб. |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | 1. Заключенный муниципальный контракт на приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | 2. Ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2017 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол № 10 от 09.10.2015 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. Муниципальный контракт на приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  |  | 2016 |
|  |  | 2. Регистрация права собственности спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый,58а) |  |  | 2017 |

Таблица 2

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | физкультурно-оздоровительный комплекс в Свердловском районе, ул.Обвинская,9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | существенным фактором, определяющим формирование здоровья человека, является оптимальная двигательная активность, достижение которой является возможной посредством занятий физической культурой и спортом. Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом оказывает прямое воздействие на повышение уровня здоровья. Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями города Перми составляет 15,1 % от нормативной, рассчитанной в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры». Отсутствие достаточного количества спортивных сооружений, несоответствие значительной их части существующим требованиям и стандартам, предъявляемым к техническим характеристикам сооружений и уровню оснащенности их спортивным инвентарем и оборудованием, оказывает существенное сдерживающее воздействие на возможности привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. При этом наименьший уровень обеспеченности приходится на спортивные сооружения с искусственным льдом. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями с искусственным льдом очень низкий, общее количество спортивных сооружений с искусственным льдом по городу Перми – 3.Фактическая загруженность спортивных сооружений данного типа составляет 100 % не позволяет удовлетворить в полном объеме существующий спрос населения на занятия физической культурой, в частности, на услуги массового катания на коньках |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | площадь объекта – 9703,11 кв.м, физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для обслуживания взрослого и детского населения, а также инвалидов и рассчитан на проведение спортивно- оздоровительных , тренировочных и учебных мероприятий и соревнований городского и краевого масштаба. Функциональный масштаб помещений объекта: Универсальная ледовая площадка (60 х 30 м) с трибунами на 2014 места, из них 4 места для маломобильных групп; универсальный спортивный зал (36 х 18м) с телескопическими ( сборно-разборными) трибунами на 200 мест, из них 4 места для маломобильных групп; зал силовой подготовки (тренажерный зал) на 30 человек; зал акробатической подготовки на 12 человек; зал хореографической подготовки на 20 человек; зал для занятий фитнесом на 20 человек; медпункт; буфет на 30 посадочных мест; кабинеты администрации комплекса. Также предусмотрено размещение открытой комплексной (баскетбольной, волейбольной) игровой площадки на территории комплекса. Функционирование физкультурно-оздоровительного комплекса окажет положительное влияние на формирование следующих факторов: увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Перми на 0,4 %; увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными сооружениями с искусственным льдом на 25 %; увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом на 2,4 %; увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Перми на 107 чел., в том числе в разрезе видов спортивных сооружений: ледовое поле – 25 человек; спортивный зал – 68 человек; тренажерный зал – 20 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2008-2015 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2008-2015 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | всего – 423485,992 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего – 423485,992: 2008 г. – 0,000; 2009 г. – 8192,337; 2010 г. – 0,000; 2011 г.– 1422,605; 2012 г. – 25 000,000; 2013 г. – 173175,439; 2014 г. – 118011,689; 2015 г. – 95328,082; 2016 г. – 2355,840; в том числе: бюджет Пермского края – 19280,200; бюджет Российской Федерации – 32911,693 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | 1. Разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2009 |  |
|  | 2. Положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 2010 |  |
|  | 3. Заключение муниципального контракта на строительство объекта | ед. | 1 | 2012 |  |
|  | 4. Акт выполненных работ по авторскому надзору за ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | ед. | 1 | 2013 |  |
|  | 4. Акт выполненных работ на строительство первой очереди объекта | ед. | 1 | 2013 |  |
|  | 5. Акт выполненных работ по авторскому надзору за ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса | ед. | 1 | 2014 |  |
|  | 6. Акт выполненных работ по вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса | ед. | 1 | 2015 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0512-10 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение численности населения, занимающегося организованными формами физической культуры и спорта, на 2448 чел. |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протоколы от 05.09.2011 № 11, от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | авторский надзор за ходом строительства |  |  | 30.06.2014 |
|  |  | выполнение подрядных работ в рамках строительства объекта капитального строительства физкультурно-оздоровительного комплекса |  |  | 30.06.2014 |
|  |  | аукцион |  |  | 27.01.2014 |
|  |  | заключение муниципального контракта |  |  | 11.02.2014 |
|  |  | поставка витражей для объекта капитального строительства физкультурно-оздоровительного комплекса |  |  | 25.07.2014 |
|  |  | выполнение работ по строительству объекта физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  | 30.06.2014 |
|  |  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям |  |  | 31.12.2014 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 17.09.2015 |
|  |  | государственная регистрация объекта |  |  | 09.10.2015 |

Таблица 3

| № | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство плавательного бассейна по адресу: ул.Сысольская,10/5 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ «Социальная сфера» |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | низкий уровень обеспеченности города Перми спортивными сооружениями, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. По итогам 2014 года обеспеченность спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми составила 15,1 % при общероссийском уровне 24,5 %. Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям и не позволяет эффективно реализовать мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В целях обеспечения привлечения к занятиям физической культурой и спортом дополнительного числа населения необходимым является расширение спортивной инфраструктуры города Перми, в том числе строительство плавательных бассейнов. На территории города Перми всего стандартных бассейнов 6 штук, из них муниципальный один. В связи со строительством данного спортивного объекта жители Кировского района города Перми, на территории которого нет ни одного плавательного бассейна, получат плавательный бассейн, отвечающий современный требованиям |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений города Перми для обеспечения возможности занятий физической культурой и спортом за счет строительства спортивных объектов |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность объекта – 71 чел. |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс.руб. | 140000,00 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | бюджет города Перми – 140000,000: 2016 год – 7500,000; 2017-2018 годы – 129500,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |  |
|  | 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | 2. Строительство плавательного бассейна | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018 |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 № 10 |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна |  |  | 2016 год |
|  |  | 2. Строительство плавательного бассейна |  |  | 2017 год |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2018 год |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни»

муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 |  | Задача. Развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержания здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Количество информационных мероприятий для различных категорий населения по пропаганде физической культуры и спорта, в том числе с участием средств массовой информации | КФКС | количество проведенных официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | ед. |  | 8 |  | 8 |  | 8 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Публичные нормативные обязательства в сфере физической культуры и спорта |  | КФКС |  | количество стипендиатов Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы «Спортивные надежды» |  | чел. |  | 160 | 160 | 160 |  | бюджет города Перми | 2106,0 | 2106,0 | 2106,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2106,0 | 2106,0 | 2106,0 |
| 1.2.2.2 | Проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | КФКС | количество участников конкурса «Тренер года» |  | чел. |  | 30 |  | 30 |  | 30 | бюджет города Перми | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | количество проведенных официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | ед. |  | 137 |  | 137 |  | 137 | бюджет города Перми | 9301,5 | 9301,5 | 9301,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9801,5 | 9801,5 | 9801,5 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11907,5 | 11907,5 | 11907,5 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11907,5 | 11907,5 | 11907,5 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 22,5 | 22,5 | 25 |
|  | Количество получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | чел. | 22806 | 23166 | 24090 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 15,8 | 15,5 | 15,5 |
|  | Численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 31330 | 33330 | 35330 |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 16,3 | 16,4 | 16,5 |
|  | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.1.2 | Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
|  | Количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг в немуниципальных учреждениях и организациях | чел. | 720 | 720 | 720 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |
|  | Количество получателей услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки | чел. | 20824 | 21184 | 22108 |
|  | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | % | 68,5 | 69,0 | 69,0 |
|  | Количество получателей спортивно-оздоровительных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | чел. | 1292 | 1292 | 1292 |
| 1.1.4 | Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |
|  | Доля населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения | % | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержания здоровья населения |  |  |  |  |
|  | Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | % | 76 | 77 | 78 |
| 1.2.2 | Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |
|  | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях, ед. | ед. | 1400 | 1400 | 1400 |

Приложение

к Таблице показателей конечного

результата реализации

муниципальной программы

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | приказ ГКФТ России от 04.02.1998 № 44 | численность населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом / общая численность населения города Перми; отношение численности населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения города Перми | чел. | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг | чел. | распоряжение председателя КФКС от 21.02.2013 № СЭД-15-01-36-11 | количество получателей услуг в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта | чел. | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | распоряжение председателя КФКС от 21.02.2013 № СЭД-15-01-36-11 | число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта / общее число детей города Перми соответствующего возраста; отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, к общему числу детей города Перми соответствующего возраста | чел. | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | - | количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории административных районов и в рамках календарного плана КФКС | чел. | отчеты территориальных районов и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | приказ ГКФТ России от 04.02.1998 № 44 | Уо = ЕПС(факт) / ЕПС (норма) х 100 | ед. | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | - | количество муниципальных учреждений, которые находятся в аварийном состоянии к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных КФКС | ед. | комиссия по проведению экспертной оценки использования муниципального имущества КФКС | протокол | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг в немуниципальных учреждениях и организациях | чел. | постановление администрации города Перми от 14.11.2011 № 735 | количество получателей субсидий | чел. | отчет получателей субсидий | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество получателей услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки | чел. | распоряжение председателя КФКС от 21.02.2013 № СЭД-15-01-36-11 | количество получателей услуг в учреждениях дополнительного образования | чел. | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми | отчет | ежеквартально |
| 9 | Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, % | % | приказ ГКФТ России от 04.02.1998 № 44 | отношение количества детей школьного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста | чел. | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения | % | приказ ГКФТ России от 04.02.1998 № 44 | отношение численности населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства к общей численности населения | чел. | форма статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | отчет | ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом |