28.10.2015

886

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 
2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 715 (в ред. от 25.02.2015 
№ 93, от 26.05.2015 № 312, от 29.07.2015 № 505).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава администрации города Перми 				               Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.10.2015 № 886

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2014 г. № 715

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 64371,648 | 63788,300 | 65815,540 |
|  | бюджет города Перми | 45105,648 | 44522,300 | 46549,540 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс.руб.) | 29880,911 | 29836,900 | 29836,900 |
|  | бюджет города Перми | 10614,911 | 10570,900 | 10570,900 |
|  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс.руб.) | 34490,737 | 33951,400 | 35978,640 |
|  | бюджет города Перми | 34490,737 | 33951,400 | 35978,640 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды | УЭП | всего по задаче | 22789,215 | 22916,900 | 22916,900 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 3523,215 | 3650,900 | 3650,900 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов | УЭП | всего по задаче | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | УЭП | бюджет города Перми | 7326,463 | 7835,900 | 10745,140 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ | УЭП | бюджет города Перми | 392,733 | 263,000 | 263,000 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» | УЭП | бюджет города Перми | 26771,541 | 25852,500 | 24970,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 64371,648 | 63788,300 | 65815,540 |
| бюджет города Перми |  |  |  | 45105,648 | 44522,300 | 46549,540 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 64371,648 | 63788,300 | 65815,540 |
| бюджет города Перми |  |  |  | 45105,648 | 44522,300 | 46549,540 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

- 3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» изложить в следующей редакции:

- «ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий

на территории города Перми» муниципальной программы «Охрана

природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  | УЭП | количество отчетов, полученных по 7 стационарным постам наблюдения федерального государственного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ПЦГМС), в том числе аналитические работы | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 458,755 | 489,600 | 489,600 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 368,088 | 398,400 | 398,400 |
|  |  |  |  |  | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1775 | 1979 | 1979 | бюджет города Перми | 184,200 | 196,350 | 196,350 |
|  |  |  |  |  | количество информационных, эколого-образовательных передач на радио и телевидении | ед. | 55 | 55 | 55 | бюджет города Перми | 351,500 | 351,450 | 351,450 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1568,543 | 1641,800 | 1641,800 |
| 1.1.1.2 |  | Мероприятие. Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций, озеленению территории |  | УЭП | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 709,100 | 709,100 | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 | 212,800 | 212,800 |
|  |  |  |  |  | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 500,000 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  | количество посаженных ценных видов зеленых насаждений | шт. | 189 | 189 | 189 | бюджет города Перми | 276,760 | 318,600 | 318,600 |
|  |  |  |  |  |  | шт. | 9450 | 9450 | 9450 | внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
|  |  |  |  |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | шт. | 821 | 821 | 821 | бюджет города Перми | 85,400 | 85,400 | 85,400 |
|  |  |  |  |  | количество актов обследования зеленых насаждений | шт. | 500 | 500 | 500 | бюджет города Перми | 383,412 | 396,000 | 396,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 21220,672 | 21275,100 | 21275,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1954,672 | 2009,100 | 2009,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 22789,215 | 22916,900 | 22916,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3523,215 | 3650,900 | 3650,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |
| - 1.1.2 |  |  | Задача. Улучшение состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  | Мероприятие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | - | - | 6,3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3010,350 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 5,4 | 5,4 | - |  | 2388,299 | 2400,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | - | 2,1 | - |  | 0,000 | 933,400 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 2,8 | 5,4 | - |  | 1244,600 | 2400,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального рай-она» |  |  | 5,5 | - | 5,7 |  | 2432,493 | 0,000 | 2723,650 |
|  |  |  |  | итого по показателю непосредственного результата (далее – ПНР) |  | км | 13,70 | 12,90 | 12,00 | бюджет города Перми | 6065,392 | 5734,000 | 5734,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | количество обустроенных родников | шт. | 2 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | - | 1 | - |  | 0,000 | 75,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» |  |  | - | 1 | 2 |  | 0,000 | 75,000 | 150,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 1 | - | 1 |  | 75,000 | 0,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | - |  | 75,000 | 75,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | итого по ПНР |  | шт. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  |  | УЭП | количество природных объектов, по которым проведены научно- исследовательские, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | шт. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 330,500 | 330,500 | 330,500 |
|  |  |  |  | УЭП | количество точек отбора проб воды в малых реках и реке Каме | шт. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 395,804 | 555,500 | 555,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 | 6920,000 | 6920,000 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29880,911 | 29836,900 | 29836,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10614,911 | 10570,900 | 10570,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 | 19266,000 | 19266,000 |

4. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест 
отдыха в лесах города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Сохранение и развитие природного каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | количество плановых проверок | ед. | 1 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 47 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 207,5 | 207,5 | 207,5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | шт. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора | га | 603,64 | 603,64 | 603,64 | бюджет города Перми | 1066,156 | 2672,000 | 2672,000 |
|  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | 100 кв.м | 10280 | 10280 | 10280 | бюджет города Перми | 1412,626 | 3299,500 | 3299,500 |
|  |  |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 274 | 274 | 274 | бюджет города Перми | 90,000 | 164,000 | 164,000 |
|  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведены лесопатологическое обследование и санитарные рубки | га | 1071 | 1071 | 1071 | бюджет города Перми | 693,068 | 1455,400 | 1455,400 |
|  |  | УЭП | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 60,000 | 245,000 | 245,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 3 | - | 1 | бюджет города Перми | 3327,883 | 0,000 | 2909,240 |
|  |  | УЭП | количество приобретенных лицензий программного обеспечения «Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ» | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 326,730 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7326,463 | 7835,900 | 10745,140 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7326,463 | 7835,900 | 10745,140 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Содержание и развитие системы ООПТ местного значения | УЭП | количество карт (планов) зоны с особыми условиями использования территории по территориям, перспективным к созданию ООПТ | шт. | 5 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 185,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | общая площадь ООПТ местного значения | га | 4405,5 | 5121,5 | 5121,5 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | содержание ООПТ местного значения в нормативном состоянии | шт. | 12 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 207,733 | 263,000 | 263,000 |
|  |  |  | наличие изменений состояния эко-систем ООПТ местного значения в результате ведения ежегодного мониторинга ООПТ | да/ нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество плановых проверок | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 392,733 | 263,000 | 263,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 392,733 | 263,000 | 263,000 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие. Содержание МКУ «ПермГорЛес» | МКУ «ПермГорЛес» | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 25290,741 | 24985,500 | 24970,500 |
|  |  |  | количество приобретенной техники повышенной проходимости | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 1480,800 | 867,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26771,541 | 25852,500 | 24970,500 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26771,541 | 25852,500 | 24970,500 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34490,737 | 33951,400 | 35978,640 |

5. Строку 4 раздела «Методика расчета показателя конечного результата муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйства города Перми» изложить в следующей редакции:

| 4 | Площадь ООПТ города Перми | га | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников» и решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий

на территории города Перми» муниципальной программы «Охрана

природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия. Место проведения, расположения | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед.изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Экологический мониторинг, охрана зеленого фонда и повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие. Подготовка и представление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды | УЭП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов, полученных по 7 стационарным постам наблюдения федерального государственного бюджетного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ПЦГМС), в том числе аналитические работы | ед. |  | 12 |  | бюджет города Перми | 206,000 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми, в том числе аналитические работы | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 458,755 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по магистралям города Перми | ед. |  | 4 |  | бюджет города Перми | 368,088 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. |  | 1775 |  | бюджет города Перми | 184,200 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество информационных, эколого-образовательных передач на радио и телевидении | ед. |  | 55 |  | бюджет города Перми | 351,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1568,543 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие. Привлечение населения города Перми к реализации экологических проектов, акций, озеленению территории | УЭП | 01.04.2015 | 31.12.2015 | количество субсидий, предоставленных победителям городских конкурсов социально значимых проектов в сфере экологии и природопользования | ед. |  | 7 |  | бюджет города Перми | 709,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 212,800 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям | ед. |  | 11 |  | бюджет города Перми | 500,000 |
|  |  |  | 01.05.2015 | 01.11.2015 | количество посаженных ценных видов зеленых насаждений | шт. |  | 189 |  | бюджет города Перми | 276,760 |
|  |  |  |  |  |  | шт. |  | 9450 |  | внебюджетные источники | 19053,200 |
|  |  |  | 10.12.2015 | 25.12.2015 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | шт. |  | 821 |  | бюджет города Перми | 85,400 |
|  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество актов обследования зеленых насаждений | шт. |  | 500 |  | бюджет города Перми | 383,412 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 21220,672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1954,672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 22789,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3523,215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 |
| - 1.1.2 | Задача. Улучшение состояния водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие. Мониторинг и обустройство водных объектов города Перми | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.04.2015 | 01.12.2015 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км |  | 5,4 |  | бюджет города Перми | 2388,299 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  | 1244,600 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 2432,493 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 01.04.2015 | 01.12.2015 | количество обустроенных родников | шт. |  | 2 |  | бюджет города Перми | 150,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 75,000 |
|  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 75,000 |
|  |  | УЭП | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | шт. |  | 2 |  | бюджет города Перми | 330,500 |
|  |  | УЭП | 01.01.2014 | 13.12.2014 | количество точек отбора проб воды | шт. |  | 17 |  | бюджет города Перми | 395,804 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7091,696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 7091,696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7091,696 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 29880,911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10614,911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19266,000 |

7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2015 год

| № | Наименование задачи, основного мероприятия | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Охрана, защита, воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие. Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | УЭП | 01.01.2015 | 30.12.2015 | количество плановых проверок |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | УЭП | 01.10.2015 | 30.12.2015 | площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство |  | га |  | 47 |  | бюджет города Перми | 350,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | 01.03.2015 | 30.12.2015 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании |  | км |  | 207,5 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании |  | шт. |  | 10 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора |  | га |  | 603,64 |  | бюджет города Перми | 1066,156 |
|  |  |  |  |  | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора |  | 100 кв.м |  | 10280 |  | бюджет города Перми | 1412,626 |
|  |  |  |  |  | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания |  | га |  | 274 |  | бюджет города Перми | 90,000 |
|  |  |  |  |  | площадь лесных участков, на которых проведены лесопатологическое обследование и санитарные рубки |  | га |  | 1071 |  | бюджет города Перми | 693,068 |
|  |  | УЭП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | оплата услуг экспертов в рамках осуществления муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  | ед. |  | 11 |  | бюджет города Перми | 60,000 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | 01.03.2015 | 31.12.2015 | количество обустроенных объектов рекреации |  | шт. |  | 3 |  | бюджет города Перми | 3327,883 |
|  |  | УЭП | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество приобретенных лицензий программного обеспечения «Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ» |  | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми | 326,730 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7326,463 |
| 1.2.2 | Задача. Сохранение устойчивой городской системы в рамках организации ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие. Содержание и развитие системы ООПТ местного значения | УЭП | 01.01.2015 | 30.12.2015 | количество карт (планов) зоны с особыми условиями использования территории по территориям перспективным к созданию ООПТ | шт. |  | 5 |  | бюджет города Перми |  | 185,000 |
|  |  |  |  |  | общая площадь ООПТ местного значения | га |  | 4405,5 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | содержание ООПТ местного значения в нормативном состоянии | ед. |  | 12 |  | бюджет города Перми |  | 207,733 |
|  |  |  |  |  | наличие изменений состояния экосистем ООПТ местного значения в результате ведения ежегодного мониторинга ООПТ | да/ нет |  | нет |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество плановых проверок | ед. |  | 10 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 392,733 |
| 1.2.3 | Задача. Администрирование подпрограммы «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Мероприятие. Содержание МКУ «ПермГорЛес» | МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Перми | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 25290,741 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенной техники повышенной проходимости | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1480,800 |
| Итого по задаче 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 26771,541 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 34490,737 |