25.11.2015

978

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 13 октября 
2015 г. № 746.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми 					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.11.2015 № 978

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального

согласия в городе Перми», утвержденную постановлением администрации

города Перми от 13 октября 2015 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» графу 3 строки 4 дополнить словами «муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП; муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные ДКМП».

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»:

2.1. в строке 1.1.1.2 после слов «ДКМП» дополнить словами «муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП»;

2.2. в строке 1.1.2.1 после слов «ДКМП» дополнить словами «муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП»;

2.3. графу 2 строки 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

«Информирование населения об этническом многообразии народов России, проживающих на территории города Перми»;

2.4. в строке 1.1.3.1 после слов «ДКМП» дополнить словами «муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные ДКМП».

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» в строке 1.2.2.1 после слов «ДКМП» дополнить словами «муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП».

4. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми»

муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Содействие гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация комплексной информационной кампании в городе Перми, направленной на укрепление единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Сопровождение сайта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество разделов на сайте | ед. | 30 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по сопровождению сайта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.03.2016 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по сопровождению сайта по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.05.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.1.1.1.2 | Издание справочных материалов, нацеленных на укрепление единства российской нации | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | тираж издания | ед. | 350 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.1.1.1.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке справочных материалов, нацеленных на укрепление единства российской нации | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.08.2016 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем по закупке справочных материалов, нацеленных на укрепление единства российской нации | УВОСиМО | 01.01.2016 | 30.09.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.1.2 | Организация и проведение научно-практических и культурно-просветительских общегородских мероприятий с участием национально-культурных объединений, направленных на укрепление единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Проведение общегородского мероприятия «Новруз» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 01.05.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 250 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.1.2.2 | Проведение общегородского мероприятия «Международный день дружбы» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 01.09.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 500 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.1.1.2.3 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятия | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 600,000 |
| 1.1.1.2.4 | Городской детский фестиваль читательских предпочтений | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 120 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.5 | Проведение фестиваля национальных культур для населения города Перми | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 600 | бюджет города Перми | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 135,000 |
| 1.1.1.2.6 | Проведение спартакиады национальных видов спорта | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| 1.1.1.2.7 | Проведение общегородского мероприятия с представлением итогов деятельности воскресных школ национально-культурных организаций | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2175,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1950,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 225,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 225,000 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие сохранению этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Поддержка инициатив национально-культурных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Цикл мероприятий по поддержке инициатив, нацеленных на популяризацию национальных культур | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культур-ных организаций и объединений | ед. | 6 | бюджет города Перми | 540,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 162,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 600 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | Организация участия татарской и башкирской делегации в краевом национальном празднике «Сабантуй» | УВОСиМО | 01.01.2016 | 01.08.2016 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культур-ных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 35,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы духовно-нравственного содержания «Просветитель» | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культур-ных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1492,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 480,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 2350 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.4 | Проведение мероприятия «Кирилло-Мефодиевские чтения» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 100 |  |  |
| 1.1.2.1.5 | Фестиваль татарской культуры «Пермь – талантлары» | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 150 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.6 | Проведение национального праздника «Сабантуй» | ДКМП | 01.01.2016 | 01.08.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 45,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 100 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.7 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.8 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.9 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.10 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.11 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.12 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.13 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.14 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.15 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.16 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.17 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.18 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.19 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.20 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.21 | Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.1.2.1.22 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 4009,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3077,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 932,000 |
| 1.1.2.2 | Информирование населения об этническом многообразии народов России, проживающих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Оказание услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество телевизионных передач | ед. | 12 | бюджет города Перми | 840,000 |
| 1.1.2.2.2 | Содействие издательской деятельности по тематике этнического многообразия города Перми | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | тираж изданий | ед. | 3000 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2040,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6049,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5117,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 932,000 |
| 1.1.3 | Задача. Способствование социальной и культурной адаптации мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Социальная и культурная адаптация мигрантов и вынужденных переселенцев из Украины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Оказание консультационных правовых услуг мигрантам и членам их семей через создание специальных площадок (общественных приемных) для мигрантов | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество мигрантов, получивших консультационно правовые услуги | чел. | 400 | бюджет города Перми | 500,000 |
| 1.1.3.1.2 | Выпуск информационных материалов (памяток) | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | тираж выпуска информационных материалов | ед. | 30000 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.1.3.1.3 | Приобретение учебников по изучению русского языка, истории и культуры России | ДКМП, муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество приобретенных учебников | шт. | 700 | бюджет города Перми | 250,000 |
| 1.1.3.1.4 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества, в том числе на базе муниципальных библиотек города Перми | ДКМП, муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 10 | бюджет города Перми | 193,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 500 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1093,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1093,000 |
| 1.1.4 | Задача. Участие в профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Профилактические мероприятия по недопущению межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2016 | 01.12.2016 | количество сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.4.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2015 | 30.06.2015 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.4.1.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 8 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 400 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.3 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.4 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.6 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.7 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.8 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.9 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.10 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.1.4.1.11 | Создание информационного банка программ и разработок по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности и размещение на сайте ЦПМСС РФ | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество информационных банков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.12 | Информационные выходы детского телефона доверия «Перемена» | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество выходов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 14000 |  |  |
| 1.1.4.1.13 | Проведение «Дня подростка» с целью профилактики правонарушений и формирования межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  |  |
| 1.1.4.1.14 | Городской конкурс проектов развития движения школьных служб примирения | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 20 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.1.4.1.15 | Работа городского клуба волонтеров Школьных служб примирения | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.16 | Акция «Толерантные каникулы» по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество обученных волонтеров | чел. | 100 | бюджет города Перми | 30,000 |
| 1.1.4.1.17 | I Открытый форум волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ» | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми | 250,000 |
| 1.1.4.1.18 | Методический семинар для заместителей директоров, педагогов-психологов «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | ед. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.19 | Методический семинар для классных руководителей начального, среднего и старшего звена «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 60 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.20 | Методический семинар для руководителей школьных служб примирения «Организация деятельности Школьных служб примирения по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.21 | Проведение классных часов для учащихся 7-9 классов по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество классов | ед. | 365 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.22 | Проведение тематических уроков по формированию межнациональной толерантности «Мы – многонациональный Пермский край» | ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 30000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.23 | Приобретение и распространение издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество приобретенных и распространенных экземпляров пособий | шт. | 1000 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.4.1.23.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.4.1.23.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление и закупку издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.4.1.23.3 | Распространение приобретенной издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных экземпляров пособий | шт. | 1000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 10897, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9560,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1337,000 |

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми»

муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Содействие гармонизации межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение мероприятий для религиозных организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Городское мероприятие по развитию межрелигиозного диалога | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 225,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 67,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 200 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 | Межконфессиональная акция «День открытых дверей» | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 100 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 325,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 97,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 325,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 97,500 |
| 1.2.2 | Задача. Поддержка культурно-просветительских общественных инициатив, религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Поддержка инициатив религиозных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Цикл мероприятий по поддержке инициатив религиозных общественных организаций и объединений | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 108,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 400 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Проведение мероприятия для населения в рамках форума «Мусульманский мир» | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 300 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Проведение мероприятия в рамках межрегиональной православной выставки монастырей и храмов «Православная Русь» | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 140,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 42,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 1000 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.4 | Проведение общегородского молодежного форума | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.5 | Проведение мероприятия «Рождественские песнопения» | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 1100 |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.6 | Проведение пасхального фестиваля | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 340,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 1100 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 210,000 |
| 1.2.3 | Задача. Участие в профилактике межконфессиональных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Профилактические мероприятия по недопущению межконфессиональных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию | чел. | 25 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.2.3.1.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.3 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.4 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конконфликтов | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.6 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.7 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.8 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| 1.2.3.1.9 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 25 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2232,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1865,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 367,500 |

6. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений»

муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Организация и проведение мониторинга межнациональных, межконфессиональных, миграционных процессов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество аналитических отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,000 |
| 1.3.1.1.2 | Исследование уровня сохранения и развития традиционных культур народов города Перми и особенностей функционирования и существования на современном этапе конфессий в городе Перми | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество аналитических отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.1.1.3 | Разработка и подготовка доклада «О миграционной ситуации в городе Перми» | УВОСиМО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных докладов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 750,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 750,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 750,000 |