14.12.2015

1057

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Семья и дети города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 
2015 г. № 835, следующие изменения:

1.1. в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | ДСП; департамент образования администрации города Перми (далее – ДО); комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми |
| --- | --- | --- |

1.2. в разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми» муниципальной программы «Семья и дети города Перми»:

1.2.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1 | Выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) и организация их деятельности | ДСП | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет Пермского края | 1142,0 | 1145,0 | 1145,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 4373,1 | 4389,4 | 4389,4 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 4759,4 | 4777,2 | 4777,2 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 3986,7 | 4001,5 | 4001,5 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 1452,1 | 1456,6 | 1456,6 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 5230,9 | 5250,2 | 5520,2 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 3213,9 | 3225,7 | 3225,7 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 4458,1 | 4474,4 | 4474,4 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 550,9 | 553,9 | 553,9 |

1.2.2. в графе 4 строки 1.1.1.2 слова «количество обращений по детскому телефону доверия» заменить словами «количество дистантных психологических консультаций»;

1.3. дополнить приложениями 1-3 согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

Приложение 1 
к постановлению администрации

города Перми

от 14.12.2015 № 1057

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми»

муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) и организация их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации города Перми | ед. |  |  | 4 | бюджет Пермского края |  | 1142,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Дзержинского района города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 4373,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Индустриального района города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 4759,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Кировского района города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 3986,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Ленинского района города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 1452,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Мотовилихинского района города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 5230,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского района города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 3213,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Свердловского района города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 4458,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации поселка Новые Ляды города Перми | ед. |  |  | 24 | бюджет Пермского края |  | 550,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Подготовка постановлений заседаний КДНиЗП | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 15 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество подготовленных постановлений | ед. |  |  | 54 | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Осуществление контроля за исполнением постановлений КДНиЗП | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 15 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество исполненных постановлений | ед. |  | 54 |  | бюджет Пермского края |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29167,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Проведение мероприятий по оказанию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество дистантных психологических консультаций | ед. | 6600 |  |  | бюджет города Перми | 2350,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1. | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели на оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | 12.01.2016 | 12.02.2016 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 2350,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 12.02.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. | 4 |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Проведение мероприятий по профилактике суицидального поведения в детско-подростковой среде | ДО | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий по профилактике суицидального поведения в детско-подростковой среде | ед. | 140 |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2350,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Организация проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ДО | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ед. | 250 |  |  | бюджет города Перми | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели проведению восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ДО | 12.01.2016 | 12.02.2016 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 |  |  | бюджет города Перми | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 12.02.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. | 4 |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество мониторингов о несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления | ед. | 12 |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32267,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3100,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29167,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32267,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3100,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29167,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 
к постановлению администрации

города Перми

от 14.12.2015 № 1057

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни»

муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Учас-тник програм-мы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Проведение мероприятий по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ДСП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных социологических исследований | ед. | 1 | бюджет города Перми | 173,7 |
| 1.2.1.1.1.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ДСП | 01.06.2016 | 01.08.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ДСП | 01.08.2016 | 01.10.2016 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 173,7 |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ДСП | 01.10.2016 | 31.12.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Разработка и реализация комплекса мероприятий «Карта безопасного детства», направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество реализованных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 368,0 |
| 1.2.1.1.2.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий «Карта безопасного детства», направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | ДСП | 12.01.2016 | 01.03.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий «Карта бе-зопасного детства», направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | ДСП | 01.03.2016 | 01.06.2016 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 368,0 |
| 1.2.1.1.2.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий «Карта безопасного детства», направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | ДСП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3 | Проведение общегородских мероприятий | ДО | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 342,0 |
|  |  | ДСП |  |  |  |  | 3 | бюджет города Перми | 2224,3 |
| 1.2.1.1.3.1 | Проведение акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза» | ДО | 01.10.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 342,0 |
| 1.2.1.1.3.1.1 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по проведению акции для детей города Перми «Почта Деда Мороза», предоставление субсидий | ДО | 01.10.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | едт. | 1 | бюджет города Перми | 342,0 |
| 1.2.1.1.3.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидий) | ДО | 01.12.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.2 | Создание и размещение социальных информационных материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1547,5 |
| 1.2.1.1.3.2.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по созданию и размещению социальных информационных материалов в СМИ | ДСП | 12.01.2016 | 01.02.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.2.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по созданию и размещению социальных информационных материалов в СМИ | ДСП | 01.03.2016 | 01.05.2016 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1547,5 |
| 1.2.1.1.3.2.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по созданию и размещению социальных информационных материалов в СМИ | ДСП | 01.05.2016 | 31.12.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.3 | Создание и размещение наружной социальной рекламы | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 426,8 |
| 1.2.1.1.3.3.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по созданию и размещению наружной социальной рекламы | ДСП | 12.01.2016 | 01.03.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.3.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по созданию и размещению наружной социальной рекламы | ДСП | 01.05.2016 | 01.08.2016 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 426,8 |
| 1.2.1.1.3.3.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по созданию и размещению наружной социальной рекламы | ДСП | 01.08.2016 | 31.12.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.4 | Организация и проведение промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | ДСП | 01.08.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250,0 |
| 1.2.1.1.3.4.1 | Подготовка технического задания на организацию и проведение промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | ДСП | 01.08.2016 | 01.10.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.3.4.2 | Заключение муниципального контракта на организацию и проведение промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | ДСП | 01.11.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250,0 |
| 1.2.1.1.3.4.3 | Осуществление контроля за организацией и проведением промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | ДСП | 01.12.2016 | 31.12.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3108,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3108,0 |
| - 1.2.2 | Задача. Реализация городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ДСП | 01.12.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 75 | бюджет города Перми | 1084,0 |
| 1.2.2.2.1.1.1 | Проведение конкурсного отбора социально ориентированной некоммерческой организации на предоставление субсидии за счет средств бюджета города Перми на проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ДСП | 12.01.2016 | 01.03.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.2.1.1.2 | Заключение договоров о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» с социально ориентированной некоммерческой организацией; предоставление субсидии | ДСП | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество заключенных договоров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1084,0 |
| 1.2.2.2.1.1.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ДСП | 01.03.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,0 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4192,0 |

Приложение 3 
к постановлению администрации

города Перми

от 14.12.2015 № 1057

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» 
муниципальной программы «Семья и дети города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участ-ник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях |  |  | чел. |  |  | 13886 |  | бюджет Пермского края | 136689,3 |
| 1.3.1.1.1.1 | Прием заявок хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение путевок, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии | ДСП | 11.01.2016 | 22.12.2016 | количество принятых заявок |  |  | ед. |  |  | 14 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | количество заключенных соглашений |  |  | ед. |  |  | 14 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов |  |  | ед. |  |  | 14 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.4 | Прием заявок хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок, проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество принятых заявок |  |  | ед. |  |  | 39 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь | ДСП | 01.02.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений |  |  | ед. |  |  | 39 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов |  |  | ед. |  |  | 132 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7 | Прием заявлений родителей на предоставление компенсации, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | ДСП | 11.01.2016 | 30.06.2016 | количество принятых заявлений |  |  | ед. |  |  | 2376 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.8 | Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | количество получателей компенсации |  |  | чел. |  |  | 1737 |  | бюджет Пермского края | 0,0 |
| 1.3.1.1.2 | Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | количество специалистов, осуществляющих администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми |  |  | чел. |  |  | 6 |  | бюджет Пермского края | 2050,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 138 739,6 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 138 739,6 |
| 1.3.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа | ДСП | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. |  |  | 1393 |  |  | бюджет города Перми |  | 3244,1 |
| 1.3.2.1.1.1 | Прием заявок хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, на базе которых организованы детские лагеря палаточного типа, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2016 | 30.10.2016 | количество принятых заявок | ед. |  |  | 4 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, на базе которых организованы детские лагеря палаточного типа | ДСП | 01.02.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | ед. |  |  | 4 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. |  |  | 15 |  |  | бюджет города Перми |  | 3244,1 |
| 1.3.2.1.2 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа | ДО | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. |  |  | 300 |  |  | бюджет города Перми |  | 649,6 |
| 1.3.2.1.2.1 | Прием заявок на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время от муниципальных автономных и бюджетных учреждений | ДО | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество принятых заявок | ед. |  |  | 3 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.2.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время | ДО | 05.04.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | ед. |  |  | 3 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.2.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в детских лагерях палаточного типа | ДО | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. |  |  | 3 |  |  | бюджет города Перми |  | 649,6 |
| 1.3.2.1.3 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ДСП | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. |  |  | 285 |  |  | бюджет города Перми |  | 902,9 |
| 1.3.2.1.3.1 | Прием заявок хозяйствующих, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2016 | 30.10.2016 | количество принятых заявок | ед. |  |  | 7 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.3.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, на базе которых организованы лагеря досуга и отдыха | ДСП | 01.02.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | ед. |  |  | 5 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.3.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. |  |  | 9 |  |  | бюджет города Перми |  | 902,9 |
| 1.3.2.1.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ДО | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество отдохнувших детей | чел. |  |  | 12583 |  |  | бюджет города Перми |  | 36789,1 |
| 1.3.2.1.4.1 | Прием заявок на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время от муниципальных автономных и бюджетных учреждений | ДО | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество принятых заявок | ед. |  |  | 120 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.4.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДО | 05.04.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | ед. |  |  | 120 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.4.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДО | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. |  |  | 140 |  |  | бюджет города Перми |  | 36789,1 |
| 1.3.2.1.5 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество отдохнувших детей | чел. |  |  | 452 |  |  | бюджет города Перми |  | 1403,1 |
| 1.3.2.1.5.1 | Прием заявок на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время от муниципальных автономных и бюджетных учреждений в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество принятых заявок | ед. |  |  | 7 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.5.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 05.04.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | ед. |  |  | 7 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.5.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. |  |  | 7 |  |  | бюджет города Перми |  | 1403,1 |
| 1.3.2.1.6 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество отдохнувших детей | чел. |  |  | 222 |  |  | бюджет города Перми |  | 709,3 |
| 1.3.2.1.6.1 | Прием заявок на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время от муниципальных автономных и бюджетных учреждений в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 01.04.2016 | 30.10.2016 | количество принятых заявок | ед. |  |  | 5 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.6.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 05.04.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | ед. |  |  | 5 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.1.6.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. |  |  | 5 |  |  | бюджет города Перми |  | 709,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 43698,1 |
| 1.3.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Прием заявок хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество принятых заявок | ед. |  |  | 24 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.2.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям | ДСП | 01.02.2016 | 01.12.2016 | количество заключенных соглашений | ед. |  |  | 24 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.2.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество принятых отчетов | ед. |  |  | 84 |  |  | бюджет города Перми |  | 22765,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 22765,1 |
| 1.3.2.3 | Проведение мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1 | Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | ДСП | 12.01.2016 | 01.06.2016 | количество участников | чел. |  |  | 60 |  |  | бюджет города Перми |  | 59,2 |
| 1.3.2.3.1.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по проведению обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | ДСП | 12.01.2016 | 01.04.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.3.1.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | ДСП | 01.04.2016 | 15.05.2016 | количество заключенных контрактов | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 59,2 |
| 1.3.2.3.1.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | ДСП | 12.01.2016 | 01.06.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.3.2 | Проведение обучающего семинара по вводу данных об использовании сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей в муниципальных учреждениях | ДСП | 12.01.2016 | 01.07.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 37,1 |
| 1.3.2.3.2.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по проведению обучающего семинара по вводу данных об использовании сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей в муниципальных учреждениях | ДСП | 12.01.2016 | 01.04.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.3.2.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению обучающего семинара по вводу данных об использовании сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей в муниципальных учреждениях | ДСП | 01.04.2016 | 15.05.2016 | количество заключенных контрактов | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 59,2 |
| 1.3.2.3.2.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению обучающего семинара по вводу данных об использовании сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей в муниципальных учреждениях | ДСП | 15.05.2016 | 01.07.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.3.3 | Загрузка в базу данных «Льготополучатели» (далее – БДЛ) данных по детям, подлежащим оздоровлению, сверка данных в БДЛ по детям в возрасте от 6 до 18 лет | ДСП | 12.01.2016 | 31.12.2016 | количество загрузок | ед. |  |  | 12 |  |  | бюджет города Перми |  | 94,6 |
| 1.3.2.3.4 | Организация выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей | ДСП | 12.01.2016 | 31.08.2016 | количество специалистов, привлеченных на выполнение работ | чел. |  |  | 43 |  |  | бюджет города Перми |  | 1063,0 |
| 1.3.2.3.4.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по выдаче сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей | ДСП | 12.01.2016 | 01.03.2016 | количество подготовленных технических заданий | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.3.4.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по выдаче сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей | ДСП | 01.03.2016 | 01.04.2016 | количество заключенных контрактов | ед. |  |  | 1 |  |  | бюджет города Перми |  | 1063,0 |
| 1.3.2.3.4.3 | Осуществление контроля исполнения условий муниципального контракта на оказание услуг по выдаче сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей | ДСП | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. |  |  | 4 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 |
| 1.3.2.3.5 | Организация изготовления бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей | ДСП | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество изготовленных бланков | ед. |  |  | 68000 |  |  | бюджет города Перми |  | 99,3 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1353,2 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 67816,4 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206556,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 67816,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 138739,6 |