31.12.2015

1167

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 746 
(в ред. от 25.02.2015 № 96, от 21.05.2015 № 302, от 23.06.2015 № 399, 
от 26.06.2015 № 414, от 22.09.2015 № 663, от 13.10.2015 № 748).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 31.12.2015 № 1167

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 17 октября 2014 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего (тыс.руб.), в том числе: | 552258,220 | 1646434,900 | 1807170,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 308934,840 | 1429972,000 | 1541337,800 |
|  | бюджет Пермского края | 22311,694 | 216462,900 | 265832,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 142149,486 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе: | 224040,409 | 923780,000 | 266560,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 145078,309 | 707317,100 | 88051,600 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе: | 328217,811 | 722654,900 | 1540610,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 163856,531 | 722654,900 | 1453286,200 |
|  | бюджет Пермского края | 22311,694 | 0,000 | 87324,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 142049,586 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| № | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 145078,309 | 707317,100 | 88051,600 |
|  |  | ДО | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  |  | ДО | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  | 224040,409 | 923780,000 | 266560,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми | ДО | бюджет города Перми | 305906,117 | 722654,900 | 1453286,200 |
|  |  | ДО | бюджет Пермского края | 22311,694 | 0,000 | 87324,000 |
| 1.2.1 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  | 109306,102 | 79566,262 | 50000,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство межшкольных стадионов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  | 21590,987 | 15000,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство, приобретение в собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений города Перми |  |  | 197320,722 | 628088,638 | 1490610,200 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 552258,220 | 1646434,900 | 1807170,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 308934,840 | 1429972,000 | 1541337,800 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 22311,694 | 216462,900 | 265832,400 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 142149,486 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | 552258,220 | 1646434,900 | 1807170,200 |
|  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 308934,840 | 1429972,000 | 1541337,800 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 22311,694 | 216462,900 | 265832,400 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 142149,486 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города 
Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. в строке 1.1.1.9 цифры «5960,110» заменить цифрами «3940,457»;

3.2. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.9» цифры «6273,800» заменить цифрами «3940,457»;

3.3. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 224040,409 | 923780,000 | 266560,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 145078,309 | 707317,100 | 88051,600 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 224040,409 | 923780,000 | 266560,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 145078,309 | 707317,100 | 88051,600 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 216462,900 | 178508,400 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Развитие сети общеобразовательных учреждений города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.2.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» г.Перми (далее – МАОУ «ПКШ») | МАОУ «ПКШ» | ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 127,950 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1600,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1727,950 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 127,950 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1600,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.3 | Строительство спортивной площадки в муниципальном автономном образовательном учреждении «Лицей № 10» г.Перми (далее – МАОУ «Лицей № 10») | МАОУ «Лицей № 10» | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СМР, ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8582,784 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8582,784 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г.Перми (далее – МАОУ «СОШ № 79») | МАОУ «СОШ № 79» | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | СМР, ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 444,056 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 336,197 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 7780,253 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 444,056 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 336,197 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | 21590,987 | 15000,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 12654,790 | 15000,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1936,197 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.3.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Строительство нового корпуса муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.Перми по ул.Нестерова,18 (далее – МБОУ «СОШ № 42») | МКУ «УТЗ» | оплаченный договор по разработке ПСД | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8774,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственная экспертиза ПСД | ед. | 1 | - | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | СМР | ед. | - | 1 | 1 |  | 0,000 | 160000,000 | 242000,000 |
|  |  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. | - | - | 1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 160000,000 | 250774,000 |

| 1.2.3.2 | Строительство нового корпуса муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 59» г.Перми по проспекту Парковому,8а (далее – МАОУ «СОШ № 59») | МКУ «УТЗ» | оплаченный договор по разработке ПСД |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6491,111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственная экспертиза ПСД (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 732,943 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | СМР | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 157000,000 | 157675,989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,000 |
|  |  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса в МАОУ «СОШ № 59» | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,943 | 157000,000 | 251491,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 732,943 | 157000,000 | 164167,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 87324,000 |

4.5. строки 1.2.3.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.4 | Реконструкция корпуса МАОУ «Лицей № 10» по ул.Технической,22 (строительство нового корпуса на 1000 мест и реконструкция старого) | МАОУ «Лицей № 10» | оплата работ по изготовлению рабочей документации | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1764,062 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «УТЗ» | СМР (новый корпус) | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 51088,638 | 636345,100 |
|  |  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса в МАОУ «Лицей № 10» | ед. | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1764,062 | 51088,638 | 636345,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 | 51088,638 | 636345,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1764,062 | 0,000 | 0,000 |

4.6. строки «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  | 197320,722 | 628088,638 | 1490610,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 91048,541 | 628088,638 | 1403286,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 90960,487 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 15311,694 | 0,000 | 87324,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 328217,811 | 722654,900 | 1540610,200 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 163856,531 | 722654,900 | 1453286,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 142049,586 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 22311,694 | 0,000 | 87324,000 |

5. В приложении 2:

5.1. в таблице 5:

5.1.1. в графе 3 строки 11 слова «2015-2017 годы» заменить словами «2016-2017 годы»;

5.1.2. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего: 410774,000 тыс.руб.; 2016 год – 160000,000 тыс.руб.; 2017 год – 250774,000 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2016 год – 160000,000 тыс.руб. – бюджет города Перми; 2017 год – 250774,000 тыс.руб. – бюджет города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед.изм. | значение | год реализации |
|  | изготовление ПСД | ед. | 1 | 2015-2016 годы |
|  | строительство нового корпуса | ед. | 1 | 2016-2017 годы |
|  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | ед. | 1 | 2017 год |

5.1.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление ПСД | 2015-2016 годы |
|  |  | строительство | 2016-2017 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МБОУ «СОШ № 42» | 2017 год |

5.2. в таблице 6:

5.2.1. в графе 3 строки 11 слова «2015-2017 годы» заменить словами «2016-2017 годы»;

5.2.2. строки 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего: 409224,043 тыс.руб.; 2015 год – 732,943 тыс.руб.; 2016 год – 157000,000 тыс.руб.; 2017 год – 251491,100 тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 732,943 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2016 год – 157000,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 164167,100 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 87324,000 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | изготовление ПСД | ед. | 1 | 2015-2016 годы |
|  | строительство нового корпуса | ед. | 1 | 2016-2017 годы |
|  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | ед. | 1 | 2017 год |

5.2.3. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление ПСД | 2015-2016 годы |
|  |  | строительство | 2016-2017 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» | 2017 год |

5.3. в таблице 7 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.3.3. Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева», 1.2.3.8. Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева», приобретение средств обучения – софинансируемый проект |
| --- | --- | --- |

5.4. в таблице 8 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 4171,400 тыс.руб.; 2014 год – 3751,4540 тыс.руб.; 2015 год – 0,000 тыс.руб. (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года); 2015 год – 1764,062 тыс.руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 51088,638 тыс.руб.; 2017 год – 636345,100 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2013 год – 4171,400 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2014 год – 3751,454 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 0,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований отчетного периода); 2015 год – 1764,062 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год – 51088,638 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 636345,100 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

5.5. в таблице 13 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 2127,950 тыс.руб.: 2014 год – 400,000 тыс.руб.; 2015 год – 1600,000 тыс.руб.; 2015 год – 127,950 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2014 год – 400,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми; 2015 год – 1600,000 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2015 год – 127,950 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |

5.6. в таблице 14 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 8582,784 тыс.руб.: 2015 год – 8582,784 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 8582,784 тыс.руб. – средства бюджета города Перми |

5.7. в таблице 15 строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | общая сметная стоимость – 7780,253 тыс.руб.: 2015 год – 7000,000 тыс.руб.; 2015 год – 336,197 тыс.руб.; 2015 год – 444,056 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 2015 год – 7000,000 тыс.руб. – средства бюджета Пермского края; 2015 год – 336,197 тыс.руб. – бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2015 год – 444,056 тыс.руб. – средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) |

5.8. в таблице 17 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.2.6. Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 140» г.Перми |
| --- | --- | --- |

6. В приложении 3:

6.1. строки 1.1.1.3, 1.1.1.3.1-1.1.1.3.4, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.9 | Предоставление частным образовательным организациям, имеющим лицензию, целевых субсидий в форме грантов на создание новых мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.9.1 | Размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 01.05.2015 | 01.06.2015 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.9.2 | Прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 02.06.2015 | 01.07.2015 | количество заявок от частных образовательных организаций | шт. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.9.3 | Работа конкурсной комиссии | ДО» | 02.07.2015 | 05.08.2015 | протокол заседания комиссии | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.9.4 | Заключение договоров частными образовательными организациями (далее – ЧОО) – победителями конкурса и перечисление гранта | ДО, ЧОО | 06.08.2015 | 08.10.2015 | договоры с ЧОО | шт. | 1 | бюджет города Перми | 3940,457 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3940,457 |

6.2. строки 1.1.1.4, 1.1.1.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.10 | Строительство здания ДОУ по ул.Нефтяников,22а в Индустриальном районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.10.1 | Восстановление благоустройства, вызванного переносом объектов газораспределения при подключении (переключении) к сетям инженерно-технического обеспечения (газораспределения) объекта капитального строительства – ДОУ по ул.Нефтяников,22а в Индустриальном районе города Перми | ДЖКХ | 01.01.2015 | 30.12.2015 | акт выполненных работ по восстановлению благоустройства | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года | 99,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года | 99,900 |

6.3. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 224040,409 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 145078,309 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 224040,409 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 145078,309 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 78862,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 99,900 |

7. В приложении 4:

7.1. строки 1.2.1.1, 1.2.1.1.1-1.2.1.1.19, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1 | Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» по ул.Юрия Смирнова,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1 | Строительство здания уровня ниже «0» | МАОУ «СОШ № 12» | 01.01.2015 | 31.03.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 25935,179 |
| 1.2.1.1.2 | Строительство 1-го этажа здания | МАОУ «СОШ № 12» | 01.04.2015 | 01.07.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Строительство 2-го этажа здания | МАОУ «СОШ № 12» | 01.07.2015 | 01.09.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Устройство кровли | МАОУ «СОШ № 12» | 01.09.2015 | 01.10.2015 | акт о выполнении работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40000,000 |
| 1.2.1.1.5 | Ввод в эксплуатацию | МАОУ «СОШ № 12» | 01.12.2015 | 25.12.2015 | разрешение на ввод в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Приобретение спортивного оборудования | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 31.12.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 946,510 |
| 1.2.1.1.7 | Приобретение спортивного инвентаря | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 31.12.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 88,096 |
| 1.2.1.1.8 | Приобретение мебели | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 31.12.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 875,270 |
| 1.2.1.1.9 | Приобретение производственно-хозяйственного инвентаря для спортивного зала | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 31.12.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 169,143 |
| 1.2.1.1.10 | Приобретение МАФ | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 31.12.2015 | контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 522,374 |
| 1.2.1.1.11 | Разработка ПСД на изменения в проект | МАОУ «СОШ № 12» | 11.05.2015 | 01.08.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 316,000 |
| 1.2.1.1.12 | Авторский надзор | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2014 | 01.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 54,060 |
| 1.2.1.1.13 | Заключение договора на проведение лабораторно-инструментальных исследований освещенности в помещениях, параметров микроклимата, искусственной освещенности в помещениях, исследования воздуха, в том числе качество питьевой воды, оказание услуг по проведению тепловизионного обследования, теплотехнических обследований, исследований воздухопроницаемости | МАОУ «СОШ № 12» | 01.10.2015 | 31.12.2015 | заключение | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 126,750 |
| 1.2.1.1.14 | Разработка декларации по пожарной безопасности и изготовление планов эвакуации людей при пожаре | МАОУ «СОШ № 12» | 01.10.2015 | 31.12.2015 | декларация | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 12,800 |
| 1.2.1.1.15 | Изготовление технического паспорта, технического плана на здание нового корпуса | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 30.12.2015 | технический паспорт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 170,054 |
| 1.2.1.1.16 | Проектирование и монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы нового корпуса | МАОУ «СОШ № 12» | 01.10.2015 | 01.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 280,772 |
| 1.2.1.1.17 | Заключение договора на поставку адресных табличек | МАОУ «СОШ № 12» | 01.10.2015 | 01.12.2015 | договор | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 20,000 |
| 1.2.1.1.18 | Заключение дополнительного соглашения по подготовке организационных и технических мероприятий для подключения здания спортивного зала к тепловым сетям | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 31.12.2015 | дополнительное соглашение | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 6,550 |
| 1.2.1.1.19 | Заключение договора на устройство наружного освещения территории | МАОУ «СОШ № 12» | 01.11.2015 | 31.12.2015 | договор | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 629,642 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 70153,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 30153,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 40000,000 |

7.2. строки 1.2.2.1, 1.2.2.1.1-1.2.2.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1 | Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» г.Перми (далее – МАОУ «ПКШ») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1 | Получение заключения государственной экспертизы о достоверности стоимости строительства | МАОУ «ПКШ» | 11.01.2015 | 01.04.2015 | положительное заключение | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1600,000 |
| 1.2.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на строительство | МАОУ «ПКШ» | 01.04.2015 | 20.10.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.3 | СМР | МАОУ «ПКШ» | 20.10.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 127,950 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1727,950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 127,950 |

7.3. строки 1.2.2.3, 1.2.2.3.1-1.2.2.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.3 | Строительство спортивной площадки в МАОУ «Лицей № 10» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.3.1 | Проведение конкурсных процедур на строительство спортивной площадки | МАОУ «Лицей № 10» | 20.06.2015 | 07.08.2015 | извещение о проведении | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.3.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки | МАОУ «Лицей № 10» | 07.08.2015 | 20.08.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.2.3.3 | Проведение СМР, в том числе устройство оборудования | МАОУ «Лицей № 10» | 20.08.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 |  | 8582,784 |

7.4. строку 1.2.2.3.4 признать утратившей силу;

7.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8582,784 |
| --- | --- | --- |

7.6. строки 1.2.2.4, 1.2.2.4.1-1.2.2.4.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.5, 1.2.2.5.1-1.2.2.5.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования», 1.2.2.6, 1.2.2.6.1-1.2.2.6.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.4.1 | Проведение конкурсных процедур на строительство спортивной площадки |  | МАОУ «СОШ № 79» | 10.09.2015 | 24.10.2015 | извещение о проведении | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.2.2.4.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки |  | МАОУ «СОШ № 79» | 24.10.2015 | 04.11.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 0,000 |
| 1.2.2.4.3 | Проведение СМР |  | МАОУ «СОШ № 79» | 04.11.2015 | 31.12.2015 | акт выполненных работ | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 444,056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 336,197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7780,253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 444,056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 336,197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| - 1.2.2.5 | Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5.1 | Изготовление ПСД, в том числе инженерно-геологические изыскания | МАОУ «СОШ № 34» |  | 01.08.2015 | 01.10.2015 | ПСД, направленная на государственную экспертизу достоверности сметной стоимости | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 500,000 |
| 1.2.2.5.2 | Получение положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости | МАОУ «СОШ № 34» |  | 01.10.2015 | 30.12.2015 | положительное заключение | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 500,000 |
| - 1.2.2.6 | Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 140» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6.1 | Проведение конкурсных процедур на изготовление ПСД | МАОУ «СОШ № 140» |  | 20.10.2015 | 10.12.2015 | извещение о проведении процедуры | шт. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года | 1000,000 |
| 1.2.2.6.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление ПСД | МАОУ «СОШ № 140» |  | 10.12.2015 | 30.12.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года | 1000,000 |

7.7. строку «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  | 21590,987 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 12654,790 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1936,197 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 |

7.8. строку 1.2.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1 | Проведение государственной экспертизы ПСД | МКУ «УТЗ» | 01.10.2015 | 31.12.2015 | положительное заключение | шт. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9. строки 1.2.3.1.2-1.2.3.1.4 признать утратившими силу:

7.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- |

7.11. строку 1.2.3.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.2.1 | Проведение государственной экспертизы ПСД (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта) | МКУ «УТЗ» | 01.10.2015 | 31.12.2015 | положительное заключение | шт. | 1 | бюджет города Перми | 732,943 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12. строки 1.2.3.2.2-1.2.3.2.4 признать утратившими силу;

7.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 732,943 |
| --- | --- | --- |

7.14. строку 1.2.3.3.13 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.13 | Изготовление вертикальных жалюзи, штор, занавеса на сцену актового зала | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 01.12.2015 | договор | шт. | 4 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1856,702 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.15. строку 1.2.3.3.27 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.3.27 | Оформление фасада здания и помещений нового корпуса | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.08.2015 | 01.12.2015 | договор | шт. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1727,987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.16. строки 1.2.3.4, 1.2.3.4.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.4 | Реконструкция корпуса МАОУ «Лицей № 10» по ул.Технической,22 (строительство нового корпуса на 1000 мест и реконструкция старого) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.4.1 | Оплата работ по изготовлению рабочей документации | МАОУ «Лицей № 10» | 01.04.2015 | 31.12.2015 | платежное поручение | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1764,062 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 1764,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1764,062 |

7.17. строки 1.2.3.8, 1.2.3.8.1-1.2.3.8.9, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.3.8 | Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева», приобретение средств обучения - софинансируемый проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.8.1 | Приобретение компьютерного оборудования | ДО | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 3737,922 |
| 1.2.3.8.2 | Приобретение программного обеспечения «Азбука» | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 01.12.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 1000,000 |
| 1.2.3.8.3 | Приобретение швейных машинок | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» | 01.08.2015 | 01.12.2015 | договор | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 106,000 |
| 1.2.3.8.4 | Приобретение средств обучения для кабинета химии, оснащение кабинета химии | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» | 01.08.2015 | 01.12.2015 | договор | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 236,047 |
| 1.2.3.8.5 | Приобретение средств обучения для кабинета физики, оснащение кабинета физики | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» | 01.08.2015 | 31.12.2015 | договор | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 447,360 |
| 1.2.3.8.6 | Приобретение средств обучения для кабинета биологии, оснащение кабинета биологии | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» | 01.08.2015 | 31.12.2015 | договор | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 164,445 |
| 1.2.3.8.7 | Приобретение мебели | ДО, МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 31.12.2015 | договор, муниципальный контракт | шт. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 9765,335 |
| 1.2.3.8.8 | Закупка учебного оборудования | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.04.2015 | 01.07.2015 | муниципальный контракт | шт. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 167,130 |
| 1.2.3.8.9 | Поставка учебного оборудования | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» | 01.07.2015 | 01.10.2015 | акт приема-передачи | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 15624,239 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 15624,239 |

7.18. строки «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  | 197320,722 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 91048,541 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 90960,487 |
|  | бюджет Пермского края | 15311,694 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  | 328217,811 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года) | 163856,531 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года) | 142049,586 |
|  | бюджет Пермского края | 22311,694 |