30.12.2015

1137

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19 октября 2015 г. № 813.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми
обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2015 № 1137

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 813

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.), в том числе | 10372659,700 | 10504757,300 | 10593108,100 |
|  | бюджет города Перми | 2925856,300 | 2969628,400 | 2992767,800 |
|  | бюджет Пермского края | 7446803,400 | 7535128,900 | 7600340,300 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе | 4508103,900 | 4537741,400 | 4557565,100 |
|  | бюджет города Перми | 1156418,100 | 1173501,300 | 1188218,300 |
|  | бюджет Пермского края | 3351685,800 | 3364240,100 | 3369346,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе | 5170465,800 | 5263334,500 | 5331667,000 |
|  | бюджет города Перми | 1083043,500 | 1100141,000 | 1108368,800 |
|  | бюджет Пермского края | 4087422,300 | 4163193,500 | 4223298,200 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |
|  | бюджет города Перми | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе | 101731,500 | 101731,500 | 101731,500 |
|  | бюджет города Перми | 94036,200 | 94036,200 | 94036,200 |
|  | бюджет Пермского края | 7695,300 | 7695,300 | 7695,300 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс.руб.), в том числе | 61986,100 | 65067,800 | 64932,100 |
|  | бюджет города Перми | 61986,100 | 65067,800 | 64932,100 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми» строки 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования | бюджет города Перми | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества |  | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |
| 1.4 | Подпрограмма. Ресурсное обеспечение ка-чественного функционирования системы образования города Перми | бюджет города Перми | 94036,200 | 94036,200 | 94036,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7695,300 | 7695,300 | 7695,300 |
| 1.4.1 | Задача. Создание условий для развития системы образования |  | 101731,500 | 101731,500 | 101731,500 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» в графе 4 строки 1.1.1.1:

слова «количество арендуемых зданий ДОУ ПАО «Мотовилихинские заводы» для муниципальных образовательных учреждений» заменить словами «количество арендуемых зданий (объектов) ДОУ ПАО «Мотовилихинские заводы» для муниципальных образовательных учреждений общей площадью 12754,5 кв.м»;

слова «количество учреждений, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта» заменить словами «количество учреждений общей площадью 2516,4 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта».

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования»   муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» в графе 4 строки 1.2.1.2 слова «количество учреждений, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта» заменить словами «количество учреждений общей площадью 1370,5 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта».

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

5.1. в графе 4 строки 1.3.1.1 слова «количество учреждений, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта» заменить словами «количество учреждений общей площадью 10486,2  кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта»;

5.2. после строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| 1.3.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 354 | 362 | 369 | бюджет города Перми | 14484,300 | 14864,600 | 15194,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14484,300 | 14864,600 | 15194,900 |

5.3. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |
|  | бюджет города Перми | 530372,400 | 536882,100 | 537212,400 |

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

6.1. в графах 6-8 строки 1.4.1.2 цифры «109» заменить цифрами «110»;

6.2. строки 1.4.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 46 | 46 | 46 | бюджет города Перми | 1887,300 | 1887,300 | 1887,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1887,300 | 1887,300 | 1887,300 |

6.3. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  | 101731,500 | 101731,500 | 101731,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 94036,200 | 94036,200 | 94036,200 |
|  | бюджет Пермского края | 7695,300 | 7695,300 | 7695,300 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  | 101731,500 | 101731,500 | 101731,500 |
|  | бюджет города Перми | 94036,200 | 94036,200 | 94036,200 |
|  | бюджет Пермского края | 7695,300 | 7695,300 | 7695,300 |

7. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

7.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой следующего содержания:

| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.2. после строки «Итого по основному мероприятию 1.6.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой следующего содержания:

| Итого по задаче 1.6.2, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.6.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой следующего содержания:

| Итого по задаче 1.6.3, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

7.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.6.4.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| Итого по задаче 1.6.4, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

8. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:

8.1. после строки «Итого по основному мероприятию 1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой следующего содержания:

| Итого по задаче 1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

8.2. после строки «Итого по основному мероприятию 1.7.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой следующего содержания:

| Итого по задаче 1.7.2, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

8.3. после строки «Итого по основному мероприятию 1.7.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками следующего содержания:

| Итого по задаче 1.7.3, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.7, в том числе по источникам финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

9. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» строку 1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1 | Задача. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных и общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
|  | превышение среднего балла по всем предметам Единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации | балл | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  | доля общеобразовательных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга качества общего образования, от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 40 | 45 | 50 |
|  | доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений | % | 40 | 45 | 50 |

10. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования» 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприя-тия | Дата окончания реализациимероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Оказание услуг по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Организация деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных ДО, по оказанию услуг по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |  | муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием в возрасте от 1,5 до 3 лет | чел. | 2100 | бюджет города Перми | 44034, 040 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования общеразвивающей направленности с 4-часовым пребыванием, в возрасте от 1,5 до 3 лет | чел. | 1185 | бюджет города Перми | 4392, 878 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием, в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 50572 | бюджет города Перми | 950549, 015 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 2853 | бюджет города Перми | 83937, 922 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, для детей с туберкулезной интоксикацией с 12-часовым пребыванием в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 373 | бюджет города Перми | 13896, 008 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, для детей с аллергическими заболеваниями с 12-часовым пребыванием в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 584 | бюджет города Перми | 10391, 507 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования общеразвивающей направленности, с 4-часовым пребыванием в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 1439 | бюджет города Перми | 5692, 030 |
|  |  |  |  |  |  | количество арендуемых зданий (объектов) ДОУ ПАО «Мотовилихинские заводы» для муниципальных образовательных учреждений общей площадью 12754,5 кв.м | ед. | 8 | бюджет города Перми | 43295, 800 |
|  |  |  |  |  |  | количество учреждений общей площадью 2516,4 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | шт. | 4 | бюджет города Перми | 228,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1156418,100 |
| 1.1.1.2 | Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  | муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество детей, получающих услугу по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в возрасте от 1,5 до 3 лет | чел. | 2100 | бюджет Пермс-кого края | 155399, 013 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 54153 | бюджет Пермс-кого края | 2709625,891 |
|  |  |  |  |  |  | количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих услугу по адаптированным образовательным программам | чел. | 2853 | бюджет Пермс-кого края | 304585, 196 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 3169610,100 |
| 1.1.1.2.2 | Обеспечение получения образовательной услуги для детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Организация предоставления образовательной услуги детям-инвалидам |  | муниципа-льные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество детей-инвалидов, получающих образовательную услугу | чел. | 674 | бюджет Пермского края | 11888, 900 |
|  |  |  |  |  |  | количество получателей, по которым администрируются расходы | чел. | 674 | бюджет Пермского края | 74,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11963, 700 |
| 1.1.1.2.3 | Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат |  | муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество получателей компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел. | 56006 | бюджет Пермского края | 121409, 000 |
|  |  |  |  |  |  | количество получателей, по которым администрируются расходы | чел. | 56006 | бюджет Пермского края | 6050,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 127459, 600 |
| 1.1.1.2.4 |  | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 |  | Организация предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | муниципа-льные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 1081 | бюджет Пермского края | 42022, 000 |
|  |  |  |  |  |  | количество получателей, по которым администрируются расходы | чел. | 1081 | бюджет Пермского края | 630,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42652, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3351685,800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4508103,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1156418,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 3351685,800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4508103,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1156418,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 3351685,800 |

11. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования» 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприя-тия | Дата окончания реализациимероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организация предоставления услуги по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | муниципаль-ные общеоб-разовательные учреждения, подведом-ственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | чел. |  | 105818 |  | бюджет Пермс-кого края | 3602359,000 |
|  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество учащихся дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных услугой по ведению электронных дневников и журналов |  | чел. |  | 102253 |  | бюджет Пермс-кого края | 66362, 200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 3668721,200 |
| 1.2.1.1.2 | Организация выплат денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  | муниципаль-ные общеобра-зовательные учреждения, подведом-ственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих денежное вознаграждение за классное руководство |  | чел. |  | 4333 |  |  | бюджет Перм-ского края | 126409, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 126409, 000 |
| 1.2.1.1.3 | Организация предоставления услуги общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | муниципаль-ные общеобра-зовательные учреждения, подведом-ственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | чел. | 2444 |  |  | бюджет Пермс-кого края | 69064, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 69064, 800 |
| 1.2.1.1.4 | Оказание социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей |  | муниципа-льные общеобразо-вательные учреждения, подведом-ственные ДО частные, образователь-ные организации | 01.01.2015 | 31.12.2016 |  | количество учащихся из многодетных малоимущих семей, получающих социальную поддержку |  | чел. | 3024 |  |  | бюджет Перм-ского края | 32883, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 32883, 900 |
| 1.2.1.1.5 | Оказание социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | муниципа-льные общеобразова-тельные учреждения, подведом-ственные ДО частные, образователь-ные организации |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество учащихся из малоимущих семей, получающих социальную поддержку |  | чел. | 6405 |  |  | бюджет Перм-ского края | 56736, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 56736, 900 |
| 1.2.1.1.6 | Оказание социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности городского типа (рабочих поселках) | муниципа-льные общеобразо-вательные учреждения, подведом-ственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности городского типа (рабочих поселках), получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | чел. | 43 |  |  | бюджет Перм-ского края | 736,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 736,900 |
| 1.2.1.1.7 | Оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам | муниципа-льные общеобразова-тельные учреждения, подведом-ственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки |  | чел. | 3308 |  |  | бюджет Перм-ского края | 132869, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 132869, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермс-кого края | 4087422,300 |
| 1.2.1.2 | Оказание услуг на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Организация предоставления услуги по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих общеобразовательную услугу по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | чел. | 104818 |  |  | бюджет города Перми | 643505, 859 |
|  |  |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество учеников, обучающихся в ресурсных центрах, являющихся структурными подразделениями муниципальных общеобразовательных учреждений |  | чел. | 5317 |  |  | бюджет города Перми | 6357,837 |
|  |  |  | МАОУ «Школа-интернат № 85» г.Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих общеобразовательную услугу в МАОУ «Школа-интернат № 85» г.Перми |  | чел. | 175 |  |  | бюджет города Перми | 10435, 991 |
|  |  |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений оплачивающих земельный налог, не входящий в размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | ед. | 122 |  |  | бюджет города Перми | 303811, 589 |
| 1.2.1.2.2 | Организация предоставления услуги общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | чел. | 2444 |  |  | бюджет города Перми | 11782, 402 |
|  |  |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, оплачивающих земельный налог, не входящий в размер нормативных затрат на содержание муниципального имущества |  | чел. | 13 |  |  | бюджет города Перми | 17682, 491 |
| 1.2.1.2.3 | Организация предоставления услуги общеразвивающей направленности в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений с 12-часовым пребыванием |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу общеразвивающей направленности в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений с 12-часовым пребыванием |  | чел. | 779 |  |  | бюджет города Перми | 9506,894 |
| 1.2.1.2.4 | Организация предоставления услуги общеразвивающей направленности в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений с 4-часовым пребыванием |  | МАОУ «Начальная школа-детский сад № 5» г.Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу общеразвивающей направленности в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений с 4-часовым пребыванием |  | чел. | 46 |  |  | бюджет города Перми | 176,637 |
| 1.2.1.2.5 | Организация перечисления взносов в фонд капитального ремонта |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество учреждений общей площадью 1370,5 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта |  | ед. | 3 |  |  | бюджет города Перми | 124,700 |
| 1.2.1.2.6 | Организация предоставления услуги по подвозу учащихся из отдаленных жилых районов, не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в МАОУ «СОШ № 82» г.Перми и обратно |  | МАОУ «СОШ № 82» г.Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу из отдаленных жилых районов, не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в МАОУ «СОШ № 82» г.Перми и обратно |  | рейс | 2280 |  |  | бюджет города Перми | 1416,800 |
| 1.2.1.2.7 | Организация предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  | муниципаль-ные общеобразо-вательные учреждения, подведом-ственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество учащихся отдельных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено бесплатное питание |  | чел. | 7654 |  |  | бюджет города Перми | 63647, 400 |
| 1.2.1.2.8 | Организация предоставления специализированной общеобразовательной услуги в МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» г.Перми |  | МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дяги-лева» г.Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих специализированную общеобразовательную услугу в МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева» г.Перми |  | чел. | 695 |  |  | бюджет города Перми | 1694,200 |
| 1.2.1.2.9 | Организация предоставления бесплатного питания учащимся кадетской школы города Перми |  | МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» г.Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество учащихся, получающих бесплатное питание в МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» г.Перми |  | чел. | 681 |  |  | бюджет города Перми | 12900, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1083043,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5170465,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1083043,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 4087422,300 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5170465,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1083043,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 4087422,300 |

12. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования» 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприя-тия | Дата окончания реализациимероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Реализация предоставления дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, общеобразовательных предпрофессиональных программ, программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных ДО |  |  | муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, подведом-ственные ДО |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных ДО |  | чел. |  |  | 37188 |  | бюджет города Перми | 465129, 384 |
| 1.3.1.1.2 | Организация предоставления дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам в кадетской школе |  |  | МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» г.Перми |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество несовершеннолетних граждан в кадетской школе, получающих дополнительное образование по общеобразовательным общеразвивающим программам |  | чел. |  |  | 681 |  | бюджет города Перми | 6630,107 |
| 1.3.1.1.3 | Организация предоставления услуги дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам инженерно-технической направленности |  |  | МАОУ «СОШ № 16» г.Перми |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество учащихся, получающих услугу дополнительного образования детей по общеобразова-тельным общеразвивающим программам инженерно-технической направленности |  | чел. |  |  | 400 |  | бюджет города Перми | 7781,287 |
| 1.3.1.1.4 | Организация предоставления услуги дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам информационно-коммуникационных технологий |  |  | МАОУ «СОШ № 10» г.Перми |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу по общеобразова-тельным общеразвивающим программам информационно-коммуникацион-ных технологий» |  | чел. |  |  | 340 |  | бюджет города Перми | 7043,082 |
| 1.3.1.1.5 | Организация предоставления услуги дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам дизайнерской направленности |  |  | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу по общеобразова-тельным общеразвивающим программам дизайнерской направленности |  | чел. |  |  | 270 |  | бюджет города Перми | 14133, 110 |
| 1.3.1.1.6 | Организация предоставления услуги дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам культурно-эстетической направленности |  |  | МАОУ «СОШ № 32 им.Г.А.Сбор-щикова» г.Перми |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих услугу дополнительного образования по общеобразова-тельным общеразвивающим программам культурно-эстетической направленности |  | чел. |  |  | 410 |  | бюджет города Перми | 9533,010 |
| 1.3.1.1.7 | Организация предоставления услуги дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам инженерно-технологической направленности |  |  | МАОУ «СОШ № 93» г.Перми |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество учащихся, получающих услугу дополнительного образования по общеобразова-тельным общеразвивающим программам инженерно-технологической направленности |  | чел. |  |  | 120 |  | бюджет города Перми | 2342,160 |
|  |  |  |  | МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | чел. |  |  | 120 |  | бюджет города Перми | 2342,160 |
| 1.3.1.1.8 | Организация перечисления взносов в фонд капитального ремонта |  |  | муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество учреждений общей площадью 10486,2 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта |  | ед. |  |  | 10 |  | бюджет города Перми | 953,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 515888, 100 |
| 1.3.1.2 |  | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 |  | Организация предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций | муниципаль-ные об-разовательные учреждения, подведом-ственные ДО |  |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  |  | количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки |  | чел. |  |  | 354 |  |  | бюджет города Перми | 14484, 300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14484, 300 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 530372, 400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 530372, 400 |

13. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования 
города Перми» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприя-тия | Дата окончания реализациимероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Создание условий для развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Обеспечение условий для качественного функционирования системы образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Организация предоставления психолого-педагогической помощи по диагностике и выявлению особых образовательных нужд | МКУ СО «ПМПК» г.Перми |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество детей, получающих психолого-педагогическуюпомощь по диагностике и выявлению особых образовательных нужд |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  | 2300 |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 5204,000 |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Организация предоставления услуги по социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации | МБОУ «ЦППМС» г.Перми |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество услуг по оказанию социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  | 1902 |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 28579, 600 |  |  |  |
| 1.4.1.1.3 | Осуществление информационно-аналитических функций в отношении муниципальных учреждений | МКУ «ИАЦ» г.Перми |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество муниципальных учреждений, в отношении которых МКУ «ИАЦ» г.Перми осуществляет информационно-аналитические функции |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 302 |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 12523, 700 |  |  |  |
| 1.4.1.1.4 | Организация предоставления организационно-методических услуг дополнительного образования взрослых | МАУ СО «Дом учителя» г.Перми |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество организационно-методических услуг дополнительного образования взрослых |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 16793 |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 4121,900 |  |  |  |
| 1.4.1.1.5 | Организация предоставления образовательных услуг дополнительного образования взрослых | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество образовательных услуг дополнительного образования взрослых |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 563 |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 12519, 600 |  |  |  |
| 1.4.1.1.6 | Осуществление мониторинга безопасности муниципальных образовательных организаций | МКУ «АХССО» г.Перми |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество зданий муниципальных образовательных организаций, мониторинг безопасности которых осуществляет МКУ «АХССО» г.Перми |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 500 |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 12227, 300 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  | 75176, 100 |  |  |  |
| 1.4.1.2 | Организация и проведение мероприятий в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.1 | Организация и проведение интеллектуального марафона (районные этапы олимпиад) | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество предметов, по которым проведен муниципальный этап олимпиад (не менее) |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 769,596 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.2 | Проведение мероприятия «Фестиваль КВН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.2.1 | Организация и проведение отборочного Чемпионата Школьной Лиги КВН | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 28.02.2016 |  |  |  | количество школьных команд КВН |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 92,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.2.2 | Организация и проведение XI Чемпионата Школьной Лиги КВН | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.03.2016 |  |  |  |  |  | 31.03.2016 |  |  |  | количество школьных команд КВН, участников фестиваля |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 329,380 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.2.3 | Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих информационную открытость фестиваля в СМИ | ДО |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 30.06.2016 |  |  |  | количество репортажей и статей в муниципальных периодических изданиях |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 30,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.2.4 | Организация и проведение мероприятий по приобретению полиграфической продукцией участников фестиваля | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.05.2016 |  |  |  | количество комплектов полиграфической продукции |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 5,560 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.2.5 | Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей фестиваля | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.05.2016 |  |  |  |  |  | 31.05.2016 |  |  |  | количество школьных команд, победителей фестиваля |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 70,000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 526,940 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3 | Проведение мероприятия «Спортивная олимпиада» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3.1 | Организация и проведение «Президентских спортивных игр» | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.03.2016 |  |  |  |  |  | 30.09.2016. |  |  |  | количество участников |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 3970 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 88,205 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3.2 | Организация и проведение школьных эстафет | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.02.2016 |  |  |  |  |  | 30.09.2016 |  |  |  | количество школьных команд |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 68,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3.3 | Организация и проведение фестиваля ГТО | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.09.2016 |  |  |  |  |  | 30.11.2016 |  |  |  | количество школьных команд |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 200,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3.4 | Организация и проведение спартакиады ДОУ | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.03.2016 |  |  |  |  |  | 31.03.2016 |  |  |  | количество команд дошкольных учреждений |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 15,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.3.5. | Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей «Спортивной олимпиады» | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  | 01.12.2016г. |  |  |  |  |  | 25.12.2016 |  |  |  | количество команд образовательных учреждений, победителей Олимпиады |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 24,000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 395,205 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.4 | Организация и проведение семинаров по обобщению педагогического опыта | ДО, МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество проведенных семинаров по обобщению педагогического опыта |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 637,621 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.5 | Организация и проведение мероприятий для ветеранов педагогического труда и молодых специалистов | ДО, МАУ СО «Дом учителя» г.Перми |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество проведенных мероприятий для ветеранов педагогического труда и молодых специалистов |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 304,102 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.6 | Проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений | ДО, МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество руководителей муниципальных образовательных учреждений, прошедших процедуру аттестации |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 132,431 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.7 | Проведение отраслевых совещаний (в том числе написание и экспертиза статей в журналы, сборники, издание брошюры, проведение общегородского родительского собрания) | ДО |  |  |  |  |  | 01.03.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество проведенных мероприятий |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 490,487 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.8 | Организация и проведение конкурса «Учитель года 2016» | ДО, МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество победителей призеров конкурса |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 2526,008 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1.9 | Организация и проведение мероприятия «Подарки первоклассникам» | ДО |  |  |  |  |  | 01.07.2016 |  |  |  |  |  | 01.11.2016 |  |  |  | количество обучающихся |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 11500 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 790,410 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 6572,800 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2 | Мероприятия в области инновационного развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.1 | Организация и проведение конкурса образовательных учреждений «Проект года 2016» | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 11.04.2016 |  | 28.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество образовательных учрежденений, победителей конкурса (не менее) |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1200,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.2 | Разработка и внедрение муниципальных мероприятийных модулей и блоков в рамках всероссийского проекта «Школьная лига РОСНАНО» | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 11.04.2016 |  | 28.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество методических рекомендаций по содержательному наполнению и внедрению модулей и блоков |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 1200,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.3 | Адаптация системы мониторинга ГПС для учащихся 7-8 классов в соответствии с уровнем когнитивного, психологического, социального развития | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 31.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество систем критериев, показателей и измерительных материалов для оценки готовности учащихся 7-8 классов к профессиональному самоопределению в соответствии с уровнем когнитивного, психологического, социального развития |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 500,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.4 | Разработка системы визуализации, статистической обработки и стандартизации динамических результатов тестирований и достижений учащихся, хранящихся в электронных базах данных | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 05.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество систем анализа динамических данных, система визуализации динамических данных, систем стандартизации результатов аналитической обработки данных учащихся |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 600,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.5 | Мониторинг предметных результатов в 11-х классах (ЕГЭ) | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 25.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество обучающихся, участвующих в мониторинге |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 400,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.6 | Разработка и создание системы личных кабинетов педагогов | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 20.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество моделей личного кабинета |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 400,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество педагогов, заполнивших личные кабинеты в апробационном режиме |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.7 | Организация и проведение открытого городского форума «Все звезды – в гости к нам!» | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 29.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество участников форума |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 300 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 150,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.8 | Организация работы городского экспертно-методического совета | МАОУ ДПО «ЦРСО» |  |  |  |  |  |  |  | 05.05.2016 |  | 25.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество экспертиз |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 50 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 150,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.9 | Организация сопровождения профессионального становления начинающих руководителей | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 30.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество программ индивидуального сопровождения |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 15 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 200,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.10 | Разработка и проведение конкурсов, семинаров, круглых столов по реализации муниципальной модели дошкольного образования | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 23.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество победителей конкурса (не менее) |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 550,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.11 | Разработка модели соревновательных систем для педагогических работников отрасли | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 28.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество моделей соревновательных систем |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 500,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.12 | Разработка концепции и модели предоставления школьникам города профессиональных проб и социальных практик | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 11.04.2016 |  | 12.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество концепций и моделей профессиональ-ных проб и практик |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 400,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.13 | Организация сопровождения профессиональной адаптации молодых педагогов «Путь к мастерству» | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 05.05.2016 |  | 28.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество молодых педагогов, принявших участие в семинарах |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 100 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 150,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.14 | Мониторинг предметной и метапредметной компетентности педагогов | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 22.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество педагогов, принявших участие в мониторинге |  |  |  |  | чел. |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 100,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.15 | Разработка и внедрение системы достижения и оценки метапредметных результатов детей города | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 11.04.2016 |  | 28.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество методических материалов, пробных тестов и опросников по оценке метапредметных результатов детей города Перми |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Бюджет города Перми |  |  | 1300,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.16 | Разработка муниципальной модели и концепции инклюзивного образования в городе Перми | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 20.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество муниципальных моделей, концепций инклюзивного образования |  |  |  |  | ед.. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 300,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.17 | Модернизация единого портала Пермского образования | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 28.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество модернизированных разделов единого портала Пермского образования |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 7 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 400,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.18 | Методическое сопровождение внедрения муниципальной модели общеобразовательной школы (ММОШ) | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 28.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество семинаров ММОШ |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 300,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2.19 | Методическое сопровождение внедрения институциональных моделей формирования ГПС в образовательных учреждениях города | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  | 28.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  | количество семинаров с административными командами и представителями педагогических коллективов общеобразовательных учреждений, участвующих в разработке и апробации институциональных моделей формирования ГПС |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  | 400,000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 9200,000 |  |  |  |
| 1.4.1.2.3 | Организация и проведение мероприятия «Уроки о бюджете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.3.1 | Подготовка педагогов к проведению курса «Уроки о бюджете» |  | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  | 31.03.2016 |  |  |  |  | количество педагогов, прошедших подготовку |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 50 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.3.2 | Приобретение учебно-методического комплекта «Уроки о бюджете» (рабочие тетради для учащихся, методические пособия для учителя, наглядный и раздаточный материал) |  | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  | 30.04.2016 |  |  |  |  | количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебно-методическим комплектом «Уроки о бюджете» |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 110 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 461,286 |  |  |  |  |
| 1.4.1.2.3.3 | Организация и проведение курса «Уроки о бюджете» (12 учебных часов) в 10 классах общеобразовательных учреждений города Перми |  | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2016 |  |  |  |  | 31.05.2016 |  |  |  |  | количество учреждений, участвующих в организации и проведении курсов «Уроки о бюджете» (12 учебных часов) в 10-х классах общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 110 |  | бюджет города Перми |  |  |  | 678,714 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1200,000 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 16972, 800 |  |  |  |
| 1.4.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 | Организация предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций |  |  | муниципаль-ные об-разовательные учреждения, подведом-ственные ДО |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество педагогогических работников, получающих меры социальной поддержки |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1887,300 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 1887,300 |  |  |  |
| 1.4.1.4 | Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4.1 | Организация предоставления мер государственной поддержки работникам образовательных организаций |  |  |  | муниципаль-ные общеоб-разовательные учреждения, подведом-ственные ДО, частные образовательные организации |  |  |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  | количество педагогов, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | бюджет Пермс-кого края |  |  |  | 7695,300 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 7695,300 |  |  |  |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101731, 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 94036, 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 7695,300 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101731, 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 94036, 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 7695,300 |  |  |  |

14. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования» муниципальной 
программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализа-ции мероприя-тия | Дата окончания реализациимероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Обеспечение равных условий для поставщиков услуг образования различных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 |  | Оказание услуг частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 |  | Организация предоставления услуг частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность |  | частные образовательные организации |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в частных образовательных организациях, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей общеразвивающей направленности (12 часов) | чел. |  | 950 |  |  | бюджет города Перми |  | 17387, 926 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в частных образовательных организациях, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей общеразвивающей направленности (12 часов) | чел. |  | 1776 |  |  | бюджет города Перми |  | 30131, 136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в структурных подразделениях частных образовательных организаций, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей общеразвивающей направленности (12 часов) | чел. |  | 70 |  |  | бюджет города Перми |  | 1281,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в структурных подразделениях частных образовательных организаций, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей общеразвивающей направленности (12 часов) | чел. |  | 395 |  |  | бюджет города Перми |  | 6701,425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в частных образовательных организациях, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей компенсирующей направленности (10,5 часов) | чел. |  | 66 |  |  | бюджет города Перми |  | 2256,197 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 57757, 900 |
| 1.5.1.1.2 |  | Организация предоставления услуг по общеобразовательным программам, предоставляемых частными образовательными организациями |  | частные общеразова- тельные организации |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | количество детей, получающих образовательную услугу по общеобразовательным программам, предоставляемую частными образовательными организациями |  |  | чел. | 686 |  |  | бюджет города Перми |  | 4228,200 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 4228,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 61986, 100 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 61986, 100 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61986, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 61986, 100 |

15. Дополнить приложением 6 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования»  
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) |  | Участник программы |  | Дата начала реализации мероприя-тия |  |  | Дата окончания реализации мероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния |  | Объем финанси-рования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  |  | ед. изм. |  | значе-ние |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1.6.1 | Задача. Обновление содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 |  | Внедрение новых ФГОС в образовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1 |  | Организация предоставления новых ФГОС в образовательных учреждениях города Перми |  | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, внедривших ФГОС | ед. |  | 263 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.6.2 | Задача. Обеспечение условий для получения учащимися образовательных учреждений города Перми образования международного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 |  | Организация предоставления программ международного уровня в образовательных учреждений города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1.1 |  | Реализация программ международного уровня в образовательных учреждений города Перми |  | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество общеобразовательных учреждений, реализующих программы международного бакалавриата | ед. |  | 2 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.6.3 | Задача. Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 |  | Внедрение продуктоориентированных краткосрочных практик (курсов) в образовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1.1 |  | Организация продуктоориентированных краткосрочных практик (курсов) в образовательных учреждениях города Перми |  | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество образовательных учреждений, внедривших в образовательный процесс практико-ориентированные программы | ед. |  | 77 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.6.4 | Задача. Формирование и развитие готовности к профессиональному самоопределению детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1 |  | Разработка и внедрение в общеобразовательных учреждениях города Перми образовательных программ, направленных на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1.1 |  | Реализация в общеобразовательных учреждениях города Перми образовательных программ, направленных на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению |  | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество общеобразовательных учреждений, внедривших образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению | ед. |  | 80 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.6.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |

16. Дополнить приложением 7 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли» 
муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг 
в сфере образования в городе Перми» 
на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализа-ции мероприя-тия | Дата окончания реализа-ции мероприя-тия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финанси-рования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значе-ние |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Задача. Выявление и развитие потенциала лучших образовательных учреждений, педагогов и учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1 |  | Мониторинг профессиональной компетентности педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1.1 |  | Организация мониторинга профессиональной компетентности педагогических кадров |  | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество предметов (направлений) мониторинга | ед. |  | 5 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.7.2 | Задача. Поддержка молодых и талантливых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1 |  | Проведение семинаров и тренингов для молодых педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1.1 |  | Организация проведения семинаров и тренингов для молодых педагогов |  | муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество молодых педагогов, принявших участие в семинарах и тренингах | ед. |  | 350 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.7.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.7.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.7.3 | Задача. Формирование активной профессиональной позиции педагога посредством участия в современных соревновательных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1 |  | Обеспечение участия в современных соревновательных системах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1.1 |  | Организация участия педагогов в современных соревновательных системах |  | ДО, муниципальные образовательные учреждения, подведомственные ДО |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | количество педагогов, участвующих в современных соревновательных системах | ед. |  | 1000 |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.7.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.7.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.7 в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |