31.12.2015

1163

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях актуализации муниципальной программы «Молодежь города Перми» на период 2016-2018 годов

31.12.2015

1163

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 815.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми       					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 31.12.2015 № 1163

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением

администрации города Перми от 19 октября 2015 г. № 815

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:

1.1. строки 1.1.1.1., «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции;

| 1.1.1.1. | Реализация проектов в сфере молодежной политики | ДМ | численность участников мероприятий | чел. | 2042 | 2042 | 2042 | бюджет города Перми | 4767, 800 | 4767, 800 | 4767, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 7405 | 7405 | 7405 | внебюджетные источники | 812,800 | 812,800 | 812,800 |
|  |  | ДО | численность зрителей мероприятий | чел. | 562 | 562 | 562 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 3706 | 3706 | 3706 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 3986 | 3986 | 3986 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 3006 | 3006 | 3006 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1496 | 1496 | 1496 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 4526 | 4526 | 4526 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 2801 | 2801 | 2801 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 5041 | 5041 | 5041 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | численность участников мероприятий | чел. | 80 | 80 | 80 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 176 | 176 | 176 | внебюджетные источники | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
|  |  | НКО | численность участников мероприятий | чел. | 1349 | 1349 | 1349 | бюджет города Перми | 2330, 900 | 2330, 900 | 2330, 900 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 7686 | 7686 | 7686 | внебюджетные источники | 345,600 | 345,600 | 345,600 |
|  |  | ДКМП | численность участников мероприятий | чел. | 55 | 55 | 55 | бюджет города Перми | 1660, 600 | 1660, 600 | 1660, 600 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 8080 | 8080 | 8080 | внебюджетные источники | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
|  |  | итого по ПНР | численность участников мероприятий | чел. | 4086 | 4086 | 4086 | бюджет города Перми | 9858, 500 | 9858, 500 | 9858, 500 |
|  |  |  | количество мероприятий | ед. | 73 | 73 | 73 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 48471 | 48471 | 48471 | внебюджетные источники | 1728, 400 | 1728, 400 | 1728, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9858, 500 | 9858, 500 | 9858, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1728, 400 | 1728, 400 | 1728, 400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9858, 500 | 9858, 500 | 9858, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1728, 400 | 1728, 400 | 1728, 400 |

1.2. в графах 6-8 строки 1.1.2.1 цифры «48471» заменить цифрами «5528»;

1.3. дополнить приложением следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми»

муниципальной программы «Молодежь города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Формирование системы поддержки инициативной, талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация проектов в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение круглых столов по актуальным вопросам для молодежных объединений | муниципальное автономное учреждение «Дворец молодежи» (далее – ДМ) | 01.02.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 120 | бюджет города Перми | 113,600 |
| 1.1.1.1.2 | Проведение фестиваля молодежной социальной рекламы | ДМ | 01.02.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 116 | бюджет города Перми | 382,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 76,400 |
| 1.1.1.1.3 | Проведение консультаций по профориентации | ДМ | 01.03.2016 | 31.10.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 690 | бюджет города Перми | 653,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 177,000 |
| 1.1.1.1.4 | Проведение фестиваля профессионального мастерства «Карьера. Шаг вперед» | ДМ | 01.02.2016 | 31.11.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 58 | бюджет города Перми | 191,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 38,200 |
| 1.1.1.1.5 | Проведение обучающих семинаров, тренингов по профилактике социально опасных явлений в молодежной среде | ДМ | 01.03.2016 | 31.10.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми | 164,700 |
| 1.1.1.1.6 | Проведение обучающих семинаров, тренингов для актива школьного самоуправления | ДМ | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми | 329,300 |
| 1.1.1.1.7 | Проведение конкурса молодежного актива | ДМ | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 103,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 20,700 |
| 1.1.1.1.8 | Проведение круглого стола для добровольческих объединений и организаций города Перми «Посвящение в добровольцы» | ДМ | 01.10.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 120 | бюджет города Перми | 113,600 |
| 1.1.1.1.9 | Проведение конкурса «Доброволец города Перми» | ДМ | 01.10.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 103,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 20,700 |
| 1.1.1.1.10 | Проведение обучающих семинаров, тренингов командиров и молодежного актива студенческих отрядов | ДМ | 01.02.2016 | 30.06.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 60 | бюджет города Перми | 98,800 |
| 1.1.1.1.11 | Проведение конкурса «Лучшее студенческое общежитие» | ДМ | 01.02.2016 | 01.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 103,600 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 20,700 |
| 1.1.1.1.12 | Проведение образовательных форумов для молодежи по актуальным вопросам (предпринимательство, образование, здоровье, карьера) | ДМ | 01.04.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 58 | бюджет города Перми | 191,100 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 562 | внебюджетные средства | 38,200 |
| 1.1.1.1.13 | Проведение фестиваля «Молодежь life» | ДМ | 01.05.2016 | 01.09.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 116 | бюджет города Перми | 382,100 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1843 | внебюджетные средства | 76,400 |
| 1.1.1.1.14 | Круглый стол для координационного совета работающей молодежи | ДМ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество участников мероприятий | чел. | 120 | бюджет города Перми | 113,600 |
| 1.1.1.1.15 | Проведение интеллектуального конкурса среди работающей молодежи | ДМ | 01.01.2016 | 01.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 103,600 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 20,700 |
| 1.1.1.1.16 | Проведение творческого конкурса для молодых семей | ДМ | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 103,500 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 20,700 |
| 1.1.1.1.17 | Проведение конкурса для молодых инвалидов | ДМ | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 103,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 20,700 |
| 1.1.1.1.18 | Проведение конкурса «7 здоровых дел» | ДМ | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 14 | бюджет города Перми | 103,500 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 20,700 |
| 1.1.1.1.19 | Проведение фестиваля авторской песни им. Б. Окуджавы | ДМ | 01.02.2016 | 01.10.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 116 | бюджет города Перми | 382,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 76,400 |
| 1.1.1.1.20 | Проведение фестиваля патриотических инициатив | ДМ | 01.10.2016 | 01.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 60 | бюджет города Перми | 197,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 39,500 |
| 1.1.1.1.21 | Организация деятельности молодежного клуба для молодежи и молодых семей | ДМ | 01.01.2016 | 01.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 3 | бюджет города Перми | 218,900 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 43,700 |
| 1.1.1.1.22 | Организация деятельности молодежного клуба «Штаб студенческих отрядов» | ДМ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 4 | бюджет города Перми | 291,900 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 58,400 |
| 1.1.1.1.23 | Организация деятельности клуба молодежных субкультур | ДМ | 01.01.2016 | 01.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 3 | бюджет города Перми | 218,900 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 43,700 |
| 1.1.1.1.24 | Проведение конкурса профессионального мастерства | ДО | 01.02.2016 | 31.11.2016 | численность зрителей мероприятий | чел. | 562 | внебюджетные средства | 0,0 |
| 1.1.1.1.25 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 3706 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.26 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 3986 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.27 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 3006 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.28 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1496 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.29 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 4526 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.30 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 2801 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.31 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 5041 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.32 | Проведение конкурсов для молодежи города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 176 | внебюджетные средства | 27,500 |
| 1.1.1.1.33 | Проведение обучающего семинара по развитию студенческих отрядов на транспорте | НКО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми | 111,700 |
| 1.1.1.1.34 | Проведение обучающего тренинга «Городская школа вожатых» | НКО | 01.02.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 240 | бюджет города Перми | 267,900 |
| 1.1.1.1.35 | Проведение обучающего тренинга «Городская школа строителей» | НКО | 01.02.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми | 111,700 |
| 1.1.1.1.36 | Проведение фестиваля студенческих отрядов | НКО | 01.09.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 67 | бюджет города Перми | 133,600 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 26,700 |
| 1.1.1.1.37 | Организация деятельности молодежного клуба «Координационный совет добровольчества» | НКО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 5 | бюджет города Перми | 263,800 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 52,800 |
| 1.1.1.1.38 | Проведение семинаров, тренингов по актуальным вопросам в сфере молодежной политики | НКО | 01.02.2016 | 30.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 100 | бюджет города Перми | 111,700 |
| 1.1.1.1.39 | Проведение фестиваля «Дни молодежи в Перми» | НКО | 01.09.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 134 | бюджет города Перми | 267,100 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 2186 | внебюджетные средства | 53,400 |
| 1.1.1.1.40 | Проведение конкурса «Рабочий – это звучит гордо» | НКО | 01.09.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 134 | бюджет города Перми | 220,900 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 44,200 |
| 1.1.1.1.41 | Проведение конкурса по научно-техническим видам творчества | НКО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 134 | бюджет города Перми | 220,900 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 44,200 |
| 1.1.1.1.42 | Проведение туристического слета-фестиваля работающей молодежи | НКО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 201 | бюджет города Перми | 400,700 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 1000 | внебюджетные средства | 80,100 |
| 1.1.1.1.43 | Проведение военно-спортивного конкурса «Орленок» | НКО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 67 | бюджет города Перми | 110,400 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 22,100 |
| 1.1.1.1.44 | Проведение конкурса допризывной молодежи | НКО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 67 | бюджет города Перми | 110,500 |
|  |  |  |  |  | численность зрителей мероприятий | чел. | 500 | внебюджетные средства | 22,100 |
| 1.1.1.1.45 | Изготовление и распространение в молодежной среде информационных материалов («Студенческий театральный билет») | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество информационных материалов | шт. | 8000 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  | численность человек, получивших информационные материалы | чел. | 8000 |  |  |
| 1.1.1.1.46 | Деятельность координационного совета работающей молодежи | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность присутствующих на заседаниях координационного совета | чел. | 80 | внебюджетные средства | 50,000 |
| 1.1.1.1.47 | Ежегодная молодежная премия «Пермь 20 х 20» | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность человек, получивших премию | чел. | 20 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.48 | Поддержка участия молодежи в региональных и российских мероприятиях | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 25 | бюджет города Перми | 460,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 100,000 |
| 1.1.1.1.49 | Организация развития международных молодежных контактов, поддержка участия молодежи в международных мероприятиях | ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | численность участников мероприятий | чел. | 10 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 50,000 |
| 1.1.1.1.50 | Финансирование проектов в рамках городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» | некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями (далее – НКО) | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 150,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9858,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1728,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9858,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1728,400 |
| 1.1.2 | Задача. Развитие форм трудовой и экономической деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Организация занятости молодежи, в том числе находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, состоящих на внутреннем учете образовательного учреждения, малоимущих, многодетных семей, а также молодежи приоритетных категорий (далее – Организация занятости молодежи) | администрация Дзержинского района города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность несовершеннолетних лиц и студенческой молодежи, вовлеченной в программы по трудовой и экономической деятельности группы «Норма» (далее – численность молодежи группы «Норма») | чел. | 668 | бюджет города Перми | 1800,100 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи группы «СОП» | чел. | 62 |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Организация занятости молодежи | администрация Индустриального района города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи группы «Норма» | чел. | 752 | бюджет города Перми | 1985,000 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи группы «СОП» | чел. | 53 |  |  |
| 1.1.2.1.3 | Организация занятости молодежи | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи группы «Норма» | чел. | 485 | бюджет города Перми | 1378,400 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи группы «СОП» | чел. | 74 |  |  |
| 1.1.2.1.4 | Организация занятости молодежи | администрация Ленинского района города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи группы «Норма» | чел. | 194 | бюджет города Перми | 503,000 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи группы «СОП» | чел. | 10 |  |  |
| 1.1.2.1.5 | Организация занятости молодежи | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи группы «Норма» | чел. | 811 | бюджет города Перми | 2174,900 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи группы «СОП» | чел. | 71 |  |  |
| 1.1.2.1.6 | Организация занятости молодежи | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи группы «Норма» | чел. | 487 | бюджет города Перми | 1375,900 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи группы «СОП» | чел. | 71 |  |  |
| 1.1.2.1.7 | Организация занятости молодежи | администрация Свердловского района города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи группы «Норма» | чел. | 820 | бюджет города Перми | 2162,500 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи группы «СОП» | чел. | 57 |  |  |
| 1.1.2.1.8 | Организация занятости молодежи | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи группы «Норма» | чел. | 36 | бюджет города Перми | 88,800 |
| 1.1.2.1.9 | Организация занятости молодежи в рамках проекта «Отряды мэра» | ДМ | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи | чел. | 518 | бюджет города Перми | 1277,300 |
| 1.1.2.1.10 | Организация занятости молодежи в рамках проекта «Молодежная биржа» | ДМ | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи | чел. | 159 | бюджет города Перми | 392,100 |
| 1.1.2.1.11 | Организация занятости молодежи | НКО | 01.04.2016 | 01.10.2016 | численность молодежи | чел. | 200 | бюджет города Перми | 493,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631, 200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631, 200 |
| 1.1.3 | Задача. Развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в сфере гражданско - патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Подготовка методических материалов в сфере гражданского и патриотического воспитания | ДКМП | 01.01.2016 | 30.12.2016 | количество методических материалов в сфере гражданского и патриотического воспитания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.2 | Проведение круглых столов по обмену опытом в сфере гражданского и патриотического воспитания | ДКМП | 01.01.2016 | 30.12.2016 | количество круглых столов по обмену опытом в сфере гражданского и патриотического воспитания | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.3 | Проведение мероприятия, посвященного Дню воинской славы | ДКМП | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.4 | Фестиваль молодежной социальной рекламы «Лампа» | ДО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 1124 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.5 | Проведение конкурса школьного самоуправления | ДО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.6 | Проведение конкурса по развитию добровольчества | ДО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.7 | Проведение фестиваля патриотической песни | ДО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 1124 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.8 | Проведение фестиваля патриотических клубов и общественных объединений | ДО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 562 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.9 | Проведение конкурса среди работающей молодежи | ДО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.10 | Организация и проведение мероприятий гражданской направленности | НКО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 1000 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.11 | Проведение военно-спортивного конкурса среди средних и средне специальных учебных заведений города Перми | НКО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.3.1.12 | Проведение конкурса «Призывник» | НКО | 01.01.2016 | 30.12.2016 | численность зрителей мероприятия | чел. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23489, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1728,400 |