В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

31.12.2015

1164

администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 858.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 17 октября 2014 г. № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»;

от 19 мая 2015 г. № 285 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 748»;

от 14 июля 2015 г. № 458 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 748»;

от 04 сентября 2015 г. № 620 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 748»;

от 05 ноября 2015 г. № 916 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 748»;

от 27 ноября 2015 г. № 986 «О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 748».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 31.12.2015 № 1164

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20 октября 2015 г. № 858

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 4:

1.1.1. после слов «(далее – ДЭПП)» дополнить словами «департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее – ДГА)»;

1.1.2. после слов «территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО)» дополнить словами:

«муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «Благоустройство Дзержинского района»), муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «Благоустройство Индустриального района»), муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «Благоустройство Кировского района»), муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «Благоустройство Ленинского района»), муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»), муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» (далее – МКУ «Благоустройство Свердловского района»), муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»)»;

1.1.3. после слов «муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» дополнить словами 
«(далее – МКУ «УТЗ»)»;

1.2. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв.км и населением в ней до 370 тысяч человек, 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90 % которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 территорий неблагоустроенной малоэтажной застройки, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, имеет высокий уровень амортизации водопроводных сетей, происходит постепенное ветшание и выход из строя пожарных водоемов. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), чел.: 2012 г. – 5; 2013 г. – 0; 2014 г. – 2; количество пострадавших в результате ЧС, чел.: 2012 г. – 5; 2013 г. – 0; 2014 г. – 7; количество пожаров в городе Перми: 2012 г. – 651; в 2013 г. – 623; 2014 г. – 603; количество погибших от пожаров, чел.: 2012 г. – 44; 2013 г. – 34; 2014 г. – 61; количество травмированных в результате пожаров, чел.: 2012 г. – 82; 2013 г. – 85; 2014 г. – 87; количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде, чел.: 2012 г. – 503; 2013 г. – 506; 2014 г. – 485. Для снижения уровня негативных последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, аварийных ситуаций, произошедших в период 2012-2014 годов на территории города Перми в рамках настоящей программы предусмотрены следующие мероприятия: в области пожарной безопасности, повышающие противопожарную защищенность города Перми, такие как профилактика пожаров в жилом секторе, информирование населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению этих норм, строительство 5 пожарных водоемов, обследование 12 пожарных водоемов, ремонт 9 пожарных водоемов, содержание 9 бесхозяйных пожарных водоемов и 71 пожарного водоема, находящегося в муниципальной собственности, а также 1 пожарного пирса; в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности населения города за счет сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе чрезвычайных ситуаций, повышения уровня оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах жизнедеятельности; по решению проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, путем оборудования ливневой канализации или строительства подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных различного вида обследований |
| --- | --- | --- |

1.3. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), (чел.); количество пожаров на 10 тыс. населения, не более, (ед.) | 71 5,7 | 70 5,6 | 69 5,5 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 131448,8 | 115472,8 | 115472,8 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 54273,500 | 38297,5 | 38297,5 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 77175,3 | 77175,3 | 77175,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | бюджет города Перми | 11458,700 | 11375,000 | 11060,500 |
| 1.2.1 | Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | 1249,1 | 1249,1 | 1249,1 |
| 1.2.2 | Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  | 5342,800 | 5259,100 | 4944,600 |
| 1.2.3 | Строительство источников противопожарного водоснабжения |  | 4113,1 | 4113,1 | 4113,1 |
| 1.2.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 753,7 | 753,7 | 753,7 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 142907,500 | 126847,800 | 126533,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 142907,500 | 126847,800 | 126533,300 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 142907,500 | 126847,800 | 126533,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 142907,500 | 126847,800 | 126533,300 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

3.1. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» слова «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

3.2. строки 1.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МКУ «ПГУГЗ» | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 614 | 614 | 614 | бюджет города Перми | 1879,8 | 2588,5 | 2588,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЭПП | количество проведенных мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | 4 | 4 |  | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
|  |  |  | количество наименований приобретенного имущества гражданской обороны | ед. | 8 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 312,2 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2285,8 | 2682,3 | 2682,3 |

3.3. строки 1.1.1.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3 | Хранение, содержание (пополнение) продовольственного запаса города и имущества гражданской обороны | ДЭПП | количество продовольствия для обеспечения продовольственного запаса города | тонн | 107,855 | 107,855 | 107,855 | бюджет города Перми | 9059,6 | 3625,500 | 3625,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9059,6 | 3625,500 | 3625,500 |

3.4. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4» слова «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

3.5. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5» слова «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

3.6. строки 1.1.1.6, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 279,600 | 279,600 | 279,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДГА | количество отчетов по результатам мониторинга оползневого склона в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Иванов-ской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0,000 | 250,000 | 250,000 |
|  |  | ДОБ, МКУ «УТЗ» | откорректированная проектно-сметная документация (далее – ПСД) по строительству оползневых сооружений в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Иванов-ской,19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 |  | 1 | 0 | 0 |  | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ, МКУ «УТЗ» | разработанная ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32 |  | 1 | 0 | 0 |  | 5479,7 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10759,3 | 529,600 | 529,600 |

3.7. в строке «Итого по задаче 1.1.1» слова «Итого по задаче 1.1.1» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

3.8. в графах 10-12 строки 1.1.2.1 цифры «77175,3» заменить цифрами «76975,3»;

3.9. в строке «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» слова «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

3.10. в строке «Итого по задаче 1.1.2» слова «Итого по задаче 1.1.2» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

3.11. в строке «Всего по подпрограмме 1.1» слова «Всего по подпрограмме 1.1» дополнить словами «в том числе 
по источникам финансирования».

4. В приложении к Финансированию подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите 
от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

4.1. в таблице 1:

4.1.1. графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции:

«Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав города Перми, постановления администрации города Перми 
от 22 декабря 2009 г. № 1004 «Об утверждении концепции управления безопасностью в администрации города Перми», от 20 января 2015 г. № 15 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ по организации противооползневых мероприятий в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской,19 и ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10»;

4.1.2. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2016 |
| --- | --- | --- |

4.1.3. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | -* |
| --- | --- | --- |

------------------------------

* Срок будет скорректирован при осуществлении капитальных вложений.»;

4.1.4. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | -* |
| --- | --- | --- |

4.1.5. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | -* |
| --- | --- | --- |

4.1.6. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 8516,561: 2011 год – 1234,55; 2013 год – 2282,011; 2016 год – 5000,0 |
| --- | --- | --- |

4.1.7. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата: откорректированная ПСД; полученная положительная государственная экспертиза | ед. ед. | 1 1 | 2016 2016 |

4.1.8. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. корректировка проектно-сметной документации, корректировка топографической съемки, проведение государственной экспертизы; 2. обследование оползневого склона; 3. разработка ПСД и проведение государственной экспертизы; 4. откорректированная ПСД, прошедшая государственную экспертизу | 2011 2013 2014-2016 2016 |

4.2. в таблице 2:

4.2.1. графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Берегоукрепление реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул.Куфонина,30, 32 (2-й этап)»;

4.2.2. графу 3 строки 6 изложить в следующей редакции:

«угроза возникновения чрезвычайной ситуации в виде размыва склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории жилых домов по ул.Куфонина,30,32 и, как следствие, угроза их разрушения. Размыв склона водами реки Мулянки постепенно продолжается. В администрацию города Перми продолжают поступать обращения жильцов жилых домов по ул.Куфонина,30,32 о возрастающей угрозе обрушения домов в связи с размывом берегового склона. Летом 2015 года произошло обрушение части берегового склона вдоль придомовой территории жилого дома по ул.Куфонина,30. Администрация города Перми взяла на себя обязательство по строительству берегоукрепительного сооружения размываемого склона берега реки Мулянки (протокол селекторного совещания под председательством Министра регионального развития Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № ВБ-07-69/ПРЛ)»;

4.2.3. графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции:

«Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Устав города Перми, постановления администрации города Перми от 22 декабря 2009 г. № 1004 «Об утверждении концепции управления безопасностью в администрации города Перми», от 16 ноября 2015 г. № 948 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по разработке проектно-сметной документации на строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32»;

4.2.4. графу 3 строки 8 дополнить словами «по ул.Куфонина,30, 32»;

4.2.5. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2016 |
| --- | --- | --- |

4.2.6. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | -* |
| --- | --- | --- |

-------------------------

* Срок будет скорректирован при осуществлении капитальных вложений.»;

4.2.7. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | -* |
| --- | --- | --- |

4.2.8. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | -* |
| --- | --- | --- |

4.2.9. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | 5479,700 (разработка ПСД) |
| --- | --- | --- |

4.2.10. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ожидаемого конечного результата: разработанная ПСД; полученная положительная государственная экспертиза | ед. ед. | 1 1 | 2016-2017 2017 |

4.2.11. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. обследование оползневого склона; 2. разработка ПСД; 3. проведение государственной экспертизы | 2013 2016-2017 2017 |

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

5.1. графу 2 строки 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

«Информирование населения о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации (далее – СМИ)»;

5.2. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.3. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.4. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.1.3» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.5. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.1.4» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.1.4» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.6. в строке «Итого по задаче 1.2.1» слова «Итого по задаче 1.2.1» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.7. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.8. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.9. строки 1.2.2.3, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.3» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.3 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 132,8 | 111,1 | 125,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми, МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 4 | 4 | 0 | бюджет города Перми | 98,0 | 97,700 | 0,0 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 2 | 1 | 0 | бюджет города Перми | 85,0 | 38,4 | 0,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 10 | 4 | 3 | бюджет города Перми | 102,2 | 32,7 | 42,1 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 46,6 | 42,7 | 52,8 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 23 | 15 | 9 | бюджет города Перми | 464,6 | 322,6 | 220,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 464,6 | 322,6 | 220,4 |

5.10. строки 1.2.2.4, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.4» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.4 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42,5 | 42,5 | 42,5 |

5.11. строки 1.2.2.5, «Итого по основному мероприятию 1.2.2.5» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.5 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 9 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 199,2 | 236,4 | 270,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми, МКУ «Благоустройство Индустриального района» |  |  | 0 | 0 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 111,2 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района» |  |  | 7 | 9 | 11 | бюджет города Перми | 311,6 | 388,4 | 568,8 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» |  |  | 3 | 3 | 4 | бюджет города Перми | 127,4 | 181,5 | 235,6 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  | 11 | 19 | 21 | бюджет города Перми | 120,8 | 198,4 | 215,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 16 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 396,3 | 423,2 | 470,5 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  | 0 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 41,6 | 44,2 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 124,2 | 132,6 | 135,5 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 48 | 62 | 71 | бюджет города Перми | 1279,5 | 1602,1 | 2052,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 1279,5 | 1602,1 | 2052,5 |

5.12. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.2.6» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.2.6» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.13. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.2.7» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.2.7» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.14. в строке «Итого по задаче 1.2.2» слова «Итого по задаче 1.2.2» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.15. строки 1.2.3.1, «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Дзержинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | ДОБ |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 14 | 12 | 11 | бюджет города Перми | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города | 139,6 | 139,6 | 139,6 |

5.16. графу 3 строки 1.2.3.2 дополнить словами «МКУ «УТЗ»»;

5.17. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.3.2» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.18. в строке «Итого по задаче 1.2.3» слова «Итого по задаче 1.2.3» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.19. в строке «Итого по основному мероприятию 1.2.4.1» слова «Итого по основному мероприятию 1.2.4.1» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.20. в строке «Итого по задаче 1.2.4» слова «Итого по задаче 1.2.4» дополнить словами «в том числе по источникам финансирования»;

5.21. в строке «Всего по подпрограмме 1.2» слова «Всего по подпрограмме 1.2» дополнить словами «в том числе 
по источникам финансирования».

6. В приложении к Финансированию подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

6.1. в таблице 1:

6.1.1. графу 3 строки 7 дополнить словами «постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми»;

6.1.2. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015-2016 |
| --- | --- | --- |

6.1.3. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 |
| --- | --- | --- |

6.1.4. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 2083,2: 2015 г. – 2083,2 |
| --- | --- | --- |

6.1.5. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2016 |

6.1.6. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР; 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР; 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР); 4. выполнение СМР экспертизы; 5. приемка объекта в муниципальную собственность | 2014 2015 2015 2015-2106 2017 |

6.2. в таблице 2:

6.2.1. графу 3 строки 7 дополнить словами «постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми»;

6.2.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс.руб. | всего бюджет города Перми – 2022,2: 2014 г. – 278,0 (неиспользованные бюджетные ассигнования 2013 года); 2015 г. – 1744,2 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

6.2.3. строку 16 изложить в следующей редакции:

| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | единица измерения | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | приемка объекта в муниципальную собственность | 1 | 2016 |  |

6.2.4. строку 20 изложить в следующей редакции:

| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. заключение муниципального контракта на разработку ПСД и ПИР; 2. разработанная ПСД и проведенные ПИР; 3. заключение муниципального контракта на строительно-монтажные работы (далее – СМР); 4. выполнение СМР экспертизы; 5. приемка объекта в муниципальную собственность | 2014 2014 2015 2015 2016 |

6.3. в таблицах 3-10 графу 3 строки 7 дополнить словами «постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. № 229 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми».

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»:

7.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 71 | 70 | 69 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 5,7 | 5,6 | 5,5 |

7.2. в графе 2 строки 2.1.4 слова «Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми» заменить словами «Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, осуществлению профилактики пожаров к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми».

8. В Методике расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы:

8.1. строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 № 541 «Об утверждении методики оценки ОСД подразделений ФПС по Пермскому краю, противопожарной службы Пермского края» | Хквадр. = √ Х12 + Х22 +…+ Хn2/∑n (средняя квадратическая простая формула отклонений) | х – количество пожаров на 10 тыс. населения по году; n – количество расчетных лет | ФГКУ «10-й ОФПС по Пермскому краю» |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:

«Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, осуществлению профилактики пожаров к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми».

9. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории

города Перми» муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия/объекта по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию МКУ «ПГУГЗ» | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество штатных единиц МКУ «ПГУГЗ» | чел. | 73 | бюджет города Перми | 24336,0 |
| 1.1.1.1.2 | Создание условий для функционирования МКУ «ПГУГЗ» (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов размещения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 6415,1 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30751,1 |
| 1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Подготовка и обучение руководящего состава ГО и ЧС, нештатных аварийно-спасательных формирований, населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных мероприятий по подготовке и обучению | ед. | 614 | бюджет города Перми | 1879,8 |
| 1.1.1.2.2 | Материальное обеспечение подготовки сил и средств для выполнения задач ГО и ЧС (обучение по развертыванию подвижных формирований городской службы гражданской защиты, торговли и питания) | ДЭПП | 01.04.2016 | 20.12.2016 | количество мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | бюджет города Перми | 93,8 |
| 1.1.1.2.3 | Приобретение имущества гражданской обороны |  | 01.01.2016 | 01.06.2016 | количество наименований приобретенного имущества гражданской обороны | ед. | 8 | бюджет города Перми | 312,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.3 | Хранение, содержание (пополнение) продовольственного запаса города и имущества гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Аренда (субаренда) помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество арендованных (субаренда) помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1605,1 |
| 1.1.1.3.2 | Охрана и логистика складских помещений |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество охраняемых складских помещений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 460,5 |
| 1.1.1.3.3 | Обновление продовольственного запаса |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | объем обновленного продовольственного запаса | т | 27,7 | бюджет города Перми | 248,0 |
| 1.1.1.3.4 | Приобретение продуктов питания для продовольственного запаса |  | 01.02.2016 | 31.12.2016 | объем приобретенных продуктов питания для продовольственного запаса | т | 33,7 | бюджет города Перми | 6725,0 |
| 1.1.1.3.5 | Содержание продовольственного запаса и имущества гражданской обороны |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество договоров на содержание продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9059,6 |
| 1.1.1.4 | Создание и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Монтаж местной системы оповещения | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | наличие системы оповещения | есть/ нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.4.2 | Поддержание в постоянной готовности объектов местной системы оповещения | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество смонтированных объектов местной системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 917,7 |
| 1.1.1.5 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,0 |
| 1.1.1.6 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Строительство оползневых сооружений в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской, 19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 (уплата земельного налога) | ДОБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 279,6 |
| 1.1.1.6.2 | Строительство оползневых сооружений в районе жилых домов по ул.КИМ,5, 7, ул.Ивановской, 19, ул.Чехова,2, 4, 6, 8, 10 (корректировка ПСД на строительство оползневых сооружений) | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 29.08.2014 | 20.01.2016 | откорректированная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |
| 1.1.1.6.2.1 | Оплата выполненных работ по корректировке ПСД на строительство оползневых сооружений | ДОБ | 20.01.2016 | 01.04.2016 | акт выполненных работ по корректировке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5000,0 |
| 1.1.1.6.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул.Куфонина,30, 32 (разработка ПСД) | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5479,7 |
| 1.1.1.6.3.1 | Разработка технического задания для конкурсной документации по разработке ПСД | МКУ «УТЗ» | 01.01.2016 | 01.02.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.6.3.2 | Подготовка и проведение открытого конкурса, заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения | ДОБ | 01.02.2016 | 01.04.2016 | протокол подведения итогов открытого конкурса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.04.2016 | 20.04.2016 | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 5479,7 |
| 1.1.1.6.3.3 | Проведение работ по разработке ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 20.04.2016 | 31.12.2016 | акт выполненных работ |  | 1 |  | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10759,3 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54273,5 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба спасения», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию аварийно-спасательной службы | МКУ «ПГСС» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество штатных единиц МКУ «ПГСС» | ед. | 129,5 | бюджет города Перми | 65849,0 |
| 1.1.2.1.2 | Создание условий для функционирования аварийно-спасательной службы (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие услуги, расходы) | МКУ «ПГСС» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов размещения | ед. | 4 | бюджет города Перми | 11126,3 |
| 1.1.2.1.3 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств информационного центра единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | МКУ «ПГСС» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов АИАС, КТС | ед. | 2 | бюджет города Перми | 200,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 77175,3 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 77175,3 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 131448,8 |

10. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми»

муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия/объекта по подпрограмме. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации (далее – СМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Создание и размещение информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 10.01.2016 | 20.12.2016 | количество созданных и размещенных информационных сообщений | ед. | 10 | бюджет города Перми | 85,0 |
| 1.2.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 10.01.2016 | 15.02.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 15. 02.2016 | 15.03.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 16.03.2016 | 20.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 85,0 |
| 1.2.1.1.2 | Создание и размещение аудио материалов (далее – аудиоролик) по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 10.01.2016 | 20.12.2016 | количество созданных аудиороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 54,9 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов аудиороликов |  | 98 |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 10.01.2016 | 15.02.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 16. 02.2016 | 15.03.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 16.03.2016 | 20.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54,9 |
| 1.2.1.1.3 | Создание и размещение информационных материалов (видео- визуальных материалов (далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 10.01.2016 | 20.12.2016 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 10,0 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 50 |  | 125,0 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 (90-120 сек. каждая) |  | 168,1 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 5 (10 мин. каждая) |  | 275,8 |
| 1.2.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 10.01.2016 | 25.02.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 01.03.2016 | 03.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 04.05.2016 | 20.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 578,9 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 10.01.2016 | 20.12.2016 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,7 |
|  |  |  |  |  | количество размещенных информационных материалов |  | 12 (500 кв.см) |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 10.01.2016 | 25.02.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.2.1.1.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 01.03.2016 | 03.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  |  |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 04.05.2016 | 20.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1112,5 |
| 1.2.1.2 | Организация обучения неработающего населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.3 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | территориальные органы | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 122 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 20.01.2016 | 20.12.2016 | количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.1.4 | Изготовление и распространение листовок в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | Изготовление и распространение листовок в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество изготовленных листовок | ед. | 178000 | бюджет города Перми | 136,6 |
|  |  |  |  |  | количество распространенных листовок |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.1 | Разработка технического задания на создание макетов листовок по пожарной безопасности | ДОБ | 01.02.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление листовок | ДОБ | 02.03.2016 | 29.04.2016 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.4.1.3 | Изготовление листовок по пожарной безопасности | ДОБ | 02.05.2016 | 27.05.2016 | акт выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 136,6 |
| 1.2.1.4.1.4 | Распространение листовок по пожарной безопасности | ДОБ | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество распространенных листовок | ед. | 178000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 136,6 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,1 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 183,4 |
| 1.2.2.1.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.05.2016 | 15.10.2016 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 183,4 |
| 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обследованных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 561,8 |
| 1.2.2.1.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.05.2016 | 15.10.2016 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 561,8 |
| 1.2.2.1.3 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,2 |
| 1.2.2.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризацию бесхозяйных пожарных водоемов |  | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризацию бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.05.2016 | 15.10.2016 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,2 |
| 1.2.2.1.4 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,2 |
| 1.2.2.1.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.3 | Проведение работ по подготовке к обследованию, обследование, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 16.05.2016 | 15.10.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1073,6 |
| 1.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 15.10.2016 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 765,0 |
| 1.2.2.2.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт бесхозяйного пожарного водоема |  | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по ремонту бесхозяйного пожарного водоема |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.1.3 | Проведение работ по ремонту бесхозяйного пожарного водоема |  | 16.05.2016 | 15.10.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 765,0 |
| 1.2.2.2.2 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 15.10.2016 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 765,0 |
| 1.2.2.2.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт бесхозяйного пожарного водоема |  | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт бесхозяйного пожарного водоема |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.2.3 | Проведение работ по ремонту бесхозяйного пожарного водоема |  | 16.05.2016 | 15.10.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 765,0 |
| 1.2.2.2.3 | Приведение в нормативное состояние бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 15.10.2016 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 765,0 |
| 1.2.2.2.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на ремонт бесхозяйного пожарного водоема |  | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на ремонт бесхозяйного пожарного водоема |  | 02.03.2016 | 15.05.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 16.05.2016 | 15.10.2016 | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.2.3.3 | Проведение работ по ремонту бесхозяйного пожарного водоема |  | 01.01.2016 | 15.10.2016 | количество отремонтированных водоемов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 765,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2295,0 |
| 1.2.2.3 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 6 | бюджет города Перми | 132,8 |
| 1.2.2.3.2 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Индустриального района города Перми, МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 98,0 |
| 1.2.2.3.3 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 85,0 |
| 1.2.2.3.4 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 102,2 |
| 1.2.2.3.5 | Содержание бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 46,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 464,6 |
| 1.2.2.4 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42,5 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42,5 |
| 1.2.2.5 | Содержание муниципальных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5.1 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 199,2 |
| 1.2.2.5.2 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Кировского района города Перми, МКУ «Благоустройство Кировского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 7 | бюджет города Перми | 311,6 |
| 1.2.2.5.3 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Ленинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 127,4 |
| 1.2.2.5.4 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 120,8 |
| 1.2.2.5.5 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 16 | бюджет города Перми | 396,3 |
| 1.2.2.5.6 | Содержание муниципальных пожарных водоемов | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 124,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1279,5 |
| 1.2.2.6 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6.1 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 4 | бюджет города Перми | 132,0 |
| 1.2.2.6.2 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность | администрация поселка Новые Ляды | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 1 | бюджет города Перми | 31,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163,0 |
| 1.2.2.7 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.7.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 21,6 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды |  |  |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24,6 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5342,8 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12,0 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1 |  | 19,2 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 2 |  | 34,9 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 2 |  | 40,7 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 1 |  | 7,9 |
|  |  | ДОБ | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 7 |  | 24,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139,6 |
| 1.2.3.2 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения (проведение строительно-монтажных работ (далее – СМР) пожарного водоема в микрорайоне Заостровка Дзержинского района города Перми | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 15.10.2016 | количество построенных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1744,2 |
| 1.2.3.2.1.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение СМР пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР пожарного водоема | ДОБ | 02.03.2016 | 15.06.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2.1.3 | Проведение СМР пожарного водоема | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 16.06.2016 | 15.10.2016 | акт ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1744,2 |
| 1.2.3.2.2 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения (проведение СМР пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на пересечении улиц Налимихинской и Грушевской Кировского района города Перми | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 25.12.2016 | количество построенных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1661,9 |
| 1.2.3.2.2.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на проведение СМР пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.2.3.2.2.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение СМР пожарный водоем | ДОБ | 02.03.2016 | 15.06.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2.2.3 | Проведение СМР пожарного водоема | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 16.06.2016 | 15.10.2016 | акт ввода в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1661,9 |
| 1.2.3.2.3 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения (разработка ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул.6-й Новгородской Мотовилихинского района города Перми | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 25.12.2016 | количество разработанной ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 283,7 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных ПИР |  | 1 |  |  |
| 1.2.3.2.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.2.3.2.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 02.03.2016 | 15.06.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2.3.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 16.06.2016 | 25.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 283,7 |
| 1.2.3.2.4 | Капитальные вложения в источники противопожарного водоснабжения (разработка ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул.Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 25.12.2016 | количество разработанной ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 283,7 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных ПИР |  | 1 |  |  |
| 1.2.3.2.4.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | МКУ «УТЗ» | 10.01.2016 | 01.03.2016 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.2.3.2.4.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта на разработку ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ | 02.03.2016 | 15.06.2016 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2.4.3 | Разработка ПСД и проведение ПИР по строительству пожарного водоема | ДОБ, МКУ «УТЗ» | 16.06.2016 | 25.12.2016 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  | 283,7 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3973,5 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4113,1 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах | ДОБ | 10.01.2016 | 31.12.2016 | количество привлеченных добровольных пожарных | чел. | 200 | бюджет города Перми | 753,7 |
| Итого по мероприятия 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753,7 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753,7 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11458,7 |