28.01.2016

56

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми 
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 844.

2. Настоящее постановление вступает в силу даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2016 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации города Перми, начальника департамента образования 
администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава администрации города Перми					     Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.01.2016 № 56

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 844

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | ДСП; департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее – ДДиТ); департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП); муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми (далее – ДО); муниципальные учреждения, подведомственные департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП); муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКиС); общественные объединения инвалидов; общественные организации |
| --- | --- | --- |

- В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

2.1. строку 1.2.1.2 изложить следующей редакции:

| 1.2.1.2 | Мониторинг наличия транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского пассажирского транспорта | ДДиТ | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола | ед. | 68 | 77 | 77 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДДиТ | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 700 | 610 | 620 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДЭПП | количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов | ед. | 121 | 121 | 121 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.2.1.3 изложить следующей редакции:

| 1.2.1.3 | Мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | ДСП | количество социально значимых объектов, имеющих парковочные места для транспортных средств инвалидов | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП | количество обследований объектов улично-дорожной сети на предмет выполнения требований доступности для маломобильных граждан | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ДДиТ | количество обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 3 | 6 | 7 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.4 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровождения | ДДиТ | количество установленных устройств звукового сопровождения | ед. | 21 | 30 | - | бюджет города Перми | 225,2 | 321,7 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строку 1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.5 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового сопровождения | ДДиТ | количество установленных устройств голосового и звукового сопровождения | ед. | 12 | 8 | - | бюджет города Перми | 226,9 | 151,3 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. В приложении к финансированию подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»:

3.1. в таблице 1:

3.1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | светофорные объекты с устройством звукового сопровождения: 2016 год: ул.Героев Хасана – Бродовский тракт; ул.Героев Хасана – ул.Героев Хасана,34, местный проезд (ПНИТИ); ул.Героев Хасана – ул.Хлебозаводская; проспект Декабристов – ул.9-го Мая; проспект Декабристов – ул.Снайперов; ул.Докучаева – ул.Сочинская; ул.Карпинского – ул.Конноармейская; ул.Карпинского – ул.Советской Армии; ул.Красноборская – ул.Якутская; ул.Краснополянская – ул.Минина, пешеходный переход у ОАО «Велта»; шоссе Космонавтов – ул.Плеханова; шоссе Космонавтов – ул.Архитектора Свиязева; 2017 год: ул.Карпинского – ул.Архитектора Свиязева; ул.Локомотивная – ул.Энгельса; ул.Луначарского – ул.Максима Горького; ул.Луначарского – ул.Островского; ул.Маршала Рыбалко – ул.Нахимова; ул.Маршала Рыбалко – ул.Сысольская; ул.Мильчакова – ул.Связистов; ул.Мира – ул.Милиционера Власова; ул.Мира – ул.Дениса Давыдова; ул.Мостовая – ул.Бузинская; ул.Огородникова – ул.Харьковская, пешеходный переход; ул.Соликамская – ул.Переездная, ул.Гашкова; ул.Старцева – ул.Пушкарская; ул.Уинская – ул.Грибоедова; ул.Уинская – ул.Уинская,15, пешеходный переход; ул.Уинская – ул.Уинская,44, пешеходный переход; ул.Уральская – ул.Лифанова |
| --- | --- | --- |

3.1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 2016 год – 21 ед., из них: ул.Героев Хасана – Бродовский тракт – 2 транспортных светофора; ул.Героев Хасана – ул.Героев Хасана,34, местный проезд (ПНИТИ) – 2 транспортных светофора; ул.Героев Хасана – ул.Хлебозаводская – 1 транспортный светофор; проспект Декабристов – ул.9-го Мая – 2 транспортных светофора; проспект Декабристов – ул.Снайперов – 2 транспортных светофора; ул.Докучаева – ул.Сочинская – 1 транспортный светофор; ул.Карпинского – ул.Конноармейская – 2 транспортных светофора; ул.Карпинского – ул.Советской Армии – 2 транспортных светофора; ул.Красноборская – ул.Якутская – 2 транспортных светофора; ул.Краснополянская – ул.Минина, пешеходный переход у ОАО «Велта» – 1 транспортный светофор; шоссе Космонавтов – ул.Плеханова – 2 транспортных светофора; шоссе Космонавтов – ул.Архитектора Свиязева – 2 транспортных светофора; 2017 год – 30 ед., из них: ул.Карпинского – ул.Архитектора Свиязева – 3 транспортных светофора; ул.Локомотивная – ул.Энгельса – 2 транспортных светофора; ул.Луначарского – ул.Максима Горького – 2 транспортных светофора; ул.Луначарского – ул.Островского – 2 транспортных светофора; ул.Маршала Рыбалко – ул.Нахимова – 2 транспортных светофора; ул.Маршала Рыбалко – ул.Сысольская – 2 транспортных светофора; ул.Мильчакова – ул.Связистов – 1 транспортный светофор; ул.Мира – ул.Милиционера Власова – 1 транспортный светофор; ул.Мира – ул.Дениса Давыдова – 1 транспортный светофор; ул.Мостовая – ул.Бузинская – 1 транспортный светофор; ул.Огородникова – ул.Харьковская, пешеходный переход – 1 транспортный светофор; ул.Соликамская – ул.Переездная, ул.Гашкова – 2 транспортных светофора; ул.Старцева – ул.Пушкарская – 1 транспортный светофор; ул.Уинская – ул.Грибоедова – 6 транспортных светофоров; ул.Уинская – ул.Уинская,15, пешеходный переход – 1 транспортный светофор; ул.Уинская – ул.Уинская,44, пешеходный переход – 1 транспортный светофор; ул.Уральская – ул.Лифанова – 1 транспортный светофор |
| --- | --- | --- |

3.1.3. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год: ул.Героев Хасана – Бродовский тракт; ул.Героев Хасана – ул.Героев Хасана,34, местный проезд (ПНИТИ); ул.Героев Хасана – ул.Хлебозаводская; проспект Декабристов – ул.9-го Мая; проспект Декабристов – ул.Снайперов; ул.Докучаева – ул.Сочинская; ул.Карпинского – ул.Конноармейская; ул.Карпинского – ул.Советской Армии; ул.Красноборская – ул.Якутская; ул.Краснополянская – ул.Минина, пешеходный переход у ОАО «Велта»; шоссе Космонавтов – ул.Плеханова; шоссе Космонавтов – ул.Архитектора Свиязева; 2017 год: ул.Карпинского – ул.Архитектора Свиязева; ул.Локомотивная – ул.Энгельса; ул.Луначарского – ул.Максима Горького; ул.Луначарского – ул.Островского; ул.Маршала Рыбалко – ул.Нахимова; ул.Маршала Рыбалко – ул.Сысольская; ул.Мильчакова – ул.Связистов; ул.Мира – ул.Милиционера Власова; ул.Мира – ул.Дениса Давыдова; ул.Мостовая – ул.Бузинская; ул.Огородникова – ул.Харьковская, пешеходный переход; ул.Соликамская – ул.Переездная, ул.Гашкова; ул.Старцева – ул.Пушкарская; ул.Уинская – ул.Грибоедова; ул.Уинская – ул.Уинская,15, пешеходный переход; ул.Уинская – ул.Уинская,44, пешеходный переход; ул.Уральская – ул.Лифанова |
| --- | --- | --- |

3.2. в таблице 2:

3.2.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | 2016 год: ул.Героев Хасана – ул.Ординская; ул.Героев Хасана – ул.Усольская; ул.Ленина – ул.Куйбышева; 2017 год: ул.Екатерининская – ул.Клименко; ул.Юрша – ул.Уинская |
| --- | --- | --- |

3.2.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 2016 год –12 ед., из них: ул.Героев Хасана – ул.Ординская – 2 транспортных светофора; ул.Героев Хасана – ул.Усольская – 2 транспортных светофора; ул.Ленина – ул.Куйбышева – 8 транспортных светофоров; 2017 год – 8 ед., из них: ул.Екатерининская – ул.Клименко – 2 транспортных светофора; ул.Юрша – ул.Уинская – 6 транспортных светофоров |
| --- | --- | --- |

3.2.3. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год: ул.Героев Хасана – ул.Ординская; ул.Героев Хасана – ул.Усольская; ул.Ленина – ул.Куйбышева; 2017 год: ул.Екатерининская – ул.Клименко; ул.Юрша – ул.Уинская |
| --- | --- | --- |

4. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки,

содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан»

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 230 | бюджет города Перми | 3562,6 |
| 1.1.1.1.2 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в виде наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года | ДСП | 01.07.2016 | 01.09.2016 |  | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 553 | бюджет города Перми | 691,3 |
| 1.1.1.1.2.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.07.2016 | 10.07.2016 |  | техническое задание на поставку наборов канцелярских принадлежностей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 10.07.2016 | 10.08.2016 |  | муниципальный контракт на поставку наборов канцелярских принадлежностей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выдача детям из семей, находящихся в социально опасном положении, наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года | ДСП | 10.08.2016 | 01.09.2016 |  | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 553 | бюджет города Перми | 691,3 |
| 1.1.1.1.3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей в виде услуг сиделок | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 30 | бюджет города Перми | 372,0 |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 15.01.2016 |  | техническое задание на оказание услуг сиделок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 15.01.2016 | 15.02.2016 |  | муниципальный контракт на оказание услуг сиделок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей в виде услуг сиделок | ДСП | 15.02.2016 | 31.12.2016 |  | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 30 | бюджет города Перми | 372,0 |
| 1.1.1.1.4 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде оказания социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ДСП | 01.01.2016 | 30.11.2016 |  | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 60 | бюджет города Перми | 396,9 |
| 1.1.1.1.4.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 15.01.2016 |  | техническое задание на оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 15.01.2016 | 15.02.2016 |  | муниципальный контракт на оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.3 | Оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ДСП | 15.02.2016 | 30.11.2016 |  | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 60 | бюджет города Перми | 396,9 |
| 1.1.1.1.5 | Организация занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 80 | бюджет города Перми | 1088,0 |
| 1.1.1.1.5.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 15.01.2016 |  | техническое задание на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 15.01.2016 | 15.02.2016 |  | муниципальный контракт на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.5.3 | Оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ДСП | 15.02.2016 | 01.12.2016 |  | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 80 | бюджет города Перми | 1088,0 |
| 1.1.1.1.6 | Организация работы по обеспечению транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 788 | бюджет города Перми | 567,7 |
|  |  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 75 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 15.01.2016 |  | техническое задание на осуществление транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 15.01.2016 | 15.02.2016 |  | муниципальный контракт на осуществление транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.6.3 | Транспортное обслуживание инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ДСП | 15.02.2016 | 25.12.2016 |  | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 788 | бюджет города Перми | 567,7 |
|  |  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 75 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.7 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 01.01.2016 | 25.12.2016 |  | количество человек, воспользовавшихся службой сопровождения для инвалидов | чел. | 20 | бюджет города Перми | 396,0 |
| 1.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 15.01.2016 |  | техническое задание на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 15.01.2016 | 15.02.2016 |  | муниципальный контракт на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.7.3 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 15.02.2016 | 25.12.2016 |  | количество человек, воспользовавшихся службой сопровождения для инвалидов | чел. | 20 | бюджет города Перми | 396,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7074,5 |
| 1.1.1.2 | Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью | ДСП | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам | ед. | 206 | бюджет города Перми | 4576,5 |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 196 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.2.2 | Администрирование выплат в части оплаты услуг организациям по перечислению средств гражданам | ДСП | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | исполнение полномочий по расходному обязательству | да/ нет | да | бюджет города Перми | 23,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4600,4 |
| 1.1.1.3 | Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Ежемесячные денежные муниципальные выплаты студентам и учащимся города Перми | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 70 | бюджет города Перми | 4256,8 |
| 1.1.1.3.2 | Администрирование выплат в части оплаты услуг кредитных организаций по зачислению данных выплат на лицевые счета граждан | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | исполнение полномочий по расходному обязательству | да/ нет | да | бюджет города Перми | 22,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4279,0 |
| 1.1.1.4 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество работников муниципальных учреждений, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 187 | бюджет города Перми | 1626,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2710,8 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП |  |  |  |  | чел. | 28 | бюджет города Перми | 247,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 412,7 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  |  |  |  | чел. | 13 | бюджет города Перми | 116,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 194,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5308,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1990,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3317,7 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21262,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17944,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3317,7 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проведение мероприятий социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Организация проведения праздничного мероприятия ко Дню пожилых людей | ДСП | 10.09.2016 | 01.11.2016 |  | количество человек, принявших участие в мероприятии ко Дню пожилых людей | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 261,7 |
| 1.1.2.1.1.1 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.09.2016 | 31.09.2016 |  | муниципальный контракт на посещение концерта, посвященного Дню пожилых людей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | Проведение праздничного мероприятия в | ДСП | 01.10.2016 | 10.10.2016 |  | количество человек, принявших участие в мероприятии ко Дню пожилых людей | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 261,7 |
| 1.1.2.1.2 | Чествование долгожителей (граждан, достигших возраста 100 и более лет) на дому в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню пожилых людей | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 50 | бюджет города Перми | 37,0 |
| 1.1.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | муниципальный контракт на приобретение подарков для долгожителей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.2.2 | Вручение подарков долгожителям на дому в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню пожилых людей | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 50 | бюджет города Перми | 37,0 |
| 1.1.2.1.3 | Организация проведения мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.11.2016 | 31.12.2016 |  | количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов | чел. | 1000 | бюджет города Перми | 1118,0 |
| 1.1.2.1.4 | Организация проведения новогодней елки для детей-инвалидов | ДСП | 15.10.2016 | 31.12.2016 |  | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1305 | бюджет города Перми | 391,5 |
| 1.1.2.1.4.1 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.09.2016 | 31.09.2016 |  | муниципальный контракт на оказание услуг по посещению театра на новогоднее представление (новогоднюю елку) детьми-инвалидами и их сопровождающими | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.4.2 | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов | ДСП | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1305 | бюджет города Перми | 391,5 |
| 1.1.2.1.5 | Приобретение подарков для детей-инвалидов | ДСП | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 | бюджет города Перми | 356,1 |
| 1.1.2.1.5.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.09.2016 | 30.09.2016 |  | техническое задание на поставку подарков для детей-инвалидов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.10.2016 | 30.11.2016 |  | муниципальный контракт на поставку подарков для детей-инвалидов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.5.3 | Вручение подарков для детей-инвалидов | ДСП | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 | бюджет города Перми | 356,1 |
| 1.1.2.1.6 | Приобретение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 248 | бюджет города Перми | 203,4 |
| 1.1.2.1.6.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.09.2016 | 31.09.2016 |  | техническое задание на поставку подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.10.2016 | 30.11.2016 |  | муниципальный контракт на поставку подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.6.3 | Вручение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 248 | бюджет города Перми | 203,4 |
| 1.1.2.1.7 | Организация новогоднего поздравления детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в рамках Международного дня инвалидов (театрализованное представление на дому) | ДСП | 01.10.2016 | 31.12.2016 |  | количество театрализованных поздравлений детей-инвалидов на дому | ед. | 248 | бюджет города Перми | 130,0 |
| 1.1.2.1.7.1 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.11.2016 | 15.12.2016 |  | муниципальный контракт на организацию новогоднего поздравления детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в рамках Международного дня инвалидов (театрализованное представление на дому) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.7.2 | Новогоднее поздравление детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в рамках Международного дня инвалидов (театрализованное представление на дому) | ДСП | 15.12.2016 | 31.12.2016 |  | количество театрализованных поздравлений детей-инвалидов на дому | ед. | 248 | бюджет города Перми | 130,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2497,7 |
| 1.1.2.2 | Выплата ежегодной премии Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы «Преодоление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Ежегодная премия Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы «Преодоление» | ДСП | 01.11.2016 | 31.12.2016 |  | количество получателей ежегодной премии Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы «Преодоление» | чел. | 5 | бюджет города Перми | 287,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287,4 |
| 1.1.2.3 | Содействие в организации и проведении мероприятий общественным объединениям инвалидов, общественным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов для участия во Всероссийских играх интегрированного Клуба Веселых и Находчивых, спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, приобретения подарков и призов | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество мероприятий, организованных общественными объединениями за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 238,8 |
| 1.1.2.3.2 | Предоставление субсидий общественным организациям для организации и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | количество мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников, проведенных за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 263,8 |
| 1.1.2.4 | Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности ДСП | ДСП | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых в год | ед. | 37400 | бюджет города Перми | 977,8 |
| 1.1.2.4.2 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 |  | 11.01.2016 | техническое задание на осуществление автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.4.3 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 11.01.2016 |  | 15.01.2016 | муниципальный контракт на осуществление автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.4.4 | Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности ДСП | ДСП | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых в год | ед. | 37400 | бюджет города Перми | 977,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 977,8 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4026,7 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25288,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21971,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3317,7 |

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Перми»

на 2016 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Координация функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам повышения уровня доступности городской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Оборудование объектов городской инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования (далее – МАОУ ДО) «Центр детского творчества «Юность» г.Перми по ул.Боровой,16 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципальной образовательной организации, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1400,0 |
| 1.2.1.1.2 | МАОУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей» г.Перми по ул.Дениса Давыдова,13 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципальной образовательной организации, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1280,0 |
| 1.2.1.1.3 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей (далее – МАУ ДОД) «Центр детского творчества «Исток» г.Перми по ул.Танцорова,7 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципальной образовательной организации, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 620,0 |
| 1.2.1.1.4 | МАУ ДОД «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми по ул.Холмогорской,17 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципальной образовательной организации, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 890,0 |
| 1.2.1.1.5 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК) г.Перми «Объединение муниципальных библиотек» «Библиотека № 10 им.Д.М.Мамина-Сибиряка» по ул.Связистов,26 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципального учреждения культуры и молодежной политики, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 943,0 |
| 1.2.1.1.6 | МБУК г.Перми «Объединение муниципальных библиотек» «Детская библиотека № 10 им.М.М.Пришвина» по ул.Хабаровской, 143 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципального учреждения культуры и молодежной политики, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 928,0 |
| 1.2.1.1.7 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры им.А.Г.Солдатова» г.Перми по Комсомольскому проспекту,79 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципального учреждения культуры и молодежной политики, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,0 |
| 1.2.1.1.8 | Оборудование зданий муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми информационными табличками для передвижения слабовидящих (незрячих) граждан | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество зданий муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми информационными табличками для передвижения слабовидящих (незрячих) граждан | ед. | 6 | бюджет города Перми | 300,0 |
| 1.2.1.1.9 | Проведение социологического опроса | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 107,5 |
| 1.2.1.1.9.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 28.02.2016 | техническое задание на оказание услуг по проведению социологического опроса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 01.03.2016 | 01.04.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по проведению социологического опроса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.9.3 | Проведение социологического опроса | ДСП | 01.04.2016 | 31.12.2016 | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 107,5 |
| 1.2.1.1.10 | Организация выпуска специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации в этом направлении | ед. | 11 | бюджет города Перми | 500,0 |
| 1.2.1.1.10.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 09.01.2016 | техническое задание на оказание услуг по организации выпуска специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 12.01.2016 | 31.01.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.3 | Выпуск специальной постоянной телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации в этом направлении | ед. | 11 | бюджет города Перми | 500,0 |
| 1.2.1.1.11 | Обеспечение доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 246 | бюджет города Перми | 664,2 |
| 1.2.1.1.11.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 12.01.2016 | техническое задание на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.11.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 12.01.2016 | 31.01.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.11.3 | Субтитрование новостных программ на одном из пермских телевизионных каналов | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 246 | бюджет города Перми | 664,2 |
| 1.2.1.1.12 | Проведение агитационно-информационной кампании по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения путем трансляции социальной рекламы (видеоролик) | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество трансляций видеороликов | ед. | 100 | бюджет города Перми | 160,0 |
| 1.2.1.1.12.1 | Разработка технического задания для осуществления закупки | ДСП | 01.01.2016 | 12.01.2016 | техническое задание на оказание услуг по производству и трансляция видеороликов в целях проведения социальной рекламы по вопросам создания доступной среды | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.12.2 | Заключение муниципального контракта | ДСП | 12.01.2016 | 31.01.2016 | муниципальный контракт на оказание услуг по производству и трансляция видеороликов в целях проведения социальной рекламы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.12.3 | Проведение агитационно-информационной кампании по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения путем трансляции социальной рекламы (видеоролик) | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество трансляций видеороликов | ед. | 100 | бюджет города Перми | 160,0 |
| 1.2.1.1.13 | Принятие (актуализация) документов, регулирующих вопросы создания доступной среды для маломобильных групп населения | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество принятых (актуализированных) документов, регулирующих вопросы создания доступной среды для маломобильных групп населения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8392,7 |
| 1.2.1.2 | Мониторинг наличия транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение городских пассажирских перевозок транспортными средствами с низким расположением пола | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортом с низким расположением пола | ед. | 68 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 700 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местами для стоянки транспортных средств инвалидов | ДЭПП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов | ед. | 121 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.3 | Мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение социально значимых объектов парковочными местами для транспортных средств инвалидов | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество социально значимых объектов, имеющих парковочные места для транспортных средств инвалидов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.3.2 | Обследование объектов улично-дорожной сети на выполнение требований доступности для маломобильных категорий граждан | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обследований объектов улично-дорожной сети на выполнение требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.3.3 | Обследование остановочных пунктов городского пассажирского транспорта на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных граждан | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.4 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровождения | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество установленных устройств звукового сопровождения | ед. | 21 | бюджет города Перми | 225,2 |
| 1.2.1.4.2 | Разработка технического задания для осуществления закупки работ | ДДиТ | 01.01.2016 | 01.03.2016 | техническое задание на выполнение работ по устройству звукового сопровождения на светофорных объектах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.4.3 | Заключение муниципального контракта | ДДиТ | 01.03.2016 | 01.06.2016 | муниципальный контракт на выполнение работ по устройству звукового сопровождения на светофорных объектах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.4.4 | Установка устройств звукового сопровождения на светофорных объектах | ДДиТ | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество установленных устройств звукового сопровождения | ед. | 21 | бюджет города Перми | 225,2 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 225,2 |
| 1.2.1.5 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5.1 | Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового сопровождения | ДДиТ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество установленных устройств голосового и звукового сопровождения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 226,9 |
| 1.2.1.5.2 | Разработка технического задания для осуществления закупки работ | ДДиТ | 01.01.2016 | 01.03.2016 | техническое задание на выполнение работ по устройству голосового и звукового сопровождения на светофорных объектах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.5.3 | Заключение муниципального контракта | ДДиТ | 01.03.2016 | 01.06.2016 | муниципальный контракт на выполнение работ по устройству голосового и звукового сопровождения на светофорных объектах | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.5.4 | Установка устройств голосового и звукового сопровождения на светофорных объектах | ДДиТ | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество установленных устройств голосового и звукового сопровождения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 226,9 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 226,9 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8844,8 |
| 1.2.2 | Задача. Взаимодействие с организациями независимо от организационно-правовых форм по созданию условий формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Функционирование городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Функционирование городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми | ДСП | 01.06.2016 | 31.12.2016 | количество заседаний городского координационного совета при администрации города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.2 | Ведение реестра объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Ведение реестра объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реестр объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.2.2 | Представление инвалидам и иным маломобильным группам населения информации о доступности объектов муниципальной формы собственности | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.2.3 | Представление инвалидам и иным маломобильным группам населения информации о доступности объектов муниципальной формы собственности путем заполнения информационного ресурса Пермского края «Карта доступности» | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, по которым заполнены паспорта на информационном ресурсе Пермского края «Карта доступности» | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.3 | Участие в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края и иных совещательных органов при исполнительных органах государственной власти Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Участие в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края и иных совещательных органов при исполнительных органах государственной власти Пермского края | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество заседаний, рабочих встреч, круглых столов с участием представителей ДСП | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.4 | Взаимодействие с надзорными органами по вопросу создания доступной среды на объектах, не являющихся объектами муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | Взаимодействие с надзорными органами по вопросу создания доступной среды на объектах, не являющихся объектами муниципальной формы собственности | ДСП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество информационных сообщений по вопросам создания доступной среды на объектах муниципальной формы собственности, направленных в надзорные органы Пермского края | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8844,8 |