Дата рег.

Рег. номер

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. изменения в Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 (в ред. от 12.05.2010 № 251, от 14.10.2011 № 623, от 30.12.2011 № 888, от 10.08.2012 № 451, от 29.04.2013 № 329, от 20.08.2013 № 665, от 29.01.2014 № 43, от 10.04.2014 № 242, от 07.08.2014 № 531, от 06.11.2014 № 813, от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 № 418);

1.2. изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 (в ред. от 12.05.2010 № 251, от 13.10.2011 № 622, от 30.12.2011 № 888, от 15.06.2012 № 291, от 29.04.2013 № 329, от 04.09.2013 № 731, от 28.02.2014 № 129, от 28.01.2015 № 52, от 27.03.2015 № 159).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

Изменения

в Порядок разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Исполнитель разрабатывает проект инвестиционного проекта после принятия инвестиционной комиссией положительного решения о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, принятого в соответствии с Порядком принятия решений.».

2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Проект инвестиционного проекта Исполнитель разрабатывает в соответствии со структурой инвестиционного проекта согласно разделу 2 настоящего Порядка.».

3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Проект инвестиционного проекта рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии по рассмотрению действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.».

4. В абзаце третьем пункта 3.6 слово «муниципального» заменить словом «Муниципального».

5. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. Источником информации для ведения реестров инвестиционных проектов администрации города Перми служат постановления администрации города Перми об утверждении инвестиционного проекта, о внесении изменений в инвестиционный проект, отчет о реализации инвестиционного проекта за отчетный финансовый год, отчет по итогам выполнения инвестиционного проекта с первого года реализации инвестиционного проекта.».

6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«V. Контроль за реализацией инвестиционного проекта и оценка

эффективности реализации инвестиционного проекта

5.1. В целях контроля за реализацией инвестиционного проекта Заказчик осуществляет мониторинг реализации инвестиционного проекта.

5.2. Заказчик осуществляет ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации инвестиционного проекта.

Порядок осуществления ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации инвестиционного проекта Заказчик определяет самостоятельно.

5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата плана-графика инвестиционного проекта (далее - мониторинг реализации инвестиционного проекта) проводится на основании информации, размещенной Исполнителем в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).

5.4. Мониторинг реализации инвестиционного проекта проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса «Реализация инвестиционного проекта» ИСУП, утверждаемым администрацией в установленном порядке.

Информация по мониторингу реализации инвестиционных проектов предоставляется департаментом планирования и мониторинга Заказчику, департаменту финансов и инвестиционной комиссии для сведения.

5.5. Исполнитель формирует:

отчет о реализации инвестиционного проекта за отчетный финансовый год - годовой отчет о реализации инвестиционного проекта по формам таблиц 1, 2 приложения 6 к настоящему Порядку. Годовой отчет о реализации инвестиционного проекта оформляется в электронном виде в формате Excel;

отчет по итогам выполнения инвестиционного проекта с первого года реализации инвестиционного проекта - итоговый отчет о реализации инвестиционного проекта по форме таблицы 3 приложения 6 к настоящему Порядку.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования инвестиционного проекта для подготовки годового отчета о реализации инвестиционного проекта являются разделы инвестиционного проекта «Паспорт» и «План-график инвестиционного проекта» в редакции, действующей на конец отчетного года.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата инвестиционного проекта для подготовки годового отчета о реализации инвестиционного проекта являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

В целях пояснения причин отклонений фактических результатов по инвестиционному проекту от запланированных к годовому отчету о реализации инвестиционного проекта прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, включающая:

причины невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного результата инвестиционного проекта в разрезе мероприятий плана-графика инвестиционного проекта;

причины недостижения плановых значений показателей конечного результата инвестиционного проекта;

информацию о наиболее значимых достижениях по инвестиционному проекту;

информацию о внесенных Исполнителем изменениях в инвестиционный проект за отчетный год.

Источником информации о фактических значениях показателей конечного результата и фактических объемах финансирования инвестиционного проекта для подготовки итогового отчета о реализации инвестиционного проекта являются годовые отчеты о реализации инвестиционного проекта за все годы реализации инвестиционного проекта, согласованные Заказчиком, департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга.

К итоговому отчету о реализации инвестиционного проекта прилагается пояснительная записка, включающая:

информацию о достижении показателей конечного результата;

причины недостижения плановых значений показателей конечного результата;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение инвестиционного проекта.

5.6. Годовой отчет о реализации инвестиционного проекта и пояснительная записка направляются на согласование не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

5.7.Согласование годового отчета о реализации инвестиционного проекта и пояснительной записки осуществляется в следующей последовательности:

Заказчик;

начальник департамента финансов;

начальник департамента планирования и мониторинга.

5.8. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета о реализации инвестиционного проекта и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета о реализации инвестиционного проекта включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.

5.9. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета о реализации инвестиционного проекта и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета о реализации инвестиционного проекта включает проверку на:

соответствие годового отчета о реализации инвестиционного проекта формам таблиц 1-2 приложения 6 к настоящему Порядку;

корректность отражения наименований и плановых значений показателей;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин недостижения плановых значений показателей;

соответствие пояснительной записки требованиям пункта 5.5 настоящего Порядка.

5.10. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету о реализации инвестиционного проекта и пояснительной записке по результатам проведения экспертизы Исполнитель корректирует годовой отчет о реализации инвестиционного проекта и пояснительную записку с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.

5.11. В случае необходимости корректировки годового отчета о реализации инвестиционного проекта и пояснительной записки согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.7-5.10 настоящего Порядка.

5.12. Согласованные в порядке, установленном пунктом 5.7 настоящего Порядка, годовой отчет о реализации инвестиционного проекта и пояснительная записка направляются в департамент планирования и мониторинга до 20 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации инвестиционного проекта в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации инвестиционного проекта согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

5.13. Информация о результатах оценки эффективности реализации инвестиционного проекта, годовой отчет о реализации инвестиционного проекта направляются департаментом планирования и мониторинга в инвестиционную комиссию не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Информация о результатах оценки эффективности реализации инвестиционного проекта направляется Заказчику для сведения.

5.14. На основании представленных Заказчиком годового отчета о реализации инвестиционного проекта и оценки эффективности реализации инвестиционного проекта, мониторинга выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата плана-графика инвестиционного проекта инвестиционная комиссия принимает следующие решения о (об):

эффективности (неэффективности) осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

продлении сроков осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

изменении объема бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

приостановлении осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

необходимости прекращения осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

5.15. Итоговый отчет о реализации инвестиционного проекта и пояснительная записка, согласованные Заказчиком, направляются в департамент планирования и мониторинга до 15 марта года, следующего за последним годом реализации инвестиционного проекта, для согласования.

Итоговый отчет о реализации инвестиционного проекта, согласованный департаментом планирования и мониторинга, направляется Заказчиком в инвестиционную комиссию не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации инвестиционного проекта, для сведения.

5.16. Заказчик несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов инвестиционного проекта;

организацию подготовки и представления годового и итогового отчетов о реализации инвестиционного проекта;

обеспечение эффективности реализации инвестиционного проекта.

5.17. Исполнитель и Исполнитель мероприятия несут ответственность за:

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика инвестиционного проекта;

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;

достоверность представленных отчетных сведений;

эффективность реализации инвестиционного проекта;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.18. Исполнитель осуществляет контроль за Исполнителями мероприятий в части целевого использования бюджетных ассигнований при реализации отдельных мероприятий инвестиционного проекта, в случае передачи Исполнителем полномочий по осуществлению бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми организации за Муниципальным заказчиком в части соблюдения условий, предусмотренных соглашением о передаче полномочий.

5.19. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.».

7. Пункты 6.1-6.3 изложить в следующей редакции:

«6.1. Основаниями для внесения изменений и прекращения реализации  инвестиционного проекта являются:

6.1.1. основаниями для внесения изменений в инвестиционный проект являются:

исключение полномочий, в рамках которых реализуется инвестиционный проект, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Исполнителя или Исполнителя мероприятий;

ликвидация либо реорганизация Исполнителя или Исполнителя мероприятий;

досрочная реализация мероприятий плана-графика инвестиционного проекта;

изменение финансовой, социально-экономической ситуации;

экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

включение в инвестиционный проект дополнительных мероприятий и показателей, влияющих на повышение эффективности реализации инвестиционного проекта;

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;

решение инвестиционной комиссии, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением об инвестиционной комиссии;

технические и редакционные правки.

6.1.2. основанием для прекращения реализации инвестиционного проекта является решение инвестиционной комиссии о необходимости прекращения инвестиционного проекта.

6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, Исполнитель подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в инвестиционный проект, прекращении реализации инвестиционного проекта.

Внесение изменений в инвестиционный проект осуществляется соответственно во все разделы и приложения инвестиционного проекта.

6.3. Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в инвестиционный проект, прекращении реализации инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов, установленным администрацией города Перми.»

8. Пункт 6.4 признать утратившим силу.

9. В пункте 6.5 абзац первый исключить.

10. В приложении 1 слово «муниципальный» в соответствующем падеже заменить словом «Муниципальный» в соответствующем падеже.

11. В приложении 1 после сноски <6> дополнить абзацами следующего содержания:

«Строки 19, 20 - объемы финансирования, значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о реализации инвестиционного проекта за отчетный финансовый год.».

12. В сноске приложения 2:

12.1. в абзаце пятом цифру (0) заменить цифрами (0,0);

12.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В строке «Итого» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.».

13. В сноске приложения 3:

13.1. в абзаце седьмом цифру (0) заменить цифрами (0,0);

13.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В строке «Итого» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.».

14. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к Порядку

разработки и реализации

инвестиционных проектов

администрации города Перми

РЕЕСТР

действующих инвестиционных проектов администрации города

Перми

| № п/п | Наименование ФЦБ, инвестиционного проекта, реквизиты постановления об утверждении, внесении изменений в инвестиционный проект | Статус инвестиционного проекта (выполняется либо приостановлен) | Исполнитель |  | Год начала реализа ции инвестиционно го проекта | Год оконча ния реализа ции инвестиционно го проекта | Источник финансирова ния | Объем финансирования инвестиционного проекта в очередном финансовом году и плановом периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования инвестиционного проекта, начиная с первого года реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | N <1> год | N +1 год | N +2 год | Всего, в том числе: |  | до очеред ного финансового года |  | в очеред ном финансо вом году и плановом периоде | в периоде, следую щим за плановым периодом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| Наименование функционально-целевого блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении (реквизиты постановления о внесении изменений в программу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермско го края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российс кой Федера ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермско го края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российс кой Федера ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> N - очередной финансовый год, N+1 – первый год планового периода, N+2 – второй год планового периода.».

15. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Порядку

разработки и реализации

инвестиционных проектов

администрации города Перми

РЕЕСТР

завершенных инвестиционных проектов администрации города

Перми

| № п/п | Наименование ФЦБ, инвестиционного проекта, реквизиты постановления об утверждении инвестиционного проекта | Реквизиты постановления о прекращении реализации инвестиционного проекта | Реквизиты документа <1> | Исполнитель | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Источник финансирования | Фактический объем финансирования инвестиционного проекта за все годы реализации (тыс. руб.) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Наименование функционально-целевого блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |

--------------------------------

<1> Указывается регистрационный номер документа по ИСЭД, направленного Заказчиком в инвестиционную комиссию с итоговым отчетом о реализации инвестиционного проекта.

<2> Указывается фактический объем финансирования инвестиционного проекта за все годы реализации по источникам финансирования в соответствии с итоговым отчетом о реализации инвестиционного проекта.».

16. В сноске таблицы 1 приложения 6 дополнить абзацами следующего содержания:

«При отсутствии значений в графах 10, 11 проставляется ноль (0,0).

В строке «Итого» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.».

17. В приложении 7:

17.1. слово «исполнитель» заменить словом «Исполнитель».

17.2. слово «муниципальный» заменить словом «Муниципальный».

1.7.3. слово «заказчик» в соответствующем падеже заменить словом «Заказчик» в соответствующем падеже.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

Изменения

в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014

1. В пункте 1.1 слово «досрочного» исключить.

2. Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Заказчик - первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации города Перми и иными руководителями администрации города Перми (далее - Заказчик).».

3. Пункт 1.31 изложить в следующей редакции:

«1.31. В программу не допускается включение расходов и мероприятий муниципальной программы.».

4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий программы разработка и реализация программы осуществляются с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края.».

5. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Проект программы Исполнитель программы разрабатывает в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.».

6. Первое предложение пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«Проект программы рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии города Перми (далее - Бюджетная комиссия) по рассмотрению действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.».

7. В пункте 3.7 слова «досрочном завершении» заменить словом «прекращении».

8. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«IV. Контроль за реализацией программы

4.1. В целях контроля за реализацией программы Заказчик осуществляет мониторинг реализации программы.

Заказчик осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы Заказчик определяет самостоятельно.

4.2. Годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) Исполнитель программы подготавливает по формам таблиц 1 и 2 согласно приложению 8 к настоящему Порядку. Годовой отчет оформляется в электронном виде в формате Excel.

Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы «Финансирование ведомственной целевой программы» и «Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы» в редакции, действующей на конец отчетного года.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

4.3. Годовой отчет направляются на согласование не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

4.4. Согласование годового отчета осуществляется в следующей последовательности:

Заказчик;

начальник департамента финансов;

начальник департамента планирования и мониторинга.

4.5. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.

4.6. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:

соответствие годового отчета формам таблиц 1-2 приложения 8 к настоящему Порядку;

корректность отражения наименований и плановых значений показателей;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин невыполнения показателей.

4.7. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету по результатам проведения экспертизы Исполнитель программы корректирует годовой отчет с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.

4.8. В случае необходимости корректировки годового отчета согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.4-4.7 настоящего Порядка.

4.9. Согласованный в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Порядка, годовой отчет направляется в департамент планирования и мониторинга до 20 февраля года, следующего за отчетным.

4.10. Исполнитель программы несет ответственность за:

целевое использование бюджетных ассигнований;

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика программы;

достижение утвержденных значений показателей конечного и непосредственного результатов программы;

достоверность представленных отчетных сведений.

4.11. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

4.12. Заказчик несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.».

9. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и Заказчику до 1 мая года, следующего за отчетным.».

10. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы

6.1. Основаниями для внесения изменений и прекращения реализации  программы являются:

6.1.1. основаниями для внесения изменений в программу являются:

исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции Исполнителя программы;

ликвидация либо реорганизация Исполнителя программы;

досрочная реализация мероприятий плана-графика программы;

изменение финансовой, социально-экономической ситуации;

экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;

внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

включение в программу дополнительных мероприятий и показателей деятельности, влияющих на повышение эффективности реализации программы;

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;

технические и редакционные правки.

6.1.2. основанием для прекращения реализации программы является заключение Бюджетной комиссии о необходимости прекращения программы.

6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, Исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.

Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.

6.3. Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.

Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу.

6.4. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки правового акта администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.».

11. В приложении 1 сноску <5> изложить в следующей редакции:

«<5> N - очередной финансовый год, N+1 – первый год планового периода, N+2 – второй год планового периода.».

12. В сноске приложения 2:

12.1. сноску <2> изложить в следующей редакции:

«<2> N - очередной финансовый год, N+1 – первый год планового периода, N+2 – второй год планового периода.»;

12.2. в абзаце шестом цифру (0) заменить цифрами (0,0);

12.3. дополнить абзацем следующего содержания:

«В строке «Итого» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.».

13. В приложении 3 сноску <1> изложить в следующей редакции:

«<1> N - очередной финансовый год, N+1 – первый год планового периода, N+2 – второй год планового периода.».

14. В приложении 31:

14.1. в заголовочной части таблицы слово «цели» исключить;

14.2. в абзаце первом сноски слово «цели» исключить.

15. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

РЕЕСТР

отложенных проектов ведомственных целевых программ

администрации города Перми

| № п/п | Наименование проекта программы | Заказчик | Исполнитель программы | Срок реализации проекта программы <1> | Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми) <2>, тыс.руб. | Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается год начала и год окончания реализации программы.

<2> Указывается объем потребности финансовых ресурсов на весь период реализации проекта программы.».

16. В сноске приложения 5:

16.1. сноску <2> изложить в следующей редакции:

«<2> В строке «Итого» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках. В случае одного источника финансирования итоговая сумма указывается по данному источнику финансирования без общего итога.»;

16.2. в абзаце седьмом цифру (0) заменить цифрами (0,0).

17. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к Порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

РЕЕСТР

действующих ведомственных целевых программ администрации

города Перми

| № п/п | Наименование программы | Реквизиты постановления об утверждении / внесении изменений в программу | Заказчик | Исполнитель программы | Объем финансирования программы (в тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования | Всего, в том числе | N<1> год | N+1 год | N+2 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> N - очередной финансовый год, N+1 – первый год планового периода, N+2 – второй год планового периода.».

18/. В сноске таблицы 1 приложения 8 дополнить абзацами следующего содержания:

«При отсутствии значений в графах 10, 11 проставляется ноль (0,0).

В строке «Итого» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.».