В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

Дата рег.

Рег. номер

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Пермского городского округа» (далее – «дорожная карта»).

2. Определить департамент социальной политики администрации города Перми координатором мероприятий «дорожной карты».

3. Определить ответственными исполнителями мероприятий «дорожной карты»: департамент социальной политики администрации города Перми, департамент образования администрации города Перми, департамент по культуре и молодежной политике администрации города Перми, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, департамент дорог и транспорта администрации города Перми, управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее – ответственные исполнители).

4. Ответственным исполнителям мероприятий «дорожной карты»:

осуществить до 1 июня 2016 года инструктирование работников функциональных органов и подразделений администрации города Перми, указанных в пункте 3 настоящего постановления и подведомственных муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами;

до 1 июня 2016 года обеспечить внесение изменений в должностные инструкции работников подведомственных муниципальных учреждений, на которых возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг;

обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» с представлением в департамент социальной политики администрации города Перми ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов о ходе выполнения «дорожной карты»;

включить до 1 июля 2016 года в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требования по обеспечению условий доступности услуг для инвалидов.

5. Департаменту социальной политики администрации города Перми:

обеспечить координацию выполнения мероприятий «дорожной карты»;

осуществлять оказание методической помощи ответственным исполнителям в реализации мероприятий «дорожной карты».

6. Установить, что реализация «дорожной карты» осуществляется в пределах средств, предусмотренных ответственным исполнителям в бюджете города Перми на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава администрации города Перми 					         Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

на территории Пермского городского округа»

1. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Пермского городского округа» до 2030 года (далее – «дорожная карта») разработан в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории города Перми.

План мероприятий «дорожная карта» разработана во исполнение:

Конвенции о правах инвалидов;

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;

Постановления администрации города Перми от 20.10.2015 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми»

2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

- Численность населения на территории города Перми по состоянию на начало 2015 года составляет 1036480 человек.

- Инвалидов – 89 806 человек, из них

- 1 группы – 9137 человек,

2 группы – 50601 человек,

- 3 группы – 27229 человек,

- детей-инвалидов – 2 839 человек.

По информации общественных объединений инвалидов, исходя из числа зерегистрированных членов объединений количество инвалидов по категориям составляет: инвалиды по зрению – 1232 человек, инвалиды по слуху – 1200 человек, инвалиды и дети-инвалиды, постоянно использующие кресло-коляски – порядка 1000 человек.

Несмотря на то, что достаточно большая работа по адаптации городской инфраструктуры проводилась на протяжении последних пяти лет, городская инфраструктура по настоящее время нуждается в существенных изменениях. Остаются недоступными значительное количество зданий, расположенных на территории города Перми, и услуги, предоставляемые организациями, размещенными в этих зданиях.

Существенные изменения произошли в рамках транспортной инфраструктуры. Значительно выросло количество низкопольного и специально оборудованного транспорта. Так, на 01.01.2016 доля низкопольных и специально оборудованных транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок составила 65,7%.

Доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового и звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов составляет 43,5%.

Услуги, предоставляемые в рамках полномочий органа местного самоуправления, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта предоставляются 369 муниципальными учреждениями, размещенными в 625 зданиях. Большая часть этих зданий является недоступными для инвалидов.

В целях дальнейшего планомерного обеспечения доступности объектов, предоставляющих услуги населению, а также повышения доступности услуг, предоставляемых инвалидам на территории Пермского городского округа разработана «Дорожная карта».

Для достижения цели реализации «дорожной карты» предусмотрено решение следующих задач:

1. обеспечение доступности приоритетных объектов городской инфраструктуры.

Для решения задачи сформирован перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности (далее – перечень объектов). В перечень объектов включены здания учреждений образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта. При необходимости перечень объектов ежегодно проходит актуализацию.

2. создание условий для обеспечения доступности получения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта.

Процесс адаптации объектов городской инфраструктуры требует значительных временных затрат. Вместе с тем, для того, чтобы у маломобильных категорий граждан была возможность получить услуги в настоящее время, до проведения капитального ремонта или реконструкции объектов городской инфраструктуры предусмотрено обеспечение доступа:

- к месту предоставления услуги;

- предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме;

- предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.

3. подготовка кадрового состава, инструктирование по вопросам общения и работы с инвалидами.

Увеличение количества доступных объектов в сфере образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта требует расширения числа сотрудников данных организаций, имеющих знания и навыки в общении и работе с инвалидами, в том числе о возможностях и наличии необходимости оказания им помощи.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, плановые значения показателей, перечни мероприятий, реализуемых для повышения значений показателей установлены исходя из:

1. анализа текущего состояния доступности объектов и услуг на территории города Перми

2. строительных норм и правил

3. бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Пермь

3. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

| № | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |
| 1. | Показатели доступности объектов и услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организаций дошкольного, среднего общего и дополнительного образования (далее – муниципальных образовательных организаций), в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию зданий образовательных организаций) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.2. | Удельный вес существующих зданий муниципальных образовательных организаций, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий муниципальных образовательных организаций, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.3. | Удельный вес существующих муниципальных образовательных организаций, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: - к месту предоставления услуги; - предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества муниципальных образовательных организаций) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.4. | Удельный вес зданий муниципальных образовательных организаций, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) (от общей численности муниципальных образовательных организаций, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  | - |  | 0 |  | 3 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  | 17 |  | 21 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  |  |
| 1.4.2. | сменные кресла-коляски | % |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2 |  | 2,2 |  | 2,4 |  |  |
| 1.4.3. | адаптированные лифты | % |  | - |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,6 |  | 2,8 |  | 2,9 |  | 3,1 |  |  |
| 1.4.4. | поручни | % |  | - |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 3,1 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  | 3,9 |  | 4,1 |  | 4,3 |  |  |
| 1.4.5. | пандусы | % |  | - |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  |  |
| 1.4.6. | подъемные устройства, платформы | % |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 3,0 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  |  |
| 1.4.7. | доступные входные группы | % |  | - |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  |  |
| 1.4.8. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  | - |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  |  |
| 1.4.9. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  | - |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  |  |
| 1.5. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций, здания которых невозможно адаптировать к потребностям инвалидов, предоставляющих услуги в альтернативной форме (на дому, дистанционно, в ином приспособленном здании и т.д.) (от общего количества муниципальных образовательных организаций) | % |  | - |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.6. | Удельный вес зданий муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности зданий муниципальных образовательных организаций, в которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | - |  | 1,6 |  | 2,0 |  | 2,4 |  | 2,8 |  | 3,2 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг (от общего количества муниципальных образовательных организаций) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.8. | Доля сотрудников, муниципальных образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа сотрудников, оказывающих образовательные услуги | % |  | - |  | 3 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.9. | Удельный вес зданий муниципальных образовательных организаций, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества зданий муниципальных образовательных организаций) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.10 | Удельный вес детей-инвалидов: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент образования администрации города Перми |
| 1.10.1. | обучающихся в общеобразовательных организациях совместно с другими обучающимися (по программам инклюзивного образования) (от общего количества обучающихся детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования) | % |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 17 |  |  |
| 1.10.2. | обучающихся в отдельных (коррекционных) классах организаций среднего общего образования (по адаптированным основным образовательным программам) (от общего количества обучающихся детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования) | % |  | - |  | 25 |  | 24 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 24 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 32 |  | 33 |  |  |
| 1.10.3. | обучающихся по адаптированным основным программам среднего общего образования в отдельных (коррекционных) образовательных организациях (от общего количества обучающихся детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования) | % |  | - |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 49 |  | 49 |  | 48 |  | 48 |  | 47 |  | 46 |  | 45 |  | 44 |  | 43 |  | 42 |  | 41 |  | 40 |  |  |
| 1.10.4. | обучающихся на дому (от общего количества обучающихся детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях среднего общего образования) | % |  | - |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 23 |  | 23 |  | 22 |  | 21 |  | 20 |  | 19 |  | 18 |  | 17 |  | 16 |  | 15 |  | 13 |  | 10 |  |  |
| 1.10.5 | обучающихся по программам дополнительного образования (от общего количества детей-инвалидов обучающихся в муниципальных образовательных организациях) | % |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 13 |  | 13 |  | 15 |  | 15 |  | 17 |  | 17 |  | 20 |  |  |
| 1.10.6. | обучающихся по программам дошкольного образования (от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста) | % |  | - |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 17 |  | 20 |  | 23 |  | 26 |  | 29 |  | 32 |  | 35 |  | 40 |  |  |
| 2. | Показатели доступности объектов и услуг в сфере культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию зданий) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.2. | Удельный вес существующих зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.3. | Удельный вес существующих зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: - к месту предоставления услуги; - предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.4. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) от общей численности муниципальных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  | - |  | 0 |  | 3 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  | 17 |  | 21 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  |  |
| 2.4.2. | сменные кресла-коляски | % |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,2 |  | 2,5 |  | 3,8 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2.4.3. | адаптированные лифты | % |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,2 |  | 2,5 |  | 3,8 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2.4.4. | поручни | % |  | - |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 3,1 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  | 3,9 |  | 4,1 |  | 4,3 |  |  |
| 2.4.5. | пандусы | % |  | - |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  |  |
| 2.4.6. | подъемные платформы (аппарели) | % |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 3,0 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  |  |
| 2.4.7. | доступные входные группы | % |  | - |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  |  |
| 2.4.8. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  | - |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  |  |
| 2.4.9. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  | - |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  |  |
| 2.5. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности зданий, в которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | - |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.6. | Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.7. | Доля сотрудников, муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги в сфере культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа сотрудников, оказывающих услуги в сфере культуры | % |  | - |  | 3 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.8. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.9. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных библиотек, от общего количества пользователей библиотек, из них: | % |  | - |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 40 |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 2.9.1. | в возрасте до 14 лет | % |  | - |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 38 |  |  |
| 2.9.2. | в возрасте 15-24 лет | % |  | - |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 38 |  |  |
| 2.10. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов, в общем количестве экспозиций | % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |
| 3. | Показатели доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию зданий) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.2. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.3. | Удельный вес существующих зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: - к месту предоставления услуги; - предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.4. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) от общей численности муниципальных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  | - |  | 0 |  | 3 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  | 17 |  | 21 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  |  |
| 3.4.2. | сменные кресла-коляски | % |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,2 |  | 2,5 |  | 3,8 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 3.4.3. | адаптированные лифты | % |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,2 |  | 2,5 |  | 3,8 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 3.4.4. | поручни | % |  | - |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 3,1 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  | 3,9 |  | 4,1 |  | 4,3 |  |  |
| 3.4.5. | пандусы | % |  | - |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  |  |
| 3.4.6. | подъемные платформы (аппарели) | % |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,4 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 3,0 |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  |  |
| 3.4.7. | доступные входные группы | % |  | - |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  |  |
| 3.4.8. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  | - |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  |  |
| 3.4.9. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  | - |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  |  |
| 3.5. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности зданий, в которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.6. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, имеющих сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.7. | Доля сотрудников, муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа сотрудников, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | % |  | - |  | 3 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.8. | Удельный вес зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4. | Показатели доступности объектов и услуг, оказываемых органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес зданий функциональных и территориальных органов администрации города Перми, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта) от общей численности зданий функциональных и территориальных органов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| 4.1.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  | - |  | 30,8 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 4.1.2. | пандусы | % |  | - |  | 11,5 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  |  |
| 4.1.3. | подъемные платформы (аппарели) | % |  | - |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 11,5 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 4.1.4. | доступные входные группы | % |  | - |  | 23 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |  |
| 4.1.5. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  | - |  | 3,8 |  | 7,7 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  |  |
| 4.1.6. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  | - |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  |  |
| 4.2. | Удельный вес зданий функциональных и территориальных органов администрации города Перми, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности зданий, в которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | - |  | 3,8 |  | 20 |  | 40 |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| 4.3. | Доля функциональных и территориальных органов администрации города Перми, имеющих сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Д |
| 4.4. | Доля сотрудников, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, оказывающих услуги населению, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа сотрудников, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | % |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5. | Показатели доступности объектов и услуг в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров), в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| 5.1.1. | городской автомобильный транспорт (автобусы) | % |  | 74,5 |  | 74,5 |  | 74,5 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.1.2. | городской наземный электрический транспорт | % |  | 27,8 |  | 27,8 |  | 27,8 |  | 27,8 |  | 35 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.2. | Удельный вес светофорных объектов на территории города Перми, оборудованных устройствами звукового или звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов на территории города Перми | % |  | - |  | 38,9 |  | 43,5 |  | 49,1 |  | 55 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| 5.3. | Доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового и звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % |  | - |  | 65 |  | 73,3 |  | 83,8 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| 6. | Показатели доступности в сфере обустройства объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля площади улично-дорожной сети, реконструированной с соблюдением условий доступности от общей площади улично-дорожной сети | % |  | - |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 45 |  | 55 |  | 65 |  | 75 |  | 85 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Управление внешнего благоустройства администрации города Перми |

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и обновление реестра муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | подпрограмма 1.2. «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми от 20.09.2015 № 844 | Департамент социальной политики администрации города Перми (далее – ДСП) | по мере необходимости | Обеспечение доступности муниципальных объектов |
| 1.2. | Отбор муниципальных объектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта для включения в муниципальную программу, направленную на создание условий доступности для инвалидов и иных МГН | Постановление администрации г. Перми от 22.05.2007 № 175 «Об утверждении Положения и состава городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города» | ДСП, Департамент образования администрации города Перми (далее – ДО), Департамент культуры и молодежной политике администрации города Перми (далее – ДКМП), Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС) | ежегодно на плановый период - 3 года | Обеспечение доступности муниципальных объектов |
| 1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению наиболее приоритетных муниципальных объектов в сфере образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, средствами беспрепятственного доступа | подпрограмма 1.2. «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | ДСП, ДО, ДКМП, КФКС | 2016 - 2030 | Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
| 1.4. | Обеспечение доступности объектов улично-дорожной сети | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление внешнего благоустройства администрации города Перми | 2016 – 2030 | Увеличение доли объектов улично-дорожной сети, доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
| 1.5. | Обеспечение доступности транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми | 2016 – 2030 | Увеличение доли транспортных средств, доступных для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
|  | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение паспортизации и актуализация сведений в паспортах доступности муниципальных объектов и услуг | постановление администрации города Перми от 31.12.2009 № 1075 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | ДСП, ДО, ДКМП, КФКС | 2016 - 2030 | Установление уровня доступности муниципальных объектов и услуг. Определение мероприятий по адаптации муниципальных объектов для нужд инвалидов и иных маломобильных групп населения |
| 2.2. | Внесение информации из паспортов доступности на информационный ресурс Пермского края «Карта доступности» | подпрограмма 1.2. «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» | ДСП | 2016 - 2030 | Информирование населения о состоянии доступности муниципальных объектов и услуг |
| 2.3. | Организация работы городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми | постановление администрации города Перми от 22.05.2007 № 175 «Об утверждении Положения и состава городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города» | ДСП | Ежегодно в соответствии с планом работы городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми | Оценка состояния доступности городской инфраструктуры для инвалидов |
| 2.4. | Принятие административно-распорядительных актов в муниципальных организациях, в соответствии с которыми на работников возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ДСП, ДО, ДКМП, КФКС, функциональные, территориальные органы администрации города Перми (далее – ФО, ТО) | 2016 - 2030 | Доступность услуг для инвалидов при их получении |
| 2.5. | Проведение инструктирования сотрудников муниципальных учреждений, организаций, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ДСП, ДО, ДКМП, КФКС, функциональные, территориальные органы администрации города Перми (далее – ФО, ТО) | 2016 - 2030 | Наличие специалистов, имеющих знания об особенностях предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |
| 2.6. | Разработка и внедрение модели организации предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |  | ДО | 2016 |  |
| 2.7. | Разработка образовательных программ инклюзивного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | ДО | 2016 | Повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов |
| 2.8. | Создание сети базовых образовательных организаций дошкольного, дополнительного и общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | ДО | 2016 - 2018 | Повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов |
| 2.9. | Повышение квалификации работников муниципальных образовательных организаций | ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | ДО | 2016 - 2030 | Увеличение количества педагогических работников, готовых к работе с инвалидами (инклюзии) |
| 2.10. | Обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях, в том числе на дому, дистанционно, совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) | ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | ДО | 2016 - 2030 | Повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов |
| 2.11. | Обеспечение библиотечного фонда муниципальных библиотек изданиями (документами) специальных форматов для инвалидов по зрению | ст.14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ДКМП | 2016 - 2030 | Повышение доступности услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками для инвалидов |
| 2.12. | Адаптация экспозиций муниципальных музеев для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | ст.9.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | ДКМП | 2016 - 2030 | Повышение доступности услуг, предоставляемых для инвалидов муниципальными музеями |
| 2.13. | Обеспечение предоставления услуг с использованием русского жестового языка путем допуска на муниципальные объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ДСП, ДО, ДКМП, КФКС, ФО, ТО | 2016 - 2030 | Повышением доступности услуг, предоставляемых на муниципальных объектах для инвалидов, имеющих расстройства слуха |

5. Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности

| № | Наименование объекта | Сфера деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Ким, 60 |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Милиционера Власова , 37 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Бушмакина, 18 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | Объект образования | г.Пермь, ул. Пихтовая, 30 а |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, 13 |
| 6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Томская, 30 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 155 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Сысольская,11а |
| 8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Баумана, 16 |
| 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 24 |
| 10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 108» | Объект образования | г. Пермь, ул. Нефтяников, 54 |
| 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул.Мильчакова, 22, ул. Связистов, 22 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Бушмакина, 26 |
| 13 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми | Объект образования | г.Пермь, ул. Восстания, д.10 |
| 14 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Репина, 67 а |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа- интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Вильямса, 40 |
| 16 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 51 |
| 17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 72 |
| 18 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Пермская, д. 195 |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Нефтяников, д.6 |
| 20 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Липатова, 2 |
| 21 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Луначарского, 4 |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Новосибирская, 3 |
| 23 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми | Объект образования | г. Пермь, ул. Лодыгина, 14, ул. Лодыгина, 16 |
| 24 | Мастер-град (новое строительство) | Объект образования | г.Пермь, Машинистов, 43 |
| 25 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» | Объект образования | г.Пермь, ул.Ямпольская,16 |
| 26 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112» | Объект образования | г.Пермь ул.Дружбы,18 |
| 27 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 59» (строительство второго здания) | Объект образования | г.Пермь проспект Парковый,8а |
| 28 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» | Объект образования | г.Пермь, Ивана Франко, 43 |
| 29 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» (строительство второго здания) | Объект образования | г.Пермь, ул.Нестерова,18 |
| 30 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский городской дворец культуры имени А.Г Солдатова» | Объект культуры и молодежной политики | г.Пермь, Комсомольский проспект,79 |
| 31 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» | Объект физической культуры и спорта | г.Пермь, ул.Сибирская,47 |