21.04.2016

271

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 
«Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 785 (в ред. от 06.11.2015 
№ 918).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Перми-начальника департамента экономики 
и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми                                                       Д.И.Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 21.04.2016 № 271

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Потребительский рынок города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 785

1. Строку 9 раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс.руб.) | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |
|  | бюджет города Перми | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.) | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |
|  | бюджет города Перми | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Потребительский рынок города Перми»:

2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды | бюджет города Перми | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды |  | 6796,000 | 7796,000 | 7796,000 |
| 1.1.2 | Задача. Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций на территории города Перми |  | 4357,822 | 6991,700 | 6991,700 |

2.2. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды» муниципальной программы «Потребительский рынок города Перми»:

3.1. сроки 1.1.1.4,  «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4 | Организация мест массового отдыха у воды | администрация Кировского района города Перми | количество организованных мест массового отдыха у воды, содержание которых финансируется за счет средств бюджета города Перми |  | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 468,400 | 665,400 | 665,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1242,200 | 1254,200 | 1254,200 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 421,500 | 599,500 | 599,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 919,100 | 1305,600 | 1305,600 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 538,600 | 765,100 | 765,100 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 3589,800 | 4589,800 | 4589,800 |
|  |  | ДОБ |  | количество спасателей на спасательных постах в местах массового отдыха у воды, которые финансируются за счет средств бюджета города Перми | ед. | 56 | 56 | 56 | бюджет города Перми | 3206,200 | 3206,200 | 3206,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6796,000 | 7796,000 | 7796,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6796,000 | 7796,000 | 7796,000 |

3.2. сроки 1.1.2.1,  «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1 | Организация мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рынка | администрация Дзержинского района города Перми | количество самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, демонтированных за счет средств бюджета города Перми | ед. | 3 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 156,400 | 404,400 | 404,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 31 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 936,679 | 1612,000 | 1612,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 124,000 | 248,000 | 248,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 2 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 64,800 | 194,400 | 194,400 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 10 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 395,200 | 1021,600 | 1021,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 1 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 91,600 | 124,000 | 124,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 10 | 18 | 18 | бюджет города Перми | 435,200 | 822,600 | 822,600 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 59 | 90 | 90 | бюджет города Перми | 2203,879 | 4427,000 | 4427,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, демонтированных в добровольном порядке | ед. | 16 | 9 | 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 58 | 31 | 27 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 8 | 5 | 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 18 | 13 | 12 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 37 | 22 | 18 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 3 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 31 | 17 | 15 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 172 | 100 | 86 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество самовольно установленных и незаконно размещенных автостоянок открытого типа, демонтированных за счет средств бюджета города Перми | ед. | 7 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 89,600 | 102,400 | 102,400 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 20 | 16 | 16 | бюджет города Перми | 175,787 | 204,800 | 204,800 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 25,600 | 51,200 | 51,200 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 6 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 76,800 | 128,000 | 128,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 1 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 12,800 | 25,600 | 25,600 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 12 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 153,600 | 179,200 | 179,200 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 49 | 55 | 55 | бюджет города Перми | 546,987 | 704,000 | 704,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций, демонтированных за счет средств бюджета города Перми | ед. | 12 | 26 | 26 | бюджет города Перми | 136,200 | 211,000 | 211,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  |  | 18 | 25 | 25 | бюджет города Перми | 115,456 | 210,200 | 210,200 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  |  | 5 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 56,000 | 30,200 | 30,200 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  |  | 6 | 23 | 23 | бюджет города Перми | 58,600 | 149,400 | 149,400 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  |  | 15 | 24 | 24 | бюджет города Перми | 169,800 | 160,600 | 160,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 4 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 44,800 | 21,400 | 21,400 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 16 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 165,900 | 212,600 | 212,600 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 1 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 11,200 | 16,300 | 16,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 77 | 141 | 141 | бюджет города Перми | 757,956 | 1011,700 | 1011,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3508,822 | 6142,700 | 6142,700 |

3.3. строку «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4357,822 | 6991,700 | 6991,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11153,822 | 14787,700 | 14787,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. В приложении:

4.1. строки 1.1.1.4.2, 1.1.1.4.3, «Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основной задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.2 | Содержание мест массового отдыха у воды | администрация Кировского района города Перми | 01.05.2016 | 30.09.2016 | количество организованных мест массового отдыха у воды, содержание которых финансируется за счет средств бюджета города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 468,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1242,200 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 30.09.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 421,500 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.05.2016 | 30.09.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 919,100 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.05.2016 | 30.09.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 538,600 |
| 1.1.1.4.3 | Организация спасательных постов в местах массового отдыха у воды | ДОБ | 01.02.2016 | 30.09.2016 | количество спасателей на спасательных постах в местах массового отдыха у воды, которые финансируются за счет средств бюджета города Перми | ед. | 56 | бюджет города Перми | 3206,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6796,000 |
| Итого по основной задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6796,000 |

4.2. строки 1.1.2.1.2-1.1.2.1.5 «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.2 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, демонтированных за счет средств бюджета города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 156,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 31 | бюджет города Перми | 936,679 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 124,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 395,200 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 91,600 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 435,200 |
| 1.1.2.1.3 | Организация работы по добровольному демонтажу нестационарных торговых объектов | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, демонтированных в добровольном порядке | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 58 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 37 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.4 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных автостоянок открытого типа | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество самовольно установленных и незаконно размещенных автостоянок открытого типа, демонтированных за счет средств бюджета города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 89,600 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 20 | бюджет города Перми | 175,787 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 25,600 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12,800 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 6 | бюджет города Перми | 76,800 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12,800 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 12 | бюджет города Перми | 153,600 |
| 1.1.2.1.5 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 | количество самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций, демонтированных за счет средств бюджета города Перми | ед. | 12 | бюджет города Перми | 136,200 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 18 | бюджет города Перми | 115,456 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 5 | бюджет города Перми | 56,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 6 | бюджет города Перми | 58,600 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 15 | бюджет города Перми | 169,800 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 44,800 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 16 | бюджет города Перми | 165,900 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3508,822 |

4.3. строку «Итого по основной задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основной задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4357,822 |
| --- | --- | --- |

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11153,822 |
| --- | --- | --- |